## 예산서
용 역 비 예 산 서
|  |  | 작성일 : | 2015. 5.
출렁교량공사 건설사업관리용역 |  |  | 작성자 : | (인)
|  |  | 검토자 : | (인)
구 분 |  | 금 액 |  | 비 고
|  | 도급분 | 회사분
1. | 직접인건비 | 30564272
2. | 제경비(직접인건비의 110%) | 33620699
3. | 기술료 ((직접인건비+제경비)의 20% ) | 12836994
4. | 직접경비 | 8850549
| 1) 주재비(상주인건비의 30%) | 7784251
| 2) 출장비(비상주 직접인건비의 10%) | 461676
| 3) 현지사무원 급료 | 0
| 4) 도서인쇄비 | 0
| 5) 용역손해배상공제료 | 604622
| 소계 (1~4) | 85000000 |  | 단수조정 -872,514
5. | 부가가치세 | 8500000
6. | 합계 (1~5) | 93500000
총 계 |  | 93500000

## 내역
건설사업관리 용역설계서
1. 용 역 명 |  |  |  | : | 출렁교량공사 건설사업관리용역
2. 적용기준
| 가. 적용공사비 |  |  | : | 1200000000 |  |  |  | 원
| - | 교량 |  | : | 1200000000 |  |  |  | 원
| 나. 건설사업관리기술자 |  |  | : | 건설사업관리 대가기준에 의거 금액별, 기간별 감리배치 인원 산정
| 다. 용역기간 |  |  | : | 착수후 |  | 6 | 개월
3. 용역비 산출 근거
가. 건설사업관리기술자 산출 근거 : 「건설기술 진흥법」 제37조제1항 “건설사업관리 대가기준(국토교통부고시 제2013-114호)”
| □ 투입인원수 산정 | [8 empty] | (용역비 산정 일수 : |  |  |  | 132 | 일 ☞ 6개월, 22일/1개월)
|  | 업무분류체계 | [7 empty] | 단위 |  | 기준 인원수 (인･일) |  | 적용 수량 | 보정계수 |  |  | 난이도 | 투입 인원수
|  | 단계 | 기본업무 | [11 empty] | a | b | c
|  | 공통업무 | 과업착수준비 | [6 empty] | 식 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0.2661 | 1.9
|  |  | 건설사업관리 업무수행계획서 작성 | [6 empty] | 식 |  | 20.5 |  | 1 |  |  |  | 0.2661 | 5.5
|  |  | 최종 건설사업관리 보고(시공이후단계) | [6 empty] | 식 |  | 54.6 |  | 1 |  |  |  | 0.2661 | 14.5
|  |  | 소계 | [15 empty] | 21.9
|  | 시공단계 | 공사착수 | [6 empty] | 식 |  | 107.7 |  | 1 | 0.8 |  |  | 0.2661 | 22.9
|  |  | 시공성과확인 및 적정성 검토 | [6 empty] | 공사일수 |  | 2.2 |  | 132 | 0.8 | 1 |  | 0.2661 | 61.8
|  |  | 사용자재의 적정성 검토 | [6 empty] | 공사개월 |  | 1.8 |  | 6 |  |  |  | 0.2661 | 2.9
|  |  | 품질시험 및 성과검토 | [6 empty] | 공사개월 |  | 11 |  | 6 |  | 1 |  | 0.2661 | 17.6
|  |  | 시공계획검토 | [6 empty] | 공사개월 |  | 6.4 |  | 6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2661 | 8.2
|  |  | 기술검토 및 교육 | [6 empty] | 공사개월 |  | 5 |  | 6 |  | 1 |  | 0.2661 | 8
|  |  | 공정관리 | [6 empty] | 공사개월 |  | 8.2 |  | 6 |  |  | 1 | 0.2661 | 13.1
|  |  | 안전관리 | [6 empty] | 공사개월 |  | 10.5 |  | 6 |  |  | 1 | 0.2661 | 16.8
|  |  | 환경관리 | [6 empty] | 공사개월 |  | 2.6 |  | 6 |  |  | 1 | 0.2661 | 4.2
|  |  | 설계변경 관리 | [6 empty] | 공사개월 |  | 13.4 |  | 6 | 0.8 |  |  | 0.2661 | 17.1
|  |  | 기성검사 | [6 empty] | 회 |  | 5.2 |  | 0 |  |  |  | 0.2661 | 0
|  |  | 준공검사 | [6 empty] | 식 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 0.2661 | 1.6
|  |  | 계약자간 시공인터페이스 조정 | [6 empty] | 공사개월 |  | 1.5 |  | 6 |  |  |  | 0.2661 | 2.4
|  |  | 하도급타당성검토 | [6 empty] | 공사년수 |  | 6.9 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2661 | 0.9
|  |  | 시공단계의 예산검증 및 지원 | [6 empty] | 회 |  | 4.6 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2661 | 0.6
|  |  | 일반행정업무 | [6 empty] | 용역일수 |  | 0.8 |  | 132 |  |  |  | 0.2661 | 28.1
|  |  | 소계 | [15 empty] | 206.2
|  | 시공후 단계 | 시설물 유지관리지침서 검토 | [6 empty] | 식 |  | 25.9 | [6 empty] | 0
|  |  | 인수·인계계획 검토 및 관련업무 지원 | [6 empty] | 식 |  | 27.4 | [6 empty] | 0
|  |  | 소계 | [15 empty] | 0
|  | 투입인원수 합계 | [16 empty] | 228
☞ 보정계수(3개)
|  |  |  | a)도로등급 |  |  |  | : | ① 일반국도 : 1.0 ② 고속국도 : 1.1 ③ 지방도이하 : 0.8 | [8 empty] | 적용: | 0.8
|  |  |  | b)공사성격 |  |  |  | : | ①신설 : 1.0 ②확장 : 1.1 | [8 empty] | 적용: | 1
|  |  |  | c)지역 |  |  |  | : | ①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.1 | [8 empty] | 적용: | 1
|  |  | ☞ 공사난이도 | = | 0.011X총공사비X(1-0.0025X총공사비) + 건설사업관리기간보정계수 + 0.1X구조물비중 + 0.2
|  |  |  | = | 0.011 X 1.2 X (1-0.0025X1.2) + (-0.0471) + 0.1X1 + 0.2
|  |  |  | = | 0.2661
|  |  | - 건설사업관리기간보정계수 |  |  |  |  | = | {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1
[8 empty] | = | (4.08-6) / 4.08 X 0.1 |  |  |  | = | -0.0471
|  |  | * 평균건설사업 관리기간 |  |  | = | 0 | + | 12 | - | 0 | × ( | 17 - 0 |  | ) = | 4.08
[9 empty] | 50 | - | 0
|  |  | - 구조물공사비중 = 구조물공사비중/총공사비 | [8 empty] | = | 1,200,000,000 / 1,200,000,000
[6 empty] | = | 1
■ 적용 투입인원수 결정 (감독 권한대행 등 건설사업관리가 아닌 경우)
|  |  | 1.9 |  | + | 206.2 |  | × | 60% | + | 0 |  | = | 125 | 인.일
|  |  | (공통업무) |  |  | (시공단계) |  |  |  |  | (시공후단계)
□ 기술지원기술자 산정
| - 기술지원기술자 |  |  | : | 125 |  | 인.일 | × | 15% |  | 19 | 인.일 |  | ※ 적용기준 : 상주기술자 85%
| - 건설사업관리기술자 |  |  | : | 125 |  | 인.일 | - | 19 | = | 106 | 인.일 |  | 지원기술자 15%
나. 적용 기술자 산정
| □ 기술지원기술자 |  |  | : | 수석감리사 |  |  |  | 19 | 인.일 / |  | 1.178 | (환산비) = |  | 16 | 인.일 | (구조분야, 토질분야)
| □ 건설사업관리기술자 |  |  | : | 감리사 |  |  |  |  | 인.일 / |  | 1 | (환산비) = |  | 0 | 인.일
[5 empty] | 감리사보 |  |  |  | 106 | 인.일 / |  | 0.802 | (환산비) = |  | 132 | 인.일
[적용산출]
주 간
|  |  |  | 감리사보 : | [11 empty] | 132 | 인.일
4. 용역비 산출
가. 직접인건비 (1개월 = 22일 기준)
| □ 기술지원기술자 |  |  | : | 수석감리사 |  |  |  | 16 | 인.일 × |  | 288548 |  | 원/일 = | 4616768 |  | 원 |  |  | 2015년 건설사업관리기술자 임금 공표
| □ 건설사업관리기술자 |  |  | : | 감리사 |  |  |  | 0 | 인.일 × |  | 244972 |  | 원/일 = | 0 |  | 원 |  |  | 구분 | 일일금액(원) | 환산비(Si)
[5 empty] | 감리사보 |  |  |  | 132 | 인.일 × |  | 196572 |  | 원/일 = | 25947504 |  | 원 |  |  | 특급 | 288548 | 1.178
[12 empty] | 소 계 |  | = | 30564272 |  | 원 |  |  | 고급 | 244972 | 1
[20 empty] | 중급 | 196572 | 0.802
| 나. 제경비 (직접인건비의 110%) | [7 empty] | 30564272 |  |  | × | 110% |  |  | = | 33620699 |  | 원 | 초급 | 150400 | 0.614
다. 기술료 ((직접인건비+제경비)의 20% )
| ( | 30564272 |  | + | 33620699 |  |  |  | ) | × | 20% |  |  |  |  | = | 12836994 |  | 원
라. 직접 경비
1) 주재비 (상주 직접인건비의 30%)
|  | 25947504 |  | × | 30% | [10 empty] | = | 7784251 |  | 원
2) 출장비 (비상주 직접인건비의 10%)
|  | 4616768 |  | × | 10% | [10 empty] | = | 461676 |  | 원
3) 현지 사무원 급료
|  |  | 84166 | × | (16/12 + 16/12 × 1/12) × 22 × | [6 empty] | 0 | 개월 |  |  | = | 0 |  | 원
4) 도서인쇄비
가) 비계상 비용 (PC사용)
□ 월간보고서 : 50p × 6개월 = 300p
|  | □ 최종보고서 : 100p | [13 empty] | = | 0 |  | 원
5) 용역손해배상공제료 (5억원 미만)
시공감리 공제요율 교량공사 적용
|  |  |  | = |  | 0.785% |  | (적용)
[5 empty] | 77021965 |  |  |  |  | × | 0.785% |  |  |  |  | = | 604622 |  | 원
|  | 직접경비 소계 1) + 2) + 3) + 4) +5) | [13 empty] | = | 8850549 |  | 원
[14 empty] | 단수정리 |  |  | -872514
|  | 총 용역비 합계 |  |  |  | : | [9 empty] | 85000000 |  |  | 원

## 차량단가산출 (hidden)
자 재 단 가
품 명 |  | 규 격 |  | 수량 | 단위 | 단 가 |  | 비 고
베르나 |  | 1,400cc |  | 1 | 대 | 10260000 |  | 2010년 11월 물가정보
휘 발 유 |  | 무 연 |  | 1 | L | 1695 |  | 2010년 11월 한국석유공사 주유소판매가
기 계 경 비
차 량 명 : 베르나 1,400cc
차량가격 : 10,260,000원 시간당 손료
명 칭 |  |  | 수 량 |  | 단위 | 단 가 |  | 금 액 |  | 비 고
경 비 차량손료 |  |  | 0.1547 |  | 천원 | 10260 |  | 1587
＊ 소 계 | [7 empty] | 1587
재 료 비 휘 발 유 |  |  | 1.25 |  | L | 1695 |  | 2118 |  | 10L/일 /8시간
잡 품 |  |  | 10 |  | % |  |  | 211
＊ 소 계 | [7 empty] | 2329
＊ 총 계 | [7 empty] | 3916
■ 차량운행비 산출 기준 (건설교통부고시 제2009-769호)
1.차량대수 : 공사비1,000억 미만 ⇒ 승용차 배기량2,000CC이하 1대
2. 차량운행 경비
| 시간당 손료계수 : 1,547 × 10-7 |  |  |  |  | 차량운행 산정일수 : 22일/월(휴알근무 제외)
주 연 료 : 휘발유 10 ℓ/일
잡 품 : 주연료비의 10 %
■ 용역기간 : 착공후 12개월
■ 근무시간 산출(12개월×22일/월=264일)
| 264 | 일 | × | 8 | 시간 | = | 2112 |  | 시간
■ 차 량 비
| 2112 |  | 시간 | × | 3916 |  | 원/시간 | = | 8270592 |  | 원

## 공정표(1차) (hidden)
■ 예정 공정표
공사명 : 인천 영종지역 전기공급시설 전력구공사 (영종-중산 1차)
공 기 |  | 공사 착공 후 360일 | [11 empty] | 비 고
공 종 |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1. 작업준비공
2. 전력구공 | 가시설공
토 공
구조물공
3. 맨홀 및 분기구공 | 가시설공
| 토 공 | [13 empty] | m
구조물공
4. 부 대 공

## 공정표(2차) (hidden)
■ 예정 공정표
공사명 : 인천 영종지역 전기공급시설 전력구공사 (영종-중산 2차)
공 기 |  | 공사 착공 후 240일 | [7 empty] | 비 고
공 종 |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
1. 작업준비공
2. 관로공 | 가시설공(차수포함)
토 공
부설공
3. 맨홀 | 가시설공(차수포함)
토 공
구조물공
4. 부 대 공