## 겉지 (1)
2 0 1 5 년
충화-구룡간 지방도 2차로 확포장공사 건설사업관리용역
도 급 내 역 서
㈜수성엔지니어링

## 결재표지 (1)
설 계 년 월 일 | 2015년 03월 | 설계자 | 검토자 | 팀장 | 과장 | 소장
전결
시설2팀장
2015년도
충화~구룡간 지방도 2차로 확포장공사 건설사업관리용역
| ○ 건설사업관리기간 |  | ○ 건설사업관리용역금액
| 전 체 |  | 도 급 액: | 1779470000
49
㈜수성엔지니어링

## 겉지
2 0 1 5 년
충화-구룡간 지방도 2차로 확포장공사 건설사업관리용역
설 계 예 산 서
충청남도종합건설사업소

## 결재표지
설 계 년 월 일 | 2015년 01월 | 설계자 | 검토자 | 팀장 | 과장 | 소장
전결
시설2팀장
2015년도
충화~구룡간 지방도 2차로 확포장공사 건설사업관리용역
| ○ 건설사업관리기간 |  | ○ 건설사업관리용역금액
| 전 체 |  | 도 급 액: | 1779470000
49
충청남도종합건설사업소

## 내역서
명 칭 | 규 격 |  |  | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
충화-구룡간 지방도 2차로 확포장공사 건설사업관리용역
1. 직 접 인 건 비 |  |  |  | 1 | 식 |  | 705440184
2. 제 경 비 |  |  |  | 1 | 식 |  | 534864747
3. 기 술 료 |  |  |  | 1 | 식 |  | 123988873
4. 직 접 경 비 |  |  |  | 1 | 식 |  | 236306196
소 계 | [6 empty] | 1600600000
5. 손해배상보험료 |  |  |  | 1 | 식 |  | 17100000
6. 부 가 가 치 세 |  |  |  | 10% |  |  | 161770000
합 계 | [6 empty] | 1779470000
충화-구룡간 지방도 2차로 확포장공사 건설사업관리용역
1. 직 접 인 건 비 | 고 급 기 준 |  |  | 130.8944 | 인·월 |  | 705440184
| 상 주 |  |  | 104.72 | 인·월 | 5389384 | 564376292 | 244,972 ×22
| 기 술 지 원 |  |  | 26.1744 | 인·월 | 5389384 | 141063892 | 〃
2. 제 경 비 | (직접인건비의 75.82%) |  |  | 1 | 식 |  | 534864747
| 705440184 | × | 0.7582
3. 기 술 료 | (직접인건비+제경비)의 10% |  |  | 1 | 식 |  | 123988873
| 1) + 2) | × | 0.1 |  | 단수조정 : | -41620 | 124030493
4. 직 접 경 비 | [6 empty] | 236306196
소 계 | 1 + 2 + 3 + 4 | [5 empty] | 1600600000
5. 손해배상보험료 |  |  |  | 1 | 식 |  | 17100000 | 산근 #4 참조
6. 부 가 가 치 세 |  |  |  | 10% |  |  | 161770000
1760065150
합 계 | 1+2+3+4+5+6 | [5 empty] | 1779470000
1617700000

## 건설사업관리내역 산출근거
■ 산 출 근 거
1 | 산출근거
■ 직접경비 산출근거 | [8 empty] | 236306196
주 재 비 |  | (상주기술자 인건비의 15%) |  |  | 1 | 식 |  |  | 84656443
출 장 비 |  | (기술지원기술자 인건비의 10%) |  |  | 1 | 식 |  |  | 14106389
차 량 비 |  |  |  |  | 49 | 월 | 720226 |  | 35291074 |  | 산근 #1 참조
현지사무원급료 |  |  |  |  | 49 | 월 | 2038544 |  | 99888656 |  | 산근 #2 참조
도 서 인 쇄 비 |  | SPRS장비포함 | [6 empty] | 2363634
|  | 월 간 보 고 서 |  |  | 48 | 회 | 37518 |  | 1800864 |  | 산근 #3 참조
|  | 최 종 보 고 서 |  |  | 1 | 회 | 375180 |  | 375180 |  | 〃
|  | 유지관리지침서 |  |  | 1 | 회 | 187590 |  | 187590 |  | 〃
※국토교통부고시 제2014-298호 제9조 관련 기준하여 산출함 - 월간물가자료 2015년 01월호 기준
■ | 산근 #1) 현지차량 운행비 【엑센트 A/T 적용】
| 손 료 | : (14,290,000원 / 1.1) × 1,547 × 10^-7 × (40HR ÷ 5일) × 22일 | [6 empty] | = | 353706
| 주 연 료 (휘발유) | : 10ℓ/일 × 22일 × (1,666 / 1.1)원/ℓ | [6 empty] | = | 333200
| 잡품(주연료의10%) | : 333,200 × 0.1 | [6 empty] | = | 33320
| 계 | [8 empty] | 720226 | 원/월
■ | 산근 #2) 사무원급료 (단순노무종사 : 64,150원 적용 - 22일/월 기준, 상여금 400%·퇴직적립금 100% 적용)
| ( 64,150 × 16/12 × 22) + (64,150 × 16/12 × 22 × 1/12) | [7 empty] | = | 2038544 | 원/월
■ | 산근 #3) SPRS 장비구입비(도서인쇄비) | [11 empty] | 스케너 | 668000
| □ 산 출 방 법 : 건설사업관리업무 보고서 시스템(SPRS)의 운영 환경에 맞는 컴퓨터(모니터 및 CD-WRITE)와 스캐너(A3)의 물가자료 가격과 조달청 고시(제2011-18호, 2011.12.27) 전산장비의 내용연수 등을 검토하여 산출 | [11 empty] | 부가세제외 | 607273
| □ 산 출 근 거 : | [11 empty] | 컴퓨터 | 1010000
| - 컴퓨터(모니터 및 CD-Write포함) 구입비 : |  |  | 1193636 |  |  | 원 - 내용연수 4년(48회적용) | [5 empty] | 모니터 | 303000
| * 월간보고서 1회 산출금액 = |  | 1193636 | ÷ | 48 | 회 | = | 24867.4167 | 원 |  |  |  | 계 | 1313000
| - 스캐너(A3) 구입비 : | 607273 | 원 - 내용연수 4년 (48회적용) | [9 empty] | 부가세제외 | 1193636
| * 월간보고서 1회 산출금액 = |  | 607273 | ÷ | 48 | 회 | = | 12651.5208 | 원
- 월간보고서 1회비용산출 (구입비 / 적용회수)
| 1193636 | ÷ 48 회 + | 607273 | ÷ 48 회 |  |  |  |  | = | 37518
| ㉮ 월간보고서 : |  |  | 37518 |  | × | 48 | 회 | = | 1800864
| ㉯ 최종보고서 : 월간보고서 × 10회 기준 = |  |  | 37518 |  | × | 10 |  | = | 375180
| ㉰ 유지관리지침서 : 월간보고서 × 5회 기준 = |  |  | 37518 |  | × | 5 |  | = | 187590
|  | 계 | [7 empty] | 2363634 | 원/식
■ | 산근 #4) 건설사업관리용역 손해배상보험료 산출
| 건설기술진흥법 제37조 제1항의 규정에 의거하여 산출 | [7 empty] | = | 17140248
| 총감리용역비(부가가치세제외) | 1600600000 |  | 공사기간: 4년 |  |  |  |  | ≒ | 17100000
| □ 공사종류 및 기간 : | 터널건설공사 기준적용(표준공사기간 : 4년기준) - 공사기간이 48개월이므로 구간별 기본 및 가산요율 미적용
도로공사 기준적용(표준공사기간 : 3년기준) - 공사기간이 48개월이므로 구간별 기본 및 초과일수 365일 적용
□ 용역손해배상보험료
| 공종(도로) | 70% | 적용비용 : | 1120420000 |  |  | 원
- 순계약금액 × ［ 기본요율 + 가산요율 × (표준공사기간 초과일수 / 365) ］
| · 5억원 이하 : |  | 5억 × [ 0.883% + (0.141 × 365/365 ) ] = | [6 empty] | 5120000 |  | 1120420000 | 70%
| · 5억원초과 10억원 이하 : |  | 5억 × [ 0.857% + (0.137 × 365/365 ) ] = | [6 empty] | 4970000 |  | 480180000
| · 10억원초과 20억원 이하 : |  | 1.2억 × [ 0.830% + (0.132 × 365/365 ) ] = | [6 empty] | 1158440
| · 20억원초과 30억원 이하 : |  | 0억 × [ 1.117% + (0.175 × 0/365 ) ] =
| · 30억원초과 50억원 이하 : |  | 0억 × [ 1.06% + (0.169 × 0/365 ) ] =
[8 empty] | 소 계 | = | 11248440
| 공종(터널) | 30% | 적용비용 : | 480180000 |  |  | 원
| □ 용역손해배상보험료 | [11 empty] | 0
- 순계약금액 × ［ 기본요율 + 가산요율 × (표준공사기간 초과일수 / 365) ］
| · 5억원 이하 : |  | 4.8억 × [ 1.227% + (0.196 × 0/365 ) ] = | [6 empty] | 5891808 |  | 0
| · 5억원초과 10억원 이하 : |  | 0억 × [ 1.191% + (0.19 × 0/365 ) ] = | [8 empty] | -500000000
| · 10억원초과 20억원 이하 : |  | 0억 × [ 1.154% + (0.184 × 0/365 ) ] = | [8 empty] | -1000000000
| · 20억원초과 30억원 이하 : |  | 0억 × [ 1.117% + (0.178 × 0/365 ) ] =
| · 30억원초과 50억원 이하 : |  | 0억 × [ 1.08% + (0.173 × 0/365 ) ] =
[8 empty] | 소 계 | = | 5891808
| 계 | [8 empty] | 17140248 | 원
[8 empty] | 적 용 ≒ |  | 17100000 | 원

## 입력변수
2.0 기술자수 산출
건설사업관리 대가기준 산정 입력변수
| 용역명 : |  | 충화-구룡간 지방도 2차로 확포장공사 건설사업관리용역
| 직접인건비 |  | 711129218.8 |  | 원
■ 건설사업관리기술자 임금 노임단가(2015년)
| 특급 |  | 고급 |  | 중급
| 288548 |  | 244972 |  | 196572
■ 평균건설사업관리기간
| 공사비(억원) | 50이하 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000이상
| 평균건설사업 관리기간(개월) | 17 | 24 | 28 | 30 | 37 | 38 | 38 | 39 | 45 | 54
| 공사비 | 200 | 억원 | 37 | 개월
| 공사비 | 300 | 억원 | 38 | 개월
| 평균건설사업 관리기간 | 37.35 | 개월
| ■ 상주기술자 비율 |  |  | ■ 기술지원기술자 비율(단순:10%, 보통:15%, 복잡:20%)
| 80% |  |  | 20%
| 구분 | 단계 | [9 empty] | 유 : 1, 무 : 0 | 용역유형 | 대가기준 적용
| 용역 유형 | 가_1.공통업무(과업착수준비) | [9 empty] | 1 | 모든 용역 공통
|  | 가_2.최종보고서(시공전 단계) | [10 empty] | 모든 용역 최소 1개 이상 공통
|  | 가_3.최종보고서(시공 단계) | [9 empty] | 1
가_4 공통업무(공통업무 중 CM업무) 시공단계 CM용역 수행시 포함
|  | 나.설계전단계 | [10 empty] | 설계전단계 | 가_1, 가_2, 나
|  | 다.기본설계 | [10 empty] | 기본설계건설사업관리 | 가_1, 가_2, 다
|  | 라.실시설계 | [10 empty] | 실시설계건설사업관리 | 가_1, 가_2, 라
마.구매조달
|  | 바.시공 | [9 empty] | 1 | 책임건설사업관리 (유지관리업체선정업무없음) | 가_1, 가3, 바
|  | 사_1.시공후단계 | [10 empty] | 책임건설사업관리 (유지관리업체선정업무있음) | 가_1, 가3, 사_1
사_2.유지관리업체선정 업무가 있는경우 포함
| 구분 |  | 세부사항 | [8 empty] | 단위 | 입력값
| 실비정액 산정정보 (23개) | 공사비 | 총공사비(부가세 제외) | [8 empty] | 억원 | 235.3545 |  | 1. 감리대상 총 공사비
|  |  | 구조물공사비 | [8 empty] | 억원 | 110.6166 | 47%
|  | 용역일수 | 기본설계 용역일수 | [8 empty] | 일 |  |  | 구분 | 도급 | 관급 | 폐기물 | 전기 | 합계
|  |  | 실시설계(또는 기본 및 실시) 용역일수 | [8 empty] | 일 |  |  | 금액 | 155 | 81.79 | 2.48 | 19.62 | 258.89
|  |  | 시공단계 공사일수(년) | [8 empty] | 년 | 4 |  |  |  |  | 폐기물, 전기공사는 발주 전으로 지방자치단체 입차 시 낙찰자 결정기준에 의한 낙찰하한율 86.745% 적용
|  |  | 시공단계 공사일수(개월) | [8 empty] | 개월 | 48
|  |  | 시공단계 공사일수(일)(1개월=22일) | [8 empty] | 일(환산일수적용) | 1056
|  |  | 시공단계 용역일수(개월)(공사일수+1개월) | [8 empty] | 개월 | 49
|  |  | 시공단계 용역일수(일)(1개월=22일) | [8 empty] | 일(환산일수적용) | 1078
|  | 공통 | PMIS 운영일수 | [8 empty] | 일(환산일수적용) | 1078
|  | 기본설계 | 기본설계 조정 및 연계성 검토 횟수 | [8 empty] | 개월
|  |  | 기본설계의 경제성(VE) 검토 횟수 | [8 empty] | 식
|  |  | 기본설계용역 성과검토 | [8 empty] | 개월
|  |  | 기본설계 용역 기성 및 준공검사관리 횟수 | [8 empty] | 회
|  |  | 기본설계 자문회의 운영 및 관리 | [8 empty] | 회
|  | 실시설계 | 실시설계 조정 및 연계성 검토 횟수 | [8 empty] | 개월
|  |  | 실시설계의 경제성(VE) 검토 횟수 | [8 empty] | 식
|  |  | 실시설계용역 성과검토 | [8 empty] | 개월
|  |  | 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리 횟수 | [8 empty] | 회
|  |  | 실시설계 자문회의 운영 및 관리 | [8 empty] | 회
|  | 시공 | 기성검사 횟수(평균 연4회) | [8 empty] | 회 | 16
|  |  | 시공단계의 예산검증 및 지원 횟수(평균 연1회) | [8 empty] | 회 | 4
|  |  | 시운전일수 | [8 empty] | 개월 | 2
| 보정계수 (3개) | 도로등급 | ① 일반국도 : 1.0 ② 고속국도 : 1.1 ③ 지방도이하 : 0.8 (설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능) | [8 empty] | 보정계수값 | 0.8
|  | 공사성격 | ①신설 : 1.0 ②확장 : 1.1 | [8 empty] | 보정계수값 | 1
|  | 지역 | ①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.1 | [8 empty] | 보정계수값 | 1
| 난이도 | 평균건설사업 관리기간 | 대가기준 별표1제1호라목 직선보간법으로 도출 | [9 empty] | 37.35
|  | 건설사업 관리기간 보정계수 | 건설사업관리기간 보정계수={(평균건설사업관리기간-해당건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}*0.1 | [8 empty] | 보정계수값 | -0.031191
|  | 구조물공사 비중 | 구조물공사비중(구조물공사비/총공사비)= 0.47 | [8 empty] | 산식결과값 | 0.47
|  | 공사난이도(1) (시공이후단계) | 공사난이도(시공이후단계) = 0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2 | [8 empty] | 산식결과값 | 0.45947 | 0.45947
|  | 공사난이도(2) (2000억이상) | 총공사비가 2000억원 이상인 경우 '공사난이도=2000억원 공사난이도+(총공사비-200)/250 적용' | [8 empty] | 산식결과값 | 0
|  | 공사난이도(3) (시공전단계) | 공사난이도(시공전단계) = 0.015*(총공사비)*(1-0.0011*(총공사비)) | [8 empty] | 산식결과값 | 0.34389 | 0.34389
|  | 공사난이도(4) (2000억이상) | 총공사비가 2000억원 이상인 경우 '공사난이도=2000억원 공사난이도+(총공사비-200)/250 적용' | [8 empty] | 산식결과값 | 0
공사난이도(시공이후단계) = 0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2
공사난이도(시공전단계) = 0.015*(총공사비)*(1-0.0011*(총공사비))
구조물공사비중(구조물공사비/총공사비)= 0.47
총공사비=235.35억원 기준
총공사비가 2000억원 이상인 경우 '공사난이도=2000억원 공사난이도+(총공사비-200)/250 적용'
건설사업관리기간 보정계수={(평균건설사업관리기간-해당건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}*0.1

## 기술자수 산정
■ 건설사업관리 대가기준 투입인원수 산정 : 토목선형(도로)분야
업무분류체계 |  |  |  | 단위물량 | 해당 사업 유무 | 입력값 | [5 empty] | 공사 난이도 | 보정계수 |  |  |  | 합계 |  | 사업물량(투입인원수) |  | 사업물량(비용, 단위:원)
LEVEL 1 | LEVEL 2 |  | 단위 | 고급 |  | 식 | 기간 (일) | 기간 (개월) | 기간 (년) | 회 | 소계 |  | 도로 공급 | 공사 성격 | 지역 특성 | 소계 |  |  | 고급 | 비중 | 고급 | 비중
공통 업무 | 과업착수준비 |  | 식 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 0.0024114 | 1714804 | 0.2411%
| 건설사업관리 업무수행계획서 작성 |  | 식 | 20.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 20.5 | 0.0070619 | 5021926 | 0.7062%
| 건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 |  | 식 | 27.3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리 |  | 식 | 22.3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 사업정보관리시스템의 운영 |  | 운영일수 | 0.3 | 0 |  | 1078 |  |  |  | 1078 | 0.34389 | 0.8 |  |  | 0.27511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 클레임 사전분석 |  | 식 | 31 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 최종 건설사업관리 보고 | 시공전 단계 | 식 | 27.3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 시공이후 단계 |  | 54.6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 54.6 | 0.018809 | 13375471.2 | 1.881%
|  |  |  | 190.3 | [14 empty] | 82.1 | 0.028282 | 20112201.2 | 2.828%
설계 전단계 | 건설기술용역업체 선정 |  | 식 | 43.7 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 사업타당성조사보고서의 적정성 검토 |  | 식 | 21.6 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.34389 |  |  | 1 | 0.34389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 기본계획보고서의 적정성 검토 |  | 식 | 21.3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.34389 |  |  | 1 | 0.34389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 발주방식(사업수행방식) 결정 지원 |  | 식 | 31 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 관리기준공정계획수립 |  | 식 | 18 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.34389 |  |  |  | 0.34389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 총사업비 집행계획수립지원(종합예산게획서) |  | 식 | 11.4 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 147 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
기본 설계 단계 | 기본설계 설계자 선정업무 지원 |  | 식 | 17.1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 기본설계 조정 및 연계성 검토 |  | 용역개월 | 3.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.34389 | 0.8 | 1 | 1 | 0.27511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 기본설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  | 식 | 22.5 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.34389 | 0.8 | 1 | 1 | 0.27511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 기본설계의 경제성(VE) 검토 |  | 식 | 90.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.34389 |  |  |  | 0.34389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 기본설계용역 성과검토 |  | 용역개월 | 5.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.34389 | 0.8 | 1 | 1 | 0.27511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 기본설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  | 회 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  | 식 | 6.8 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  | 회 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 152.1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
실시 설계 단계 | 실시설계 설계자 선정업무 지원 |  | 식 | 13.9 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 실시설계 조정 및 연계성 검토 |  | 용역개월 | 5.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.34389 | 0.8 | 1 | 1 | 0.27511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 실시설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  | 식 | 23.3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.34389 | 0.8 | 1 | 1 | 0.27511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 실시설계의 경제성(VE) 검토 |  | 식 | 123.3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.34389 |  |  |  | 0.34389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 실시설계용역 성과검토 |  | 용역개월 | 10.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.34389 | 0.8 | 1 | 1 | 0.27511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  | 회 | 8.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 지급자재 조달 및 관리계획 수립 |  | 식 | 10.2 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  | 식 | 8.3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  | 회 | 6.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 시공자 선정계획수립 |  | 식 | 16.9 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 226.8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
구매 조달 단계 | 입찰업무지원 |  | 식 | 63.3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 계약업무지원 |  | 식 | 48.5 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 지급자재조달지원 |  | 공사개월 | 1.5 | 0 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 113.3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
시공 단계 | 공사착수 |  | 식 | 107.7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 107.7 | 0.037101 | 26383484.4 | 3.71%
| 시공성과확인 및 적정성 검토 |  | 공사일수 | 2.2 | 1 |  | 1056 |  |  |  | 1056 | 0.45947 | 0.8 | 1 |  | 0.36757 | 388.1567 |  | 853.9 | 0.29415 | 209181590.8 | 29.42%
| 사용자재의 적정성 검토 |  | 공사개월 | 1.8 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 | 0.45947 |  |  |  | 0.45947 | 22.0544 |  | 39.7 | 0.013676 | 9725388.4 | 1.368%
| 품질시험 및 성과검토 |  | 공사개월 | 11 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 | 0.45947 |  | 1 |  | 0.45947 | 22.0544 |  | 242.6 | 0.083572 | 59430207.2 | 8.357%
| 시공계획검토 |  | 공사개월 | 6.4 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 | 0.45947 | 0.8 | 1 | 1 | 0.36757 | 17.6435 |  | 112.9 | 0.038892 | 27657338.8 | 3.889%
| 기술검토 및 교육 |  | 공사개월 | 5 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 | 0.45947 |  | 1 |  | 0.45947 | 22.0544 |  | 110.3 | 0.037996 | 27020411.6 | 3.8%
| 공정관리 |  | 공사개월 | 8.2 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 | 0.45947 |  |  | 1 | 0.45947 | 22.0544 |  | 180.8 | 0.062283 | 44290937.6 | 6.228%
| 안전관리 |  | 공사개월 | 10.5 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 | 0.45947 |  |  | 1 | 0.45947 | 22.0544 |  | 231.6 | 0.079782 | 56735515.2 | 7.978%
| 환경관리 |  | 공사개월 | 2.6 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 | 0.45947 |  |  | 1 | 0.45947 | 22.0544 |  | 57.3 | 0.019739 | 14036895.6 | 1.974%
| 설계변경 관리 |  | 공사개월 | 13.4 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 | 0.45947 |  |  |  | 0.45947 | 22.0544 |  | 295.5 | 0.10179 | 72389226 | 10.18%
| 기성검사 |  | 회 | 5.2 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 1 | 16 |  | 83.2 | 0.028661 | 20381670.4 | 2.866%
| 준공검사 |  | 식 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 | 0.0020669 | 1469832 | 0.2067%
| 계약자간 시공인터페이스 조정 |  | 공사개월 | 1.5 | 1 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 1 | 48 |  | 72 | 0.024803 | 17637984 | 2.48%
| 하도급적정성검토 |  | 공사년수 | 6.9 | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0.45947 |  |  |  | 0.45947 | 1.8379 |  | 12.7 | 0.0043749 | 3111144.4 | 0.4375%
| 시공단계의 예산검증 및 지원 |  | 회 | 4.6 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 18.4 | 0.0063385 | 4507484.8 | 0.6338%
| 일반행정업무 |  | 용역일수 | 0.8 | 1 |  | 1078 |  |  |  | 1078 | 0.45947 |  |  |  | 0.45947 | 495.3042 |  | 396.2 | 0.13648 | 97057906.4 | 13.65%
|  |  |  | 193.8 | [14 empty] | 2820.8 | 0.97172 | 691017017.6 | 97.17%
시공후 단계 | 종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인 |  | 식 | 23.3 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.45947 |  |  |  | 0.45947 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 시설물 유지관리지침서 검토 |  | 식 | 25.9 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 시설물유지관리 업체 선정 |  | 식 | 20.8 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원 |  | 식 | 27.4 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 97.4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 1120.7 | [12 empty] | 인·일 | : | 2902.9 | 1 | 711129218.8 | 100%
[17 empty] | 인·월 | : | 130.8944
고급
244972
711129218.8

## 기술자수 배치계획
3.0 건설사업관리 기술자수 배치계획 검토 - 본 사업 적용 기술자수 검토
가. 상주기술자 투입계획 검토 - 3.0 기술자 투입계획서 참조
| 책임기술자 (토목) : | [5 empty] | 고급 |  |  | 1 | 인 | × | 49 | 개월 | × | 1 | = | 49 | 인·월
| 분야별기술자 (토목) : | [5 empty] | 고급 |  |  | 1 | 인 | × | 19 | 개월 | × | 1 | = | 19 | 인·월
| 분야별기술자 (토목) : | [5 empty] | 중급 |  |  | 1 | 인 | × | 49 | 개월 | × | 0.802 | = | 39.29 | 인·월
| 분야별기술자 (전기/계측) : | [5 empty] | 중급 |  |  | 1 | 인 | × | 6 | 개월 | × | 0.802 | = | 4.81 | 인·월
[16 empty] | 계 | = | 112.1 | 인·월
[16 empty] | 적 용 | = | 104.72 | 인·월
나. 본 사업 적용 기술자수 산출
| 1) 상주기술자수 (상기 가.항 참조) : | [8 empty] | 104.72 |  |  | 인·월
2) 기술지원기술자 배치계획 및 기술자수 산출
가) 배치계획 : 도로및공항, 토목구조, 토질및기초
나) 기술자수산출 (중급이상, 20% 적용)
|  |  | 104.72 |  | × | ( | 20 | ÷ | 80 |  | ) | [8 empty] | = | 26.18 | 인·월
3) 총 기술자수 산출
|  | 104.72 |  | 인·월 |  | + | 26.18 |  | 인·월 |  | = | 130.9 |  | 인·월

## 기술자 투입계획서
4.0 건설사업관리기술자 투입계획서
구 분 |  | 등 급 | 인원 | 담 당 업 무 | 투 입 기 간 (착수후.월) | [9 empty] | 투입 개월 | 고급 기준
[5 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 |  | 환산비 | 환산 인.월
상 주 기 술 자 | 책임기술자 (토목) | 고급 | 1 | 건설사업관리 총괄 | [10 empty] | 49 | 1 | 49
| 분야별기술자 (토목) | 고급 | 1 | 토목공사 담당 | [10 empty] | 19 | 1 | 19
| 분야별기술자 (토목) | 중급 | 1 | 토목공사 담당 | [10 empty] | 49 | 0.802 | 39.29
| 분야별기술자 (전기/계측) | 중급 | 1 | 전기/계측공사 담당 | [10 empty] | 6 | 0.802 | 4.81
| 소 계 |  | 4 | 상주 건설사업관리 | [10 empty] | 123 |  | 112.1
[16 empty] | 적 용 | 104.72
기술지원기술자 (분야별) |  | 중급 이상 | 3 | 본사업무지원 | [10 empty] | 49 |  | 26.18
합 계 |  |  | 7 | 건설사업관리 | [10 empty] | 49 |  | 130.9
주) | 1. 공사 및 공정추진 상황에 따라 변경될 수 있슴
2. 예산범위내에서 기술자를 배치 편성하고 추후 추가예산 및 낙찰차액 등 예산확보시 건설사업관리 배치기간 연장하여 편성배치

## 공제율
□엔지니어링공제조합 건설사업관리 공제요율
1. 공제료 산정방법 : 순용역금액 × 적용요율
2. 적용요율 = 기본요율 + 적용가산요율
(1) 건설사업관리요율
| 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준
공사종류 | 5억원이하 |  | 5억원초과10억원이하 |  | 10억원초과20억원이하 |  | 20억원초과30억원이하 |  | 30억원초과50억원이하 |  | 공사
| 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기간
교량공사 | 0.981 | 0.156 | 0.952 | 0.152 | 0.922 | 0.147 | 0.893 | 0.143 | 0.863 | 0.137 | 3
공항건설공사 | 1.112 | 0.177 | 1.079 | 0.172 | 1.045 | 0.167 | 1.011 | 0.161 | 0.978 | 0.156 | 5
댐축조공사 | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 5
도로공사 | 0.883 | 0.141 | 0.857 | 0.137 | 0.83 | 0.132 | 0.803 | 0.128 | 0.776 | 0.124 | 3
에너지저장시설공사 | 0.883 | 0.141 | 0.857 | 0.137 | 0.83 | 0.132 | 0.803 | 0.128 | 0.776 | 0.124 | 3
간척공사 | 1.001 | 0.16 | 0.971 | 0.155 | 0.94 | 0.15 | 0.911 | 0.146 | 0.881 | 0.14 | 5
항만공사 | 1.001 | 0.16 | 0.971 | 0.155 | 0.94 | 0.15 | 0.911 | 0.146 | 0.881 | 0.14 | 5
철도공사 | 0.785 | 0.125 | 0.761 | 0.122 | 0.737 | 0.118 | 0.714 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 3
지하철공사 | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 4
터널공사 | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 4
발전소건설공사 | 1.046 | 0.167 | 1.015 | 0.162 | 0.983 | 0.157 | 0.952 | 0.152 | 0.92 | 0.147 | 3
쓰레기소각로건설공사 | 1.36 | 0.217 | 1.319 | 0.21 | 1.279 | 0.204 | 1.238 | 0.197 | 1.197 | 0.191 | 2
폐수처리장건설공사 | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2
하수종말처리장건설공사 | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2
상수도(정수장포함)건설공사 | 1.148 | 0.183 | 1.113 | 0.178 | 1.079 | 0.172 | 1.044 | 0.167 | 1.01 | 0.161 | 3
하수도건설공사 | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2
관람집회시설공사 | 0.589 | 0.094 | 0.572 | 0.091 | 0.554 | 0.089 | 0.536 | 0.086 | 0.518 | 0.083 | 3
전시시설공사 | 0.589 | 0.094 | 0.572 | 0.091 | 0.554 | 0.089 | 0.536 | 0.086 | 0.518 | 0.083 | 2
공용청사건설공사 | 0.707 | 0.113 | 0.686 | 0.11 | 0.664 | 0.106 | 0.642 | 0.103 | 0.622 | 0.099 | 3
소전공사 | 0.733 | 0.117 | 0.711 | 0.113 | 0.689 | 0.11 | 0.667 | 0.107 | 0.644 | 0.103 | 2
변전공사 | 0.733 | 0.117 | 0.711 | 0.113 | 0.689 | 0.11 | 0.667 | 0.107 | 0.644 | 0.103 | 2
공동주택건설공사 | 0.759 | 0.121 | 0.737 | 0.117 | 0.713 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 0.668 | 0.107 | 3
(2) 설계단계만 공제에 가입할 때 : 건설사업관리요율의 70% 적용