## 갑지
설계년월일 |  | 2011년 06월 | 설계자 | 심사자 |  | 팀 장 |  | 실 장
#N/A
김포 학운(2)일반산업단지 조성공사 및 산업단지 진입도로 통합시공감리용역
내 역 서
[5 empty] | 도 급 액 : |  | 일금 |  | 1363500000 | 원
[5 empty] | 공 급 가 액 : |  | 일금 |  | 1231822728 | 원
[5 empty] | 부 가 가 치 세 : |  | 일금 |  | 123182272 | 원
[5 empty] | 손 해 배 상 보 험 료 : |  | 일금 |  | 8495000 | 원
김포도시공사

## 갑지 (2)
#N/A
김포 학운(2)일반산업단지 조성공사 및 산업단지 진입도로 통합시공감리용역
내 역 서
|  | 도 급 액 : | 일금 | 1363500000 | 원
|  | 공 급 가 액 : | 일금 | 1231822728 | 원
|  | 부 가 가 치 세 : | 일금 | 123182272 | 원
|  | 손 해 배 상 보 험 료 : | 일금 | 8495000 | 원
김 포 도 시 공 사

## 내역서
공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
김포 학운(2)일반산업단지 조성공사 및 산업단지 진입도로 통합시공감리용역
1.직접인건비 | 감리사 | 인.월 | 104.723 | 4997806 | 523385237
2.제경비 |  | 식 | 1 |  | 443830680
3.기술료 |  | 식 | 1 |  | 48164024
4.직접경비 |  |  |  |  | 216442787
1)주재비 |  | 식 | 1 |  | 133463235
2)출장비 |  | 식 | 1 |  | 7850778
3)차량비 |  | 개월 | 26 | 687245 | 17868370
4)현지사무원 |  | 개월 | 26 | 2191554 | 56980404
5)도서인쇄비 |  | 식 | 1 |  | 280000
소 계 |  |  |  |  | 1231822728
5.부가가치세 |  | 식 | 1 |  | 123182272
6.손해배상공제료 |  | 식 | 1 |  | 8495000
총 계 |  |  |  |  | 1363500000
◎ 도급액 |  |  |  |  | 1363500000

## 감리원배치계획
3. 감리원 배치계획
구 분 | 인원 | 근 무 기 간 | [25 empty] | 기간 | 환산비 | 감리사
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | (월) |  | 환산
책임감리원
(수석감리사) | 1 | [26 empty] | 26 | 1.241 | 32.266
토목
보조감리원
(감리사) | 1 | [26 empty] | 26 | 1 | 26
토목
보조감리원
(감리사보) | 1 | [26 empty] | 26 | 0.787 | 20.462
토목
보조감리원
(감리사보) | 1 | [26 empty] | 10 | 0.787 | 7.87
조경
보조감리원
(감리사보) | 1 | [26 empty] | 5 | 0.787 | 3.935
전기
계 | 5 | [28 empty] | 90.533
[29 empty] | 적용 | 89.0145
기술지원감리원
(수석감리사이상) | 1식 | [26 empty] | 26 | 15.708 | 적용
분야별 | [29 empty] | 104.723

## 감리원수
1. 감리원수 산출
| - 감리기간 : |  |  | 26 | 개월
- 감리원수 산출 (건설공사 감리대가기준 국토해양부고시 제2008-846호(2008.12. : 직선보간법)
| ＊ 감리대상 공사비 : |  |  |  | 472.7 |  | 억원 | ( 부가세,지장물보상비, 폐기물처리비 제외 )
| ＊ 감리원배치기준 : |  |  |  | 보통
|  | 400 | 억원 : |  | 104 | 인월 |  | 평균감리기간 : |  | 38 | 개월
|  | 500 | 억원 : |  | 121 | 인월 |  | 평균감리기간 : |  | 39 | 개월
| [{( | 121 | - | 104 | ) ÷ ( | 500 | - | 400 | ( | 472.7 |  | - | 400 | ) } ] | + | 104 | = | 116.359 | 인월 |  | (평균감리인월)
| ＊ | 감리기간에 따른 보정
|  | - 평균감리기간 |  |  |  | [{ ( | 39 | - | 38 | ) ÷ ( | 500 | - | 400 |  | 472.7 |  | - | 400 | )}] | + | 38 | = | 38.7 |  | 개월
|  | 산출1) |  | 116.359 | + | { ( | 26 | - | 38.7 | ) × ( | 116.359 |  |  | ÷ | 38.7 |  | )} | = | 78.174 |  |  | 인월
|  | 산출2) |  | 116.359 | - | ( | 116.359 | × | 0.1 | ) = | 104.723 |  |  | 인월
감리기간에따른 보정은 평균감리기간을 고려하여 -10%에서 +10%까지 조정 가능
|  | ※ 기간보정(-10%)을 한 |  |  |  |  | 104.723 | 인월 | 을 최종 적용
| 가. 상주감리원 ( |  |  |  | 85% | ) = | 89.0145 |  | 인월
|  | - 책임감리원(수석감리사) 토목 | [5 empty] | 1 | 인 | × | 1.241 |  | × | 26 |  | 개월 |  | = | 32.266 |  |  |  | 인·월
|  | - 보조감리원(감리사)토목 | [5 empty] | 1 | 인 | × | 1 |  | × | 26 |  | 개월 |  | = | 26 |  |  |  | 인·월
|  | - 보조감리원(감리사보)토목 | [5 empty] | 1 | 인 | × | 0.787 |  | × | 26 |  | 개월 |  | = | 20.462 |  |  |  | 인·월
|  | - 보조감리원(감리사보)조경 | [5 empty] | 1 | 인 | × | 0.787 |  | × | 10 |  | 개월 |  | = | 7.87 |  |  |  | 인·월
|  | - 보조감리원(감리사보)전기 | [5 empty] | 1 | 인 | × | 0.787 |  | × | 5 |  | 개월 |  | = | 3.935 |  |  |  | 인·월
[18 empty] | 소 계 : | 90.533 |  |  |  | 인·월
[19 empty] | 89.0145 |  |  |  | 인·월 | (적용)
| 나. 기술지원감리원 ( |  |  |  | 15% | ) | (상하수도, 토목구조,전기, 도로및공항)
|  | - 기술지원(감리사이상) : |  |  |  |  | ( | 89.0145 | ÷ | 85% |  | × | 15% |  | = | 15.708 |  |  | 인·월 |  | (적용)
| 라. 감리원수(가 + 나) : | [7 empty] | 89.0145 |  | + | 15.708 |  | = | 104.7225 |  |  | ≒ | 104.723 |  |  |  | 인·월 | (적용)
) } ×
)} ×(
)

## 감리비
2. 감리비 산출근거
| - 2010년 감리대가 | [23 empty] | 환산비
|  | ·수석감리사 : |  |  |  | 282033 |  |  |  | 원/일 |  | × | 22 | 일/월 |  | = | 6204726 |  |  |  |  | 원·월 |  |  | 1.241
|  | ·감 리 사 : |  |  |  | 227173 |  |  |  | 원/일 |  | × | 22 | 일/월 |  | = | 4997806 |  |  |  |  | 원·월 |  |  | 1
|  | ·감 리 사 보 : |  |  |  | 178878 |  |  |  | 원/일 |  | × | 22 | 일/월 |  | = | 3935316 |  |  |  |  | 원·월 |  |  | 0.787
|  | ·고 급 : |  |  |  | 188606 |  |  |  | 원/일 |  | × | 22 | 일/월 |  | = | 4149332 |  |  |  |  | 원·월 |  |  | 0.83
1. 직접인건비(감리원수에 감리사 대가 적용)
|  | 104.723 |  |  | 인·월 |  | × | 4997806 |  |  |  |  | = | 523385237
2. 제 경 비(직접인건비의 110 ∼ 120%)
|  | 523385237 |  |  |  |  | × | 84.8% |  | = | 443830680
3. 기 술 료((가 + 나)의 20∼40%)
|  | ( | 523385237 |  |  |  |  | + | 443830680 |  |  |  | ) | × | 5% |  | = | 48360795
[17 empty] | ≒ | 48164024 |  |  |  |  | (적용)
4. 직접경비
[17 empty] | = | 216442787
|  | 1) 주 재 비 (상주감리원 직접인건비의 | [8 empty] | 30 | %)
|  |  | 0.85 | × | 523385237 |  |  |  |  | × | 0.3 |  | = | 133463235
|  | 2) 출 장 비 (기술지원감리원 직접인건비의 | [8 empty] | 10 | %)
|  |  | 0.15 | × | 523385237 |  |  |  |  | × | 0.1 |  | = | 7850778
|  | 3) 차 량 비(아반떼 1.6VVT E16 DELUXE 1대) | [8 empty] | ( 2010년1월단가 = 13,090,000 / 1.1 = 11,900,000)
|  |  | 가) 손 료 : |  |  | 11900000 |  |  |  | × | 1547 |  | × | 10 | -7 | × | ( | 40 | hr/ | 5 | 일 | ) | × | 22 | 일 | = | 324003
|  |  | 나) 재료비 : |  |  |  | ( 2010년 1월 단가 = 1651.77 / 1.1 = 1501.60 )
|  |  |  | (1) 주연료(휘발유) : | [6 empty] | 1501 |  |  | 원/ℓ |  | × | 10 | ℓ/일 |  | × | 22 | 일/월 |  | = | 330220
|  |  |  | (2) 잡품(주연료의 |  |  |  |  | 10 | %) |  |  |  | 330220 |  |  |  | × | 0.1 |  | = | 33022
[5 empty] | 소 계 : 가) + 나) = | [5 empty] | 687245 |  |  |  | 원/월
[5 empty] | 687245 |  |  |  | × | 26 | 개월 |  |  |  | = | 17868370
|  | 4) 현장사무원 | [6 empty] | 1 | 인)
|  |  | 68965 |  |  |  | × | (16/12*22+16/12*1/12*22) | [6 empty] | = | 2191554 |  |  |  |  | 원/월
[5 empty] | 2191554 |  |  |  | × | 26 | 개월 |  |  |  | = | 56980404
5) 도서인쇄비
[15 empty] | = | 280000
|  |  | 가) 분기보고서 : |  |  |  | 8 | 회 |  |  |  | 20000 |  | × | 8 | 회 | = | 160000 |  |  |  | 원
|  |  |  | - | CD 제작 : |  |  |  |  | 10000 |  | x | 1 | = | 10000 |  |  | 원
|  |  |  | - | CD 복사 : |  |  |  |  | 10000 |  | x | 1 | = | 10000 |  |  | 원
|  |  | 나) 최종보고서 : |  |  |  | 1 | 회 |  |  |  | 60000 |  | × | 1 | 회 | = | 60000 |  |  |  | 원
|  |  |  | - | CD 제작 : |  |  |  |  | 50000 |  | x | 1 | = | 50000 |  |  | 원
|  |  |  | - | CD 복사 : |  |  |  |  | 10000 |  | x | 1 | = | 10000 |  |  | 원
다) 유지관리지침서
▷ CD제작 : 50,000원 × 1부 = 50,000원
▷ CD복사 : 10,000원 × 1부 = 10,000원
|  |  |  | 소 계 : 1회 × 60,000원 = | [7 empty] | 60000 |  |  |  | 원
○ 건설지(50부)
▷ 본문 : 일반 300매 600면 (보통 300면, 활증 300면)
- 인쇄요금(보통) 6,980원/면 ×300면 × 1회 = 2,094,000원
- 인쇄요금(할증) 9,074원/면 ×300면 × 1회 = 2,722,200원
▷ A4아트지 칼라인쇄 : 20매 40면 활자크기 10.5P, A4 10절, 사진 및 설명서 서문등 수록
(단가 : 전자조판+사진식자료)= 8,490 × 40면 × 1회 = 339,600원)
▷ 표지 : 재질(하드보드지+케이스) = 50조
-일반포지 5배단가적용 = 4매 1권
▷ 제본 : 600면 × 2,826원 × 50부 × 1호 = 84,780원
▷ CD제작 : 50,000원 × 1부 = 50,000원
▷ CD복사 : 10,000원 × 1부 = 10,000원
|  |  |  | 소 계 : 1회 × 5,998,580원 = | [7 empty] | 0 |  |  |  | 원
|  | 계: 1+2+3+4 |  |  |  | 1231822728 |  |  |  | 원
5. 손해배상공제료
1) 공제요율
|  |  | 공사종류 |  |  | 용역금액(공급가액) | [21 empty] | 표준 공사 기간
[6 empty] | 5억원이하 | [5 empty] | 5억원초과10억원이하 |  |  |  |  | 10억원초과20억원이하 |  |  |  |  | 20억원초과30억원이하
[6 empty] | 기본요율 |  |  | 가산요율 |  |  | 기본요율 |  | 가산요율 |  |  | 기본요율 |  | 가산요율 |  |  | 기본요율 |  |  |  | 가산요율
|  |  | 도로공사 |  |  | 0.7062 |  |  | 0.1128 |  |  | 0.6852 |  | 0.1092 |  |  | 0.6636 |  | 0.1056 |  |  | 0.6426 |  |  |  | 0.1026 |  | 3
|  |  | 시공감리=책임감리요율*80% | [18 empty] | 30억원초과50억원이하
[22 empty] | 기본요율 |  |  |  | 가산요율
[22 empty] | 0.621 |  |  |  | 0.099
2) 공제료산정방법 : 공급가액×적용요율
3) 적용요율 : 기본요율+ 적용가산요율
4) 적용가산요율 : 가산요율×표준공사기간초과일수/365일
5) 손해배상공제료산출
|  |  | ○ 공급가액 : |  |  |  | 1231822728 |  |  |  |  | 원, 예정공사기간 26'개월', 표준공사기간 3년
|  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | × ( | 0.7062 |  | % | + | 0.1128 |  | % | × | 0 | / | 365 |  | ) | = | 3531000
|  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | × ( | 0.6852 |  | % | + | 0.1092 |  | % | × | 0 | / | 365 |  | ) | = | 3426000
|  |  |  | 231822728 |  |  |  |  | × ( | 0.6636 |  | % | + | 0.1056 |  | % | × | 0 | / | 365 |  | ) | = | 1538375
[9 empty] | × ( | 0.6426 |  | % | + | 0.1026 |  | % | × | 0 | / | 365 |  | ) | = | 0
[9 empty] | × ( | 0.621 |  | % | + | 0.099 |  | % | × | 0 | / | 365 |  | ) | = | 0
|  |  |  | 손해배상공제료 : | [18 empty] | ≒ | 8495000
|  | -. | 공 급 가 액 | [7 empty] | 1231822728 |  |  | 원
|  | -. | 부 가 세 | [7 empty] | 123182272 |  |  | 원
|  | -. | 손해보험료 | [7 empty] | 8495000 |  |  | 원
|  |  | 총 계 |  | 1363500000 |  |  |  |  | 원
Note on K33: user: 시설골사비에 적용

## 입력
용역명 | 김포학운(2)일반산업단지 조성공사 및 산업단지 진입도로 통합시공감리용역 |  | 발주처 | 김포시도시개발공사 |  | 사장
해당공사비(부가세제외) | 472.7 | 억원 | (부가세제외)
감리용역기간 | 26 | 개월 |  |  | ※ 노란부분만 입력,단순,보통,복잡은 같이 복사하여 입력
공종 | 단순 | 보통 | 복잡 | 보통 | ※ 이하 sheet의 파란글씨및 검정글씨는 건들지 마세요
제경비 | 110% | 115% | 120% | 115% | ※ 빨간글씨는 꼭 맞는지 확인하시고 수정하세요
기술료 | 20% | 30% | 40% | 30%
상주 | 90% | 85% | 80% | 85%
기술지원 | 10% | 15% | 20% | 15%
설계년월일 | 2010년 3월
| 구 | 분 | 등 급 | 경 력
-.책임감리원배치기준 | 총예정공사비 | 500억원이상 | 수석 | 총공사비 300억원이상공사에 대한 감리경력1년이상
(건기법시행규칙34조2) | 총예정공사비 | 300-500억원 | 수석 | 총공사비 200억원이상공사에 대한 감리경력1년이상
| 총예정공사비 | 100-300억원 | 감리사 | 총공사비 100억원이상공사에 대한 감리경력1년이상
-.감리원배치기준 | 공사비 | 평균감리기간 | 감리원수(인월)
(국토해양부고시 제2008-846호) | (억원) | (개월) | 단순 | 보통 | 복잡
시공감리 | 50 | 17 | 23 | 25 | 28
| 70 | 24 | 28 | 31 | 34
| 100 | 28 | 36 | 40 | 44
| 150 | 30 | 48 | 53 | 58
| 200 | 37 | 58 | 64 | 70
| 300 | 38 | 77 | 85 | 94
| 400 | 38 | 94 | 104 | 114
| 500 | 39 | 109 | 121 | 133
| 700 | 45 | 138 | 153 | 168
| 1000 | 54 | 177 | 197 | 217
| 1500 | 54 | 233 | 259 | 285
| 2000 | 54 | 285 | 317 | 349

## 감리대상공사비
□ 감리대상 공사비 산출
감리대상 공사비는 부가가치세, 보상비를 제외하고 관급자재대(부가세제외)를 포함한 금액을 말한다.
구 분 | 김포학운(2)일반산업단지 조성공사 및 산업단지 진입도로 통합시공감리용역 |  |  |  | 비 고
| 계 | 공급가액 | 관급자재대 | 폐기물처리
1. 단지조성공사 외 | 52000000000 |  |  |  | 조경.전기
0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | -
계(1+2) | 52000000000
※ 현재 설계중에 따라 추정 공사비임

## 감리임금
□ 2010년 감리원 임금현황
구분 | 2010년 감리원 임금(2009.12.31 공표)
| 금액 | 월임금(25일) | 월임금(22일) | 환산비 | 비고
수석감리사 | 282033 | 7050825 | 6204726 | 1.241
감 리 사 | 227173 | 5679325 | 4997806 | 1
감리사보 | 178878 | 4471950 | 3935316 | 0.787
계 | 688084 | 17202100 | 15137848
특 급 | 261970 | 6549250 | 5763340 | 1.389
고 급 | 188606 | 4715150 | 4149332 | 1 | 0.8302%
중 급 | 164573 | 4114325 | 3620606 | 0.873
초 급 | 147993 | 3699825 | 3255846 | 0.785
검 측 | 137032 | 3425800 | 3014704 | 0.727
계 | 900174

## 감리손해보험율
ㅇ 책임감리 공제요율
- 책임감리요율
○ 책임감리 공제요율
- 책임감리요율
공사종류 | 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준 공사 기간
| 5억원이하 |  | 5억원초과10억원이하 |  | 10억원초과20억원이하 |  | 20억원초과30억원이하 |  | 30억원초과50억원이하
| 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율
교량공사 | 1.308 | 0.208 | 1.269 | 0.202 | 1.229 | 0.196 | 1.19 | 1.19 | 1.151 | 0.183 | 3
공항건설공사 | 1.482 | 0.236 | 1.438 | 0.229 | 1.393 | 0.222 | 1.348 | 0.215 | 1.304 | 0.208 | 5
댐축조공사 | 1.636 | 0.261 | 1.588 | 0.253 | 1.539 | 0.245 | 1.489 | 0.237 | 1.44 | 0.23 | 5
도로공사 | 1.177 | 0.188 | 1.142 | 0.182 | 1.106 | 0.176 | 1.071 | 0.171 | 1.035 | 0.165 | 3
에너지저장시설공 | 1.177 | 0.188 | 1.142 | 0.182 | 1.106 | 0.176 | 1.071 | 0.171 | 1.035 | 0.165 | 3
간척공사 | 1.334 | 0.213 | 1.294 | 0.206 | 1.253 | 0.2 | 1.214 | 0.194 | 1.174 | 0.187 | 5
항만공사 | 1.334 | 0.213 | 1.294 | 0.206 | 1.253 | 0.2 | 1.214 | 0.194 | 1.174 | 0.187 | 5
철도공사 | 1.046 | 0.167 | 1.015 | 0.162 | 0.983 | 0.157 | 0.952 | 0.152 | 0.921 | 0.147 | 3
지하철공사 | 1.636 | 0.261 | 1.588 | 0.253 | 1.539 | 0.245 | 1.489 | 0.237 | 1.44 | 0.23 | 4
터널공사 | 1.636 | 0.261 | 1.588 | 0.253 | 1.539 | 0.245 | 1.489 | 0.237 | 1.44 | 0.23 | 4
발전소건설공사 | 1.395 | 0.222 | 1.353 | 0.216 | 1.311 | 0.209 | 1.269 | 0.202 | 1.227 | 0.196 | 3
쓰레기소각로건설 | 1.813 | 0.289 | 1.758 | 0.28 | 1.705 | 0.272 | 1.65 | 0.263 | 1.596 | 0.254 | 2
폐수처리장건설공 | 1.427 | 0.228 | 1.384 | 0.221 | 1.341 | 0.214 | 1.299 | 0.207 | 1.256 | 0.2 | 2
하수종말처리장건 | 1.427 | 0.228 | 1.384 | 0.221 | 1.341 | 0.214 | 1.299 | 0.207 | 1.256 | 0.2 | 2
상수도(정수장포함) | 1.53 | 0.244 | 1.484 | 0.237 | 1.438 | 0.229 | 1.392 | 0.222 | 1.346 | 0.215 | 3
하수도건설공사 | 1.427 | 0.228 | 1.384 | 0.221 | 1.341 | 0.214 | 1.299 | 0.207 | 1.256 | 0.2 | 2
관람집회시설공사 | 0.785 | 0.125 | 0.762 | 0.121 | 0.738 | 0.118 | 0.714 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 3
전시시설공사 | 0.785 | 0.125 | 0.762 | 0.121 | 0.738 | 0.118 | 0.714 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 2
공용청사건설공사 | 0.942 | 0.15 | 0.914 | 0.146 | 0.885 | 0.141 | 0.856 | 0.137 | 0.829 | 0.132 | 3
송전공사 | 0.977 | 0.156 | 0.948 | 0.151 | 0.918 | 0.16 | 0.889 | 0.142 | 0.859 | 0.137 | 2
변전공사 | 0.977 | 0.156 | 0.948 | 0.151 | 0.918 | 0.146 | 0.889 | 0.142 | 0.859 | 0.137 | 2
공동주택건설공사 | 1.012 | 0.161 | 0.982 | 0.156 | 0.951 | 0.152 | 0.921 | 0.147 | 0.89 | 0.142 | 3
평균 | 1.2847 | 0.20491 | 1.2464 | 0.19864 | 1.2075 | 0.19314 | 1.169 | 0.23191 | 1.1305 | 0.18023 | 3.1364
조정분
공사종류 | 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준 공사 기간
| 5억원이하 |  | 5억원초과10억원이하 |  | 10억원초과20억원이하 |  | 20억원초과30억원이하 |  | 30억원초과50억원이하
| 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율
교량공사 | 0.981 | 0.156 | 0.95175 | 0.1515 | 0.92175 | 0.147 | 0.8925 | 0.8925 | 0.86325 | 0.13725 | 3
공항건설공사 | 1.1115 | 0.177 | 1.0785 | 0.17175 | 1.0448 | 0.1665 | 1.011 | 0.16125 | 0.978 | 0.156 | 5
댐축조공사 | 1.227 | 0.19575 | 1.191 | 0.18975 | 1.1542 | 0.18375 | 1.1167 | 0.17775 | 1.08 | 0.1725 | 5
도로공사 | 0.88275 | 0.141 | 0.8565 | 0.1365 | 0.8295 | 0.132 | 0.80325 | 0.12825 | 0.77625 | 0.12375 | 3
에너지저장시설공 | 0.88275 | 0.141 | 0.8565 | 0.1365 | 0.8295 | 0.132 | 0.80325 | 0.12825 | 0.77625 | 0.12375 | 3
간척공사 | 1.0005 | 0.15975 | 0.9705 | 0.1545 | 0.93975 | 0.15 | 0.9105 | 0.1455 | 0.8805 | 0.14025 | 5
항만공사 | 1.0005 | 0.15975 | 0.9705 | 0.1545 | 0.93975 | 0.15 | 0.9105 | 0.1455 | 0.8805 | 0.14025 | 5
철도공사 | 0.7845 | 0.12525 | 0.76125 | 0.1215 | 0.73725 | 0.11775 | 0.714 | 0.114 | 0.69075 | 0.11025 | 3
지하철공사 | 1.227 | 0.19575 | 1.191 | 0.18975 | 1.1542 | 0.18375 | 1.1167 | 0.17775 | 1.08 | 0.1725 | 4
터널공사 | 1.227 | 0.19575 | 1.191 | 0.18975 | 1.1542 | 0.18375 | 1.1167 | 0.17775 | 1.08 | 0.1725 | 4
발전소건설공사 | 1.0462 | 0.1665 | 1.0148 | 0.162 | 0.98325 | 0.15675 | 0.95175 | 0.1515 | 0.92025 | 0.147 | 3
쓰레기소각로건설 | 1.3598 | 0.21675 | 1.3185 | 0.21 | 1.2788 | 0.204 | 1.2375 | 0.19725 | 1.197 | 0.1905 | 2
폐수처리장건설공 | 1.0702 | 0.171 | 1.038 | 0.16575 | 1.0057 | 0.1605 | 0.97425 | 0.15525 | 0.942 | 0.15 | 2
하수종말처리장건 | 1.0702 | 0.171 | 1.038 | 0.16575 | 1.0057 | 0.1605 | 0.97425 | 0.15525 | 0.942 | 0.15 | 2
상수도(정수장포함) | 1.1475 | 0.183 | 1.113 | 0.17775 | 1.0785 | 0.17175 | 1.044 | 0.1665 | 1.0095 | 0.16125 | 3
하수도건설공사 | 1.0702 | 0.171 | 1.038 | 0.16575 | 1.0057 | 0.1605 | 0.97425 | 0.15525 | 0.942 | 0.15 | 2
관람집회시설공사 | 0.58875 | 0.09375 | 0.5715 | 0.09075 | 0.5535 | 0.0885 | 0.5355 | 0.0855 | 0.51825 | 0.0825 | 3
전시시설공사 | 0.58875 | 0.09375 | 0.5715 | 0.09075 | 0.5535 | 0.0885 | 0.5355 | 0.0855 | 0.51825 | 0.0825 | 2
공용청사건설공사 | 0.7065 | 0.1125 | 0.6855 | 0.1095 | 0.66375 | 0.10575 | 0.642 | 0.10275 | 0.62175 | 0.099 | 3
송전공사 | 0.73275 | 0.117 | 0.711 | 0.11325 | 0.6885 | 0.12 | 0.66675 | 0.1065 | 0.64425 | 0.10275 | 2
변전공사 | 0.73275 | 0.117 | 0.711 | 0.11325 | 0.6885 | 0.1095 | 0.66675 | 0.1065 | 0.64425 | 0.10275 | 2
공동주택건설공사 | 0.759 | 0.12075 | 0.7365 | 0.117 | 0.71325 | 0.114 | 0.69075 | 0.11025 | 0.6675 | 0.1065 | 3
평균 | 0.96351 | 0.15368 | 0.93481 | 0.14898 | 0.90563 | 0.14485 | 0.87675 | 0.17393 | 0.84784 | 0.13517 | 3.1364
시공감리=책임감리*80%
도로공사 | 0.7062 | 0.1128 | 0.6852 | 0.1092 | 0.6636 | 0.1056 | 0.6426 | 0.1026 | 0.621 | 0.099 | 3