## 간지(1)
3) 토공유동계획표

## 유동(2공구)
■ 토공유동표(1-5권역 2공구)
입 적
보 정
구 분 |  | 절 토 부 ( + 발 생 토 ) | [9 empty] | 운 반 토( + --> - )
|  | 흙깍기 |  |  |  | 터파기 |  |  |  |  | 계 | 무대 |  |  |  |  | 도쟈 |  | 덤프 |  |  |  | 계
|  | 토사 | 풍화암 | 발파암 |  | 인력 | 기계 |  |  |  |  | 1차 |  | 2차 |  | 유 용 무 대
|  |  |  | 연암 | 보통암 | 토사 | 토사 | 풍화암 | 연암 | 보통암 |  | 토사 | 풍화암 | 토사 | 풍화암 |  | 토사 | 풍화암 | 토사 | 풍화암 | 연암 | 보통암
지구내 | 토적표 | 1586457.12 | 481097.6 | 40095.3 | 76975.3 |  | 2930.5114 |  |  |  | 2187555.8314 | 57303.2 | 0 | 2922.3 | 0 |  | 143158.2 | 502.5 | 1056537.7 | 145990.2 | 15128.7 | 25267.5 | 1446810.3
|  | 1586457.1 | 529207.4 | 46109.6 | 100067.9 |  | 2930.5 | 0 | 0 | 0 | 2264772.5 | 57303.2 |  | 2922.269 | 0 |  | 143158.2 | 552.8 | 1056537.7 | 160589.2 | 17398 | 32847.8 | 1471309.169
| 타공종 이월토 | [5 empty] | 20873 | 8657 | 1454.087 | 3460 | 34444.087 |  |  |  |  | 34444.087 | [6 empty] | 34444.087
[7 empty] | 20873 | 9522.7 | 1672.2 | 4498 | 36565.9 |  |  |  |  | 36566 | [6 empty] | 36566
|  | 1586457.12 | 481097.6 | 40095.3 | 76975.3 | 0 | 23803.5114 | 8657 | 1454.087 | 3460 | 2221999.9184 | 57303.2 | 0 | 2922.3 | 0 | 34444.087 | 143158.2 | 502.5 | 1056537.7 | 145990.2 | 15128.7 | 25267.5 | 1481254.387
|  | 1586457.1 | 529207.4 | 46109.6 | 100067.9 | 0 | 23803.5 | 9522.7 | 1672.2 | 4498 | 2301338.4 | 57303.2 | 0 | 2922.269 | 0 | 36566 | 143158.2 | 552.8 | 1056537.7 | 160589.2 | 17398 | 32847.8 | 1507875.169
반입 반출 | 1공구--> 2공구(반입) | 22294.2 | 7024.4 | 843.3 | 1026.8 | [5 empty] | 31188.7 | [7 empty] | 22294.2 | 7024.4 | 843.3 | 1026.8 | 31188.7
|  | 22294.2 | 7726.8 | 969.8 | 1334.9 | [5 empty] | 32325.7 | [7 empty] | 22294.2 | 7726.8 | 969.8 | 1334.9 | 32325.7
| 3공구--> 2공구(반입) | 14284.5 | 15573 | 5845.3 | 2585.4 | [5 empty] | 38288.2 | [7 empty] | 14284.5 | 15573 | 5845.3 | 2585.4 | 38288.2
|  | 14284.5 | 17130.3 | 6722.1 | 3361 | [5 empty] | 41497.9 | [7 empty] | 14284.5 | 17130.3 | 6722.1 | 3361 | 41497.9
| 2공구--> 3공구(반출) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 289160.2 | 283433.5 | 24966.6 | 49692.4 | 647252.7
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 289160.2 | 311776.9 | 28711.6 | 64600.1 | 694248.8
| 지구내 --> 비옥토적치장 | [17 empty] | 40305.6 |  |  |  | 40305.6
[19 empty] | 40305.6 |  |  |  | 40305.6
| 지구내 --> 동방층적치장 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 51171 |  |  | 51171
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 56288.1 |  |  | 56288.1
| 1공구 --> 2공구동방층적치장(반입) |  | 9497 | [7 empty] | 9497 | [8 empty] | 9497 |  |  | 9497
|  |  | 10446.7 | [7 empty] | 10446.7 | [8 empty] | 10446.7 |  |  | 10446.7
| 지구내 --> 크럇샤장 | [19 empty] | 0 | 2015.4 | 2015.4
[22 empty] | 2620 | 2620
|  | 36578.7 | 22597.4 | 6688.6 | 3612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78973.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366044.5 | 306030.9 | 31655.2 | 55320 | 819718.6
|  | 36578.7 | 24857.1 | 7691.9 | 4695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84270.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366044.5 | 336634 | 36403.5 | 71916 | 877732.8
계 |  | 1623035.82 | 503695 | 46783.9 | 80587.5 | 0 | 23803.5114 | 8657 | 1454.087 | 3460 | 2300973.8184 | 57303.2 | 0 | 2922.3 | 0 | 34444.087 | 143158.2 | 502.5 | 1422582.2 | 452021.1 | 46783.9 | 80587.5 | 2300972.987
|  | 1623035.8 | 554064.5 | 53801.5 | 104763.8 | 0 | 23803.5 | 9522.7 | 1672.2 | 4498 | 2385608.7 | 57303.2 | 0 | 2922.269 | 0 | 36566 | 143158.2 | 552.8 | 1422582.2 | 497223.2 | 53801.5 | 104763.8 | 2385609
구 분 |  | 성 토 부 ( - 소 요 토 )
|  | 흙쌓기 |  |  | 되메우기 |  | 암유용 (골재생산) | 비옥토 (적치) | 2공구 -->3공구 |  | 계 |  | ※ 토량환산계수
|  | 비다짐 | 노상 | 노체 | 노상 | 노체 | [6 empty] | - 토 사 | 1 | - 비다짐 | 1.064
지구내 | 토적표 | 1059939.7 | 45748.3 | 523417.7 | 1358.5 | [5 empty] | 1630464.2 |  | - 풍화암 | 1.1 | - 노 상 | 0.895
|  | 996183.9 | 51115.4 | 520813.6 | 1517.9 | 0 |  |  |  |  | 1569630.8 |  | - 연 암 | 1.15 | - 노 체 | 1.005
| 타공종 이월토 |  |  |  | 10800.9 | [5 empty] | 10800.9 |  | - 보통암 | 1.3
[5 empty] | 12068 | [5 empty] | 12068
|  | 1059939.7 | 45748.3 | 523417.7 | 12159.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641265.1 |  | ※ 토량 유동검산
|  | 996183.9 | 51115.4 | 520813.6 | 13585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581698.8 |  | 구분 | 토 량 | 차이 | 비고
반입 반출 | 2공구--> 3공구(반출) | [7 empty] | 647252.7 |  | 647252.7 |  | 발생토 | 2385609
[9 empty] | 694248.8 |  | 694248.8 |  | 운반토 | 2385609 | 0 | OK
| 지구내 --> 동방층적치장 | [5 empty] | 51171 |  |  |  | 51171 |  | 소요토 | 2385609 | 0 | OK
[7 empty] | 56288.1 |  |  |  | 56288.1
| 1공구 --> 2공구동방층적치장(반입) | [5 empty] | 9497 |  |  |  | 9497
[7 empty] | 10446.7 |  |  |  | 10446.7
| 지구내 --> 비옥토적치장 | [6 empty] | 40305.6 |  |  | 40305.6 |  | ※ 구조물 토공량(우수암거 터파기 및 되메우기)및 타공종 이월토량은 타공종 설계가 미완료되어 기존 성과를 반영했으므로 차후 설계완료시 협의하여 반영해야 함.
[8 empty] | 40305.6 |  |  | 40305.6
| 지구내 --> 크럇샤장 | [5 empty] | 2015.4 |  |  |  | 2015.4
[7 empty] | 2620 |  |  |  | 2620
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62683.4 | 40305.6 | 647252.7 | 0 | 750241.7
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69354.8 | 40305.6 | 694248.8 | 0 | 803909.2
계 |  | 1059939.7 | 45748.3 | 523417.7 | 12159.4 | 0 | 62683.4 | 40305.6 | 647252.7 | 0 | 2391506.8
|  | 996183.9 | 51115.4 | 520813.6 | 13585.9 | 0 | 69354.8 | 40305.6 | 694248.8 | 0 | 2385609
Note on C9: 비옥토 절취 포함됨