## 간지(0)
9) 덤프셀중심좌표산출

## 간지(1)
10) 비옥토 및 표토제거

## 비옥토적치장설치재료집계표
■ 비옥토 적치장 설치 재료 집계표(2공구)
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | PE 천막지 ( ㎡ ) |  |  | 비 고
비 옥 토 적 치 장 | B=58.0m L=116.0m | 1 | 개소 | 7843.9406 |  |  |  | 58 | 116 | 적치장 규격
|  |  |  | 7843.9406 |  |  |  | B | L
■ 비옥토 적치장 가배수로 토공집계표(2공구)
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 터 파 기 | 되메우기 | 잔 토 | 비 고
|  |  |  | 기계 | 기계 | 토사
|  |  |  | ㎥ | ㎥ | ㎥
비 옥 토 적치장 가배수로 | B=1.5m H=0.5m | 356 | m | 0.45 | 0.45
|  |  |  | 160.2 | 160.2

## 비옥토및표토제거 운반거리산출
■ 적치장 운반거리 산출(2공구)
번호 | ~에서 | ~으로 | 발생량(V) (㎥) | 운반거리(L) (m) | V × L | 비 고
1 | B1 | 적치장 | 3102.35 | 282.8 | 877344.58 | 3공구 적치장
2 | B2 | 적치장 | 1474.32 | 248.4 | 366221.088 | 3공구 적치장
3 | B3 | 적치장 | 5288.46 | 108.5 | 573797.91 | 3공구 적치장
4 | B4 | 적치장 | 6178.58 | 560.8 | 3464947.664 | 3공구 적치장
6 | B5 | 적치장 | 3033.82 | 409.7 | 1242956.054 | 1공구 적치장
7 | B6 | 적치장 | 663 | 556.4 | 368893.2 | 3공구 적치장
8 | B7 | 적치장 | 1326.7 | 377.8 | 501227.26 | 1공구 적치장
9 | B8 | 적치장 | 3272.78 | 524.8 | 1717554.944 | 1공구 적치장
10 | B9 | 적치장 | 151.5 | 168.9 | 25588.35 | 1공구 적치장
11 | B10 | 적치장 | 2463.5 | 353.6 | 871093.6 | 1공구 적치장
12 | B11 | 적치장 | 336.2 | 504.8 | 169713.76 | 1공구 적치장
13 | B12 | 적치장 | 1799.32 | 263.8 | 474660.616 | 1공구 적치장
14 | B13 | 적치장 | 1966.72 | 343.4 | 675371.648 | 1공구 적치장
15 | B14 | 적치장 | 6160.06 | 482.2 | 2970380.932 | 1공구 적치장
16 | B15 | 적치장 | 3088.28 | 577.5 | 1783481.7 | 1공구 적치장
[7 empty] | 1공구적치장 | 3공구적치장
계 |  |  | 40305.59 |  | 16083233.306 |  | 23598.88 | 16706.71
평균 운반거리(L) = 16,083,233.3 ÷ 40,305.6 - 20 = |  |  |  |  | 379.0323

## 비옥토수량산출
■ 비옥토 채취 현황
■ 비옥토 수량산출(2공구)
비옥토 채취지역 | 임야(t=0.5m) (A1) | 밭,과수원(t=0.3m) (A2) | 발생량 | 비 고
B1 | 6204.7 |  | 3102.35
B2 | 2640.6 | 513.4 | 1474.32
B3 | 10297.8 | 465.2 | 5288.46
B4 | 9585.4 | 4619.6 | 6178.58
B5 | 5507.6 | 933.4 | 3033.82
B6 | 1326 |  | 663
B7 | 2436.5 | 361.5 | 1326.7
B8 | 6516.4 | 48.6 | 3272.78
B9 | 126 | 295 | 151.5
B10 | 3673 | 2090 | 2463.5
B11 | 4 | 1114 | 336.2
B12 | 3239.6 | 598.4 | 1799.32
B13 | 3905.6 | 46.4 | 1966.72
B14 | 11828.3 | 819.7 | 6160.06
B15 | 5959.9 | 361.1 | 3088.28
계 | 73251.4 | 12266.3 | 40305.6
■ 표토제거 수량산출(2공구)
표토제거 지 역 | 면 적 |  | 발 생 량 | 비 고
P1-7 | 2960.2 |  | 592

## 비옥토적치장가배수로연장산출
■ 비옥토 적치장 가배수로 연장산출(2공구)
공 종 | 규 격 | 위 치 | 수 량 ( m ) | 비 고
비옥토 적치장 가배수로 | 1.50 x 0.50 |  | 356
[5 empty] | 60 | 118 | 비옥토적치장 가배수로단위수량 (여유폭포함)
[5 empty] | a | b

## xx_출력하지말것
■ 비옥토 적치장-1 가배수로 단위수량(2공구)
공 종 |  | 규격(B x L) | 산 출 근 거 | 결 과 | 비 고
적치장 | PE천막지 | 58* 116 | (60 + 118) * √(5^2+7.5^2) * 0.5 * 4 + (45 * 103) = | 7843.9406
| 터파기 (기계) |  | (1.50 + 0.30 ) x 0.5 x 0.5 | 0.45
| 되메우기 (토사) |  | (1.50 + 0.30 ) x 0.5 x 0.5 | 0.45
[7 empty] | 60 | 118 | 45 | 103 | 여유폭
[6 empty] | h | a1 | b1 | a2 | b2
[6 empty] | 5 | 58 | 116 | 43 | 101
[7 empty] | A1 |  | A2
[7 empty] | 6728 |  | 4343
[6 empty] | V= | 23857.192
[6 empty] | A= | 7843.9406 |  |  |  | PE천막지
[6 empty] | V= | 23598.88 |  |  |  | 비옥토저치장설치재료집계표