## 간지(1)
1) 내역적용수량

## 내역적용수량
공 종 | 규격 | 단위 | 수 량 | 비 고
1. 벌개제근 및 표토제거
가) 벌목 및 제근 |  | m2 | 19354
나) 제근 |  | m2 | 4286
다) 표토 제거 |  | m2 | 358.8
2. 지장물 철거
1) 콘크리트 깨기
가) 철근콘크리트 깨기 | T=30Cm 미만 | m3 | 447
| T=30Cm 이상 | m3 | 984
나) 무근콘크리트 깨기 | T=30Cm 미만 | m3 | 377.97
| T=30Cm 이상 | m3 | 0
2) 포장 깨기
가) 콘크리트 포장 깨기 | T=20Cm | m3 | 1128.18
나) 아스콘 포장 깨기 | T=20Cm | m3 | 1157
다) 보도블럭 걷어내기 | 소형고압블럭 | m3 | 0
3) 구조물 헐기
가) 석축 헐기 | 찰쌓기 | m2 | 253
나) 자연석 헐기 |  | m2 | 0
다) 호안블럭 헐기 | 400x400x100 | m2 | 0
라) 돌망태 헐기 | T=50cm | m2 | 0
3. 비탈면 보호공
1) H=20m이하
가) 줄떼 | 성토부 | m2 | 10240
나) 평떼 | 절토부 | m2 | 3020
다) 자연생태복원공법 | 무망,T=2Cm | m2 |  | 토사구간
( J S B ) | 섬유망,T=5Cm | m2 |  | 풍화암구간
| 섬유망,T=7Cm | m2 |  | 발파암구간
4. 흙깍기
가) 토사 | 도쟈 32 TON | m3 | 43213 | 자연상태
| 백호 1.0 m3 | m3 | 80927 | 자연상태
나) 풍화암 | 리퍼도쟈 32 TON | m3 | 67680 | 자연상태
다) 발파암 | 대규모 발파 | m3 | 30548 | 자연상태
5. 터파기(우수암거)
가) 터파기(토사,육상) | 백호 1.0 m3 | m3 | 0 | 자연상태
나) 터파기(풍화암,육상) | 대형 브레이카 | m3 | 0 | 자연상태
다) 터파기(연암,육상) | 육상 발파 (0~2m) | m3 | 0 | 자연상태
라) 터파기(보통암,육상) |  | m3 | 0 | 자연상태
6. 흙쌓기
1) 노상(20Cm 이하) | 다짐도 95% | m3 | 8368 | 다짐상태
2) 노체(30Cm 이하) | 다짐도 90% | m3 | 170700 | 다짐상태
3) 비다짐
가) 토 사 | 도쟈32TON + 덤프 | m3 | 370735 | 다짐상태
나) 풍화암 |  | m3 | 347428 | 다짐상태
다) 연 암 | 블럭암성토 300 mm이하 | m3 | 53362 | 다짐상태
라) 보통암 |  | m3 | 85068 | 다짐상태
7.되메우기
1) 노 상 | 다짐도 95% | m3 | 0 | 다짐상태
2) 노 체 | 다짐도 90% | m3 | 0 | 다짐상태
8. 흙운반
1) 유용 무대
가) 1차 무대 | 도쟈 32 ton 토사 | m3 | 13172 | 자연상태
| 도쟈 32 ton 풍화암 | m3 | 2 | 자연상태
나) 2차 무대 | 도쟈 32 ton 토사 | m3 | 0 | 자연상태
| 도쟈 32 ton 풍화암 | m3 | 0 | 자연상태
2) 도쟈 운반
가) 토 사 | L = 22m | m3 | 30041 | 자연상태
나) 풍화암 | L = 24m | m3 | 3688 | 자연상태
3) 덤프 운반(지구내)
가) 토 사 | L = 297m | m3 | 56517 | 자연상태
나) 풍화암 | L = 283m | m3 | 41126 | 자연상태
다) 연 암 | L = 283m | m3 | 15386 | 자연상태
라) 보통암 | L = 283m | m3 | 6732 | 자연상태
4) 비옥토 운반
가) 비옥토 운반 | L = 151m | m3 | 10124 | 자연상태
나) 비옥토 적치장설치 |  | 식 | 1
5) 암 운반(풍화암) | 발생처--> 풍화암적지창
가) 풍화암(지구내) | L = 156m | m3 | 7291 | 자연상태
9. 반입토
1) 1공구에서 반입,토 사 | L = 886m | m3 | 83768 | 자연상태
2) 1공구에서 반입,풍화암 | L = 886m | m3 | 27977 | 자연상태
3) 1공구에서 반입,연 암 | L = 886m | m3 | 3258 | 자연상태
4) 1공구에서 반입,보통암 | L = 886m | m3 | 5076 | 자연상태
5) 2공구에서 반입,토사 | L = 551m | m3 | 289160 | 자연상태
6) 2공구에서 반입,풍화암 | L = 550m | m3 | 283434 | 자연상태
7) 2공구에서 반입,연 암 | L = 549m | m3 | 24967 | 자연상태
8) 2공구에서 반입,보통암 | L = 548m | m3 | 49692 | 자연상태
10. 절토면 고르기
1) 리핑암 | 인력 + 백호 | m2 | 0
2) 발파암 | 브레이카 + 백호 | m2 | 0
|  | m2 | 0
|  | m2 | 0
11. 토공 규준틀
1) 수평 규준틀 |  | 개소 | 28
2) 비탈면 규준틀 |  | 개소 | 38

## 간지(2)
2) 토공총괄집계표

## 토공총괄집계표
공 종 | 규격 | 단위 | 산 출 근 거 |  |  |  | 수 량 | 비 고
1. 벌개제근 및 표토제거
가) 벌목 및 제근 |  | m2 |  |  |  |  | 19354
나) 제근 |  | m2 |  |  |  |  | 4286
다) 표토 제거 |  | m2 |  |  |  |  | 358.8
2. 지장물 철거
1) 콘크리트 깨기
가) 철근콘크리트 깨기 | T=30Cm 미만 | m3 |  |  |  |  | 447
| T=30Cm 이상 | m3 |  |  |  |  | 984
나) 무근콘크리트 깨기 | T=30Cm 미만 | m3 |  |  |  |  | 377.97
| T=30Cm 이상 | m3 |  |  |  |  | 0
2) 포장 깨기
가) 콘크리트 포장 깨기 | T=20Cm | m3 |  |  |  |  | 1128.18
나) 아스콘 포장 깨기 | T=20Cm | m3 |  |  |  |  | 1157
다) 보도블럭 걷어내기 | 소형고압블럭 | m3
3) 구조물 헐기
가) 석축 헐기 | 찰쌓기 | m2 |  |  |  |  | 253
나) 자연석 헐기 |  | m2
다) 호안블럭 헐기 | 400x400x100 | m2
라) 돌망태 헐기 | T=50cm | m2
3. 비탈면 보호공
1) H=20m이하
가) 줄떼 | 성토부 | m2 |  |  |  |  | 10240
나) 평떼 | 절토부 | m2 |  |  |  |  | 3020
다) 자연생태복원공법 | 무망,T=2Cm | m2 | [5 empty] | 토사구간
( J S B ) | 섬유망,T=5Cm | m2 | [5 empty] | 풍화암구간
| 섬유망,T=7Cm | m2 | [5 empty] | 발파암구간
4. 흙깍기
가) 토사 | 도쟈 32 TON | m3 | 1차무대 | 13172.2
|  | m3 | 2차무대 | 0
|  | m3 | 도쟈 운반 | 30041 |  |  | (비옥토포함)
|  | m3 | 계 | 43213.2 | ÷ | 1 | 43213 | 자연상태
| 백호 1.0 m3 | m3 | 토 사 | 124140.4
|  | m3 | 도쟈 깍기 | -43213.2
|  | m3 | 계 | 80927.2 | ÷ | 1 | 80927 | 자연상태 | 124140.4
나) 풍화암 | 리퍼도쟈 32 TON | m3 | 풍 화 암 | 74447.5 | ÷ | 1.1 | 67680 | 자연상태
다) 발파암 | 대규모 발파 | m3 | 연 암 | 24416 | ÷ | 1.15 | 21231
| (TYPE-6) | m3 | 보 통 암 | 12112.4 | ÷ | 1.3 | 9317
|  | m3 | 계 | 36528.4 |  |  | 30548 | 자연상태
5. 터파기(우수암거)
가) 터파기(토사,육상) | 백호 1.0 m3 | m3 | 토 사 | 0 | ÷ | 1 | 0 | 자연상태
나) 터파기(풍화암,육상) | 대형 브레이카 | m3 | 풍 화 암 | 0 | ÷ | 1.1 | 0 | 자연상태
다) 터파기(연암,육상) | 육상 발파 (0~2m) | m3 | 연 암 | 0 | ÷ | 1.15 | 0 | 자연상태
라) 터파기(보통암,육상) |  | m3 | 보 통 암 | 0 | ÷ | 1.3 | 0 | 자연상태
6. 흙쌓기
1) 노상(20Cm 이하) | 다짐도 95% | m3 |  | 9349.9 | × | 0.895 | 8368 | 다짐상태
2) 노체(30Cm 이하) | 다짐도 90% | m3 |  | 169850.5 | × | 1.005 | 170700 | 다짐상태
3) 비다짐
가) 토 사 | 도쟈32TON + 덤프 | m3 | 비다짐(전체) | 818242.4
|  | m3 | 암성토(연암) | 50152.1
|  | m3 | 암성토(보통암) | 79950.8
|  | m3 | 토사 + 풍화암 | 688139.5
|  | m3 | 덤프운반(토사) | 429444.9
|  | m3 | 덤프운반(풍화암) | 387790.6
|  | m3 | 덤프운반(토사+풍) | 817235.5
|  | m3 | 덤프운반 토사율 | 52.55%
|  | m3 | 무대(토사)공제량 | 13172.2
|  | m3 | (토사+풍화암)*토사율 | 348434.7037 | × | 1.064 | 370735 | 다짐상태
나) 풍화암 | 도쟈32TON + 덤프 | m3 | 토사 + 풍화암 | 688139.5
|  | m3 | 덤프운반 풍화암율 | 47.45%
|  | m3 | 무대(풍화암)공제량 | 2.2
|  | m3 | (토사+풍화암)* 풍화암율 | 326530.3963 | × | 1.064 | 347428 | 다짐상태
다) 연 암 | 블럭암성토 300 mm이하 | m3 | 암성토 | 50152.1 | × | 1.064 | 53362 | 다짐상태
라) 보통암 |  | m3 | 암성토 | 79950.8 | × | 1.064 | 85068 | 다짐상태
7.되메우기
1) 노 상 | 다짐도 95% | m3 |  | 0 | × | 0.895 | 0 | 다짐상태
2) 노 체 | 다짐도 90% | m3 |  | 0 | × | 1.005 | 0 | 다짐상태
8. 흙운반
1) 유용 무대
가) 1차 무대 | 도쟈 32 ton | m3 | 토 사 | 13172.2 | ÷ | 1 | 13172 | 자연상태
|  | m3 | 풍 화 암 | 2.2 | ÷ | 1.1 | 2 | 자연상태
나) 2차 무대 | 도쟈 32 ton | m3 | 토 사 | 0 | ÷ | 1 | 0 | 자연상태
|  | m3 | 풍 화 암 | 0 | ÷ | 1.1 | 0 | 자연상태
2) 도쟈 운반
가) 토 사 | L = 22m | m3 |  | 30041 | ÷ | 1 | 30041 | 자연상태
나) 풍화암 | L = 24m | m3 |  | 4056.4 | ÷ | 1.1 | 3688 | 자연상태
3) 덤프 운반(지구내)
가) 토 사 | L = 297m | m3 | 전체 토사 | 66640.5
|  | m3 | 비옥토 공제 | -10124
|  | m3 | 토 사 | 56516.5 | ÷ | 1 | 56517 | 자연상태
나) 풍화암 | L = 283m | m3 | 풍 화 암 | 45238.5 | ÷ | 1.1 | 41126 | 자연상태
다) 연 암 | L = 283m | m3 | 연 암 | 17693.9 | ÷ | 1.15 | 15386 | 자연상태
라) 보통암 | L = 283m | m3 | 보 통 암 | 8751.4 | ÷ | 1.3 | 6732 | 자연상태
4) 비옥토 운반
가) 비옥토 운반 | L = 151m | m3 | 절취 --> 적치 | 10124 | ÷ | 1 | 10124 | 자연상태
나) 비옥토 적치장설치 |  | 식 |  |  |  |  | 1
5) 암 운반(풍화암)
가) 풍화암(지구내) | L = 156m | m3 | 절취 --> 풍화암적지창 | 8020.1 | ÷ | 1.1 | 7291 | 자연상태
9. 반입토
1) 1공구에서 반입,토 사 | L = 886m | m3 | 1공구 --> 3공구 | 83768.2 | ÷ | 1 | 83768 | 자연상태
2) 1공구에서 반입,풍화암 | L = 886m | m3 | 1공구 --> 3공구 | 30775.2 | ÷ | 1.1 | 27977 | 자연상태
3) 1공구에서 반입,연 암 | L = 886m | m3 | 1공구 --> 3공구 | 3746.6 | ÷ | 1.15 | 3258 | 자연상태
4) 1공구에서 반입,보통암 | L = 886m | m3 | 1공구 --> 3공구 | 6599.3 | ÷ | 1.3 | 5076 | 자연상태
5) 2공구에서 반입,토 사 | L = 551m | m3 | 2공구 --> 3공구 | 289160.2 | ÷ | 1 | 289160 | 자연상태
6) 2공구에서 반입,풍화암 | L = 550m | m3 | 2공구 --> 3공구 | 311776.9 | ÷ | 1.1 | 283434 | 자연상태
7) 2공구에서 반입,연 암 | L = 549m | m3 | 2공구 --> 3공구 | 28711.6 | ÷ | 1.15 | 24967 | 자연상태
8) 2공구에서 반입,보통암 | L = 548m | m3 | 2공구 --> 3공구 | 64600.1 | ÷ | 1.3 | 49692 | 자연상태
10. 절토면 고르기
1) 리핑암 | 인력 + 백호 | m2 |  |  |  |  | 0
2) 발파암 | 브레이카 + 백호 | m2 | 연 암 |  |  |  | 0
|  | m2 | 보통암 |  |  |  | 0
|  | m2 | 계 |  |  |  | 0
11. 토공 규준틀
1) 수평 규준틀 |  | 개소 |  |  |  |  | 28
2) 비탈면 규준틀 |  | 개소 |  |  |  |  | 38