## 간지(1)
3) 토공유동계획표

## 유동(3공구)
■ 토공유동표(1-5권역 3공구)
입 적
보 정
구 분 |  | 절 토 부 ( + 발 생 토 ) | [9 empty] | 운 반 토( + --> - )
|  | 흙깍기 |  |  |  | 터파기 |  |  |  |  | 계 | 무대 |  |  |  |  | 도쟈 |  | 덤프 |  |  |  | 계
|  | 토사 | 풍화암 | 발파암 |  | 인력 | 기계 |  |  |  |  | 1차 |  | 2차 |  | 유 용 무 대
|  |  |  | 연암 | 보통암 | 토사 | 토사 | 풍화암 | 연암 | 보통암 |  | 토사 | 풍화암 | 토사 | 풍화암 |  | 토사 | 풍화암 | 토사 | 풍화암 | 연암 | 보통암
지구내 | 토적표 | 124140.4 | 67679.5 | 21231.3 | 9317.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222368.4 | 13172.2 | 2 | 0 | 0 |  | 30041 | 3687.6 | 56516.5 | 41125.9 | 15386 | 6731.8 | 166663
|  | 124140.4 | 74447.5 | 24416 | 12112.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 235116.3 | 13172.2 | 2.2 | 0 | 0 |  | 30041 | 4056.4 | 56516.5 | 45238.5 | 17693.9 | 8751.4 | 175472.1
| 타공종 이월토 | [5 empty] | 2734.6 | 220.9091 | 48.6957 | 164.6154 | 3168.8201 |  |  |  |  | 3168.8201 | [6 empty] | 3168.8201
[7 empty] | 2734.6 | 243 | 56 | 214 | 3247.6 |  |  |  |  | 3247.6 | [6 empty] | 3247.6
|  | 124140.4 | 67679.5 | 21231.3 | 9317.2 | 0 | 2734.6 | 220.9091 | 48.6957 | 164.6154 | 225537.2201 | 13172.2 | 2 | 0 | 0 | 3168.8201 | 30041 | 3687.6 | 56516.5 | 41125.9 | 15386 | 6731.8 | 169831.8201
|  | 124140.4 | 74447.5 | 24416 | 12112.4 | 0 | 2734.6 | 243 | 56 | 214 | 238363.9 | 13172.2 | 2.2 | 0 | 0 | 3247.6 | 30041 | 4056.4 | 56516.5 | 45238.5 | 17693.9 | 8751.4 | 178719.7
반입 반출 | 1공구--> 3공구(반입) | 83768.2 | 27977.5 | 3257.9 | 5076.4 | [5 empty] | 120080 | [7 empty] | 83768.2 | 27977.5 | 3257.9 | 5076.4 | 120080
|  | 83768.2 | 30775.2 | 3746.6 | 6599.3 | [5 empty] | 124889.3 | [7 empty] | 83768.2 | 30775.2 | 3746.6 | 6599.3 | 124889.3
| 2공구--> 3공구(반입) | 289160.2 | 283433.5 | 24966.6 | 49692.4 | [5 empty] | 647252.7 | [7 empty] | 289160.2 | 283433.5 | 24966.6 | 49692.4 | 647252.7
|  | 289160.2 | 311776.9 | 28711.6 | 64600.1 | [5 empty] | 694248.8 | [7 empty] | 289160.2 | 311776.9 | 28711.6 | 64600.1 | 694248.8
| 3공구--> 2공구(반출) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 14284.5 | 15573 | 5845.3 | 2585.4 | 38288.2
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 14284.5 | 17130.3 | 6722.1 | 3361 | 41497.9
| 지구내 --> 동방층적치장 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 7291 |  |  | 7291
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 8020.1 |  |  | 8020.1
| 지구내 --> 비옥토적치장 | [17 empty] | 10124 |  |  |  | 10124
[19 empty] | 10124 |  |  |  | 10124
|  | 372928.4 | 311411 | 28224.5 | 54768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397336.9 | 326984 | 34069.8 | 57354.2 | 823035.9
|  | 372928.4 | 342552.1 | 32458.2 | 71199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819138.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397336.9 | 359682.4 | 39180.3 | 74560.4 | 878780.1
계 |  | 497068.8 | 379090.5 | 49455.8 | 64086 | 0 | 2734.6 | 220.9091 | 48.6957 | 164.6154 | 992869.9201 | 13172.2 | 2 | 0 | 0 | 3168.8201 | 30041 | 3687.6 | 453853.4 | 368109.9 | 49455.8 | 64086 | 992867.7201
|  | 497068.8 | 416999.6 | 56874.2 | 83311.8 | 0 | 2734.6 | 243 | 56 | 214 | 1057502 | 13172.2 | 2.2 | 0 | 0 | 3247.6 | 30041 | 4056.4 | 453853.4 | 404920.9 | 56874.2 | 83311.8 | 1057501.8
구 분 |  | 성 토 부 ( - 소 요 토 )
|  | 흙쌓기 |  |  | 되메우기 |  | 암유용 (골재생산) | 비옥토 (적치) | 3공구 -->2공구 |  | 계 |  | ※ 토량환산계수
|  | 비다짐 | 노상 | 노체 | 노상 | 노체 | [6 empty] | - 토 사 | 1 | - 비다짐 | 1.064
지구내 | 토적표 | 870609.9 | 8368.2 | 170699.8 | [6 empty] | 1049677.9 |  | - 풍화암 | 1.1 | - 노 상 | 0.895
|  | 818242.39 | 9349.9 | 169850.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 997442.79 |  | - 연 암 | 1.15 | - 노 체 | 1.005
| 타공종 이월토 |  |  |  | 371.425 | [5 empty] | 371.425 |  | - 보통암 | 1.3
[5 empty] | 415 | [5 empty] | 415
|  | 870609.9 | 8368.2 | 170699.8 | 371.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050049.325 |  | ※ 토량 유동검산
|  | 818242.39 | 9349.9 | 169850.5 | 415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 997857.79 |  | 구분 | 토 량 | 차이 | 비고
반입 반출 | 3공구--> 2공구(반출) | [7 empty] | 38288.2 |  | 38288.2 |  | 발생토 | 1057502
[9 empty] | 41497.9 |  | 41497.9 |  | 운반토 | 1057502 | 0 | OK
| 지구내 --> 동방층적치장 | [5 empty] | 7291 |  |  |  | 7291 |  | 소요토 | 1057502 | 0 | OK
[7 empty] | 8020.1 |  |  |  | 8020.1
| 지구내 --> 비옥토적치장 | [6 empty] | 10124 |  |  | 10124 |  | ※ 구조물 토공량(우수암거 터파기 및 되메우기)및 타공종 이월토량은 타공종 설계가 미완료되어 기존 성과를 반영했으므로 차후 설계완료시 협의하여 반영해야 함.
[8 empty] | 10124 |  |  | 10124
0
0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124 | 38288.2 | 0 | 55703.2
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10124 | 41497.9 | 0 | 59642
계 |  | 870609.9 | 8368.2 | 170699.8 | 371.425 | 0 | 0 | 10124 | 38288.2 | 0 | 1105752.525
|  | 818242.39 | 9349.9 | 169850.5 | 415 | 0 | 0 | 10124 | 41497.9 | 0 | 1057501.79
Note on C9: 비옥토 절취 포함됨