## 농업
- 농업 부문 -
| 구 분 | 사업유형 | 사 업 명 | 사업비 | 사업기간 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005~ | 2010~ | 2015~ | 주체별 분담
|  |  |  | (억원) |  | 2005~: 2009; 2010~: 2014; 2015~: 2020 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 주 곡 안 정 생산과 경쟁력 확 보 | 생산단지 규모화 및 우량농지보전 | 일반경지정리 | 3580 | 00∼11 | 186 | 280 | 250 | 250 | 250 | 1500 | 864 |  | 2860 | 360 | 360
|  |  | 대구획경지정리 | 2125 | 00∼15 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 750 | 750 | 163 | 1700 | 425
|  |  | 영농규모화 사업 | 775 | 00∼04 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 |  |  |  | 775
|  |  | 농지관리시스템구축 | 15 | 01∼10 |  | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 7 | 1.3 |  |  | 15
|  |  | 일반용수개발 | 1183.2 | 01∼10 |  | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 36.7 | 812.2 | 246.3 |  | 1183.2
|  |  | 휴경농 생산화 | 60.4 | 01∼10 |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 34.7 | 4.9 |  |  | 60.4
|  | 품질향상 및 홍보 | 쌀용도 고급 다양화(기술개발) | 1.5 | 01∼03 | 2001: 0.25; 2002: 0.25; 2003: 1 |  | 1.5
|  |  | 쌀생산대책 추진 | 319 | 00∼20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 107.5 | 92.5 | 6 | 141 | 64 | 114
|  |  | 쌀전업농육성 | 500 | 02∼06 | 2002: 100; 2003: 100; 2004: 100; 2005~: 200 | 500
| 농 특 산품의 고부가 가치화 | 지역특화작목의 경쟁력 강화 | 지역특화작목주산단지 조성 | 132.6 | 00∼02 | 2000: 32.6; 2001: 50; 2002: 50 |  | 112.6 |  | 20
|  |  | 상표포장재 개발보급 | 82 | 01∼14 |  | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 |  |  | 82
|  |  | 대내외적인 홍보사업 | 20 | 00∼09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  |  |  | 20
|  |  | 지역특화작목 고급화 | 25 | 02∼06 | 2002: 5; 2003: 5; 2004: 5; 2005~: 10 | 20 | 5
|  | 수출산업화의 촉진 | 수출전략거점단지 조성 | 40 | 00∼09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |  |  | 20 | 10 |  | 10
|  |  | 해외시장개척 | 203.92 | 00∼14 | 0.92 | 5 | 9 | 39 | 40 | 90 | 20 |  |  | 203.92
|  |  | 가공농산물 특화전략추진 | 250 | 02∼14 |  |  | 3 | 3 | 4 | 40 | 200 |  | 100 | 100 |  | 50
|  |  | 수출주력품목 선정육성 | 160 | 01∼09 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  |  |  | 160
|  |  | 수출컨설팅 실시 | 70 | 02∼14 |  |  | 3 | 3 | 4 | 30 | 30 |  | 20 | 50
|  |  | 수출농업육성기금 조성 | 60 | 01∼14 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 |  |  | 60
|  |  | 인삼산업의 고부가 가치화 | 2175 | 00∼09 | 145 | 145 | 145 | 400 | 470 | 870 |  |  |  | 2175
|  |  | 농산물수출입 집배송센터 건설 | 500 | 05∼09 | 2005~: 500 | 300 | 100 |  | 100
|  |  | 농산물전문재배단지 조성 | 200 | 05∼09 | 2005~: 200 |  | 100 |  | 100
|  |  | 해외 충북농산물판매장 개설 | 70 | 02∼14 |  |  | 3 | 3 | 4 | 20 | 40 |  |  | 50 |  | 20
|  | 기술집약적 산업화 | 첨단신농업기술의 개발 | 350 | 00∼20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |  | 50
|  |  | 신품종개발 확대 | 2 | 00∼14 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 1 | 1
|  |  | 안정생산기술 개발 | 5.3 | 00∼14 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 |  |  | 5.3
|  |  | 시설농업 지속확대 | 382 | 00∼09 | 7 | 44 | 39 | 50 | 50 | 192 |  |  | 34 | 39 |  | 309
|  |  | 과학영농특화지구 육성 | 1120 | 00∼14 | 81 | 99 | 100 | 200 | 200 | 440 |  |  | 500 | 200 | 180 | 240
|  |  | 벤처농업육성 | 800 | 00∼09 | 67 | 63 | 70 | 100 | 100 | 400 |  |  | 500 | 150 | 150
|  |  | 첨단농기업 육성 | 73 | 00∼09 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  | 73
|  | 농업생산기반의 조성 | 밭기반정리 | 750 | 00∼15 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 250 | 190 |  | 600 | 75 | 75
|  |  | 농작업의 100%기계화 | 2790 | 00∼09 | 260 | 260 | 270 | 500 | 500 | 1000 |  |  |  | 2790
|  |  | 농업용수 개발확대 | 5214 | 00∼20 | 424 | 408 | 425 | 386 | 312 | 1529 | 865 | 865 | 5068 | 44 | 102
|  |  | 배수개선사업 | 182 | 01∼10 |  | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 18.3 | 95.7 | 19.6 |  | 182
|  |  | 기계화 경작로 확포장 | 291 | 00∼04 | 96 | 88 | 81 | 14 | 12 |  |  |  | 230 | 31 | 30
|  |  | 농기계구입자금지원 확대 | 200 | 02∼05 | 2002: 50; 2003: 50; 2004: 50; 2005~: 50 | 100 | 100
|  | 생산지원기반의 조성 | 농업인력의 정예화 | 10 | 00∼04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 10
|  |  | 특성화대학지원 | 46 | 00∼09 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 |  |  | 46
|  |  | 농작물 종자은행 운영 | 2.4 | 00∼09 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 2.4
|  |  | 동물유전자은행 운영 | 14.6 | 00∼14 | 0.5 | 5.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 5 |  |  | 14.6
|  |  | 식물종자은행 운영 | 5.57 | 00∼14 | 0.57 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 5.57
|  |  | 농업인전산정보 교육 | 3.51 | 00∼09 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.56 |  |  | 3.51
|  |  | 마을 농업정보센타 설치 | 36 | 00∼14 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 12 |  |  | 18 | 18
|  |  | 영농조합 인터넷홈페이지구축 | 2.88 | 00∼02 | 2000: 0.96; 2001: 0.96; 2002: 0.96 |  | 2.88
|  |  | 정주권 개발사업 | 1036 | 00∼04 | 171 | 181 | 186 | 249 | 249 |  |  |  | 724 | 156 | 156
|  | 유통물류시설의 확충 | 농산물도매센터 확대 | 800 | 03∼09 | 2003: 300; 2004: 300; 2005~: 200 | 300 | 250 | 150 | 100
|  |  | 농특산물직판장 | 100 | 00∼09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  |  | 50 |  | 50
|  |  | 농산물 유통구조 혁신 | 556 | 00∼09 | 36 | 40 | 40 | 100 | 120 | 220 |  |  |  | 556
|  |  | 계약재배 확대 | 405 | 00∼02 | 2000: 130; 2001: 135; 2002: 140 |  | 405
|  | 농특산품의 홍보확대 | 농특산물축제의 내실화 | 110 | 00∼14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 |  |  | 110
|  |  | 농산물 전자상거래 | 150 | 05∼14 | 2005~: 50; 2010~: 100 | 100 | 50
|  |  | 농특산물 홍보전략 추진 | 10 | 01∼04 | 2001: 2; 2002: 2; 2003: 3; 2004: 3 |  | 10
|  |  | 토종잡곡 관광자원화 추진 | 0.6 | 00∼02 | 2000: 0.12; 2001: 0.24; 2002: 0.24 |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 상품홍보 강화 | 20 | 00∼09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 20
| 환 경 친화성 농업의 육 성 | 환경보전형 농업기술개발 | 농업환경변동 모니터링 | 6.9 | 00∼14 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 6.9
|  |  | 식물생태 및 토양연구 | 45 | 00∼14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 15 | 20 | 10
|  |  | 농업환경정보화 | 100 | 00∼14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50 |  | 30 | 30 | 20 | 20
|  |  | 전통식품 테마마을 육성 | 2 | 0 | 2000: 2 |  | 1 | 1
|  |  | 에너지 대체기술개발 | 1.8 | 00∼04 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 1.8
|  |  | 신소재 이용기술 개발 | 9.6 | 00∼04 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 9.6
|  |  | 환경농업 기술개발 | 9.48 | 00∼14 | 0.6 | 0.66 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 0.42 |  |  | 9.48
|  | 친환경 농업정책의 추진 | 친환경농업시범마을 육성 | 1.8 | 00∼01 | 2000: 0.9; 2001: 0.9 | 1.4 |  | 0.4
|  |  | 친환경농업직접지불제 | 150 | 00∼20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 30 | 150
|  |  | 환경농업 교육장 설치 | 3.5 | 0 | 2000: 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | 병해충종합관리(IPM)모델 개발 | 3.1 | 00∼10 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | 2 | 1.1
|  |  | 기상재해시스템 선진화 | 70 | 00∼09 | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 30 |  |  |  | 70
|  |  | 토양개량제 공급 | 364 | 00∼20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | 78 | 78 | 286 | 36 | 42
|  |  | 오지종합개발사업 육성 | 740 | 00∼04 | 137 | 153 | 152 | 147 | 151 |  |  |  |  | 518 | 111 | 111
|  |  | 산촌종합개발사업 육성 | 706 | 00∼06 | 29 | 30 | 30 | 170 | 170 | 277 |  |  | 360 | 80 |  | 266
| 축 산 내수면 어 업 추 진 | 축산업의 육성 | 축산물종합처리장 | 20 | 00∼02 | 2000: 10; 2001: 10 | 14 |  |  | 6
|  | 내수면 어업 활성화 | 토종어종류 보존 육성 | 20 | 00∼09 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5
| 지 속 가능한 산 림 경 영 | 지속가능한 산림경영기반구축 | 산림생태공원 조성 | 30 | 00∼09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 |  |  | 10 | 10 | 10
|  |  | 새천년손자의 숲 조성 확대 | 20 | 00∼09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  |  | 5 | 15
| 생 태 및 체 험 관 광 농 업 육 성 | 자연생태관광지 개발 | 종합관광농원 육성 | 13 | 00∼02 | 2000: 1; 2001: 6; 2002: 6 |  |  |  | 13
|  |  | 민박마을 조성화 | 9 | 00∼02 | 2000: 1; 2001: 4; 2002: 4 |  |  |  | 9
|  |  | 문화마을 조성사업 | 2025 | 00∼07 | 96 | 96 | 250 | 250 | 250 | 1083 |  |  | 1420 | 303 | 302
|  | 자연휴양단지 조성 | 전원주택단지 | 1060 | 00∼09 | 120 | 120 | 120 | 350 | 200 | 150 | [5 empty] | 1060
|  |  | 휴양실버타운 | 700 | 05∼09 | 2005~: 700 |  |  |  | 700
|  |  | 전문동호인촌 | 500 | 02∼09 | 2002: 10; 2003: 20; 2004: 30; 2005~: 440 |  |  |  | 500
|  |  | Green Tour프로그램 활성화 | 51 | 00∼05 | 0.2 | 0.3 |  | 0.5 | 20 | 30 |  |  |  | 51
| 농업부문 합계 |  |  | 34676.66 |  | 2441.56 | 2759.8 | 3075.94 | 4243.49 | 4167.89 | 12910.56 | 3835.42 | 1242 | 18564.41 | 10540.05 | 1887.7 | 3684.5

## 산업
- 산업 부문 -
| 구 분 | 사업유형 | 사 업 명 | 사업비 | 사업기간 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005~ | 2010~ | 2015~ | 주체별 분담
|  |  |  | (억원) |  | 2005~: 2009; 2010~: 2014; 2015~: 2020 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 국토 내륙 중심 산업 집적 지의 형성 | 첨단산업벨트 구축 | 첨단지식산업벨트 조성 | 35000 | 05∼20 | 2005~: 5000; 2010~: 15000; 2015~: 15000 |  |  |  | 35000
|  |  | 오송보건의료과학산업단지 | 12000 | 02∼09 | 2002: 700; 2003: 2500; 2004: 2500; 2005~: 6300 | 1000 |  |  | 11000
|  |  | 오창과학산업단지 | 6328 | 00∼04 | 1313 | 558 | 457 | 2000 | 2000 |  |  |  | 600 |  |  | 5728
|  |  | 벤처빌딩건립 | 50 | 01∼03 | 2001: 20; 2002: 20; 2003: 10 | 50
|  |  | 벤처기업임대공단조성 | 128 | 00∼01 | 2000: 26; 2001: 102 |  | 128
|  |  | 충주과학산업단지 | 3000 | 05∼09 | 2005~: 3000 |  |  |  | 3000
|  |  | 아파트형 공장건설 | 2100 | 02∼08 | 2002: 300; 2003: 300; 2004: 300; 2005~: 1200 | 1000 | 1100
|  |  | 기존산업단지 활성화 | 1100 | 02∼07 | 2002: 100; 2003: 100; 2004: 200; 2005~: 700 |  |  |  | 1100
|  |  | 협동화사업 육성 | 111 | 1 | 2001: 111 |  | 111
| 지식 기반 자원 확충과 네트 워크 형성 | 인적자원 육성 및 인적교류 확대 | 과학영재교육센터 운영 | 3.6 | 00∼02 | 2000: 1.2; 2001: 1.2; 2002: 1.2 |  | 3.6
|  |  | 외국투자유치 활성화 | 50000 | 01∼20 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 50000
|  |  | 해외연수 및 파견제도 확대 | 75 | 00∼14 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 50 |  |  | 75
|  |  | 공동프로젝트개발 | 300 | 05∼14 | 2005~: 100; 2010~: 200 | 200 | 50 |  | 50
|  |  | 해외시장 개척활동 강화 | 105 | 00∼09 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 50 |  |  | 105
|  |  | 과학기술인력 보강 | 600 | 05∼14 | 2005~: 300; 2010~: 300 |  | 600
|  | 인적자원의 지역 DB화 | 지역내외 과학기술인력의 DB화 | 2 | 01∼02 | [9 empty] | 2 | bar: 2001 to 2002
|  |  | 연구개발기반 확충 | 6 | 00∼04 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6
|  |  | 기능간 연계체계 확립 | 100 | 10∼14 | 2010~: 100 |  | 50 |  | 50
| 중소기업 지원체계 정비확충 | 효율적인 중소기업 육성 | 중소기업협동화단지 조성 | 200 | 02∼04 | 2002: 50; 2003: 50; 2004: 100 | 150 |  |  | 50
|  |  | 중소기업지원센터 기능강화 | 105 | 01∼09 |  | 10 | 10 | 10 | 27 | 48 |  |  |  | 105
|  |  | 육성자금조성확대 | 8000 | 02∼20 |  |  |  | 200 | 300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |  | 4000
|  |  | 합동직업훈련제도 도입 | 200 | 02∼14 |  |  | 10 | 10 | 30 | 50 | 100 |  |  | 50 | 50 | 100
|  |  | 홍보 및 판로개척 | 80 | 01∼09 |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 50 |  |  |  | 30 | 20 | 30
| 지속적 지역 혁신 체계의 구축 | 지역혁신체계 구축 | 지역기술혁신센터 운영 | 102 | 00∼04 | 20 | 23 | 23 | 18 | 18 |  |  |  | 49 | 10 | 5 | 38
|  |  | 지역협력연구센터 운영 | 94 | 00∼07 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 |  |  | 46 | 16 |  | 32
|  |  | 산학연연계체계 강화 | 75 | 00∼02 | 2000: 22; 2001: 25; 2002: 28 |  | 75
|  |  | 지역우수대학(BK2) 운영 | 285 | 00∼05 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  | 210 | 29 |  | 46
|  |  | 과학기술정책심의회 구성운영 | 1.3 | 00∼05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  | 1 | 0.3
|  |  | 과학기술관련행사 개최 | 1.4 | 00∼05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 1.4
|  |  | 산업관학관 설치 운영 | 12 | 02∼04 | 2002: 5; 2003: 4; 2004: 3 |  | 12
| 지역 자본 시장의 활성화 | 지역개발자금 조성 | 지방공채발행 확대 | 1175 | 00∼06 | 125 | 100 | 150 | 170 | 180 | 450 |  |  |  | 1175
|  |  | 지방공공기관자금의 지역자본시장 참여 확대 | 1175 | 00∼09 | 125 | 100 | 150 | 170 | 180 | 450 |  |  |  | 1175
|  |  | 시중은행기능 강화 | 4000 | 02∼15 |  |  | 100 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 500 |  |  |  | 4000
|  |  | 제 2금융권 위상정립 | 2500 | 02∼06 | 2002: 500; 2003: 500; 2004: 500; 2005~: 1000 |  |  |  | 2500
|  |  | 지역산업육성기금 조성 | 1100 | 02∼05 | 2002: 200; 2003: 300; 2004: 300; 2005~: 300 |  | 300 |  | 800
|  |  | 충북신용보증조합 활성화 | 1080 | 00∼06 | 95 | 85 | 100 | 200 | 200 | 400 |  |  | 540 | 540
|  | 민간투자자본 유치 | 자본투자유치기획단 운영 | 200 | 01∼04 | 2001: 50; 2002: 50; 2003: 50; 2004: 50 |  | 200
| 산업부문 합계 |  |  | 131394.3 |  | 1786.9 | 2257.4 | 4032 | 7778.4 | 8276.6 | 28963 | 40300 | 38000 | 5846 | 7949.3 | 75 | 117524

## 교통
- 교통·물류·정보통신 부문 -
| 구 분 | 사업유형 | 사 업 명 | 사업비 | 사업기간 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005~ | 2010~ | 2015~ | 주체별 분담
|  |  |  | (억원) |  | 2005~: 2009; 2010~: 2014; 2015~: 2020 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 공 항 |  | 활주로 확장 | 1000 | -2020 | 2010~: 1000 | 1000
|  |  | 계류장 확충 | 92 | -2003 | 2000: 17; 2001: 30; 2002: 30; 2003: 15 | 92
|  |  | 화물청사의 건립 | 500 | -2009 | 2001: 30; 2005~: 470 |  |  |  | 500
| 도 로 |  | 교통애로구간 국도의 4차선 확장 (47개 노선) | 24862 | -2020 |  | 1500 | 1850 | 2500 | 3500 | 5512 | 10000 |  | 24862
|  |  | 국가지원 지방도 확포장사업 (10개 노선) | 6223 | -2010 | 50 | 250 | 300 | 450 | 1000 | 4173 |  |  | 4356 | 1867
|  |  | 국도대체 우회도로 (6개 노선) | 5637 | -2010 | 50 | 70 | 180 | 220 | 500 | 4617 |  |  | 3946 | 1691
|  |  | 지방도로 확포장 지원 (18개 노선) | 10951 | -2015 | 500 | 750 | 900 | 1500 | 1500 | 3801 | 2000 |  |  | 10951
|  |  | 지방도 정비사업 (28개 노선) | 730 | -2009 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 500 |  |  |  | 730
|  |  | 지방도 위험도로 선형개량 (2개 노선) | 42 | -2004 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 |  |  |  |  | 42
|  |  | 군도 정비 (195개 노선) | 952 | -2020 | 51 | 51 | 47 | 47 | 47 | 235 | 235 | 239 | 762 | 190
|  |  | 농어촌도로 정비 (1950개 노선) | 2079 | -2005 |  | 376 | 395 | 415 | 436 | 457 |  |  | 1767 | 312
|  |  | 자동차 전용도로화 추진 (4개 국도) | 7500 | -2004 | 2001: 1500; 2002: 1500; 2003: 2000; 2004: 2500 | 7500
|  |  | 도계연결국도 4차선 확장 | 3500 | -2009 |  | 700 | 900 | 800 | 500 | 600 |  |  | 3500
|  |  | 중부내륙고속도로 (음성 감곡-괴산 연풍) | 22394 | -2004 | 3874 | 4155 | 4500 | 5000 | 4865 |  |  |  | 22394
|  |  | 중앙고속도로 (제천 봉양-단양 대강) | 7653 | -2001 | 2000: 4285; 2001: 3368 | 7653
|  |  | 교량 개설 (19개 사업) | 799 | -2007 |  | 50 | 75 | 118 | 120 | 436 |  |  | 799
|  |  | 안중-삼척간 고속도로 (동서 4축) | 72131 | -2020 | 1120 | 2580 | 2575 | 2500 | 3000 | 10400 | 23450 | 26506 | 72131
|  |  | 서천-괴산-울진간 고속도로 (동서 5축) | 19200 | -2020 | 2005~: 4800; 2010~: 9600; 2015~: 4800 | 19200
|  |  | 청주-상주간 고속도로 (동서 6축) | 8050 | -2006 | 550 | 800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1900 |  |  | 8050
|  |  | 국도연결 건널목 정비 | 292 | -2005 |  | 50 | 50 | 60 | 70 | 62 |  |  | 292
| 철도 |  | 경부고속철도 오송역 개통 | 1374 | -2004 | 2004: 1374 | 1374
|  |  | 종합환승센터 설치 | 400 | -2010 | 2005~: 400 |  |  |  | 400
|  |  | 충북선 전철화 사업 | 2636 | -2003 | 2000: 784; 2001: 500; 2002: 700; 2003: 653 | 2636
|  |  | 청주-대전간 도시철도 (청주권 경전철 포함) | 7123 | -2020 | 2010~: 3560; 2015~: 3563 |  |  |  | 7123
|  |  | 지역간 연결철도 (이천-문경) | 7164 | -2019 | 2010~: 3258; 2015~: 3906 | 7164
|  |  | 중앙선 전철화 사업 (원주-영천) | 8595 | -2017 |  | 9 | 35 | 47 | 113 | 1655 | 4385 | 2350 | 8595
|  |  | 태백선 전철화 사업 (제천-태백) | 3219 | -2014 | 2005~: 966; 2010~: 2253 | 3219
| 물류 |  | 음성종합유통단지 건설 | 250 | -2007 |  | 50 | 50 | 71 | 50 | 29 | [5 empty] | 250
|  |  | 중부내륙권 유통단지 건설(충주) | 600 | -2009 | 2005~: 600 |  |  |  | 600
|  |  | 유통단지 건설(제천 봉양) | 500 | -2010 | 2005~: 500 |  |  |  | 500
|  |  | 제천 대형화물터미널 | 30 | -2004 | 2001: 10; 2002: 10; 2003: 5; 2004: 5 | 15 | 15
|  |  | 연풍 농산물 유통센타 | 40 | -2004 | 2001: 10; 2002: 10; 2003: 10; 2004: 10 | 20 | 20
|  |  | 이원 농산물 유통센타 건설 | 50 | -2004 | 2001: 10; 2002: 10; 2003: 20; 2004: 10 | 25 | 25
|  |  | 보은 농산물 유통센타 건설 | 50 | -2004 | 2001: 10; 2002: 10; 2003: 20; 2004: 10 | 25 | 25
|  |  | 용산 화물유통센타 건설 | 250 | -2005 |  | 20 | 30 | 30 | 20 | 150 |  |  | 125 | 125
|  |  | 증평 인삼유통센타 건설 | 400 | -2004 | 2001: 50; 2002: 100; 2003: 150; 2004: 100 | 200 | 200
|  |  | 중부권 내륙화물기지(부강) | 3529 | -2010 | 2002: 300; 2003: 500; 2004: 900; 2005~: 1829 |  |  |  | 3529
| 도 시 교 통 |  | 자전거도로(394개 노선) | 938.5 | -2009 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 513.5 |  |  | 469.25 | 469.25
|  |  | 종합교통안내시스템 도입 | 50 | -2006 | 2002: 20; 2003: 5; 2004: 5; 2005~: 20 | 25 | 25
|  |  | 보행자 도로종합정비(총 6개 사업) | 400 | -2009 |  | 30 | 50 | 50 | 50 | 220 |  |  |  | 400
|  |  | 교통계획조사 (도시교통정비계획수립) | 15 | -2002 | 2002: 15 |  | 15
|  |  | 버스, 택시정류장시설 현대화 | 100 | -2010 |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 70 |  |  | 50 | 50
|  |  | Park & Ride 주차장 | 350 | -2004 | 2003: 150; 2004: 200 |  |  |  | 350
|  |  | 자전거 주차장 건설 | 4 | -2004 | 2001: 0.5; 2002: 1; 2003: 1; 2004: 1.5 |  | 4
|  |  | 지도제작 및 주차장 안내시스템 정비 | 2 | -2002 | 2002: 2 |  | 2
|  |  | TDM 및 TSM 도입 | 50 | -2009 | 2005~: 50 | 25 | 25
|  |  | ATIS 도입 | 50 | -2006 | 2005~: 50 |  | 50
|  |  | 교통정보센터 | 10 | -2004 | 2004: 10 |  | 10
| 교통물류 합계 |  |  | 232766.5 |  | 11396 | 17096.5 | 16289 | 19293 | 22571.5 | 45015.5 | 59741 | 41364 | 202271.25 | 17243.25 | 0 | 13252 | 202271 | 17243 | 13252
| 정보화 촉진을 통한 지역 개발 추진 |  | 중소기업 정보화 창업지원 | 3800 | -2010 |  | 300 | 400 | 500 | 500 | 2100 |  |  | 3800
|  |  | 읍면동 정보접근 창구화(CAP) | 120 | -2006 |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 70 |  |  | 120
|  |  | RIC와 CAP 간 정보통신망 구축 | 800 | -2010 | 2005~: 800 | 800
|  |  | 전사적 정보시스템(ERP) 구현 | 150 | -2005 | 2002: 30; 2003: 50; 2004: 50; 2005~: 20 | 150
|  |  | S/W 벤처기업 육성기금 | 1500 | -2010 |  | 200 | 250 | 250 | 300 | 500 |  |  | 1500
|  |  | S/W 벤처임대공단 | 2600 | -2015 |  | 100 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 1000 |  | 1300 | 1300
|  |  | 전자상거래 지원센타 설립 | 500 | -2006 |  | 50 | 50 | 150 | 150 | 100 |  |  | 250 |  |  | 250
|  |  | 지역산업·경제 D/B 구축 | 13.9 | -2005 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 2.4 | 0.5 | 0.5 |  |  | 6.95 | 6.95
|  |  | 기업경영지원센타 설립 | 27 | -2005 |  | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 |  |  | 18.9 |  | 8.1
|  |  | 단지형 텔레포트 구축 | 5000 | -2020 |  |  | 150 | 150 | 200 | 1000 | 2000 | 1500 | 2500 |  |  | 2500
|  |  | 지역 VAN 구축 운영 | 10 | -2004 | 2001: 2; 2002: 3; 2003: 3; 2004: 2 |  |  |  | 10
|  |  | 도농간 직거래 시스템 구축 | 10 | -2004 | 2001: 3; 2002: 3; 2003: 3; 2004: 1 | 5 | 5
|  |  | 영농기술정보시스템 구축 | 30 | -2004 | 2001: 5; 2002: 7; 2003: 10; 2004: 8 | 15 | 15
|  |  | 영농소프트지원센타 설립 | 35 | -2006 |  | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 |  |  | 17.5 | 17.5
|  |  | 충북 역사·문화 D/B 구축 | 9 | -2005 |  | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 9
|  |  | 가상고인쇄박물관 건립 | 7 | -2005 |  | 4.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 7
|  |  | 가상 내륙호수생태 전시관 건립 | 9 | -2007 | 2004: 5; 2005~: 4 |  |  |  | 9
|  |  | 정보통신교육단지 | 2500 | -2010 | 2003: 400; 2004: 500; 2005~: 1600 | 2500
|  |  | 지식정보산업단지 | 23000 | -2020 | 2005~: 10000; 2010~: 5000; 2015~: 8000 | 11500 |  |  | 11500
|  |  | 가상기업 (주)충북 | 50 | -2006 | 2005~: 50 |  | 50
|  |  | 행정정보 시스템 확충 | 150 | -2005 | 2002: 10; 2003: 20; 2004: 30; 2005~: 90 | 75 | 75
|  |  | 광역정보센터(RIC) | 100 | -2006 | 2005~: 100 | 50 | 50
|  |  | 충북 웝진 발간 | 3 | -2006 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  | 3
|  |  | 정보놀이방-둘리하우스 설치 | 7 | -2005 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  | 7
|  |  | 노인의료 구급시스템 구축 | 27 | -2006 |  | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 |  |  | 13.5 | 13.5
|  |  | 인력마케팅 시스템 구축 | 10.7 | -2005 | 5.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |  |  |  | 10.7
|  |  | 권역별 특성 D/B 구축 | 15 | -2005 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 15
| 정보통신부문 합계 |  |  | 40483.6 |  | 5.8 | 711.5 | 1152.2 | 1776.1 | 1881.5 | 17456.5 | 8000 | 9500 | 24628.85 | 1570.65 | 15.1 | 14269

## 문화
- 문화 부문 -
| 구 분 | 사업유형 | 사 업 명 | 사업비 | 사업기간 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005~ | 2010~ | 2015~ | 주체별 분담
|  |  |  | (억원) |  | 2005~: 2009; 2010~: 2014; 2015~: 2020 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 전통 문화의 창조적 계승과 발전 | 문화유산의 보호 및 활용 | 문화재 및 문화유적의 보존 정비 | 3047 | 1998-2020 | 107 | 120 | 130 | 140 | 150 | 800 | 800 | 800 | 1828.2 | 804.408 | 414.392
|  |  | 문화유적의 체계적 발굴조사 | 52 | 2001-2020 |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 10 | 10
|  |  | 중원문화의 발굴과 전승 | 38 | 2001-2020 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 2 | 3 | 10 | 20 | 8
|  |  | 지역박물관 확충과 특성화 | 220 | 2001-2020 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 30 | 30 | 120 | 50 | 20 | 30
|  |  | 중원문화권의 위상 재정립 | 100 | 2001-2009 |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |  |  | 50 | 30 | 20
|  | 지역정체성 확립 | 충북학연구소 활성화 | 17.7 | 1999-2009 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |  | 10.7 | 4 | 3
|  |  | 도사 편찬 | 4 | 2005-2009 | 2005~: 4 |  | 3 | 1
|  |  | 지역정체성 찾기 | 5 | 2005-2009 | 2005~: 5 |  | 3 | 1 | 1
| 문화 예술의 창조력 제고 | 문화예술 인프라 확충 | 문화기반시설의 활성화 (문화회관, 문화의집, 도서관 등) | 295 | 2001-2009 |  | 35 | 20 | 40 | 60 | 140 |  |  | 150 | 65 | 65 | 15
|  |  | 문화예술인과 단체 지원 | 38 | 2000-2020 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 16 | 8 | 4
|  | 문화재정 확대 | 문화예술기금 확대 | 152 | 2001-2020 |  | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 | 40 | 40 |  | 24 | 28 | 100
|  |  | 지역기업의 문화예술 지원 | 1.3 | 2001-2004 | 2001: 0.3; 2002: 0.5; 2003: 0.3; 2004: 0.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.7
|  | 문화재단 설립 | 문화재단 설립, 운영 | 150 | 2005-2015 | 2005~: 100; 2010~: 20; 2015~: 30 | 20 | 20 | 15 | 95
| 문화 향수 기회의 확대와 문화 산업 육성 | 문화향수기회의 확대 | 문화의 거리 확대 조성 | 10 | 2003-2010 | 2003: 1; 2004: 1; 2005~: 5; 2010~: 3 | 3 | 4 | 2 | 1
|  |  | 충북문화정보센터 운영 | 10 | 2003-2014 | 2003: 1; 2004: 1; 2005~: 3; 2010~: 5 | 3 | 4 | 2 | 1
|  | 문화유산의 관광자원화 | 문화상품 개발 | 37 | 2000-2014 |  | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |  |  | 3 | 6 | 28
|  |  | 문화산업 육성 | 1900 | 2001-2020 |  | 100 | 100 | 200 | 200 | 600 | 400 | 300 | 500 | 200 | 300 | 900
|  |  | 테마투어코스 개발 | 4 | 2001-2004 | [9 empty] | 1 | 3 | bar: 2001 to 2004
|  | 지역문화이벤트 특성화 | 향토문화축제의 활성화 | 26 | 200-2004 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 10 | 5 | 11
|  |  | 국내외 문화교류 확대 | 30 | 2005-2020 | 2005~: 10; 2010~: 10; 2015~: 10 |  | 10 | 5 | 15
| 문화부문 합계 |  |  | 6137 |  | 111.7 | 307.3 | 316.5 | 460.3 | 493.2 | 1871 | 1343 | 1234 | 2716.2 | 1293.408 | 923.692 | 1203.7

## 관광
- 관광 부문 -
| 구 분 | 사업유형 | 사 업 명 | 사업비 | 사업기간 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005~ | 2010~ | 2015~ | 주체별 분담
|  |  |  | (억원) |  | 2005~: 2009; 2010~: 2014; 2015~: 2020 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 어드 벤처형 관광 개발 추진 | 관광개발의 윌링리조트화 | 야간동굴개장 운영 | 100 | 2000-2002 | 2002: 8; 2003: 12; 2004: 40; 2005~: 40 | 10 | 4 | 6 | 80
|  |  | 청풍호 수경공원 조성 | 100 | 2002-2006 | 2002: 20; 2003: 20; 2004: 20; 2005~: 40 | 4 | 2 | 2 | 92
|  |  | 수안보 돔온천장 건설 | 150 | 2000-2006 | 2002: 5; 2003: 5; 2004: 10; 2005~: 130 | 10 | 5 | 5 | 130
|  |  | 속리산 레고도미노홀 건설 | 400 | 2000-2002 | 2002: 30; 2003: 50; 2004: 100; 2005~: 220 | 10 | 5 | 5 | 380
|  |  | 생태 체험공원 조성 | 300 | 2001-2010 |  | 20 | 40 | 23 | 23 | 194 |  |  | 12 | 5 | 7 | 276
|  |  | 광역권 관광개발사업추진 | 4000 | 2000- | 4 | 6 | 20 | 30 | 50 | 1000 | 1210 | 1680 | 800 | 100 | 200 | 2900
|  |  | 충북환타지아월드조성 | 2500 | 2010- | 2010~: 2500 | 100 | 40 | 60 | 2300
|  |  | 워터프론티어 조성 | 1500 | 2005- | 2005~: 450; 2010~: 1050 | 60 | 20 | 40 | 1380
|  |  | 지구촌 테마파크 조성 | 2000 | 2005- | 2005~: 600; 2010~: 700; 2015~: 700 | 80 | 30 | 50 | 1840
|  |  | 휴양메디컬리조트건설 | 2500 | 2005- | 2005~: 750; 2010~: 750; 2015~: 1000 | 100 | 50 | 50 | 2300
|  |  | 기존관광지 확충 보강 정비 | 6000 | 2005- | 2005~: 2000; 2010~: 2000; 2015~: 2000 | 500 | 250 | 250 | 5000
|  | 내륙순환 관광벨트 구축육성 | 내륙순환도로이미지화사업추진 | 3500 | 1997- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 450 | 750 | 2000 | 60 | 30 | 30 | 3380
|  |  | 관광도로경관디자인계획 추진 | 5 | 2002 | 2002: 5 |  | 3 | 2
|  | 관광특구 및 개발촉진 지구 육성 | 속리산관광특구활성화 | 866 | 1997-2010 | 1 | 1 | 156 | 156 | 156 | 396 |  |  | 30.7 | 17.8 | 17.5 | 800
|  |  | 수안보관광특구활성화 | 1413 | 1997-2010 | 2 | 2 | 302 | 171 | 171 | 400 | 365 |  | 70 | 35 | 35 | 1273
|  |  | 단양관광특구지정개발 | 2700 | 2000- | 4 | 140 | 140 | 75 | 75 | 570 | 600 | 1096 | 62 | 26 | 36 | 2576
|  |  | 개발촉진지구관광개발 | 4104 | 1997- | 70 | 230 | 460 | 570 | 575 | 2199 |  |  | 409 | 200 | 341 | 3154
|  |  | 전국민속대축제 개최 | 6 | 2006- | 2005~: 1.8; 2010~: 4.2 | 1 | 1 | 4
|  |  | 온천수 식생원 조성 | 150 | 2005- | 2005~: 45; 2010~: 105 | 6 | 2 | 4 | 138
|  |  | 도담삼봉신비효과 연출 | 50 | 2006- | 2005~: 15; 2010~: 35 | 2 | 1 | 1 | 46
|  |  | 새천년 전구쇼로드 조성 | 300 | 2006- | 2005~: 90; 2010~: 210 | 12 | 6 | 6 | 276
|  |  | 불교성물 조각놀이공원 조성 | 30 | 2006- | 2005~: 9; 2010~: 21 | 1 | 1 | 2 | 26
|  |  | 보은대로 명상길 조성 | 30 | 2010- | 2010~: 30 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 27.6
|  |  | 남한강 어드벤처 조성 | 300 | 2010- | 2010~: 300 | 12 | 6 | 6 | 276
|  | 테마형 신규 관광지 개발 | 스포츠게임타운 조성 | 6000 | 1999- | 1 | 4 | 150 | 150 | 155 | 340 | 1200 | 4000 | 200 | 60 | 60 | 5680
|  |  | 충청북도 밀레니엄타운 건설 | 1534 | 2000-2004 | 50 | 450 | 400 | 300 | 200 | 134 |  |  |  | 500 |  | 1034
|  |  | 충주 택견체험 타운 | 100 | 2010- | 2010~: 100 | 3 | 2 | 5 | 90
|  |  | 괴산 연수타운 조성 | 5400 | 2004- | 2004: 300; 2005~: 500; 2010~: 900; 2015~: 3700 | 100 | 40 | 60 | 5200
|  |  | 제천 청풍랜드 조성 | 2000 | 2006- | 2005~: 303.6; 2010~: 708.4; 2015~: 988 | 50 | 20 | 20 | 1910
|  |  | 보은 명상체험 파크 | 100 | 2015- | 2005~: 20; 2010~: 30; 2015~: 50 | 3 | 1.5 | 1.5 | 94
|  |  | 청주랜드 개발 | 350 | 2001- |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100 | 250
|  |  | 증평 인삼가공타운 조성 | 10 | 2002-2004 | 2002: 5; 2003: 3; 2004: 2 | 0.5 | 0.5 | 9
|  |  | 영동 국악타운 조성 | 1270 | 1997- | 5 | 3 | 46 | 20 | 20 | 300 | 400 | 476 | 127 | 50 | 77 | 1016
|  |  | 옥천 바이오 체험농장 | 20 | 2001- | 2001: 5; 2002: 5; 2003: 5; 2004: 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 18
|  |  | 무극 금광빌리지 조성 | 700 | 2010- | 2010~: 200; 2015~: 500 | 10 | 5 | 5 | 680
|  |  | 진천 화랑테마 파크 | 15 | 2000- | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 10
|  |  | 단양 도자체험 파크 | 900 | 2000- | 6 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 170 | 630 | 36 | 18 | 18 | 828
| 지식 기반형 관광 산업 육성 | 관광벤처 산업 육성 | 관광인큐베이터시스템구축 | 50 | 2001- |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |  | 10 | 5 | 5 | 30
|  |  | 관광상품개발기획단 운영 | 5 | 2001- |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 2 | 3
|  |  | 관광캐릭터 개발사업 육성 | 6 | 2000- | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 3
|  |  | 온천수 택배사업 육성 | 20 | 2005- | 2005~: 6; 2010~: 14 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 18.4
|  |  | 관광기념상품 제조업 육성 | 50 | 2005- | 2005~: 7; 2010~: 8; 2015~: 35 | 2 | 1 | 1 | 46
|  |  | 주문 기념상품점 조성 | 8 | 2006- | 2005~: 2.4; 2010~: 5.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 7.4
|  |  | 관광이벤트 대행업 육성 | 5 | 2010- | 2010~: 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4.6
|  |  | 주문관광쇼핑업 육성 | 10 | 2010- | 2010~: 10 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 9.2
|  | 외래관광객 수용능력 확대 | 녹색관광활성화 추진 | 30 | 2000- | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |  |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 27
|  |  | 관광업 체인화 사업 추진 | 3 | 2002- |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 |  | 0.1 | 0.1 |  | 2.8
|  |  | 충북형 가족휴가촌 건설 | 300 | 2006- | 2005~: 90; 2010~: 100; 2015~: 110 | 12 | 6 | 6 | 276
|  |  | 수안보 관광컨벤션텔 건립 | 600 | 2005- | 2005~: 90; 2010~: 90; 2015~: 420 | 24 | 12 | 12 | 552
|  |  | 관광쇼핑모빌하우스 건립 | 30 | 2006- | 2005~: 9; 2010~: 10; 2015~: 11 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 27.6
|  |  | 관광쇼핑타운 건설 | 200 | 2010- | 2010~: 100; 2015~: 100 | 8 | 4 | 4 | 184
|  |  | 국제컨벤션센터 건립 | 3000 | 2010- | 2010~: 1500; 2015~: 1500 | 40 | 20 | 20 | 2920
|  | 관광비지니스 사업육성 | 관광비지니스사업선정 | 3 | 2002- | 2002: 0.5; 2003: 1.25; 2004: 1.25 |  | 1 | 2
|  |  | 지역관광컨소시엄구성 | 3 | 2001- |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 관광기획이벤트업육성 | 5 | 2005- | 2005~: 1.5; 2010~: 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4.6
|  |  | 샘플구매 대행업 육성 | 5 | 2005- | 2005~: 1.5; 2010~: 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4.6
|  |  | 국제행정서비스업육성 | 5 | 2006- | 2005~: 1.5; 2010~: 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4.6
|  |  | 관광쇼핑산업 육성 | 30 | 2010- | 2010~: 30 | 1.2 | 0.2 | 1 | 27.6
|  |  | 관광쇼핑박물관 건립 | 100 | 2010- | 2010~: 100 | 4 | 2 | 2 | 92
|  | 관광서비스기반 확충 | 관광유람선 투어 | 200 | 2001-2004 | 2001: 2; 2002: 48; 2003: 60; 2004: 90 | 10 | 5 | 5 | 180
|  |  | 관광셔틀버스 운영 | 50 | 2002- |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 25 |  | 2 | 1 | 1 | 46
|  |  | 수상관광레프팅사업 추진 | 50 | 2002-2008 | 2002: 3; 2003: 3; 2004: 4; 2005~: 40 |  | 20 | 20 | 10
|  |  | 수륙양용경비행기도입 | 100 | 2006- | 2005~: 30; 2010~: 70 | 4 | 2 | 2 | 92
|  |  | 테마형 관광도로 및 모노레일 조성 | 2500 | 2006- | 2005~: 50; 2010~: 123; 2015~: 2327 | 1000 | 300 | 200 | 1000
|  |  | 관광헬리포트 건설 | 300 | 2010- | 2010~: 300 | 12 | 6 | 6 | 276
|  |  | 관광경비행기 운영 | 200 | 2010- | 2010~: 200 | 8 | 4 | 4 | 184
|  |  | 충북관광인센티브정책전개 | 0.4 | 2001- | 2001: 0.1; 2002: 0.1; 2003: 0.1; 2004: 0.1 |  |  | 0.4
|  |  | 충북관광대상제도도입 | 3 | 2001- | 2001: 0.5; 2002: 0.5; 2003: 1; 2004: 1 |  |  | 3
|  |  | 캐릭터관광기념품개발 | 5 | 2000- | [9 empty] | 2 | 3 | bar: 2000 to 2004
|  |  | 퍼니빌리지 개발 | 100 | 2005- | 2005~: 30; 2010~: 70 | 4 | 2 | 2 | 92
패키지형체험투어개발
|  |  | 오토빌리지 건설 | 150 | 2006- | 2005~: 45; 2010~: 105 | 6 | 3 | 3 | 138
|  |  | 한국전통생활 체험관 조성 | 100 | 2010- | 2010~: 100 | 4 | 2 | 2 | 92
|  |  | 월드레스토랑 건설 | 50 | 2002- | 2002: 10; 2003: 10; 2004: 10; 2005~: 20 | 2 | 1 | 1 | 46
|  |  | 충북관광문화사절단구성 운영 | 10 | 2002-2009 | 2002: 3; 2003: 2; 2004: 2; 2005~: 3 |  | 3 | 7
|  |  | 충북관광엔트리 선발 | 3 | 2002- |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 공항연계관광패키지추진 | 4 | 2001-2004 | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | bar: 2001 to 2004
|  |  | 비지니스센터빌딩 건설 | 500 | 2006- | 2005~: 150; 2010~: 350 | 20 | 10 | 10 | 460
|  |  | 매머드 빅이벤트 추진 | 550 | 2000- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 60 | 50 | 50 | 390
| 관광 홍보 마케팅 사업 추진 | 외국인 관광객 유치를 위한 특화사업 추진 | 외국인유치 중점육성지구지정개발 | 726 | 2001- | 42 | 29 | 30 | 30 | 40 | 55 | 200 | 300 | 37 | 10 | 26 | 653
|  |  | 수안보 마술축제 개최 | 3 | 2006- | 2005~: 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | 중원경(중앙탑) 조성 | 150 | 2002- |  |  | 10 | 10 | 10 | 45 | 75 |  | 6 | 3 | 3 | 138
|  | 관광비수기 야경관광활성화 | 도심지 명물시티투어 개발 | 4 | 2001-2004 | 2001: 1; 2002: 3 |  | 1 | 1 | 2
|  |  | 야경 수변가로 개발 | 40 | 2002- | 2002: 10; 2003: 10; 2004: 20 | 10 | 10 | 15 | 5
|  |  | 관광테마 이벤트개발 | 3 | 2000- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.6
|  |  | 외국인 팸투어 사업 | 5 | 2005- | 2005~: 1.5; 2010~: 3.5 |  | 2 | 3
|  | 관광홍보 마케팅 체계 개선 | 충북 관광 CF제작 방영 | 3 | 2001- | 2001: 1; 2002: 2 |  | 3
|  |  | 자치단체장 투어개발 | 4 | 2001- | [9 empty] | 4 | bar: 2001 to 2004
|  |  | 관광정보지원체계구축 | 5 | 2000 | 2000: 5 | 3.5 | 1.5
|  |  | 지역전문관광가이드제도 도입 | 4 | 2001- | [9 empty] | 2 | 2 | bar: 2001 to 2004
|  |  | 테마 미니박물관 조성 | 50 | 2002- |  |  | 10 | 4 | 4 | 15 | 17 |  | 2 | 3 | 5 | 40
|  |  | 관광 CIP 전략 추진 | 30 | 2002- |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 10 | 15
|  |  | 외래관광객 유치촉진계획수립시행 | 10 | 2001- |  | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 7 |  |  | 3 | 3 | 4
|  |  | 관광미디어 믹스관 설치 | 30 | 2005- | 2005~: 10; 2010~: 10; 2015~: 10 | 10 | 5 | 15
|  |  | 관광여행자의 집 설치 | 30 | 2006- | 2005~: 9; 2010~: 21 | 2 | 1 | 1 | 26
|  |  | 야경 관광이벤트 활성화 사업추진 | 10 | 2006- | 2005~: 3; 2010~: 7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 9.2
|  |  | 충북관광공사 설립 | 80 | 2005- | 2005~: 24; 2010~: 56 | 4 | 4 | 4 | 68
|  |  | 국제홍보교류전 순회개최 | 10 | 2010- | 2010~: 10 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 9.2
|  |  | 국제관광마케팅 추진 | 5 | 2010- | 2010~: 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4.6
|  |  | 관광협회업무기능보강 | 5 | 2000- | [9 empty] | 5 | bar: 2000 to 2004
외국인관광투자 자유지역 지정개발
국제관광투자 합작사업 추진
| 관광부문 합계 |  |  | 61953.4 |  | 316.7 | 1094.4 | 2136.5 | 1935.45 | 2300.55 | 12135.6 | 18251.2 | 23783 | 4209.4 | 2080.2 | 1996.2 | 53667.6

## 주거
- 주거 및 도시개발사업 부문 -
| 구 분 | 사업유형 | 사 업 명 | 사업비 | 사업기간 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005~ | 2010~ | 2015~ | 주체별 분담
|  |  |  | (억원) |  | 2005~: 2009; 2010~: 2014; 2015~: 2020 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 주 거 및 도 시 개 발 사 업 |  | 신규주택사업 | 16930 |  | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 5230 | 3300 | 3300 | 1693 | 1693 | 1693 | 11851
|  |  | 주거환경개선사업 | 1310 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 300 | 320 | 350 | 524 | 196.5 | 589.5
|  |  | 택지개발 및 토지구획정리사업 | 18210 | 2000-2007 | 719 | 1640 | 2977 | 1249 | 1175 | 3750 | 3200 | 3500 |  |  | 2731.5 | 15478.5
|  |  | 준농림지역 토지이용실태조사 | 10 | 2003-2004 | 2003: 5; 2004: 5 |  | 10
|  |  | 광역도시계획수립 | 5 | 2001 | 2001: 5 |  | 5
|  |  | 경관형성 기본계획수립 | 3 | 2002 | 2002: 3 |  | 3
|  |  | 장기미집행 도시계획수립 | 12 | 2001-2002 | 2001: 12 |  | 4 | 8
|  |  | 오송신도시개발사업 | 14200 | 2002-2016 |  |  | 40 | 100 | 200 | 1000 | 1000 | 11860 |  | 3000 | 3200 | 8000
|  |  | 소도읍개발사업 | 1402 | 계속사업 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 702
|  |  | 개발촉진지구 | 20000 | 2000-2004 (계속사업) | 150 | 200 | 200 | 250 | 500 | 5000 | 6000 | 7700 | 2000 | 2000 |  | 16000
|  |  | 정주권개발사업 | 4130 | 계속사업 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 1200 | 2891 | 1239
|  |  | 문화마을조성사업 | 5925 | 계속사업 | 125 | 250 | 250 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1700 | 4147.5 | 1777.5
|  |  | 오지종합개발사업 | 3100 | 계속사업 | 140 | 150 | 150 | 180 | 180 | 750 | 750 | 800 | 2170 | 930
|  |  | 산촌종합개발사업 | 679 | 계속사업 | 29 | 30 | 30 | 35 | 35 | 150 | 170 | 200 | 475.3 | 203.7
|  |  | 토지종합정보개발 | 72.4 | 2000-2003 | 2000: 7.4; 2001: 15; 2002: 25; 2003: 25 |  | 36.2 | 36.2
| 주거 및 도시개발 합계 |  |  | 85988.4 |  | 2377.4 | 3667 | 5040 | 3529 | 3795 | 19030 | 17590 | 30960 | 14250.8 | 11447.9 | 8960.2 | 51329.5

## 환경
- 환경 부문-
| 구 분 | 사업유형 | 사 업 명 | 사업비 | 사업기간 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005~ | 2010~ | 2015~ | 주체별 분담
|  |  |  | (억원) |  | 2005~: 2009; 2010~: 2014; 2015~: 2020 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 자 연 환 경 부 문 | 자연환경보전 | 새천년손자숲 조성 | 525 | 2000∼2020 | 29 | 21 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 150 | 263 | 100 | 100 | 62
|  |  | 산간계곡수 보호 | 140 | " | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 35 | 42 | 70 | 35 | 35 | -
|  |  | 초정약수 보전 | 67 | 2000∼2004 | - | 7 | 17 | 16 | 15 | 12 | - | - | 33 | 12 | 12 | 10
|  |  | 자연생태계 조사연구 | 20 | 2000∼2002 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | -
|  |  | 자연생태공원 조성 | 380 | 2001∼2020 | - | 8 | 12 | 20 | 20 | 100 | 100 | 120 | 190 | 95 | 95 | -
|  |  | 생물서식공간(Biotope)조성 | 50 | 2003∼2004 | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 50 | -
|  |  | 자연형 하천 조성 | 1600 | 2000∼2020 | 51 | 44 | 32 | 33 | 40 | 250 | 300 | 850 | 800 | 240 | 560 | -
|  |  | 꽃(장미,목련,목단,목화)동산 조성 | 150 | 2005∼2009 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | -
|  |  | 환경교육의 장『비지터센터』건립 | 400 | 2007∼2016 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 100 | 200 | 100 | 100 | -
|  |  | 간선도로변 2줄벌 가로수 식재 | 400 | " | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | 120 | 280 | -
|  |  | 단절된 간선도로 생태통로 연결, 복원 | 670 | 2001∼2020 | - | 38 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 112 | 335 | 167 | 168 | -
|  |  | 자연사박물관 건립 | 500 | 2010∼2014 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 250 | 125 | 125 | -
| 생 활 환 경 부 문 | 생활환경보전 | 『환경전광판』설치 | 24 | 2002∼2003 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | -
|  |  | 공단그린벨트 조성 | 300 | 2005∼2009 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 90 | 210 | -
|  |  | 도시지역 공원(매입), 조성 | 2000 | 2008∼2016 | - | - | - | - | - | 500 | 1000 | 500 | - | - | 2000 | -
|  |  | 청정연료 확대 보급 | 4200 | 2000∼2020 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 1200 | - | - | - | 4200
|  |  | 도시하수처리의 효율성제고 연구 | 4 | 2002 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | -
|  |  | 하수처리장 슬러지의 퇴비화방안 연구 | 5 | 2003 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | -
|  |  | 산업폐기물 공동처리시설 건설 | 2000 | 2005∼2010 | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | 600 | - | - | 1400
|  |  | 대기 및 수질 자동측정망 설치 | 100 | 2001∼2009 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | - | - | 50 | 25 | 25 | -
|  |  | 대도시 가연성쓰레기 소각시설 건설 | 500 | 2001∼2006 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | - | - | - | 250 | - | 250 | -
|  |  | 쓰레기재활용 종합센터 건립 | 1400 | 2001∼2020 | - | - | 100 | 100 | 100 | 300 | 400 | 400 | 700 | - | 500 | 200
|  |  | 다이옥신 저감대책 수립 연구 | 20 | 2002 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | -
|  |  | 친수환경 조성 | 1000 | 2000∼2020 | 59 | 131 | 60 | 100 | 100 | 250 | 300 | - | 500 | 250 | 250 | -
|  |  | 도시지역 교량 야간 조명시설 | 10 | 2003∼2004 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | -
|  |  | 도청 및 사업소 『14001』 인증 획득 | 21 | 2001∼2004 | - | 3 | - | - | - | 18 | - | - | - | 21 | - | -
|  |  | 폐기물 재활용산업 육성 | 200 | 2004∼2014 | - | - | - | - | 50 | 50 | 100 | - | 100 | 30 | 30 | 40
|  |  | 중소도시 가연성쓰레기 소각시설 건설 | 500 | 2001∼2020 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 200 | 150 | - | 350 | -
|  |  | 대도시 부식성쓰레기 퇴비화공장 건설 | 500 | 2005∼2010 | - | - | - | - | - | 200 | 300 | - | 250 | 125 | 125 | -
|  |  | 산업폐기물 재활용사업 | 400 | " | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 200 | 120 | - | - | 280
|  |  | 읍지역 교량 야간조명시설 | 60 | " | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 20 | 40 | -
|  |  | 시ㆍ군청 및 사업소 『ISO14001』인증 획득 | 18 | 2005∼2014 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | -
|  |  | 군지역 공원(매입), 조성 | 900 | 2010∼2020 | - | - | - | - | - | - | 400 | 500 | - | - | 900 | -
|  |  | 중소도시 부식성쓰레기 퇴비화공장 건설 | 450 | 2000∼2009 | 12 | 24 | 64 | 50 | 50 | 125 | 125 | - | 105 | 105 | 140 | 100
|  |  | 개별입지공장의 동종업종 집단화 추진 | 1500 | " | - | - | - | - | - | - | 700 | 800 | 450 | 450 | 450 | 150
| 상 하 수 도 부 문 | 생활환경보전 | 대청댐 Ⅱ단계 광역상수도 | 3072 | 2000∼2002 | 965 | 969 | 1138 | - | - | - | - | - | 2152 | - | 920 | -
|  |  | 대청댐 Ⅲ단계 광역상수도 | 2325 | 2002∼2013 | - | - | 50 | 375 | 375 | 1525 | - | - | 1325 | - | 1000 | -
|  |  | 충주댐 광역상수도 | 293 | ∼2000 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | 87 | -
|  |  | 충주댐 Ⅱ단계 광역상수도 | 1500 | 2005∼2008 | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | 1050 | - | 450 | -
|  |  | 상수도 유수율 제고 | 2113 | 2000∼2007 | 141 | 149 | 174 | 180 | 200 | 939 | 330 | - | 1057 | - | 1056 | -
|  |  | 상수도시설 확장 | 1039 | 2000∼2020 | 49 | 162 | 168 | 160 | 160 | 340 | - | - | 520 | - | 519 | -
|  |  | 고도정수처리 공정 설치 | 500 | 2010∼2020 | - | - | - | - | - | - | 200 | 300 | 350 | - | 150 | -
|  |  | 중수도시설 보급 | 1000 | 2005∼2020 | - | - | - | - | - | 200 | 800 | - | 700 | - | 300 | -
|  |  | 하수관거의 확장 | 3433 | 2000∼2020 | 195 | 276 | 286 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 276 | 2403 | - | 1030 | -
|  |  | 하수처리시설 확충 | 7000 | 2000∼2020 | 587 | 945 | 896 | 500 | 500 | 995 | 2312 | 265 | 5810 | - | 1190 | -
|  |  | 하수처리시설의 고도화 | 1521 | 2001∼2020 | - | 246 | 328 | 436 | 236 | - | 275 | - | 1065 | - | 456 | -
| 자 원 관 리 부 문 |  | 수자원의 관할 자치단체 『공유자산화』연구 | 3 | 2002 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | -
|  |  | 『석회석 자원연구소』 설립 | 200 | 2003∼2006 | - | - | - | 50 | 50 | 100 | - | - | - | 20 | - | 180
|  |  | 환경기술개발센터 설립 | 300 | 2002∼2009 | - | - | 10 | 10 | 30 | 250 | - | - | - | 90 | - | 210
|  |  | 대체에너지원 개발, 보급 | 55 | 2000∼2020 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 17 | - | 15 | 23
|  |  | 석회석자원 이용 『C』공단 개발 | 1000 | 2003∼2009 | - | - | - | 100 | 200 | 700 | - | - | 300 | 100 | 100 | 500
| 환경부문 합계 |  |  | 46368 |  | 2585 | 3351 | 3831 | 2834 | 2913 | 12787 | 12042 | 6025 | 22371 | 2369 | 14273 | 7355

## 복지
- 복지 부문 -
| 구 분 | 사업유형 | 사 업 명 | 사업비 | 사업기간 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005~ | 2010~ | 2015~ | 주체별 분담
|  |  |  | (억원) |  | 2005~: 2009; 2010~: 2014; 2015~: 2020 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 보 건 의 료 | 도민건강증진 | 의료시설 및 서비스개선 | 13.4 | 2000∼2009 | 5.2 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 6.7 | 6.7
|  |  | 방문보건사업강화 | 60 | 2000∼2009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |  |  | 7 | 27 | 26
|  |  | 국제보건산업박람회 | 480 | 2000∼2010 | - | 120 | 20 | 100 | 20 | 220 |  |  | 240 | 240
|  | 보건소 현대화 | 보건소 기능보강 | 74 | 2000∼2004 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 74
|  |  |  | 1 | 2000∼2004 | [8 empty] | 1 | bar: 2000 to 2004
|  | 정신보건사업 | 정신보건시설확충 | 118.9 | 2000∼2004 | 18.2 | 20.1 | 23.2 | 26.7 | 30.7 |  |  |  | 80.7 | 35 | 3.2
|  | 응급의료체계 개선 | 응급의료센터 | 48.2 | 2000∼2004 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | [6 empty] | 48.2
| 사 회 복 지 | 저소득층 생활보장 | 기초생활보장 | 0.5 | 2000∼2001 | 2000: -; 2001: 0.5 |  | 0.5
|  |  | 생활보호기금확대조성 | 32687.83 | 2000∼2020 | 959.41 | 1853.8 | 2908.63 | 2966 | 4,024,86 | 10000 | 8000 | 6000 | 22881.48 | 9806.35
|  |  | 생업자금 융자 | 459 | 2000∼2014 | 15 | 20 | 25 | 30 | 69 | 150 | 150 |  | 321 | 138
|  |  | 자활센터의 설치 | 11 | 2000∼2004 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 3 | 3
|  |  | 사회복지관 확충 | 71.4 | 2000∼2004 | 2001: 20.4; 2002: 20.4; 2003: 20.4; 2004: 10.2 | 35 | 21 | 15.4
|  | 아동청소년복지 | 특수보육시설의 확충 | 3.9 | 2000∼2004 | 2002: 3.3; 2003: 0.35; 2004: 0.25 | 2 | 1 | 0.9
|  |  | 아동보육서비스 확대 | 155 | 2002∼2014 |  |  | 5 | 30 | 30 | 85 | 5 |  | 120 | 35
|  |  | 아동상담소 설치 확대 | 85 | 2001∼2004 | - | 2 | 3 | 15 | 15 | 50 |  |  | 35 | 25 | 25
|  |  | 그룹홈 실시 | 6.3 | 2000∼2004 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 3.3
|  |  | 청소년 수련시설 확충 | 357.5 | 2000∼2020 | 7.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 178 |  | 179.5
|  |  | 청년종합상담실 | 41.8 | 2000∼2020 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 12 | 20.9 | 20.9
|  |  | 유해환경감시단설치운영 | 10.3 | 2001∼2020 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |  | 10.3
|  |  | '쉼터'와 '중간의 집' 설치 | 320 | 2000∼2004 | - | 80 | 100 | 80 | 60 |  |  |  | 160 | 96 | 64
|  | 노인복지 | 고령화사회의 노인 | 430 | 2005∼2015 | - | - | - | - | - | 130 | 300 |  |  |  | 30 | 400
|  |  | 노인취업알선센터설치 | 3 | 2002∼2004 | - | - | 0.6 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 치매전문상담센터설치 | 1.2 | 2000∼2004 | - | 0.6 | 0.6 | - | - |  |  |  |  | 1.2
|  |  | 주·단기보호소 설치 | 139.1 | 2000∼2015 | 11.7 | 9.2 | 11 | 10.4 | 9.8 | 45 | 42 |  | 100 | 25 | 14.1
|  |  | 장묘문화 개선 | 210.1 | 2015∼2020 | 2000: -; 2001: -; 2015~: 210.1 | 105 | 60 | 45.1
|  | 장애인복지 | 저소득장애인기초생활보장 | 424.9 | 2000∼2014 | 17 | 44.7 | 47 | 52.6 | 73.6 | 90 | 100 |  | 323.9 | 101
|  |  | 순회재활서비스센터 | 14.5 | 2000∼2004 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 7.5 | 7
|  |  | 장애인편의시설 확대 | 410 | 2000∼2009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 300 |  |  | 350 | 30 | 30
|  |  | 직업재활시설 확충(예산) | 581 | 2000∼2009 | 63 | 75 | 87 | 98 | 108 | 150 |  |  | 260 | 175 | 146
|  | 여성복지 | 여성교육기회 확대 | 2 | 2000∼2004 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 여성인력의 양성 | 180 | 2002∼2010 | - | - | 30 | 25 | 25 | 100 |  |  | 180
|  |  | 여성복지시설 확충(예산) | 23 | 2000∼2004 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 11 | 7 | 5
|  | 사회복지시설 | 시설예산지원현실화 | 5814.12 | 2000∼2020 | 215.25 | 236.77 | 260.45 | 286.5 | 315.15 | 1500 | 1500 | 1500 | 4069.88 | 1162.82 | 581.42
| 교육 | 인간성 함양교육 | 전문상담교사 연수실시 | 0.3 | 2000∼2004 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.15 | 0.08 | 0.07
|  |  | 학생선도지킴이제 연수 | 0.05 | 2000∼2004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 0.03 | 0.02
|  |  | 전통 예절실 설치 | 0.8 | 2000∼2004 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  |  | 전통 예절집 발간 | 0.01 | 2000∼2004 | 0.01 | - | - | - | - |  |  |  |  | 0.01
|  |  | 초·중·고별 봉사 프로그램 제시 | 0.1 | 2000∼2004 | 0.05 | - | - | 0.05 | - |  |  |  |  | 0.05 | 0.05
|  | 교육정보화 | 교육정보화 기반조성 | 316.88 | 2000∼2009 | 94.34 | 90.94 | 95.28 | 26.32 | 5 | 5 |  |  | 190 | 80 | 46.88
|  |  | 교단선진화 추진 | 47.16 | 2000∼2004 | 9.84 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |  |  |  | 28.28 | 9.44 | 9.44
|  | 교육여건 조성 | 학교 통폐합 | 10.5 | 2000∼2004 | 6.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 5.24 | 2.63 | 2.63
|  |  | 학교급식 지원 | 303.3 | 2000∼2004 | 80 | 80 | 77.5 | 35.8 | 30 |  |  |  | 151.65 | 121.32 | 30.33
|  | 평생교육체제 | 학점은행제, 시간제, 등록제 |  | 2000∼2004 | bar: 2000
|  |  | 원격교육체제 구축 | 1.1 | 2000∼2004 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.2
|  | 교육자채제개선 | 시군지역 확대 | 비예산 | 2000∼2004 | bar: 2000 to 2004
|  |  | 교육위원회 기능강화 | 비예산 | 2000∼2004 | bar: 2000 to 2004
| 체 육 | 생활체육 활성화 | 생활체육프로그램보급 | 138 | 2000∼2020 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 | 48 | 14 | 22 | 20 | 82
|  |  | 생활체육지도자 배치 | 120.7 | 2000∼2020 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 36 |  | 36 | 36 | 48.7
|  |  | 생활체육단체 및 조직 | 79 | 2000∼2020 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 24 |  | 51 |  | 28
|  |  | 생활체육 홍보 | 8.3 | 2000∼2020 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 2.4 |  | 8.3
|  |  | 생활체육참여실태조사 | 1.4 | 2000∼2020 | 2001: 0.2; 2005~: 0.4; 2010~: 0.4; 2015~: 0.4 |  | 1.4
|  | 지역사회체육 진흥 | 생활체육대회육성 | 110 | 2000∼2020 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 25 | 30 | 36 |  | 13 | 97
|  |  | 생활체육문화축제개최 | 18.2 | 2000∼2020 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5.2
|  | 체육시설 확충 | 생활체육시설 확충 | 20 | 2000∼2003 | 2000: 5; 2001: 5; 2002: 5; 2003: 5 |  |  | 10 | 10
|  |  | 시군별체육시설 확충 | 750 | 2000∼2014 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 |  | 75 | 150 | 300 | 225
|  |  | 체육시설보수보강 | 547 | 2000∼2020 | 47 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 |  | 273.5 | 273.5
|  |  | 다목적체육관 건립 | 100 | 2001∼2003 | 2001: 25; 2002: 50; 2003: 25 | 50 | 50
|  | 전문체육 육성 | 도민체전 개최 | 17.9 | 2000∼2020 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 |  | 17.9
|  |  | 우수선수발굴 육성 | 303 | 2000∼2020 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 75 | 75 | 90 |  | 258 |  | 45
|  |  | 전국대회 참가 | 210 | 2000∼2020 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 60 |  | 179 |  | 31
|  |  | 전국대회 유치 | 20 | 2000∼2020 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 |  | 20
|  |  | 체육단체 육성 | 200 | 2000∼2020 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 50 | 50 | 60 |  | 170 |  | 30
|  |  | 국제스포츠 교류 | 4 | 2000∼2020 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 |  | 4
|  |  | 전국체전 개최 | 45 | 2001∼2005 |  | 2 | 3 | 10 | 20 | 10 |  |  | 15 | 30
| 복지부문 합계 |  |  | 46610.65 |  | 1713.43 | 2942.77 | 4056.02 | 4121.78 | 1114.36 | 13574.4 | 10817.4 | 8270.5 | 30096.68 | 13547.93 | 2018.14 | 947.9

## Sheet1
부문별 투자비 산정 및 분담내역
| 구 분 | 사업비 | 국비 | 도비 | 시군비 | 민자 | [5 empty] | 주체별 분담
|  | (억원) | [9 empty] | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 농업 | 34676.66 | 18564.41 | 10540.05 | 1887.7 | 3684.5 | 34676.7 | 18564.4 | 10540.1 | 1887.7 | 3684.5
|  | 5.0521 | 53.5357 | 30.3952 | 5.4437 | 10.6253
| 산업 | 131394.3 | 5846 | 7949.3 | 75 | 117524 | 131394.3 | 5846 | 7949.3 | 75 | 117524
|  | 19.1431 | 4.4492 | 6.05 | 0.05708 | 89.4438
| 교통물류 | 232766.25 | 202271 | 17243.25 | 0 | 13252 | 232766 | 202271 | 17243 |  | 13252
|  | 33.9122 | 86.8988 | 7.408 | 0 | 5.6933
| 정보 | 40483.6 | 24628.85 | 1570.65 | 15.1 | 14269 | 40483.7 | 24628.9 | 1570.7 | 15.1 | 14269
|  | 5.8981 | 60.8366 | 3.8797 | 0.037299 | 35.2464
| 문화 | 6137 | 2716 | 1293 | 924 | 1204 | 6137 | 2716.2 | 1293.4 | 923.7 | 1203.7
|  | 0.89411 | 44.2562 | 21.0689 | 15.0562 | 19.6187
| 관광 | 61953.4 | 4209.4 | 2080 | 1996 | 53668 | 61953.4 | 4209.4 | 2080.2 | 1996.2 | 53667.6
|  | 9.0261 | 6.7945 | 3.3574 | 3.2218 | 86.6264
| 주거 | 85988.4 | 14250.8 | 11447.9 | 8960.2 | 51329.5 | 85988.4 | 14250.8 | 11447.9 | 8960.2 | 51329.5
|  | 12.5278 | 16.5729 | 13.3133 | 10.4202 | 59.6935
| 환경 | 46368 | 22371 | 2369 | 14273 | 7355 | 46368 | 22371 | 2369 | 14273 | 7355
|  | 6.7555 | 48.2466 | 5.1091 | 30.782 | 15.8622
| 복지 | 46610.65 | 30096.68 | 13547.93 | 2018.14 | 947.9 | 46610.6 | 30096.7 | 13547.9 | 2018.1 | 947.9
|  | 6.7908 | 64.5704 | 29.0662 | 4.3298 | 2.0337
| 총계 | 686378.26 | 324954.14 | 68041.08 | 30149.14 | 263233.9 | 686378.1 | 324954.4 | 68041.5 | 30149 | 263233.2 | 686378.1
|  | 100 | 47.3433 | 9.9131 | 4.3925 | 38.3511
324954.14
| 구 분 | 사업비 | 소계 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005~ | 2010~ | 2015~ | 주체별 분담
|  | (억원) |  | 2005~: 2009; 2010~: 2014; 2015~: 2020 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타
| 농업 | 34676.66 | 16688.68 | 2441.56 | 2759.8 | 3075.94 | 4243.49 | 4167.89 | 12910.56 | 3835.42 | 1242 | 18564.41 | 10540.05 | 1887.7 | 3684.5 | 34676.66 |  | 18564.4 | 10540.1 | 1887.7 | 3684.5
|  | 5.0521 | 8.7679 | 2005~: 37.2313; 2010~: 11.0605; 2015~: 3.5817
| 산업 | 131394.3 | 24131.3 | 1786.9 | 2257.4 | 4032 | 7778.4 | 8276.6 | 28963 | 40300 | 38000 | 5846 | 7949.3 | 75 | 117524 | 131394.3 |  | 5846 | 7949.3 | 75 | 117524
|  | 19.1431 | 12.6782 | 2005~: 22.0428; 2010~: 30.671; 2015~: 28.9206
| 교통물류 | 232768 | 86647 | 11396 | 17097 | 16289 | 19293 | 22572 | 45016 | 59741 | 41364 | 202271 | 17243.25 | 0 | 13252 | 232766.25 |  | 202271 | 17243 |  | 13252
|  | 33.9124 | 45.5228 | 2005~: 19.3396; 2010~: 25.6657; 2015~: 17.7706 | 86.8988 | 7.408 | 0 | 5.6933
| 정보 | 40483.6 | 5527.1 | 5.8 | 711.5 | 1152.2 | 1776.1 | 1881.5 | 17456.5 | 8000 | 9500 | 24628.85 | 1570.65 | 15.1 | 14269 | 40483.6 |  | 24628.9 | 1570.7 | 15.1 | 14269
|  | 5.8981 | 2.9038 | 2005~: 43.1199; 2010~: 19.7611; 2015~: 23.4663
| 문화 | 6137 | 1689 | 112 | 307 | 317 | 460 | 493 | 1871 | 1343 | 1234 | 2716 | 1293 | 924 | 1204 | 6137 | -27.5 | 2716.2 | 1293.4 | 923.7 | 1203.7
|  | 0.89411 | 0.88737 | 2005~: 30.4872; 2010~: 21.8837; 2015~: 20.1075 | 44.2562 | 21.0689 | 15.0562 | 19.6187
| 관광 | 61953.6 | 7783.6 | 316.7 | 1094.4 | 2136.5 | 1935.45 | 2300.55 | 12136 | 18251 | 23783 | 4209.4 | 2080 | 1996 | 53668 | 61953.4 |  | 4209.4 | 2080.2 | 1996.2 | 53667.6
|  | 9.0261 | 4.0894 | 2005~: 19.5889; 2010~: 29.4592; 2015~: 38.3885 | 6.7945 | 3.3574 | 3.2218 | 86.6264 |  | 12.5633
| 주거 | 85988.4 | 18408.4 | 2377.4 | 3667 | 5040 | 3529 | 3795 | 19030 | 17590 | 30960 | 14250.8 | 11447.9 | 8960.2 | 51329.5 | 85988.4 |  | 14250.8 | 11447.9 | 8960.2 | 51329.5
|  | 12.5278 | 9.6715 | 2005~: 22.1309; 2010~: 20.4562; 2015~: 36.0049 | 16.5729 | 13.3133 | 10.4202 | 59.6935 |  | 21.408
| 환경 | 46368 | 15514 | 2585 | 3351 | 3831 | 2834 | 2913 | 12787 | 12042 | 6025 | 22371 | 2369 | 14273 | 7355 | 46368 |  | 22371 | 2369 | 14273 | 7355
|  | 6.7554 | 8.1508 | 2005~: 27.5772; 2010~: 25.9705; 2015~: 12.9939 | [5 empty] | 33.4584
| 복지 | 46610.26 | 13948.36 | 1713.43 | 2942.77 | 4056.02 | 4121.78 | 1114.36 | 13574.4 | 10817 | 8270.5 | 30096.68 | 13547.93 | 2018.14 | 947.9 | 46610.65 |  | 30096.7 | 13547.9 | 2018.1 | 947.9
|  | 6.7907 | 7.3282 | 2005~: 29.123; 2010~: 23.2071; 2015~: 17.7438 | [5 empty] | 29.9261
| 총계 | 686379.82 | 190337.44 | 22734.79 | 34187.87 | 39929.66 | 45971.22 | 47513.9 | 163745 | 171920 | 160379 | 324954.14 | 68041.08 | 30149.14 | 263233.9 | 686378.26
|  | 100 | 100 | 2005~: 23.8563; 2010~: 25.0474; 2015~: 23.366 |  |  |  |  | 686378.26 | 27.7303
|  |  | 33.4584 | 2000: 27.7303; 2005~: 163744.46; 2010~: 171919.42; 2015~: 160378.5 | 686379.82
|  |  |  | 111.7 | 307.3 | 316.5 | 460.3 | 493.2 | 1871 | 1343 | 1234 | 2716.2 | 1293.4 | 923.7 | 1203.7
|  | 2000~2004 | 2005~2009 | 2000: 2010~2014; 2001: 2015~2020; 2002: 합계
| 코아충북 | 86645 | 45016 | 2000: 59741; 2001: 41364; 2002: 232766
|  | 45.5223 | 27.4916 | 2000: 34.7494; 2001: 25.7915; 2002: 33.9122
| 첨단충북 | 46347.08 | 59330.06 | 2000: 52135.42; 2001: 48742; 2002: 206554.56
|  | 24.3502 | 36.2333 | 2000: 30.3255; 2001: 30.3919; 2002: 30.0934
| 관광충북 | 9472.6 | 14007 | 2000: 19594; 2001: 25017; 2002: 68090.6
|  | 4.9768 | 8.5542 | 2000: 11.3972; 2001: 15.5987; 2002: 9.9203
| 쾌적충북 | 47870.76 | 45391.4 | 2000: 40449; 2001: 45255.5; 2002: 178966.66
|  | 25.1507 | 27.7209 | 2000: 23.5279; 2001: 28.2179; 2002: 26.0741
|  | 190335.44 | 163744.46 | 2000: 171919.42; 2001: 160378.5; 2002: 686377.82; 2003: 686377.82
|  | 100 | 100 | 2000: 100; 2001: 100; 2002: 100
|  | 27.7304 | 23.8563 | 2000: 25.0473; 2001: 23.3659; 2002: 100
|  | 2000-2004 | 2005-2009 | 2000: 2010-2014; 2001: 2015-2020
| 코아충북 | 45.5 | 27.5 | 2000: 34.7; 2001: 25.8
| 첨단충북 | 24.4 | 36.2 | 2000: 30.3; 2001: 30.4
| 관광충북 | 5 | 8.6 | 2000: 11.4; 2001: 15.6
| 쾌적충북 | 25.2 | 27.7 | 2000: 23.5; 2001: 28.2
|  | 100.1 | 100 | 2000: 99.9; 2001: 100