## 설계비
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
소하천정비 기본계획수립 기술용역 설계 내역서
1. 소 하 천 측 량 |  |  |  |  | 56598358
2. 소하천 정비 종합 계획 |  |  |  |  | 17509331
3. 소 하 천 대 장 작 성 |  |  |  |  | 3152000 |  | 77259689
4. 제 경 비 |  |  |  |  | 3090387 |  | 11722789 | 15.17%
5. 기 술 료 |  |  |  |  | 803560 |  | 6017522 | 6.763%
6. 총 원 가 ( 1 ∼ 5 ) |  |  |  |  | 81153636
7. 부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 8115364
총 용 역 비 |  |  |  |  | 89269000

## 내역
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
소하천정비 기본계획수립 기술용역 설계 내역서 | [6 empty] | 0
1. 소 하 천 측 량 |  |  |  |  | 56598358 |  | 0
가. 지형현황측량 |  | 1.134 | ㎢ | 31866842 | 36136998
나. 종 단 측 량 |  | 22.69 | ㎞ | 155475 | 3527727
다. 횡 단 측 량 |  | 22.69 | ㎞ | 611422 | 13873165
라. 표 석 매 설 |  | 36 | 개소 | 85013 | 3060468
2. 소하천 정비 종합 계획 |  |  |  |  | 17509331 |  | 0
가. 소하천의 종합적인보전과 이용에 관한사항 |  |  |  |  | 3169574
1) 소하천의 종합적인 보전과 이용에 관한사항 |  | 22.69 | ㎞ | 119281 | 2706485
2) 수문기록 및 수문분석 |  | 1 | 식 | 463089 | 463089
나. 소하천유지 기본계획서에 관한사항 |  |  |  |  | 3835334
1) 기본홍수량 및 계획홍수량 산정 |  | 22.69 | ㎞ | 44768 | 1015785
2) 유지용수 및 유하량 |  | 22.69 | ㎞ | 62982 | 1429061
3) 용수 수요량 추정과 물수지분석 |  | 22.69 | ㎞ | 61282 | 1390488
다. 소하천공사 실시에 관한 사항 |  |  |  |  | 3311378
1) 계획홍수량 및 횡단면 결정 |  | 22.69 | ㎞ | 60009 | 1361604
2) 기존시설물 능력검토 및 유지보수 |  | 22.69 | ㎞ | 41125 | 933126
3) 소하천시설물 설치방향 |  | 22.69 | ㎞ | 44806 | 1016648
라. 치수경제성 조사 |  |  |  |  | 7193045 |  | 0
1) 수해조사 및 범람수리시설 실태조사 |  | 22.69 | ㎞ | 75463 | 1712255
2) 효과 분석 |  | 22.69 | ㎞ | 50786 | 1152334
3) 하천의 지형현황 및 개수현황조사 |  | 22.69 | ㎞ | 78734 | 1786474
4) 소하천 구역현황 |  | 22.69 | ㎞ | 55719 | 1264264
5) 측량기준점 대장조서 |  | 22.69 | ㎞ | 22431 | 508959
6) 소하천 실태조사 및 부속물 현황 |  | 22.69 | ㎞ | 33881 | 768759
3. 소 하 천 대 장 작 성 |  |  |  |  | 3152000
가. 수 질 시 험 |  | 1 | 식 | 315000 | 315000
나. 보 고 서 작 성 |  | 1 | 식 | 2837000 | 2837000

## 단가
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 |  |  | 단 가 | 금 액 | 비 고
|  |  | 외 업 | 내 업 | 계
제1호표 | 하천지형측량(1/1200, 1㎢당) | [5 empty] | 31866842
고급기술자 |  | 인 | 22.84 | 18.6 | 41.44 | 93321 | 3867222
중급기술자 |  | 인 | 95.58 | 56.64 | 152.22 | 78613 | 11966470
초급기술자 |  | 인 | 94.66 | 55.95 | 150.61 | 58567 | 8820775
초급기능사 |  | 인 | 110.92 |  | 110.92 | 41470 | 4599852
인 부 |  | 인 | 78.4 |  | 78.4 | 33323 | 2612523
제2호표 | 하천종단측량 (양안왕복, 1㎞당) | [5 empty] | 155475
고급기술자 |  | 인 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 93321 | 24263
중급기술자 |  | 인 | 0.61 | 0.16 | 0.77 | 78613 | 60532
초급기술자 |  | 인 | 0.53 |  | 0.53 | 58567 | 31040
초급기능사 |  | 인 | 0.53 |  | 0.53 | 41470 | 21979
인 부 |  | 인 | 0.53 |  | 0.53 | 33323 | 17661
제3호표 | 하천횡단측량 (하폭8m∼50m, 1㎞당) | [5 empty] | 611422
고급기술자 |  | 인 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 93321 | 32662
중급기술자 |  | 인 | 1.25 | 1 | 2.25 | 78613 | 176879
초급기술자 |  | 인 | 1.25 | 1 | 2.25 | 58567 | 131775
초급기능사 |  | 인 | 2.5 | 1 | 3.5 | 41470 | 145145
인 부 |  | 인 | 3.75 |  | 3.75 | 33323 | 124961
제4호표 | 표석설치 (1개소당) | [5 empty] | 85013
표 석 | 12㎝×12㎝×67㎝ | 개 | 1 |  | 1 | 50000 | 50000
콘크리트 | 인 력 | ㎡ | 0.173 |  | 0.173 | 117088 | 20256
거 푸 집 | 합판 6회 | ㎡ | 1.2 |  | 1.2 | 12298 | 14757
제5호표 | 인력비빔 타설 (25㎜) | [5 empty] | 117088
시멘트 |  | ㎏ | 323 |  | 323 | 52.3 | 16892
모 래 |  | ㎡ | 0.484 |  | 0.484 | 20028 | 9693
자 갈 |  | ㎡ | 0.647 |  | 0.647 | 15271 | 9880
콘크리트공 |  | 인 | 0.85 |  | 0.85 | 61529 | 52299
인 부 |  | 인 | 0.85 |  | 0.85 | 33323 | 28324
제6호표 | 하천의 종합적인 보전과 이용에관한 기본계획(㎞당) | [5 empty] | 119281
특급기술자 |  | 인 | 0.081 | 0.189 | 0.27 | 122706 | 33130
고급기술자 |  | 인 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 93321 | 26129
초급기술자 |  | 인 |  | 0.6 | 0.6 | 58567 | 35140
초급기능사 |  | 인 |  | 0.6 | 0.6 | 41470 | 24882
제7호표 | 수위기록 및 수문자료분석 (1식) | [5 empty] | 463089
특급기술자 |  | 인 |  | 0.24 | 0.24 | 122706 | 29449
고급기술자 |  | 인 |  | 1.92 | 1.92 | 93321 | 179176
초급기술자 |  | 인 |  | 1.92 | 1.92 | 58567 | 112448
초급기능사 |  | 인 |  | 1.92 | 1.92 | 41470 | 79622
제 도 사 |  | 인 |  | 1.2 | 1.2 | 51995 | 62394
제8호표 | 기본홍수량 및 계획홍수량 산정 (㎞당) | [5 empty] | 44768
특급기술자 |  | 인 |  | 0.05 | 0.05 | 122706 | 6135
고급기술자 |  | 인 | 0.012 | 0.108 | 0.12 | 93321 | 11198
중급기술자 |  | 인 | 0.02 | 0.18 | 0.2 | 78613 | 15722
초급기술자 |  | 인 |  | 0.2 | 0.2 | 58567 | 11713
제9호표 | 유지용수 및 유하량 분석 (㎞당) | [5 empty] | 62982
특급기술자 |  | 인 | 0.007 | 0.063 | 0.07 | 122706 | 8589
고급기술자 |  | 인 | 0.04 | 0.16 | 0.2 | 93321 | 18664
중급기술자 |  | 인 |  | 0.2 | 0.2 | 78613 | 15722
초급기술자 |  | 인 |  | 0.2 | 0.2 | 58567 | 11713
초급기능사 |  | 인 |  | 0.2 | 0.2 | 41470 | 8294
제10호표 | 용수수요량 추정과 물수지 분석(㎞당) | [5 empty] | 61282
특급기술자 |  | 인 |  | 0.1 | 0.1 | 122706 | 12270
고급기술자 |  | 인 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 93321 | 18664
중급기술자 |  | 인 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 78613 | 14150
초급기술자 |  | 인 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 58567 | 2928
초급기능사 |  | 인 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 41470 | 13270
제11호표 | 계획홍수량 및 횡단형결정 (㎞당) | [5 empty] | 60009
특급기술자 |  | 인 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 122706 | 6135
고급기술자 |  | 인 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | 93321 | 18664
초급기술자 |  | 인 | 0.18 | 0.12 | 0.3 | 58567 | 17570
초급기능사 |  | 인 |  | 0.3 | 0.3 | 41470 | 12441
제 도 사 |  | 인 |  | 0.1 | 0.1 | 51995 | 5199
제12호표 | 기존시설물 능력검토 및 유지보수(㎞당) | [5 empty] | 41125
특급기술자 |  | 인 |  | 0.02 | 0.02 | 122706 | 2454
고급기술자 |  | 인 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 93321 | 18664
초급기술자 |  | 인 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 58567 | 11713
초급기능사 |  | 인 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 41470 | 8294
제13호표 | 소하천 시설물 설치방향(㎞당) | [5 empty] | 44806
특급기술자 |  | 인 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 122706 | 6135
고급기술자 |  | 인 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | 93321 | 18664
초급기술자 |  | 인 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | 58567 | 11713
초급기능사 |  | 인 |  | 0.2 | 0.2 | 41470 | 8294
제14호표 | 수해조사 및 범람수리시설 실태조사(㎞당) | [5 empty] | 75463
특급기술자 |  | 인 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 122706 | 7362
고급기술자 |  | 인 | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 93321 | 20997
중급기술자 |  | 인 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 78613 | 23583
초급기술자 |  | 인 | 0.06 | 0.2 | 0.26 | 58567 | 15227
초급기능사 |  | 인 |  | 0.2 | 0.2 | 41470 | 8294
제15호표 | 효과분석(㎞당) | [5 empty] | 50786
특급기술자 |  | 인 |  | 0.15 | 0.15 | 122706 | 18405
고급기술자 |  | 인 |  | 0.2 | 0.2 | 93321 | 18664
중급기술자 |  | 인 |  | 0.1 | 0.1 | 78613 | 7861
초급기술자 |  | 인 |  | 0.1 | 0.1 | 58567 | 5856
제16호표 | 하천의 지정현황 및 개수현황 조사(㎞당) | [5 empty] | 78734
고급기술자 |  | 인 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | 93321 | 18664
중급기술자 |  | 인 | 0.24 | 0.16 | 0.4 | 78613 | 31445
초급기술자 |  | 인 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 58567 | 23426
제 도 사 |  | 인 |  | 0.1 | 0.1 | 51995 | 5199
제17호표 | 소하천 구역현황 (㎞당) | [5 empty] | 55719
특급기술자 |  | 인 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 122706 | 12270
고급기술자 |  | 인 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 93321 | 18664
중급기술자 |  | 인 | 0.07 |  | 0.07 | 78613 | 5502
초급기술자 |  | 인 | 0.07 |  | 0.07 | 58567 | 4099
초급기능사 |  | 인 |  | 0.2 | 0.2 | 41470 | 8294
제 도 사 |  | 인 |  | 0.03 | 0.03 | 51995 | 1559
인 부 |  | 인 | 0.16 |  | 0.16 | 33323 | 5331
제18호표 | 측량기준점 대장조서 (㎞당) | [5 empty] | 22431
중급기술자 |  | 인 |  | 0.12 | 0.12 | 78613 | 9433
제 도 사 |  | 인 |  | 0.25 | 0.25 | 51995 | 12998
제19호표 | 소하천실태조사 및 부속물 현황 (㎞당) | [5 empty] | 33881
고급기술자 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 93321 | 9332
초급기술자 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 58567 | 5856
초급기능사 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 41470 | 8294
제 도 사 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 51995 | 10399
제20호표 | 수질시험 (개소) | [5 empty] | 315000
BOD |  | 회 |  |  | 3 | 21300 | 63900
COD |  | 회 |  |  | 3 | 14200 | 42600
PH |  | 회 |  |  | 3 | 3100 | 9300
DO |  | 회 |  |  | 3 | 14200 | 42600
SS |  | 회 |  |  | 3 | 5400 | 16200
T-N |  | 회 |  |  | 3 | 15600 | 46800
T-P |  | 회 |  |  | 3 | 15600 | 46800
대장균수 |  | 회 |  |  | 3 | 15600 | 46800
제21호표 | 보고서 작성 | [5 empty] | 2837000
보고서표지 | 하드카바 | 부 |  |  | 20 | 5000 | 100000
보고서마스타 |  | 면 |  |  | 100 | 1900 | 190000
평 면 도 | 사진 4색 | 면 |  |  | 20 | 65000 | 1300000
부록 표지 | 레자크기 | 면 |  |  | 20 | 500 | 10000
마 스 타 | 3종 | 부 |  |  | 100 | 1900 | 190000
하천대장표지 | 비닐카바 8절 | 면 |  |  | 10 | 18000 | 180000
대장 마스터 |  | 면 |  |  | 100 | 1900 | 190000
대장 부도 |  | 매 |  |  | 100 | 270 | 27000
대장부도표지 | 비닐카바 4절 | 부 |  |  | 10 | 35000 | 350000
지 적 도 |  | 매 |  |  | 100 | 500 | 50000
표 지 | 비닐카바 | 매 |  |  | 10 | 25000 | 250000

## 예정표(벽산)
소하천정비 기본계획수립 기술용역
공 종 | 보할 (%) | 기 간 (월) | [9 empty] | 비고
|  | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월
1. 소 하 천 측 량 | 69.7 | 16 | 22.8 | 16.2 | 8.3 | 5.8 | 0.6
가. 지형현황측량 | 44.5 | 기 간 (월) 1개월: 16; 기 간 (월) 2개월: 21.4; 기 간 (월) 3개월: 7.1
나. 종 단 측 량 | 4.3 | 기 간 (월) 2개월: 1.4; 기 간 (월) 3개월: 2.2; 기 간 (월) 4개월: 0.7
다. 횡 단 측 량 | 17.1 | 기 간 (월) 3개월: 6.5; 기 간 (월) 4개월: 6.5; 기 간 (월) 5개월: 4.1
라. 표 석 매 설 | 3.8 | 기 간 (월) 3개월: 0.4; 기 간 (월) 4개월: 1.1; 기 간 (월) 5개월: 1.7; 기 간 (월) 6개월: 0.6
2. 소하천 정비 종합 계획 | 21.6 |  |  |  | 0.8 | 3.2 | 5.3 | 6.1 | 2.7 | 2.7 | 0.8
가. 소하천의 종합적인보전과 이용에 관한사항 | 3.9 | 기 간 (월) 4개월: 0.8; 기 간 (월) 5개월: 2.3; 기 간 (월) 6개월: 0.8
1) 소하천의 종합적인 보전과 이용에 관한사항 | 3.3 | 기 간 (월) 4개월: 0.6; 기 간 (월) 5개월: 2.1; 기 간 (월) 6개월: 0.6
2) 수문기록 및 수문분석 | 0.6 | 기 간 (월) 4개월: 0.2; 기 간 (월) 5개월: 0.2; 기 간 (월) 6개월: 0.2
나. 소하천유지 기본계획서에 관한사항 | 4.7 | 기 간 (월) 5개월: 0.9; 기 간 (월) 6개월: 2.9; 기 간 (월) 7개월: 0.9
1) 기본홍수량 및 계획홍수량 산정 | 1.2 | 기 간 (월) 5개월: 0.8; 기 간 (월) 6개월: 0.4
2) 유지용수 및 유하량 | 1.8 | 기 간 (월) 5개월: 0.1; 기 간 (월) 6개월: 1.7
3) 용수 수요량 추정과 물수지분석 | 1.7 | 기 간 (월) 6개월: 0.8; 기 간 (월) 7개월: 0.9
다. 소하천공사 실시에 관한 사항 | 4.1 | 기 간 (월) 6개월: 1.6; 기 간 (월) 7개월: 2.5
1) 계획홍수량 및 횡단면 결정 | 1.7 | 기 간 (월) 6개월: 1; 기 간 (월) 7개월: 0.7
2) 기존시설물 능력검토 및 유지보수 | 1.1 | 기 간 (월) 6개월: 0.6; 기 간 (월) 7개월: 0.5
3) 소하천시설물 설치방향 | 1.3 | 기 간 (월) 7개월: 1.3
라. 치수경제성 조사 | 8.9 | 기 간 (월) 7개월: 2.7; 기 간 (월) 8개월: 2.7; 기 간 (월) 9개월: 2.7; 기 간 (월) 10개월: 0.8
1) 수해조사 및 범람수리시설 실태조사 | 2.1 | 기 간 (월) 7개월: 0.7; 기 간 (월) 8개월: 0.7; 기 간 (월) 9개월: 0.7
2) 효과 분석 | 1.4 | 기 간 (월) 9개월: 0.6; 기 간 (월) 10개월: 0.8
3) 하천의 지형현황 및 개수현황조사 | 2.2 | 기 간 (월) 7개월: 0.7; 기 간 (월) 8개월: 0.7; 기 간 (월) 9개월: 0.8
4) 소하천 구역현황 | 1.7 | 기 간 (월) 7개월: 0.6; 기 간 (월) 8개월: 0.6; 기 간 (월) 9개월: 0.5
5) 측량기준점 대장조서 | 0.6 | 기 간 (월) 7개월: 0.3; 기 간 (월) 8개월: 0.2; 기 간 (월) 9개월: 0.1
6) 소하천 실태조사 및 부속물 현황 | 0.9 | 기 간 (월) 7개월: 0.4; 기 간 (월) 8개월: 0.5
3. 소 하 천 대 장 작 성 | 3.9 | 기 간 (월) 8개월: 1.9; 기 간 (월) 9개월: 2
가. 수 질 시 험 | 0.4 | 기 간 (월) 8개월: 0.4
나. 보 고 서 작 성 | 3.5 | 기 간 (월) 8개월: 1.5; 기 간 (월) 9개월: 2
제 경 비 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
기 술 료 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
합 계
누 계

## 예정표(발주처)
공 종 | 비 고 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
소하천정비 기본계획수립 기술용역 설계 내역서 |  |  |  | 100 | 16.7 | 21.7 | 13.3 | 10.1 | 9 | 7.1 | 7.2 | 6 | 6.1 | 2.8 | 0
1. 소 하 천 측 량 | 69.7 | 56598358 | 59.58 | 59.6 | 15.2 | 20.2 | 11.8 | 7.5 | 4.3 | 0.6 |  |  |  |  | 0
가. 지형현황측량 | 44.5 | 36136998 | 38.1 | 38.1 | 1: 15.2; 2: 19.1; 3: 3.8 | 0
나. 종 단 측 량 | 4.3 | 3527727 | 3.71 | 3.7 | 2: 1.1; 3: 1.9; 4: 0.7 | 0
다. 횡 단 측 량 | 17.1 | 13873165 | 14.6 | 14.6 | 3: 5.8; 4: 5.8; 5: 3 | 0
라. 표 석 매 설 | 3.8 | 3060468 | 3.22 | 3.2 | 3: 0.3; 4: 1; 5: 1.3; 6: 0.6 | 0
2. 소하천 정비 종합 계획 | 21.6 | 17509331 | 18.43 | 18.4 |  |  |  | 0.7 | 2.7 | 4.5 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0
가. 소하천의 종합적인보전과 이용에 관한사항 | 3.9 | 3169574 | 3.34 | 3.3 | 4: 0.7; 5: 1.9; 6: 0.7 | 12 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
나. 소하천유지 기본계획서에 관한사항 | 4.7 | 3835334 | 4.04 | 4 | 5: 0.8; 6: 2.4; 7: 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
다. 소하천공사 실시에 관한 사항 | 4.1 | 3311378 | 3.49 | 3.5 | 6: 1.4; 7: 2.1
라. 치수경제성 조사 | 8.9 | 7193045 | 7.57 | 7.6 | 7: 2.3; 8: 2.3; 9: 2.3; 10: 0.7
3. 소 하 천 대 장 작 성 | 3.9 | 3152000 | 3.32 | 3.3 | 8: 1.6; 9: 1.7
| 3.8 | 11722789 | 12.4 | 12.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| 1 | 6017522 | 6.33 | 6.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | 95000000 | 100.06

## 예정표(벽산) (2)
공 종 | 비 고 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
소하천정비 기본계획수립 기술용역 설계 내역서 |  | 100 | 16.4 | 23.2 | 16.7 | 9.6 | 9.5 | 6.4 | 6.6 | 5.1 | 5.2 | 1.3 | 0
1. 소 하 천 측 량 | 69.7 | 69.7 | 16 | 22.8 | 16.2 | 8.3 | 5.8 | 0.6 |  |  |  |  | 0
가. 지형현황측량 | 44.5 | 44.5 | 1: 16; 2: 21.4; 3: 7.1 | 0
나. 종 단 측 량 | 4.3 | 4.3 | 2: 1.4; 3: 2.2; 4: 0.7 | 0
다. 횡 단 측 량 | 17.1 | 17.1 | 3: 6.5; 4: 6.5; 5: 4.1 | 0
라. 표 석 매 설 | 3.8 | 3.8 | 3: 0.4; 4: 1.1; 5: 1.7; 6: 0.6 | 0
2. 소하천 정비 종합 계획 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | 0.8 | 3.2 | 5.3 | 6.1 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 0
가. 소하천의 종합적인보전과 이용에 관한사항 | 3.9 | 3.9 | 4: 0.8; 5: 2.3; 6: 0.8 | 12 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
나. 소하천유지 기본계획서에 관한사항 | 4.7 | 4.7 | 5: 0.9; 6: 2.9; 7: 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
다. 소하천공사 실시에 관한 사항 | 4.1 | 4.1 | 6: 1.6; 7: 2.5
라. 치수경제성 조사 | 8.9 | 8.9 | 7: 2.7; 8: 2.7; 9: 2.7; 10: 0.8
3. 소 하 천 대 장 작 성 | 3.9 | 3.9 | 8: 1.9; 9: 2
| 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
69.7 | 100

## 인력투입계획
| 등급 | [10 empty] | 참여인력 (인·월)
|  | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 특급 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3
| 특급 | 6월: 0.1; 7월: 0.1; 9월: 0.1 | 0.3
| 특급 | 6월: 0.1; 8월: 0.1; 10월: 0.1 | 0.3 |  | 계 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급
| 특급 | 7월: 0.1; 9월: 0.1; 11월: 0.1 | 0.3 | 수자원 | 19 | 5.3 | 2.1 | 6.1 | 5.5
| 특급 | 8월: 0.1; 10월: 0.1; 11월: 0.1 | 0.3 | 환경 | 2 | 0.6 | 1.4
| 특급 | 6월: 0.1; 8월: 0.1; 10월: 0.1 | 0.3 | 측지 | 14 | 0.6 | 6.2 |  | 7.2
| 특급 | 7월: 0.1; 9월: 0.1; 11월: 0.1 | 0.3 |  | 35 | 6.5 | 9.7 | 6.1 | 12.7
| 특급 | 7월: 0.2; 9월: 0.1; 11월: 0.1; 12월: 0.1 | 0.5
| 고급 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.1
| 중급 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 3
| 중급 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.1
| 초급 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5
| 소계 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 19
환경 | 특급 | 5월: 0.3; 10월: 0.3 | 0.6
| 고급 | 5월: 0.7; 10월: 0.7 | 1.4
| 소계 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
측지 | 특급 | 3월: 0.1; 6월: 0.1 | 0.2
| 특급 | 4월: 0.1; 7월: 0.1 | 0.2
| 특급 | 3월: 0.1; 5월: 0.1 | 0.2
| 고급 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 6.2
| 초급 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |  |  |  |  | 7.2
| 소계 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
총 계 |  | 0.8 | 3 | 4 | 4.3 | 4.5 | 6 | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 1.7 | 35

## 예정공정표
소하천정비 기본계획수립 기술용역 과업진도
◎ 용역기간 : 2000. 3.16 ∼ 2001. 1. 9 (300일간)
공 종 | 공 정(%) |  | 2 0 0 0 년 | [9 empty] | 비고
|  |  | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1. 소 하 천 측 량 | 예정 | 69.7 | 16 | 22.8 | 16.2 | 8.3 | 5.8 | 0.6
| 실시 | 37.3 | 2 0 0 0 년 3월: 13; 2 0 0 0 년 4월: 24.3
가. 지형현황 측량 | 예정 | 44.5 | 2 0 0 0 년 3월: 16; 2 0 0 0 년 4월: 21.4; 2 0 0 0 년 5월: 7.1
| 실시 | 36.1 | 2 0 0 0 년 3월: 13; 2 0 0 0 년 4월: 23.1
나. 종 단 측 량 | 예정 | 4.3 | 2 0 0 0 년 4월: 1.4; 2 0 0 0 년 5월: 2.2; 2 0 0 0 년 6월: 0.7
| 실시 | 1.2 | 2 0 0 0 년 4월: 1.2
다. 횡 단 측 량 | 예정 | 17.1 | 2 0 0 0 년 5월: 6.5; 2 0 0 0 년 6월: 6.5; 2 0 0 0 년 7월: 4.1
실시
라. 표 석 매 설 | 예정 | 3.8 | 2 0 0 0 년 5월: 0.4; 2 0 0 0 년 6월: 1.1; 2 0 0 0 년 7월: 1.7; 2 0 0 0 년 8월: 0.6
실시
2. 소하천 정비 종합 계획 | 예정 | 26.4 |  |  |  | 1.2 | 4 | 6.7 | 7.6 | 3.1 | 2.9 | 0.9
| 실시 | 0.6 | 2 0 0 0 년 4월: 0.6
가. 소하천의 종합적인보전과 이용에 관한 기본사항 | 예정 | 5.1 | 2 0 0 0 년 6월: 1.2; 2 0 0 0 년 7월: 2.7; 2 0 0 0 년 8월: 1.2
| 실시 |  | 2 0 0 0 년 4월: 0.6
1) 소하천의 종합적인 보전과 이용에 관한사항 | 예정 | 3.9 | 2 0 0 0 년 6월: 0.8; 2 0 0 0 년 7월: 2.3; 2 0 0 0 년 8월: 0.8
| 실시 |  | 2 0 0 0 년 4월: 0.4
2) 수문기록 및 수문분석 | 예정 | 1.2 | 2 0 0 0 년 6월: 0.4; 2 0 0 0 년 7월: 0.4; 2 0 0 0 년 8월: 0.4
| 실시 |  | 2 0 0 0 년 4월: 0.2
나. 소하천공사 시행에 관한 사항 | 예정 | 5.9 | 2 0 0 0 년 7월: 1.3; 2 0 0 0 년 8월: 3.5; 2 0 0 0 년 9월: 1.1
실시
1) 기본홍수량 및 계획홍수량 산정 | 예정 | 1.6 | 2 0 0 0 년 7월: 1; 2 0 0 0 년 8월: 0.6
실시
2) 유지용수 및 유하량 조사 분석 | 예정 | 2.2 | 2 0 0 0 년 7월: 0.3; 2 0 0 0 년 8월: 1.9
실시
3) 갈수량 추정과 물수지분석 | 예정 | 2.1 | 2 0 0 0 년 8월: 1; 2 0 0 0 년 9월: 1.1
실시
다. 소하천공사 실시에 관한 사항 | 예정 | 5.3 | 2 0 0 0 년 8월: 2; 2 0 0 0 년 9월: 3.3
실시
1) 계획홍수위, 횡단형 및 기타 하도계획 | 예정 | 2.1 | 2 0 0 0 년 8월: 1.2; 2 0 0 0 년 9월: 0.9
실시
2) 기존시설물 조사 및 능력검토 | 예정 | 1.5 | 2 0 0 0 년 8월: 0.8; 2 0 0 0 년 9월: 0.7
실시
3) 소하천시설물 설치방향 | 예정 | 1.7 | 2 0 0 0 년 9월: 1.7
실시
라. 치수경제성 조사 | 예정 | 10.1 | 2 0 0 0 년 9월: 3.2; 2 0 0 0 년 10월: 3.1; 2 0 0 0 년 11월: 2.9; 2 0 0 0 년 12월: 0.9
실시
1) 수해조사 및 범람수리시설 실태조사 | 예정 | 2.3 | 2 0 0 0 년 9월: 0.8; 2 0 0 0 년 10월: 0.8; 2 0 0 0 년 11월: 0.7
실시
2) 효과 분석 | 예정 | 1.6 | 2 0 0 0 년 11월: 0.7; 2 0 0 0 년 12월: 0.9
실시
3) 하천의 지형현황 및 개수현황조사 | 예정 | 2.4 | 2 0 0 0 년 9월: 0.8; 2 0 0 0 년 10월: 0.8; 2 0 0 0 년 11월: 0.8
실시
4) 소하천 구역현황 | 예정 | 1.9 | 2 0 0 0 년 9월: 0.7; 2 0 0 0 년 10월: 0.6; 2 0 0 0 년 11월: 0.6
실시
5) 측량기준점 대장조서 | 예정 | 0.8 | 2 0 0 0 년 9월: 0.4; 2 0 0 0 년 10월: 0.3; 2 0 0 0 년 11월: 0.1
실시
6) 소하천 실태조사 및 부속물 현황 | 예정 | 1.1 | 2 0 0 0 년 9월: 0.5; 2 0 0 0 년 10월: 0.6
실시
3. 소 하 천 대 장 작 성 | 예정 | 3.9 | 2 0 0 0 년 10월: 1.9; 2 0 0 0 년 11월: 2
실시
가. 수 질 시 험 | 예정 | 0.4 | 2 0 0 0 년 10월: 0.4
실시
나. 보 고 서 작 성 | 예정 | 3.5 | 2 0 0 0 년 10월: 1.5; 2 0 0 0 년 11월: 2
실시
합 계 | 예정 |  | 16 | 22.8 | 16.2 | 9.5 | 9.8 | 7.3 | 7.6 | 5 | 4.9 | 0.9
| 실시 |  | 2 0 0 0 년 3월: 13; 2 0 0 0 년 4월: 24.9
누 계 | 예정 |  | 16 | 38.8 | 55 | 64.5 | 74.3 | 81.6 | 89.2 | 94.2 | 99.1 | 100
| 실시 |  | 2 0 0 0 년 3월: 13; 2 0 0 0 년 4월: 37.9