## 표지
매노천 재해예방 정비사업
설계서
2011. 4.
대전광역시 서구청
목 차
Ⅰ. 설 계 설 명 서
Ⅱ. 표 준 시 방 서
Ⅲ. 전 문 시 방 서
Ⅳ. 공 사 시 방 서
Ⅴ. 예정공정 및 동원인원계획표
Ⅵ. 설 계 예 산 서
Ⅶ. 단 가 산 출 서
Ⅰ. 설 계 설 명 서
Ⅱ. 표 준 시 방 서
(별 첨)
Ⅲ. 전 문 시 방 서
(별 첨)
Ⅳ. 공 사 시 방 서
(별 첨)
Ⅴ. 예정공정 및 동원인원계획표
Ⅵ. 설 계 예 산 서
Ⅶ. 단 가 산 출 서
0

## 설명서
Ⅰ . 설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : 매노천 재해예방 정비사업
2. 위 치 : 대전광역시 서구 매노천 일원 (산직동 575-8번지선)
3. 공 사 목 적 : 본 과업은 매노천 및 지류하천의 수해 예방을 통한 주민의 재산과 인명을 보호하고, 자연친화적인
아름다운 하천을 조성코자 함.
4. 사 업 개 요
| 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 비 고
| 흙쌓기 | 토사 | ㎥ | 1086
| 흙깍기 | 토사 | ㎥ | 7000
| 터파기 | 토사 | ㎥ | 1570
| 되메우기 | 토사 | ㎥ | 681
| 사토운반 | 토사 | ㎥ | 8643
| 배수관 | D450 | M | 10
| 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 비 고
| 집수정 | 600x600x1200 | 개소 | 1
| 조경석쌓기 | 4목~10목 | ㎡ | 4032
| 조경석놓기 | 4목 | ㎡ | 244
| 징검다리 및 낙차공 | 스톤네트 | ㎡ | 576
| 교량공 | L=24.0, B=6.0m | 개소 | 1
| L형 옹벽 | H=1.3 | m | 284
| 아스콘포장 | T=5cm | ㎡ | 127
| 콘크리트포장 | T=15cm | ㎡ | 1326
| 가시설 |  | 식 | 1
| 교량공 | L=23.2, B=5.0m | 개소 | 1
| 차량방호울타리 | W2000×H750 | m | 52
5. 골 재 원 위 치 : 대주개발㈜ 충남 논산시 벌곡면 한삼천리 317-1번지
6. 시 공 기 준
본 공사는 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서에 의거 시공하고 기타 공종에 대한 시공은 발주청의 지시에 의함
7. 공 사 용 자 재
본 공사에 소요되는 자재는 KS표시 허가품을 사용하여야 하며, KS품이 없는 자재는 사용전 감독관 또는 감리원의 승인을 얻어 사용한다.
8. 설 계 변 경 조 건
다음과 같은 사유가 발생되었을 시는 설계 변경 할 수 있다.
1). 당초 추정한 지반의 토질상태 및 지형여건이 설계와 상이할 때
2). 골재원 및 기타 사용자재의 운반거리가 변동될 때
3). 실제 시공시 부득이 공법의 변경이나 구조물의 구조등을 변경하여야 할 사유가 있다고 판단될 때
4). 노선의 변경이나 계획고의 변동이 불가피하다고 판단될 때
5). 기타 발주청에서 설계변경이 필요하다고 인정할 떄
10. 공 사 기 간
본 공사 기간은 착공일로 부터 11개월로 한다. 단, 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 얻어 공기를 연장 할 수 있다.
1). 토목공사 시방서(공사의 일시중지)의 사유가 발생한경우
2). 공사기간 중 강우로 인하여 본 공사를 시행할 수 없는 일수가 많아 공기에 큰 영향을 주었을 경우
3). 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우
4). 용지 및 지장물 보상지연으로 공사기간에 큰 영향을 주었을 경우
5). 공사기간을 연장할 정당한 사유가 있을 경우
6). 시행청의 시공방침변경 관급자재 조달지연 설계변경을 위한 공사중지 명령에 의거 작업이 중단 되었을 경우
11. 안 전 관 리
본 공사 시공중 도급자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해 발생 공공시설물의 파손 또는 도난등의 피해가 있거나,
공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상의무를 진다.

## 주요자재
12. 주 요 자 재
| 공 종 | 규 격 |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
| 골 재 | 40mm이하 |  | M3 | 390 | 사 급
|  | 75mm이하 |  | M3 | 957
|  | 100~300mm |  | M3 | 1288
| 아스팔트 | RSC - 3 |  | D/M | 1
|  | RSC - 4 |  | D/M | 1
| 흄 관 | D450 |  | 본 | 4.12
|  | D1200 |  | 본 | 21
| 강 재 | SM490A | 30 | ton | 1.0977
|  |  | 20 | ton | 18.062
|  |  | 16 | ton | 0.891
|  |  | 10 | ton | 2.4419
|  | SS400 | 20 | ton | 1.109
| 공 종 | 규 격 |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
| H-BEAM | 606X201X12X20 |  | ton | 20.0304 | 사 급
|  | 300X300X10X15 |  | ton | 1.9453
| 강관 | Φ=89.1mm |  | ton | 0.067
| 고장력볼트조임 | M20, L=110 |  | EA | 2311.4
|  | M20, L=85 |  | EA | 395.6
|  | M20, L=80 |  | EA | 263.7
| 스터드볼트 | M19, L=150 |  | EA | 4060.3
| 구조용각형강관(흑관) | 19X19, 1.4T |  | EA | 96
| 원형봉강 | Φ30X350 |  | EA | 48
| H - PILE | 300x300x10x15(POST PILE 포함) |  | ton | 60.348
| 토류판 | 150X60XL |  | M2 | 455
| 공 종 | 규 격 |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
| 레미콘 | 25-40-15 |  | M3 | 3 | 관 급
|  | 25-27-15 |  | M3 | 354
|  | 25-24-15 |  | M3 | 43
|  | 25-24-12 |  | M3 | 162
|  | 25-21-08 |  | M3 | 211
|  | 25-18-15 |  | M3 | 22.683
|  | 25-18-08 |  | M3 | 43
| 철 근 | 고 강 | H32 | ton | 7.8112
|  |  | H29 | ton | 19.7033
|  |  | H25 | ton | 5.652
|  |  | H22 | ton | 3.9644
|  |  | H19 | ton | 6.369
|  |  | H16 | ton | 13.297
|  |  | H13 | ton | 2.6029
| 공 종 | 규 격 |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
| 철 근 | 연 강 | D25 | ton | 3.7111 | 관 급
|  |  | D22 | ton | 1.3844
|  |  | D19 | ton | 2.62
|  |  | D16 | ton | 1.0228
|  |  | D13 | ton | 13.554
| 조경석 | 4목 |  | TON | 670
| 조경석 | 계 |  | TON | 3840
|  | 6목 |  | TON | 1152
|  | 8목 |  | TON | 1152
|  | 10목 |  | TON | 1536
| 스톤네트 징검다리 (직사각형) | 2000x2000 |  | M2 | 56
| 스톤네트 호박돌 일반형 | 2000x2000 |  | M2 | 520
| 스톤매트 400형 | 2000x2000x400 |  | M2 | 576
| 와이어메쉬 | #6 100*100 |  | M2 | 1366
| 아 스 콘 | #78(표층) |  | ton | 16
|  | # 467(기층) |  | ton | 30
| 차량방호울타리 | W2000XH800 |  | 경간 | 26

## 공정표
예 정 공 정 및 동 원 인 원 계 획 표
| 공 종 | 비 율(%) | 공 사 기 간 | [5 empty] | 계
|  |  | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 8개월 | 10개월 | 12개월 |  |  | 542230663
| 토공 | 22 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 22
[11 empty] | 122754511 | 22
| 배 수 공 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1
[11 empty] | 1223762 | 1
| 호안공 | 22 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 22
[11 empty] | 114278804 | 22
| 교 량 공 | 32 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 32
[11 empty] | 171392532 | 32
| 구조물공 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
[11 empty] | 30112052 | 6
| 포장공 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1
[11 empty] | 10061802 | 1
| 가시설공 | 11 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 11
[11 empty] | 60246278 | 11
| 부 대 공 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 5
[11 empty] | 32160922 | 5
| 계 | 100 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.4 | 100
| 누 계 |  | 16.4 | 33.2 | 50 | 66.7 | 83.6 | 100 |  | 0 |  | 100
기 간 |  |  | 공 사 기 간 | [5 empty] | 계
구 분 |  |  | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 8개월 | 10개월 | 12개월
보 통 인 부 |  |  | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 1187 | 647
기 술 인 부 |  |  | 208 | 208 | 208 | 207 | 207 | 207 | 2280 | 1245
계 |  |  | 315 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 | 3467
누 계 |  |  | 315 | 631 | 947 | 1262 | 1577 | 1892

## 예산서
2011년 4월 일 설계 |  |  | 설계자 |  | 검산자 |  | 담 당 |  | 과 장
2 0 1 1 년 | [5 empty] | 위 치 : | 대전광역시 서구 매노천 일원 (산직동 575-8번지선)
매노천 재해예방 정비사업 설계예산서
| ◎ 공 사 개 요 : |  | 하 천 정 비 L = 440 m
| - | 축제 및 호안(조경석쌓기 A=4,276㎡)정비 L=787m
| - | 교량설치(토옥교 B=6.0m, L=24m) N=1개소
| - | 옹벽설치(L형 H=1.3m) L=284m
| - | 보설치(징검다리 및 낙차) N=2개소
| - | 관찰데크설치 N=1개소
| 총 공 사 비 : |  |  | #NAME? |  |  |  | 1319330000
| 도 급 공 사 비 : |  |  | #NAME? |  |  |  | 896310000
| 관 급 자 재 대 : |  |  | #NAME? |  |  |  | 423020000

## 단가표지
매노천 재해예방 정비사업
단 가 산 출 서
2011. 4.
대전광역시 서구청
목 차
1. 단 가 산 출 서
2. 노임 및 자재 가 격 표
3. 중 기 사 용 료
4. 운 반 거 리 표
5. 견 적 서
1. 단 가 산 출 서
2. 노임 및 자재 가 격 표
3. 중 기 사 용 료
4. 운 반 거 리 표
5. 견 적 서

## 수량표지
매노천 재해예방 정비사업
수 량 산 출 서
2011. 4.
대전광역시 서구청