## 원가계산서
원가계산서
비 목 |  |  | 구분 | 금 액 | 요율 | 산 출 근 거
| 재 | 직 접 재 료 비 | 1
| 료 | 간 접 재 료 비 | 2 | 201,849,047
| 비 | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소 계 | A | 201849047 |  | (1 + 2 + 3 )
| 노 | 직 접 노 무 비 | 4 | 319,999,802
순 | 무 | 간 접 노 무 비 | 5 | 36799977 | 11.5% | 4 × 0.115
| 비 | 소 계 | B | 356799779 |  | ( 4 + 5 )
공 |  | 산 출 경 비 | 6 | 78,739,887
|  | 산 재 보 험 료 | 7 | 12844792 | 3.6% | B × 0.036
사 |  | 고 용 보 험 료 | 8 | 2461918 | 0.69% | B × 0.0069
| 경 | 건 강 보 험 료 | 9 | 5087996 | 1.59% | 4 × 0.0159
원 |  | 연 금 보 험 료 | 10 | 7935995 | 2.48% | 4 × 0.0248
|  | 노인장기요양 보험료 | 11 | 333263 | 6.55% | 9 × 0.0655
가 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 12 | 7359995 | 2.3% | 4 × 0.023
|  | 산 업 안 전 보건관리비 | 13 | 15287357 | 1.81% | ((A + 4) × 0.0181 + 3,294,000) × 1.2
|  | 환 경 보 전 비 | 14 | 1801766 | 0.3% | (A + 4 + 6) ×0.003
|  | 공 사 이 행 보증수수료 | 15
| 비 | 하도급대금지급보증수수료 | 16 | 420412 | 0.07% | (A + 4 + 6) × 0.0007
|  | 기 타 경 비 | 17 | 32401631 | 5.8% | (A + B) × 0.058
|  | 소 계 | C | 164675012 |  | (6:17)
|  | 순 공 사 원 가 | D | 723323838 |  | (A + B + C)
|  | 일 반 관 리 비 | E | 39782811 | 5.5% | D × 0.055
|  | 이 윤 | F | 51720624 | 9.22% | (B + C + E) ×0.0922
|  | 폐 기 물 처 리 비 | G
|  | 총 원 가 | H | 814827273 |  | (D + E + F + G)
|  | 부 가 가 치 세 | I | 81482727 | 10% | H × 0.1
|  | 도 급 액 | J | 896310000 |  | (H + I)
|  | 관 급 자 재 대 | K | 423,020,000
|  | 총 공 사 비 | L | 1319330000 |  | (J + K)

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
| 순직접공사비 |  |  |  | 600,588,736 | 319,999,802 | 201,849,047 | 78,739,887
| 매노천 재해예방 정비사업 |  |  |  | 600,588,736 | 319,999,802 | 201,849,047 | 78,739,887
1. | 토공 |  |  |  | 114,779,427 | 58,707,063 | 35,315,846 | 20,756,518
1.01 | 기존구조물 깨기 및 헐기 |  |  |  | 64,715,781 | 42,207,624 | 11,586,156 | 10,922,001
1.02 | 흙깎기 |  |  |  | 8,596,000 | 1,925,000 | 4,361,000 | 2,310,000
1.03 | 흙쌓기 |  |  |  | 2,140,506 | 715,674 | 898,122 | 526,710
1.04 | 구조물터파기 |  |  |  | 3,917,150 | 2,819,720 | 602,880 | 494,550
1.05 | 되메우기 |  |  |  | 1,584,006 | 1,098,453 | 294,192 | 191,361
1.06 | 사토 |  |  |  | 30,829,581 | 9,057,864 | 15,531,471 | 6,240,246
1.07 | 사면보호 |  |  |  | 2,996,403 | 882,728 | 2,042,025 | 71,650
2. | 배수공 |  |  |  | 1,918,668 | 1,008,161 | 858,756 | 51,751
2.01 | 토공 |  |  |  | 84,621 | 59,932 | 14,208 | 10,481
2.02 | 흄관부설 |  |  |  | 367,040 | 283,260 | 42,690 | 41,090
2.03 | 집수정설치 |  |  |  | 749,887 | 143,797 | 606,090 | 0
2.04 | L형측구설치 |  |  |  | 717,120 | 521,172 | 195,768 | 180
3. | 호안공 |  |  |  | 114,134,273 | 69,604,357 | 26,621,999 | 17,907,917
3.01 | 조경석쌓기 |  |  |  | 87,345,969 | 49,803,561 | 23,411,955 | 14,130,453
-1 | 조경석쌓기(TYPE-1) | 8목 |  |  | 80,223,390 | 45,959,146 | 21,253,838 | 13,010,406
-2 | 조경석쌓기(TYPE-2) | 4목 |  |  | 7,122,579 | 3,844,415 | 2,158,117 | 1,120,047
3.02 | 조경석놓기 |  |  |  | 1,094,096 | 683,932 | 225,212 | 184,952
3.03 | 징검다리 및 낙차공 | 하상 |  |  | 25,694,208 | 19,116,864 | 2,984,832 | 3,592,512
4. | 교량공 |  |  |  | 169,444,897 | 111,545,659 | 34,720,042 | 23,179,196
4.01 | 토공 |  |  |  | 27,604,144 | 17,916,075 | 5,171,284 | 4,516,785
-1 | 절취 |  |  |  | 696,637 | 231,214 | 255,773 | 209,650
-2 | 구조물터파기 |  |  |  | 22,827,573 | 15,824,094 | 3,274,370 | 3,729,109
-3 | 되메우기 |  |  |  | 686,170 | 475,835 | 127,440 | 82,895
-4 | 뒷채움잡석부설 |  |  |  | 1,016,025 | 337,249 | 372,899 | 305,877
-5 | 물푸기 |  |  |  | 2,377,739 | 1,047,683 | 1,140,802 | 189,254
4.02 | 교량공 |  |  |  | 141,840,753 | 93,629,584 | 29,548,758 | 18,662,411
-1 | 콘크리트타설 |  |  |  | 5,329,956 | 3,512,282 | 906,328 | 911,346
-2 | 거푸집설치 |  |  |  | 13,504,467 | 9,173,879 | 4,330,588 | 0
-3 | 동바리 |  |  |  | 7,955,707 | 7,551,987 | 403,720 | 0
-4 | 강관비계설치 | 3개월 | 236 | ㎡ | 2,664,440 | 2278344 | 272344 | 113752 | 단산49참조
-5 | 다웰바설치 | (D25,L=600㎜) | 60 | EA | 1,318,680 | 646320 | 672000 | 360 | 단산50참조
-6 | 스페이셔 |  |  |  | 1,333,080 | 63,480 | 1,269,600 | 0
-7 | 슬래브양생 |  | 169 | ㎡ | 100,386 | 48841 | 50700 | 845 | 단산54참조
-8 | 아스팔트코팅 | (2회) | 191 | ㎡ | 1,486,553 | 590381 | 878600 | 17572 | 단산55참조
-9 | 철근가공 및 조립 |  |  |  | 30,993,207 | 30,089,387 | 647,942 | 255,878
-10 | 신축이음 | (스치로폴,T=10M/M) | 9 | ㎡ | 32,328 | 25749 | 6579 | 0 | 단산25참조
-11 | 슬래브면고르기 | (데크휘니샤) | 169 | ㎡ | 185,393 | 88218 | 31603 | 65572 | 단산58참조
-12 | 아스팔트표층(본선) | 3.0M≤시공폭 | 169 | ㎡ | 89,232 | 43264 | 25181 | 20787 | 단산59참조
-13 | 택코팅(수동식) | RSC-4:30ℓ/a | 253 | ㎡ | 8,855 | 8349 | 506 | 0 | 단산60참조
-14 | 교면방수 | P.P proofer | 169 | ㎡ | 829,790 | 444301 | 372307 | 13182 | 단산61참조
-15 | T.B.M설치 |  | 1 | EA | 645,750 | 30750 | 615000 | 0 | 단산62참조
-16 | NOTCH설치 |  | 47 | M | 161,727 | 7661 | 154066 | 0 | 단산63참조
-17 | 배수구(하천용) |  |  |  | 3,988,098 | 1,018,094 | 2,970,004 | 0
-18 | 전선관설치 | (D=100m/m),PVC관 | 56 | M | 404,600 | 19264 | 385336 | 0 | 단산67참조
-19 | 낙하물방지 | 3개월 | 309 | ㎡ | 2,002,011 | 1118580 | 883431 | 0 | 일위3참조
-20 | PSSC합성거더 제작 및 운반 |  |  |  | 50,758,635 | 27,315,615 | 8,166,456 | 15,276,564
-21 | 고장력볼트조임 | 90본/t미만 | 1.468 | Ton | 168,053 | 163159 | 0 | 4894 | 단산76참조
-22 | 스터드볼트설치 | M19,L=150mm | 3942 | EA | 1,702,944 | 1103760 | 157680 | 441504 | 단산77참조
-23 | 강관부설 및 접합 | D=216mm,4.5t | 5 | m | 209,275 | 27575 | 181700 | 0 | 단산78참조
-24 | 바탕면만들기 | 철재면 | 214 | ㎡ | 326,564 | 308374 | 18190 | 0 | 일위4참조
-25 | 강재도장 |  |  |  | 9,188,518 | 5,344,650 | 3,629,654 | 214,214
-26 | PSSC합성거더교 운반 |  | 45.565 | Ton | 6,452,504 | 2607320 | 2519243 | 1325941 | 단산82참조
5. | 구조물공 |  |  |  | 33,702,443 | 26,417,629 | 6,943,204 | 341,610
5.01 | L형옹벽 |  |  |  | 30,338,170 | 23,308,517 | 6,689,245 | 340,408
a | 콘크리트타설 |  |  |  | 5,009,833 | 4,944,643 | 57,876 | 7,314
b | 거푸집 |  |  |  | 15,215,631 | 11,639,011 | 3,288,070 | 288,550
c | 철근가공및조립 | 보통 | 13.078 | Ton | 5,692,682 | 5540076 | 108638 | 43968 | 단산56참조
d | 스페이서 |  |  |  | 2,100,840 | 100,040 | 2,000,800 | 0
e | 배수파이프 | P.V.C : D=50mm | 19 | M | 44,289 | 2109 | 42180 | 0 | 단산86참조
f | 부직포 설치 |  | 57 | ㎡ | 95,703 | 7923 | 87780 | 0 | 단산30참조
g | 신축이음 |  |  |  | 2,179,192 | 1,074,715 | 1,103,901 | 576
5.02 | 파라펫옹벽 | T=0.2m |  |  | 1,166,797 | 952,973 | 212,622 | 1,202
5.03 | 석축쌓기 |  |  |  | 2,197,476 | 2,156,139 | 41,337 | 0
6. | 포장공 |  |  |  | 9,986,391 | 4,073,485 | 5,317,787 | 595,119
6.01 | 아스콘포장 |  |  |  | 1,567,082 | 987,164 | 376,458 | 203,460
6.02 | 콘크리트포장 |  |  |  | 8,419,309 | 3,086,321 | 4,941,329 | 391,659
7. | 가시설공 |  |  |  | 41,087,365 | 28,213,631 | 6,299,526 | 6,574,208
7.01 | H -PILE천공 |  |  |  | 41,087,365 | 28,213,631 | 6,299,526 | 6,574,208
8. | 가도공 |  |  |  | 13,957,476 | 11,521,882 | 1,641,499 | 794,095
9. | 부대공 |  |  |  | 29,729,503 | 8,907,935 | 12,282,095 | 8,539,473
9.01 | 차선도색 |  |  |  | 27,995 | 7,348 | 19,613 | 1,034
9.02 | 차량방호울타리 |  |  |  | 2,463,396 | 2,290,184 | 173,212 | 0
9.03 | 조경수식재 |  |  |  | 7,042,490 | 4,060,490 | 2,982,000 | 0
9.04 | 관찰데크 설치 |  |  |  | 9,988,573 | 1,934,313 | 8,052,230 | 2,030
9.05 | 운반비 |  |  |  | 7,315,698 | 615,600 | 1,055,040 | 5,645,058
9.06 | 시험비 |  |  |  | 1,624,900 | 0 | 0 | 1,624,900
9.07 | 가설사무소 |  |  |  | 1,266,451 | 0 | 0 | 1,266,451
10. | 사급자재대 |  |  |  | 71,848,293 | 0 | 71,848,293 | 0
| 간접노무비 |  | 11.5 | % | 36799977
| 산재보험료 |  | 3.6 | % | 12844792
| 고용보험료 |  | 0.69 | % | 2461918
| 건강보험료 |  | 1.59 | % | 5087996
| 연금보험료 |  | 2.48 | % | 7935995
| 노인장기요양보험료 |  | 6.55 | % | 333263
| 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | % | 7359995
| 산업안전보건관리비 |  | 1.81 | % | 15287357
| 환경보전비 |  | 0.3 | % | 1801766
| 하도급대금지급보증수수료 |  | 0.07 | % | 420412
| 기타경비 |  | 5.8 | % | 32401631
| 순공사원가 |  |  |  | 723323838
| 일반관리비 |  | 5.5 | % | 39782811
| 이윤 |  | 9.22 | % | 51720624
| 폐기물처리비 |  |  |  | 0
| 총원가 |  |  |  | 814827273
| 부가가치세 |  | 10 | % | 81482727
| 도급액 |  |  |  | 896310000
| 관급자재대 |  |  |  | 423,020,000
| 총공사비 |  |  |  | 1319330000

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 순직접공사비 |  |  |  |  | 600,588,736 |  | 319,999,802 |  | 201,849,047 |  | 78,739,887
| 매노천 재해예방 정비사업 |  |  |  |  | 600,588,736 |  | 319,999,802 |  | 201,849,047 |  | 78,739,887
1. | 토공 |  |  |  |  | 114,779,427 |  | 58,707,063 |  | 35,315,846 |  | 20,756,518
1.01 | 기존구조물 깨기 및 헐기 |  |  |  |  | 64,715,781 |  | 42,207,624 |  | 11,586,156 |  | 10,922,001
| 콘크리트포장깨기 | 일반구간 | 306 | ㎥ | 14510 | 4,440,060 | 5507 | 1685142 | 4267 | 1305702 | 4736 | 1449216 | 단산1참조
| 철근콘크리트깨기 | T=30cm이상 | 461 | ㎥ | 47503 | 21,898,883 | 24301 | 11202761 | 12721 | 5864381 | 10481 | 4831741 | 단산2참조
| 철근콘크리트깨기 | T=30cm미만 | 3 | ㎥ | 41957 | 125,871 | 22285 | 66855 | 11073 | 33219 | 8599 | 25797 | 단산3참조
| 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만 | 121 | ㎥ | 13955 | 1,688,555 | 5073 | 613833 | 4146 | 501666 | 4736 | 573056 | 단산4참조
| 아스팔트포장깨기 | 일반구간 | 19 | ㎥ | 13955 | 265,145 | 5073 | 96387 | 4146 | 78774 | 4736 | 89984 | 단산5참조
| 석축헐기 | 찰쌓기,기계 | 612 | ㎡ | 15904 | 9,733,248 | 5813 | 3557556 | 4674 | 2860488 | 5417 | 3315204 | 단산6참조
| 레일철거 | 교량상(50kg/m) | 672 | m | 32683 | 21,962,976 | 32683 | 21962976 |  | 0 |  | 0 | 일위1참조
| 레일철거 | 교량상(30~37kg/m) | 84 | m | 25351 | 2,129,484 | 25351 | 2129484 |  | 0 |  | 0 | 일위2참조
| 콘크리트 포장절단 | 1차로 | 165 | m | 1971 | 325,215 | 1036 | 170940 | 902 | 148830 | 33 | 5445 | 단산7참조
| 아스팔트 포장절단 |  | 32 | m | 1667 | 53,344 | 855 | 27360 | 783 | 25056 | 29 | 928 | 단산8참조
| 폐기물적사 | 굴삭기0.7㎥ | 910 | ㎥ | 2300 | 2,093,000 | 763 | 694330 | 844 | 768040 | 693 | 630630 | 단산9참조
1.02 | 흙깎기 |  |  |  |  | 8,596,000 |  | 1,925,000 |  | 4,361,000 |  | 2,310,000
| 토사깎기 | 불도저19Ton | 7000 | ㎥ | 1228 | 8,596,000 | 275 | 1925000 | 623 | 4361000 | 330 | 2310000 | 단산10참조
1.03 | 흙쌓기 |  |  |  |  | 2,140,506 |  | 715,674 |  | 898,122 |  | 526,710
| 흙 쌓 기 | 노상 | 1086 | ㎥ | 1971 | 2,140,506 | 659 | 715674 | 827 | 898122 | 485 | 526710 | 단산11참조
1.04 | 구조물터파기 |  |  |  |  | 3,917,150 |  | 2,819,720 |  | 602,880 |  | 494,550
| 터 파 기 | 토사:0∼1M | 1570 | ㎥ | 2495 | 3,917,150 | 1796 | 2819720 | 384 | 602880 | 315 | 494550 | 단산12참조
1.05 | 되메우기 |  |  |  |  | 1,584,006 |  | 1,098,453 |  | 294,192 |  | 191,361
| 되메우기및다짐 | 기계90% + 인력10% | 681 | ㎥ | 2326 | 1,584,006 | 1613 | 1098453 | 432 | 294192 | 281 | 191361 | 단산13참조
1.06 | 사토 |  |  |  |  | 30,829,581 |  | 9,057,864 |  | 15,531,471 |  | 6,240,246
| 사토 | 덤프15Ton, L=3.0km | 8643 | ㎥ | 3567 | 30,829,581 | 1048 | 9057864 | 1797 | 15531471 | 722 | 6240246 | 단산14참조
1.07 | 사면보호 |  |  |  |  | 2,996,403 |  | 882,728 |  | 2,042,025 |  | 71,650
| 거적덮기 |  | 1433 | ㎡ | 2091 | 2,996,403 | 616 | 882728 | 1425 | 2042025 | 50 | 71650 | 단산15참조
2. | 배수공 |  |  |  |  | 1,918,668 |  | 1,008,161 |  | 858,756 |  | 51,751
2.01 | 토공 |  |  |  |  | 84,621 |  | 59,932 |  | 14,208 |  | 10,481
| 터 파 기 | 토사:0∼1M | 19 | ㎥ | 2495 | 47,405 | 1796 | 34124 | 384 | 7296 | 315 | 5985 | 단산12참조
| 되메우기및다짐 | 기계90% + 인력10% | 16 | ㎥ | 2326 | 37,216 | 1613 | 25808 | 432 | 6912 | 281 | 4496 | 단산13참조
2.02 | 흄관부설 |  |  |  |  | 367,040 |  | 283,260 |  | 42,690 |  | 41,090
| 흄관부설및접합 | 소켓식,D=450mm | 10 | M | 36704 | 367,040 | 28326 | 283260 | 4269 | 42690 | 4109 | 41090 | 단산16참조
2.03 | 집수정설치 |  |  |  |  | 749,887 |  | 143,797 |  | 606,090 |  | 0
| 집수정 | 0.6×0.6×1.2 | 1 | 개소 | 749887 | 749,887 | 143797 | 143797 | 606090 | 606090 |  | 0 | 단산19참조
2.04 | L형측구설치 |  |  |  |  | 717,120 |  | 521,172 |  | 195,768 |  | 180
| L형측구 | H=0.20M | 36 | m | 19920 | 717,120 | 14477 | 521172 | 5438 | 195768 | 5 | 180 | 단산23참조
3. | 호안공 |  |  |  |  | 114,134,273 |  | 69,604,357 |  | 26,621,999 |  | 17,907,917
3.01 | 조경석쌓기 |  |  |  |  | 87,345,969 |  | 49,803,561 |  | 23,411,955 |  | 14,130,453
-1 | 조경석쌓기(TYPE-1) | 8목 |  |  |  | 80,223,390 |  | 45,959,146 |  | 21,253,838 |  | 13,010,406
| 조경석쌓기 | 0.25㎥내외 | 3516 | ㎡ | 20811 | 73,171,476 | 12824 | 45089184 | 4385 | 15417660 | 3602 | 12664632 | 단산28참조
| 뒷채움잡석:백호0.7㎥ | 기계100% | 806 | ㎥ | 1425 | 1,148,550 | 473 | 381238 | 523 | 421538 | 429 | 345774 | 단산29참조
| 부직포 설치 |  | 3516 | ㎡ | 1679 | 5,903,364 | 139 | 488724 | 1540 | 5414640 |  | 0 | 단산30참조
-2 | 조경석쌓기(TYPE-2) | 4목 |  |  |  | 7,122,579 |  | 3,844,415 |  | 2,158,117 |  | 1,120,047
| 조경석쌓기 | 0.12㎥내외 | 516 | ㎡ | 11840 | 6,109,440 | 7217 | 3723972 | 2538 | 1309608 | 2085 | 1075860 | 단산31참조
| 뒷채움잡석:백호0.7㎥ | 기계100% | 103 | ㎥ | 1425 | 146,775 | 473 | 48719 | 523 | 53869 | 429 | 44187 | 단산29참조
| 부직포 설치 |  | 516 | ㎡ | 1679 | 866,364 | 139 | 71724 | 1540 | 794640 |  | 0 | 단산30참조
3.02 | 조경석놓기 |  |  |  |  | 1,094,096 |  | 683,932 |  | 225,212 |  | 184,952
| 조경석놓기 | 0.12㎥내외 | 244 | ㎡ | 4484 | 1,094,096 | 2803 | 683932 | 923 | 225212 | 758 | 184952 | 단산32참조
3.03 | 징검다리 및 낙차공 | 하상 |  |  |  | 25,694,208 |  | 19,116,864 |  | 2,984,832 |  | 3,592,512
| STONE NET 설치 |  | 576 | ㎡ | 26699 | 15,378,624 | 17936 | 10331136 | 4103 | 2363328 | 4660 | 2684160 | 단산33참조
| STONE MAT 설치 |  | 576 | ㎡ | 17909 | 10,315,584 | 15253 | 8785728 | 1079 | 621504 | 1577 | 908352 | 단산35참조
4. | 교량공 |  |  |  |  | 169,444,897 |  | 111,545,659 |  | 34,720,042 |  | 23,179,196
4.01 | 토공 |  |  |  |  | 27,604,144 |  | 17,916,075 |  | 5,171,284 |  | 4,516,785
-1 | 절취 |  |  |  |  | 696,637 |  | 231,214 |  | 255,773 |  | 209,650
| 토사깎기 | 백호0.7㎥ | 599 | ㎥ | 1163 | 696,637 | 386 | 231214 | 427 | 255773 | 350 | 209650 | 단산36참조
-2 | 구조물터파기 |  |  |  |  | 22,827,573 |  | 15,824,094 |  | 3,274,370 |  | 3,729,109
| 터 파 기 | 토사:0∼1M | 187 | ㎥ | 2495 | 466,565 | 1796 | 335852 | 384 | 71808 | 315 | 58905 | 단산12참조
| 터 파 기 | 토사:1∼2M | 72 | ㎥ | 2794 | 201,168 | 1895 | 136440 | 494 | 35568 | 405 | 29160 | 단산37참조
| 구조물터파기 | 육상리핑암:0∼2M | 310 | ㎥ | 41312 | 12,806,720 | 28065 | 8700150 | 6145 | 1904950 | 7102 | 2201620 | 단산38참조
| 구조물터파기 | 육상리핑암:2∼4M | 196 | ㎥ | 47720 | 9,353,120 | 33937 | 6651652 | 6439 | 1262044 | 7344 | 1439424 | 단산39참조
-3 | 되메우기 |  |  |  |  | 686,170 |  | 475,835 |  | 127,440 |  | 82,895
| 되메우기및다짐 | 기계90% + 인력10% | 295 | ㎥ | 2326 | 686,170 | 1613 | 475835 | 432 | 127440 | 281 | 82895 | 단산13참조
-4 | 뒷채움잡석부설 |  |  |  |  | 1,016,025 |  | 337,249 |  | 372,899 |  | 305,877
| 뒷채움잡석:백호0.7㎥ | 기계100% | 713 | ㎥ | 1425 | 1,016,025 | 473 | 337249 | 523 | 372899 | 429 | 305877 | 단산29참조
-5 | 물푸기 |  |  |  |  | 2,377,739 |  | 1,047,683 |  | 1,140,802 |  | 189,254
| 물 푸 기 |  | 377 | 시간 | 6307 | 2,377,739 | 2779 | 1047683 | 3026 | 1140802 | 502 | 189254 | 단산40참조
4.02 | 교량공 |  |  |  |  | 141,840,753 |  | 93,629,584 |  | 29,548,758 |  | 18,662,411
-1 | 콘크리트타설 |  |  |  |  | 5,329,956 |  | 3,512,282 |  | 906,328 |  | 911,346
| 콘크리트타설 | 철근:펌프차(붐) | 386 | ㎥ | 12419 | 4,793,734 | 7710 | 2976060 | 2348 | 906328 | 2361 | 911346 | 단산41참조
| 콘크리트타설 | 무근 VIB 제외 | 23 | ㎥ | 23314 | 536,222 | 23314 | 536222 |  | 0 |  | 0 | 단산20참조
-2 | 거푸집설치 |  |  |  |  | 13,504,467 |  | 9,173,879 |  | 4,330,588 |  | 0
| 합판거푸집 | 3회 | 536 | ㎡ | 21906 | 11,741,616 | 14901 | 7986936 | 7005 | 3754680 |  | 0 | 단산43참조
| 합판거푸집 | 4회 | 85 | ㎡ | 18747 | 1,593,495 | 12654 | 1075590 | 6093 | 517905 |  | 0 | 단산21참조
| 합판거푸집 | 6회 | 11 | ㎡ | 15396 | 169,356 | 10123 | 111353 | 5273 | 58003 |  | 0 | 단산44참조
-3 | 동바리 |  |  |  |  | 7,955,707 |  | 7,551,987 |  | 403,720 |  | 0
| 강관동바리 | 교량용 | 251 | 공㎥ | 22072 | 5,540,072 | 21034 | 5279534 | 1038 | 260538 |  | 0 | 단산45참조
| 동바리공 | (목재3회) | 59 | 공㎥ | 37054 | 2,186,186 | 35387 | 2087833 | 1667 | 98353 |  | 0 | 단산46참조
| 동바리수평보강재 |  | 51 | ㎡ | 4499 | 229,449 | 3620 | 184620 | 879 | 44829 |  | 0 | 단산48참조
-4 | 강관비계설치 | 3개월 | 236 | ㎡ | 11290 | 2,664,440 | 9654 | 2278344 | 1154 | 272344 | 482 | 113752 | 단산49참조
-5 | 다웰바설치 | (D25,L=600㎜) | 60 | EA | 21978 | 1,318,680 | 10772 | 646320 | 11200 | 672000 | 6 | 360 | 단산50참조
-6 | 스페이셔 |  |  |  |  | 1,333,080 |  | 63,480 |  | 1,269,600 |  | 0
| 스페이셔설치 | (벽체용:스페이셔) | 417 | ㎡ | 2520 | 1,050,840 | 120 | 50040 | 2400 | 1000800 |  | 0 | 단산52참조
| 스페이셔설치 | (슬라브및기초:몰탈블럭) | 336 | ㎡ | 840 | 282,240 | 40 | 13440 | 800 | 268800 |  | 0 | 단산53참조
-7 | 슬래브양생 |  | 169 | ㎡ | 594 | 100,386 | 289 | 48841 | 300 | 50700 | 5 | 845 | 단산54참조
-8 | 아스팔트코팅 | (2회) | 191 | ㎡ | 7783 | 1,486,553 | 3091 | 590381 | 4600 | 878600 | 92 | 17572 | 단산55참조
-9 | 철근가공 및 조립 |  |  |  |  | 30,993,207 |  | 30,089,387 |  | 647,942 |  | 255,878
| 철근가공및조립 | 간단 | 0.144 | Ton | 386284 | 55,623 | 377048 | 54294 | 6390 | 920 | 2846 | 409 | 단산51참조
| 철근가공및조립 | 보통 | 8.167 | Ton | 435287 | 3,554,988 | 423618 | 3459688 | 8307 | 67843 | 3362 | 27457 | 단산56참조
| 철근가공및조립 | 복잡 | 56.649 | Ton | 483373 | 27,382,596 | 469124 | 26575405 | 10224 | 579179 | 4025 | 228012 | 단산57참조
-10 | 신축이음 | (스치로폴,T=10M/M) | 9 | ㎡ | 3592 | 32,328 | 2861 | 25749 | 731 | 6579 |  | 0 | 단산25참조
-11 | 슬래브면고르기 | (데크휘니샤) | 169 | ㎡ | 1097 | 185,393 | 522 | 88218 | 187 | 31603 | 388 | 65572 | 단산58참조
-12 | 아스팔트표층(본선) | 3.0M≤시공폭 | 169 | ㎡ | 528 | 89,232 | 256 | 43264 | 149 | 25181 | 123 | 20787 | 단산59참조
-13 | 택코팅(수동식) | RSC-4:30ℓ/a | 253 | ㎡ | 35 | 8,855 | 33 | 8349 | 2 | 506 |  | 0 | 단산60참조
-14 | 교면방수 | P.P proofer | 169 | ㎡ | 4910 | 829,790 | 2629 | 444301 | 2203 | 372307 | 78 | 13182 | 단산61참조
-15 | T.B.M설치 |  | 1 | EA | 645750 | 645,750 | 30750 | 30750 | 615000 | 615000 |  | 0 | 단산62참조
-16 | NOTCH설치 |  | 47 | M | 3441 | 161,727 | 163 | 7661 | 3278 | 154066 |  | 0 | 단산63참조
-17 | 배수구(하천용) |  |  |  |  | 3,988,098 |  | 1,018,094 |  | 2,970,004 |  | 0
| 집수구설치 | STS 250×250 | 8 | EA | 336171 | 2,689,368 | 64818 | 518544 | 271353 | 2170824 |  | 0 | 단산64참조
| 배수관설치 | Φ165mm,스테일레스 | 10 | m | 129873 | 1,298,730 | 49955 | 499550 | 79918 | 799180 |  | 0 | 단산66참조
-18 | 전선관설치 | (D=100m/m),PVC관 | 56 | M | 7225 | 404,600 | 344 | 19264 | 6881 | 385336 |  | 0 | 단산67참조
-19 | 낙하물방지 | 3개월 | 309 | ㎡ | 6479 | 2,002,011 | 3620 | 1118580 | 2859 | 883431 |  | 0 | 일위3참조
-20 | PSSC합성거더 제작 및 운반 |  |  |  |  | 50,758,635 |  | 27,315,615 |  | 8,166,456 |  | 15,276,564
| PSSC합성거더제작 |  | 3 | 본 | 16756129 | 50,268,387 | 8994106 | 26982318 | 2710229 | 8130687 | 5051794 | 15155382 | 단산68참조
| PSSC합성거더 현장운반 및 가설 |  | 3 | 본 | 163416 | 490,248 | 111099 | 333297 | 11923 | 35769 | 40394 | 121182 | 단산75참조
-21 | 고장력볼트조임 | 90본/t미만 | 1.468 | Ton | 114478 | 168,053 | 111144 | 163159 |  | 0 | 3334 | 4894 | 단산76참조
-22 | 스터드볼트설치 | M19,L=150mm | 3942 | EA | 432 | 1,702,944 | 280 | 1103760 | 40 | 157680 | 112 | 441504 | 단산77참조
-23 | 강관부설 및 접합 | D=216mm,4.5t | 5 | m | 41855 | 209,275 | 5515 | 27575 | 36340 | 181700 |  | 0 | 단산78참조
-24 | 바탕면만들기 | 철재면 | 214 | ㎡ | 1526 | 326,564 | 1441 | 308374 | 85 | 18190 |  | 0 | 일위4참조
-25 | 강재도장 |  |  |  |  | 9,188,518 |  | 5,344,650 |  | 3,629,654 |  | 214,214
| 강교내부도장 | (공장,중방식) | 214 | ㎡ | 17824 | 3,814,336 | 10469 | 2240366 | 6907 | 1478098 | 448 | 95872 | 단산79참조
| 강교외부도장 | (공장,중방식) | 214 | ㎡ | 21191 | 4,534,874 | 12392 | 2651888 | 8351 | 1787114 | 448 | 95872 | 단산80참조
| 강교외부도장 | (현장,중방식) | 214 | ㎡ | 3922 | 839,308 | 2114 | 452396 | 1703 | 364442 | 105 | 22470 | 단산81참조
-26 | PSSC합성거더교 운반 |  | 45.565 | Ton | 141611 | 6,452,504 | 57222 | 2607320 | 55289 | 2519243 | 29100 | 1325941 | 단산82참조
5. | 구조물공 |  |  |  |  | 33,702,443 |  | 26,417,629 |  | 6,943,204 |  | 341,610
5.01 | L형옹벽 |  |  |  |  | 30,338,170 |  | 23,308,517 |  | 6,689,245 |  | 340,408
a | 콘크리트타설 |  |  |  |  | 5,009,833 |  | 4,944,643 |  | 57,876 |  | 7,314
| 콘크리트타설 | 철근 VIB 포함 | 159 | ㎥ | 26523 | 4,217,157 | 26113 | 4151967 | 364 | 57876 | 46 | 7314 | 단산83참조
| 콘크리트타설 | 무근 VIB 제외 | 34 | ㎥ | 23314 | 792,676 | 23314 | 792676 |  | 0 |  | 0 | 단산20참조
b | 거푸집 |  |  |  |  | 15,215,631 |  | 11,639,011 |  | 3,288,070 |  | 288,550
| 유로폼 | 벽체,0~7m | 725 | ㎡ | 16423 | 11,906,675 | 13272 | 9622200 | 2753 | 1995925 | 398 | 288550 | 단산84참조
| 문양거푸집(부착및제거) | 스치로폴 0~7M | 313 | ㎡ | 7768 | 2,431,384 | 4600 | 1439800 | 3168 | 991584 |  | 0 | 단산85참조
| 합판거푸집 | 6회 | 57 | ㎡ | 15396 | 877,572 | 10123 | 577011 | 5273 | 300561 |  | 0 | 단산44참조
c | 철근가공및조립 | 보통 | 13.078 | Ton | 435287 | 5,692,682 | 423618 | 5540076 | 8307 | 108638 | 3362 | 43968 | 단산56참조
d | 스페이서 |  |  |  |  | 2,100,840 |  | 100,040 |  | 2,000,800 |  | 0
| 스페이셔설치 | (벽체용:스페이셔) | 739 | ㎡ | 2520 | 1,862,280 | 120 | 88680 | 2400 | 1773600 |  | 0 | 단산52참조
| 스페이셔설치 | (슬라브및기초:몰탈블럭) | 284 | ㎡ | 840 | 238,560 | 40 | 11360 | 800 | 227200 |  | 0 | 단산53참조
e | 배수파이프 | P.V.C : D=50mm | 19 | M | 2331 | 44,289 | 111 | 2109 | 2220 | 42180 |  | 0 | 단산86참조
f | 부직포 설치 |  | 57 | ㎡ | 1679 | 95,703 | 139 | 7923 | 1540 | 87780 |  | 0 | 단산30참조
g | 신축이음 |  |  |  |  | 2,179,192 |  | 1,074,715 |  | 1,103,901 |  | 576
| 신축이음 | (스치로폴,T=10M/M) | 7 | ㎡ | 3592 | 25,144 | 2861 | 20027 | 731 | 5117 |  | 0 | 단산25참조
| 수밀 충진제 |  | 32 | M | 1380 | 44,160 | 643 | 20576 | 737 | 23584 |  | 0 | 단산87참조
| 다웰바설치 | (D25,L=600㎜) | 96 | EA | 21978 | 2,109,888 | 10772 | 1034112 | 11200 | 1075200 | 6 | 576 | 단산50참조
5.02 | 파라펫옹벽 | T=0.2m |  |  |  | 1,166,797 |  | 952,973 |  | 212,622 |  | 1,202
| 콘크리트타설 | 철근 VIB 포함 | 1 | ㎥ | 26523 | 26,523 | 26113 | 26113 | 364 | 364 | 46 | 46 | 단산83참조
| 합판거푸집 | 4회 | 14 | ㎡ | 18747 | 262,458 | 12654 | 177156 | 6093 | 85302 |  | 0 | 단산21참조
| 철근가공및조립 | 간단 | 0.181 | Ton | 386284 | 69,916 | 377048 | 68245 | 6390 | 1156 | 2846 | 515 | 단산51참조
| 앙카천공 | D16 | 74 | 개소 | 10620 | 785,880 | 8920 | 660080 | 1700 | 125800 |  | 0 | 단산88참조
| 시공이음정리 | 인력치핑 | 1 | ㎡ | 22020 | 22,020 | 21379 | 21379 |  | 0 | 641 | 641 | 단산89참조
5.03 | 석축쌓기 |  |  |  |  | 2,197,476 |  | 2,156,139 |  | 41,337 |  | 0
| 석축쌓기(T=35) | 찰쌓기,H=1.0m | 27 | m | 81388 | 2,197,476 | 79857 | 2156139 | 1531 | 41337 |  | 0 | 단산90참조
6. | 포장공 |  |  |  |  | 9,986,391 |  | 4,073,485 |  | 5,317,787 |  | 595,119
6.01 | 아스콘포장 |  |  |  |  | 1,567,082 |  | 987,164 |  | 376,458 |  | 203,460
| 동상방지층포설및다짐 | 인력식소규모 | 26 | ㎥ | 7861 | 204,386 | 4392 | 114192 | 2135 | 55510 | 1334 | 34684 | 단산94참조
| 보조기층포설및다짐 | 인력식소규모 | 38 | ㎥ | 8649 | 328,662 | 4832 | 183616 | 2350 | 89300 | 1467 | 55746 | 단산95참조
| 프라임코팅(수동식) | RSC-3:75ℓ/a | 127 | ㎡ | 35 | 4,445 | 33 | 4191 | 2 | 254 |  | 0 | 단산96참조
| 택코팅(수동식) | RSC-4:30ℓ/a | 127 | ㎡ | 35 | 4,445 | 33 | 4191 | 2 | 254 |  | 0 | 단산60참조
| 아스콘기층(BB층)포설및다짐 | 소규모현장포설 | 127 | ㎡ | 4036 | 512,572 | 2681 | 340487 | 910 | 115570 | 445 | 56515 | 단산97참조
| 아스콘표층포설및다짐 | 인력식소규모 | 127 | ㎡ | 4036 | 512,572 | 2681 | 340487 | 910 | 115570 | 445 | 56515 | 단산98참조
6.02 | 콘크리트포장 |  |  |  |  | 8,419,309 |  | 3,086,321 |  | 4,941,329 |  | 391,659
| 콘크리트포장(인력) | T=15Cm | 1326 | ㎡ | 3616 | 4,794,816 | 774 | 1026324 | 2842 | 3768492 |  | 0 | 단산99참조
| 보조기층포설및다짐 | 인력식소규모 | 265 | ㎥ | 8649 | 2,291,985 | 4832 | 1280480 | 2350 | 622750 | 1467 | 388755 | 단산95참조
| 합판거푸집 | 6회 | 63 | ㎡ | 15396 | 969,948 | 10123 | 637749 | 5273 | 332199 |  | 0 | 단산44참조
| 줄눈설치 | 수축줄눈 | 88 | M | 4120 | 362,560 | 1611 | 141768 | 2476 | 217888 | 33 | 2904 | 단산26참조
7. | 가시설공 |  |  |  |  | 41,087,365 |  | 28,213,631 |  | 6,299,526 |  | 6,574,208
7.01 | H -PILE천공 |  |  |  |  | 41,087,365 |  | 28,213,631 |  | 6,299,526 |  | 6,574,208
| H-PILE 천공 | 토사 | 177 | m | 23219 | 4,109,763 | 17914 | 3170778 | 1204 | 213108 | 4101 | 725877 | 단산100참조
| H-PILE 천공 | 풍화암 | 51 | m | 103680 | 5,287,680 | 83384 | 4252584 | 1792 | 91392 | 18504 | 943704 | 단산101참조
| H-PILE 천공 | 연암 | 97 | m | 126924 | 12,311,628 | 98041 | 9509977 | 7154 | 693938 | 21729 | 2107713 | 단산102참조
| H-PILE 박기 | 300x300x10x15, 10.0 M | 38 | 본 | 99886 | 3,795,668 | 40375 | 1534250 | 21962 | 834556 | 37549 | 1426862 | 단산103참조
| H-PILE 인발(안내보용) | 육상, L=10.00m | 38 | 본 | 35525 | 1,349,950 | 15082 | 573116 | 9135 | 347130 | 11308 | 429704 | 단산104참조
| 보걸이설치및철거 |  | 76 | 개소 | 17478 | 1,328,328 | 16138 | 1226488 | 1179 | 89604 | 161 | 12236 | 단산105참조
| 띠장 설치 | 300×300, 15~18m | 8 | 본 | 139624 | 1,116,992 | 85839 | 686712 | 12687 | 101496 | 41098 | 328784 | 단산107참조
| 띠장 설치 | 300×300, 6~8m | 16 | 본 | 86471 | 1,383,536 | 53162 | 850592 | 7857 | 125712 | 25452 | 407232 | 단산108참조
| 토류판설치및철거 | t=6cm | 414 | ㎡ | 25130 | 10,403,820 | 15481 | 6409134 | 9185 | 3802590 | 464 | 192096 | 단산109참조
8. | 가도공 |  |  |  |  | 13,957,476 |  | 11,521,882 |  | 1,641,499 |  | 794,095
| 토사깎기 | 백호0.7㎥ | 117 | ㎥ | 1163 | 136,071 | 386 | 45162 | 427 | 49959 | 350 | 40950 | 단산36참조
| 흙 쌓 기 | 노상 | 324 | ㎥ | 1971 | 638,604 | 659 | 213516 | 827 | 267948 | 485 | 157140 | 단산11참조
| 순성토운반(자동덮개) | 토사,L=3.0 km | 207 | ㎥ | 4275 | 884,925 | 1266 | 262062 | 2037 | 421659 | 972 | 201204 | 단산110참조
| 마대쌓기및헐기 |  | 162 | ㎡ | 40151 | 6,504,462 | 37151 | 6018462 | 3000 | 486000 |  | 0 | 단산111참조
| 동상방지층포설및다짐 | 인력식소규모 | 24 | ㎥ | 7861 | 188,664 | 4392 | 105408 | 2135 | 51240 | 1334 | 32016 | 단산94참조
| 흄관부설및접합 | 소켓식,D=1,200mm | 53 | M | 105750 | 5,604,750 | 92024 | 4877272 | 6881 | 364693 | 6845 | 362785 | 단산112참조
9. | 부대공 |  |  |  |  | 29,729,503 |  | 8,907,935 |  | 12,282,095 |  | 8,539,473
9.01 | 차선도색 |  |  |  |  | 27,995 |  | 7,348 |  | 19,613 |  | 1,034
| 차선도색(상온형) | 수동식,백색실선 | 11 | ㎡ | 2545 | 27,995 | 668 | 7348 | 1783 | 19613 | 94 | 1034 | 단산113참조
9.02 | 차량방호울타리 |  |  |  |  | 2,463,396 |  | 2,290,184 |  | 173,212 |  | 0
| 차량용방호울타리설치 | W2000×H750 | 52 | m | 47373 | 2,463,396 | 44042 | 2290184 | 3331 | 173212 |  | 0 | 단산114참조
9.03 | 조경수식재 |  |  |  |  | 7,042,490 |  | 4,060,490 |  | 2,982,000 |  | 0
| 회양목 식재(단식) | H0.3*W0.3 | 497 | 주 | 7885 | 3,918,845 | 4085 | 2030245 | 3800 | 1888600 |  | 0 | 일위5참조
| 영산홍 식재(단식) | H0.3*W0.3 | 497 | 주 | 6285 | 3,123,645 | 4085 | 2030245 | 2200 | 1093400 |  | 0 | 일위7참조
9.04 | 관찰데크 설치 |  |  |  |  | 9,988,573 |  | 1,934,313 |  | 8,052,230 |  | 2,030
| 관찰데크 | B1.0~3.0m, L=10.0m | 1 | 개소 | 9988573 | 9,988,573 | 1934313 | 1934313 | 8052230 | 8052230 | 2030 | 2030 | 견적3참조
9.05 | 운반비 |  |  |  |  | 7,315,698 |  | 615,600 |  | 1,055,040 |  | 5,645,058
| 골재운반-석산 | (골재원-현장) | 240 | ㎥ | 8768 | 2,104,320 | 2565 | 615600 | 4396 | 1055040 | 1807 | 433680 | 단산115참조
| 강 재 운 반 |  | 60.348 | Ton | 18345 | 1,107,084 |  | 0 |  | 0 | 18345 | 1107084 | 단산116참조
| 철 근 운 반 |  | 80.928 | Ton | 11687 | 945,805 |  | 0 |  | 0 | 11687 | 945805 | 단산117참조
| 아스팔트 운반 |  | 1 | D/M | 3175 | 3,175 |  | 0 |  | 0 | 3175 | 3175 | 단산118참조
| 중기운반비 |  | 1 | 식 | 3155314 | 3,155,314 |  | 0 |  | 0 | 3155314 | 3155314 | 단산119참조
9.06 | 시험비 |  |  |  |  | 1,624,900 |  | 0 |  | 0 |  | 1,624,900
| 시험비 |  | 1 | 식 | 1624900 | 1,624,900 |  | 0 |  | 0 | 1624900 | 1624900 | 단산120참조
9.07 | 가설사무소 |  |  |  |  | 1,266,451 |  | 0 |  | 0 |  | 1,266,451
| 가설사무소(컨테이너하우스) | 3×12×2.6 | 1 | EA | 1266451 | 1,266,451 |  | 0 |  | 0 | 1266451 | 1266451 | 단산121참조
10. | 사급자재대 |  |  |  |  | 71,848,293 |  | 0 |  | 71,848,293 |  | 0
| 혼합골재, 대전, 도착도 | D=40mm(보조기층용) | 390 | ㎥ | 13000 | 5,070,000 |  | 0 | 13000 | 5070000 |  | 0
| 혼합골재, 대전, 도착도 | D=75mm(혼합골재) | 32 | ㎥ | 13000 | 416,000 |  | 0 | 13000 | 416000 |  | 0
| 망태석 | Φ100~300mm | 240 | ㎥ | 15800 | 3,792,000 |  | 0 | 15800 | 3792000 |  | 0
| 아스팔트유제 | RSC-3 | 1 | D/M | 130000 | 130,000 |  | 0 | 130000 | 130000 |  | 0
| 아스팔트유제 | RSC-4 | 1 | D/M | 130000 | 130,000 |  | 0 | 130000 | 130000 |  | 0
| 흄 관(B형)(사급) | Φ450mm | 4 | 본 | 56500 | 226,000 |  | 0 | 56500 | 226000 |  | 0
| 열연강판(SM490A) | 9.0<T≤12.0 | 2.442 | Ton | 1070000 | 2,612,940 |  | 0 | 1070000 | 2612940 |  | 0
| 열연강판(SM490A) | 12.0<T≤20.0 | 18.935 | Ton | 1045000 | 19,787,075 |  | 0 | 1045000 | 19787075 |  | 0
| 열연강판(SM490A) | 20.0<T≤30.0 | 1.098 | Ton | 1061000 | 1,164,978 |  | 0 | 1061000 | 1164978 |  | 0
| 열연강판(SS400) | 12.0<T≤20.0 | 1.008 | Ton | 1045000 | 1,053,360 |  | 0 | 1045000 | 1053360 |  | 0
| H-BEAM | 606×201×12×20 | 20.03 | Ton | 920000 | 18,427,600 |  | 0 | 920000 | 18427600 |  | 0 | 교량용
| H-BEAM | 300×300×10×15 | 1.945 | Ton | 920000 | 1,789,400 |  | 0 | 920000 | 1789400 |  | 0 | 교량용
| 구조용탄소강관(흑관) | Φ89.1×3.2t | 5 | M | 8140 | 40,700 |  | 0 | 8140 | 40700 |  | 0
| 고장력볼트 | M20*110mm | 2311 | set | 1120 | 2,588,320 |  | 0 | 1120 | 2588320 |  | 0
| 고장력볼트 | M20*85mm | 396 | set | 1097 | 434,412 |  | 0 | 1097 | 434412 |  | 0
| 고장력볼트 | M20*80mm | 264 | set | 957 | 252,648 |  | 0 | 957 | 252648 |  | 0
| 스터드볼트 | M19, L=150mm | 4060 | EA | 819 | 3,325,140 |  | 0 | 819 | 3325140 |  | 0
| 구조용각형강관(흑관) | 19*19,1.4T | 29 | M | 880 | 25,520 |  | 0 | 880 | 25520 |  | 0
| 원형봉강 | Φ30×350 | 48 | EA | 1962 | 94,176 |  | 0 | 1962 | 94176 |  | 0
| H-BEAM(3개월,손율15%) | 300×300×10×15 | 60.348 | Ton | 138000 | 8,328,024 |  | 0 | 138000 | 8328024 |  | 0 | 가시설용
| 차량용바리게이트 | L3000×H1500×140Φ×80Φ | 2 | EA | 1080000 | 2,160,000 |  | 0 | 1080000 | 2160000 |  | 0 | 견적4참조
| 간접노무비 |  | 11.5 | % |  | 36799977
| 산재보험료 |  | 3.6 | % |  | 12844792
| 고용보험료 |  | 0.69 | % |  | 2461918
| 건강보험료 |  | 1.59 | % |  | 5087996
| 연금보험료 |  | 2.48 | % |  | 7935995
| 노인장기요양보험료 |  | 6.55 | % |  | 333263
| 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | % |  | 7359995
| 산업안전보건관리비 |  | 1.81 | % |  | 15287357
| 환경보전비 |  | 0.3 | % |  | 1801766
| 하도급대금지급보증수수료 |  | 0.07 | % |  | 420412
| 기타경비 |  | 5.8 | % |  | 32401631
| 순공사원가 |  |  |  |  | 723323838
| 일반관리비 |  | 5.5 | % |  | 39782811
| 이윤 |  | 9.22 | % |  | 51720624
| 폐기물처리비 |  |  |  |  | 0
| 총원가 |  |  |  |  | 814827273
| 부가가치세 |  | 10 | % |  | 81482727
| 도급액 |  |  |  |  | 896310000
| 관급자재대 |  |  |  |  | 423,020,000
| 총공사비 |  |  |  |  | 1319330000
11. | 관급자재대 |  |  |  |  | 423,020,000 |  | 0 |  | 423,020,000 |  | 0
11.1 | 레미콘 |  |  |  |  | 51,550,000 |  | 0 |  | 51,550,000 |  | 0
| 레미콘-대전지역 | 25-40-15 | 3 | ㎥ | 80240 | 240,720 |  | 0 | 80240 | 240720 |  | 0 | 관급
| 레미콘-대전지역 | 25-27-15 | 346 | ㎥ | 65890 | 22,797,940 |  | 0 | 65890 | 22797940 |  | 0 | 관급
| 레미콘-대전지역 | 25-24-15 | 43 | ㎥ | 60270 | 2,591,610 |  | 0 | 60270 | 2591610 |  | 0 | 관급
| 레미콘-대전지역 | 25-24-12 | 162 | ㎥ | 59980 | 9,716,760 |  | 0 | 59980 | 9716760 |  | 0 | 관급
| 레미콘-대전지역 | 25-21-08 | 211 | ㎥ | 57520 | 12,136,720 |  | 0 | 57520 | 12136720 |  | 0 | 관급
| 레미콘-대전지역 | 25-18-15 | 24 | ㎥ | 57900 | 1,389,600 |  | 0 | 57900 | 1389600 |  | 0 | 관급
| 레미콘-대전지역 | 25-18-08 | 43 | ㎥ | 55760 | 2,397,680 |  | 0 | 55760 | 2397680 |  | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 51271030 | 278,970 |  |  | 51271030 | 278970
11.2 | 철근 |  |  |  |  | 73,020,000 |  | 0 |  | 73,020,000 |  | 0
a | 철근(고강SD400) |  |  |  |  | 53,130,000 |  | 0 |  | 53,130,000 |  | 0
| 이형철근(SD400)-관급 | HD=32mm 하치장상차도 | 7.811 | Ton | 889330 | 6,946,556 |  | 0 | 889330 | 6946556 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD400)-관급 | HD=29mm 하치장상차도 | 19.703 | Ton | 889330 | 17,522,468 |  | 0 | 889330 | 17522468 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD400)-관급 | HD=25mm 하치장상차도 | 5.652 | Ton | 889330 | 5,026,493 |  | 0 | 889330 | 5026493 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD400)-관급 | HD=22mm 하치장상차도 | 3.964 | Ton | 889330 | 3,525,304 |  | 0 | 889330 | 3525304 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD400)-관급 | HD=19mm 하치장상차도 | 6.369 | Ton | 889330 | 5,664,142 |  | 0 | 889330 | 5664142 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD400)-관급 | HD=16mm 하치장상차도 | 13.297 | Ton | 889330 | 11,825,421 |  | 0 | 889330 | 11825421 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD400)-관급 | HD=13mm 하치장상차도 | 2.603 | Ton | 894740 | 2,329,008 |  | 0 | 894740 | 2329008 |  | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 52839392 | 290,608 |  |  | 52839392 | 290608
b | 철근(연강SD300) |  |  |  |  | 19,890,000 |  | 0 |  | 19,890,000 |  | 0
| 이형철근(SD300)-관급 | D=25mm 하치장상차도 | 3.711 | Ton | 883910 | 3,280,190 |  | 0 | 883910 | 3280190 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD300)-관급 | D=22mm 하치장상차도 | 1.384 | Ton | 883910 | 1,223,331 |  | 0 | 883910 | 1223331 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD300)-관급 | D=19mm 하치장상차도 | 2.62 | Ton | 883910 | 2,315,844 |  | 0 | 883910 | 2315844 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD300)-관급 | D=16mm 하치장상차도 | 1.023 | Ton | 883910 | 904,239 |  | 0 | 883910 | 904239 |  | 0 | 관급
| 이형철근(SD300)-관급 | D=13mm 하치장상차도 | 13.554 | Ton | 889330 | 12,053,978 |  | 0 | 889330 | 12053978 |  | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 19777582 | 112,418 |  |  | 19777582 | 112418
11.3 | 스톤네트 |  |  |  |  | 124,450,000 |  | 0 |  | 124,450,000 |  | 0
| 스톤네트 징검다리 | 2000×2000 | 56 | ㎡ | 422900 | 23,682,400 |  | 0 | 422900 | 23682400 |  | 0 | 관급
| 스톤네트 호박돌 일반형 | 2000×2000 | 520 | ㎡ | 111300 | 57,876,000 |  | 0 | 111300 | 57876000 |  | 0 | 관급
| 스톤매트 400형 | 2000×2000×400 | 576 | ㎡ | 73300 | 42,220,800 |  | 0 | 73300 | 42220800 |  | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 123779200 | 670,800 |  |  | 123779200 | 670800
11.4 | 아스콘 |  |  |  |  | 2,830,000 |  | 0 |  | 2,830,000 |  | 0
| 아스콘-대전및충남지역 | BB-2(#467), 일반품, 기층용 | 16 | 톤 | 57510 | 920,160 |  | 0 | 57510 | 920160 |  | 0 | 관급
| 아스콘-대전및충남지역 | 표층용, WC-2(#78) | 30 | 톤 | 63130 | 1,893,900 |  | 0 | 63130 | 1893900 |  | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 2814060 | 15,940 |  |  | 2814060 | 15940
11.5 | 조경석 |  |  |  |  | 144,210,000 |  | 0 |  | 144,210,000 |  | 0
| 조경석 | 400×500×600,4목 | 670 | Ton | 30100 | 20,167,000 |  | 0 | 30100 | 20167000 |  | 0 | 관급21165628
| 조경석 | 500×600×700,6목~10목 | 3840 | Ton | 32100 | 123,264,000 |  | 0 | 32100 | 123264000 |  | 0 | 관급21165627
| 조경석 | 6목 | 1152 | Ton
| 조경석 | 8목 | 1152 | Ton
| 조경석 | 10목 | 1536 | Ton
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 143431000 | 779,000 |  |  | 143431000 | 779000
11.6 | 교량난간 |  |  |  |  | 14,610,000 |  | 0 |  | 14,610,000 |  | 0
| 차량방호울타리 | W2000×H750 | 52 | m | 279300 | 14,523,600 |  | 0 | 279300 | 14523600 |  | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 14523600 | 86,400 |  |  | 14523600 | 86400
11.7 | 와이어메쉬 |  |  |  |  | 5,550,000 |  | 0 |  | 5,550,000 |  | 0
| 와이어메쉬(용접철망)관급 | #6, 100×100 | 1366 | ㎡ | 4040 | 5,518,640 |  | 0 | 4040 | 5518640 |  | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 5518640 | 31,360 |  |  | 5518640 | 31360
11.8 | 흄관 |  |  |  |  | 6,800,000 |  | 0 |  | 6,800,000 |  | 0
| 흄 관(B형)(관급) | Φ1200mm | 21 | 본 | 321800 | 6,757,800 |  | 0 | 321800 | 6757800 |  | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 6757800 | 42,200 |  |  | 6757800 | 42200