## 표지
산직천 재해예방 정비사업
설계서
2011. 7.
대전광역시 서구청
목 차
Ⅰ. 설 계 설 명 서
Ⅱ. 표 준 시 방 서
Ⅲ. 공 사 시 방 서
Ⅳ. 예정공정 및 동원인원계획표
Ⅴ. 설 계 예 산 서
Ⅵ. 단 가 산 출 서
Ⅰ. 설 계 설 명 서
Ⅱ. 표 준 시 방 서
Ⅲ. 공 사 시 방 서
Ⅳ. 예정공정 및 동원인원계획표
Ⅴ. 설 계 예 산 서
Ⅵ. 단 가 산 출 서

## 설명서
Ⅰ . 설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : 산직천 재해예방 정비사업
2. 위 치 : 대전광역시 서구 산직천 일원 (산직동 439-1번지선)
3. 공 사 목 적 : 본 과업은 매노천의 지류하천인 산직천의 수해 예방을 통한 주민의 재산과 인명을 보호하고, 자연친화적인
아름다운 하천을 조성코자 함.
4. 사 업 개 요
| 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 비 고
| 흙쌓기 | 토사 | ㎥ | 38
| 흙깍기 | 토사 | ㎥ | 8
| 터파기 | 토사 | ㎥ | 203
| 되메우기 | 토사 | ㎥ | 123
| 사토운반 | 토사 | ㎥ | 46
| 사면보호 | 거적덮기 | ㎡ | 35
| 배수암거 | 1@5.0x2.2 | m | 4
5. 골 재 원 위 치 : 대주개발㈜ 충남 논산시 벌곡면 한삼천리 317-1번지
6. 시 공 기 준
본 공사는 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서에 의거 시공하고 기타 공종에 대한 시공은 발주청의 지시에 의함
7. 공 사 용 자 재
본 공사에 소요되는 자재는 KS표시 허가품을 사용하여야 하며, KS품이 없는 자재는 사용전 감독관 또는 감리원의 승인을 얻어 사용한다.
8. 설 계 변 경 조 건
다음과 같은 사유가 발생되었을 시는 설계 변경 할 수 있다.
1). 당초 추정한 지반의 토질상태 및 지형여건이 설계와 상이할 때
2). 골재원 및 기타 사용자재의 운반거리가 변동될 때
3). 실제 시공시 부득이 공법의 변경이나 구조물의 구조등을 변경하여야 할 사유가 있다고 판단될 때
4). 노선의 변경이나 계획고의 변동이 불가피하다고 판단될 때
5). 기타 발주청에서 설계변경이 필요하다고 인정할 떄
10. 공 사 기 간
본 공사 기간은 착공일로 부터 3개월로 한다. 단, 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 얻어 공기를 연장 할 수 있다.
1). 토목공사 시방서(공사의 일시중지)의 사유가 발생한경우
2). 공사기간 중 강우로 인하여 본 공사를 시행할 수 없는 일수가 많아 공기에 큰 영향을 주었을 경우
3). 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우
4). 용지 및 지장물 보상지연으로 공사기간에 큰 영향을 주었을 경우
5). 공사기간을 연장할 정당한 사유가 있을 경우
6). 시행청의 시공방침변경 관급자재 조달지연 설계변경을 위한 공사중지 명령에 의거 작업이 중단 되었을 경우
11. 안 전 관 리
본 공사 시공중 도급자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해 발생 공공시설물의 파손 또는 도난등의 피해가 있거나,
공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상의무를 진다.

## 주요자재
12. 주 요 자 재
| 공 종 | 규 격 |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
| 레미콘 | 25-24-15 |  | M3 | 77 | 관 급
|  | 25-21-08 |  | M3 | 2
|  | 25-18-12 |  | M3 | 6
|  | 25-16-08 |  | M3 | 2
| 철 근 | 고 강 | H16 | ton | 0.709
|  |  | H13 | ton | 0.709
|  | 연 강 | D25 | ton | 0.943
|  |  | D22 | ton | 2.963
|  |  | D19 | ton | 1.276
|  |  | D16 | ton | 1.528
|  |  | D13 | ton | 1.404

## 공정표
예 정 공 정 및 동 원 인 원 계 획 표
| 공 종 | 비 율(%) | 공 사 기 간 | [5 empty] | 계
|  |  | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 |  |  | 18193372
| 토공 | 18.91 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 18.9
[11 empty] | 3441370 | 18.91
| 구조물공 | 77.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.9 | 77.9 |  |  | 0
[11 empty] | 14173128 | 77.9
| 부 대 공 | 3.18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 3.2 |  |  | 0
[11 empty] | 578874 | 3.18
| 계 | 99.99 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 100
| 누 계 |  | 16.7 | 33.4 | 50.1 | 66.7 | 83.4 | 100 |  | 0 |  | 99.99
기 간 |  |  | 공 사 기 간 | [5 empty] | 계
구 분 |  |  | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 | 15일
보 통 인 부 |  |  | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 49 | 49
기 술 인 부 |  |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 104 | 104
계 |  |  | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 153
누 계 |  |  | 25 | 50 | 76 | 103 | 128 | 153

## 예산서
2011년 7월 일 설계 |  |  | 설계자 |  | 검산자 |  | 담 당 |  | 과 장
2 0 1 1 년 | [5 empty] | 위 치 : | 대전광역시 서구 산직천 일원 (산직동 439-1번지선)
산직천 재해예방 정비사업 설계예산서
| ◎ 공 사 개 요 : |  | 하 천 정 비 L = 10 m
| - | 소교량설치(BOX교 B=5.0m, L=4.0m) N=1개소
| 총 공 사 비 : |  |  | #NAME? |  |  |  | 45000000
| 도 급 공 사 비 : |  |  | #NAME? |  |  |  | 31260000
| 관 급 자 재 대 : |  |  | #NAME? |  |  |  | 13740000

## 단가표지
산직천 재해예방 정비사업
단 가 산 출 서
2011. 7.
대전광역시 서구청
목 차
1. 단 가 산 출 서
2. 노임 및 자재 가 격 표
3. 중 기 사 용 료
4. 운 반 거 리 표
1. 단 가 산 출 서
2. 노임 및 자재 가 격 표
3. 중 기 사 용 료
4. 운 반 거 리 표

## 수량표지
산직천 재해예방 정비사업
수 량 산 출 서
2011. 7.
대전광역시 서구청