## 설표
산직천 재해예방 정비사업 폐기물처리용역
설 계 서
2011. 08.
대전광역시
서구청

## 폐기물공정표
예 정 공 정 표
공사기간 : 6개월
공 종 | 보 할 (%) | 공 사 기 간 | [5 empty] | 비 고
|  | 1개월 | 2개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월
1.폐기물처리 | 100 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667
계 | 100 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667
누 계 | 100 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100

## 폐기물예산서
설 계 자 |  |  | 심사자 |  |  | 담 당 | 과 장 |  | 2011년 8월 일 설계
2011 년도
산직천 재해예방 정비사업 폐기물처리용역 설계예산서
O 사 업 명 : 산직천 재해예방 정비사업 폐기물처리용역
O 위 치 : 대전광역시 서구 산직동 439-1번지 일원
|  |  | O 공사개요 : | 폐콘크리트 = 312 Ton
|  | 총 공 사 비 : |  |  | 4890000 |  |  | 4890000
|  | - 도 급 예 정 액 : |  |  | 4890000 |  |  | 4890000