## 1.10 도로건설계획
1.10 도로건설계획 | [11 empty] | 단위;km
구분 | 노 선 수 | 도로연장 |  |  | 정비계획기간(2001-2005) | [5 empty] | 2006 이후 | 비고
|  | 총연장 | 포장 | 미포장 | 전체 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
[5 empty] | 사업량 | 사업량 | 사업량 | 사업량 | 사업량 | 사업량
군도 | 19 | 137.5 | 104 | 33.5 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 31
완료 | 8 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계속 | 1 | 12.7 | 3.4 | 9.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 9.4
신규 | 10 | 65.8 | 41.6 | 24.2 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 21.6
면도 | 7 | 19.7 | 8.3 | 11.4 | 2.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7
청 양 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
운 곡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대 치 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
정 산 | 2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
목 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
청 남 | 1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 2.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
장 평 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
남 양 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화 성 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
비 봉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
리도 | 83 | 218.7 | 80 | 138.7 | 11.8 | 1.1 | 2.8 | 1.3 | 3.8 | 2.8 | 126.9
청 양 | 10 | 27.3 | 12.6 | 14.7 | 4.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.8 | 10.4
운 곡 | 8 | 25.7 | 6.4 | 19.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 18.2
대 치 | 10 | 26.6 | 11.1 | 15.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 14.8
정 산 | 7 | 19.2 | 10.6 | 8.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7.9
목 | 8 | 19.3 | 6.6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7
청 남 | 8 | 23.9 | 7.2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7
장 평 | 5 | 10.7 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
남 양 | 7 | 12.9 | 5.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5
화 성 | 10 | 29.7 | 8.7 | 21 | 3.9 | 0 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0 | 17.1
비 봉 | 10 | 23.4 | 6.1 | 17.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2
농도 | 115 | 172 | 34.8 | 137.2 | 4.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 132.7
청 양 | 16 | 19.5 | 4.3 | 15.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 14.4
운 곡 | 10 | 14.6 | 3.6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10
대 치 | 7 | 7.4 | 1.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
정 산 | 12 | 19.4 | 2.9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
목 | 8 | 15.7 | 1.8 | 13.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9
청 남 | 11 | 16.8 | 1.2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6
장 평 | 17 | 26.9 | 6.4 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
남 양 | 15 | 24.9 | 8 | 16.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 15.2
화 성 | 6 | 8.4 | 1.1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3
비 봉 | 13 | 18.4 | 4.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
자료; 청양군건설과