## 공사비
10. | 안 적 골 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 1647.76 | 4448 | 1820.2 | 4914 | 1916 | 5173 | 2203.4 | 5949 | 2490.8 | 6725
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 2294.05 | 7570 | 2534.125 | 8362 | 2667.5 | 8802 | 3281.025 | 10827 | 3547.775 | 11707
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 1689.9 | 147528 | 1866.75 | 162967 | 1965 | 171544 | 2416.95 | 210999 | 2613.45 | 228154
|  | 1.228 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 1868.5265 | 7287 | 2064.0699 | 8049 | 2172.7052 | 8473 | 2672.4274 | 10422 | 2889.6979 | 11269
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 1868.5265 | 1121 | 2064.0699 | 1238 | 2172.7052 | 1303 | 2672.4274 | 1603 | 2889.6979 | 1733
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 12 | 129600 | 12 | 129600 | 12 | 129600 | 12 | 129600 | 12 | 129600
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 44633 |  | 47269 |  | 48734 |  | 55410 |  | 58378
|  |  | 계 |  |  |  | 342187 |  | 362399 |  | 373629 |  | 424810 |  | 447566
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 530389 |  | 561718 |  | 579124 |  | 658455 |  | 693727 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 4944 | 24720 | 5562 | 27810 | 6180 | 30900 | 7601.4 | 38007 | 8219.4 | 41097
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 368 | 1840 | 414 | 2070 | 460 | 2300 | 565.8 | 2829 | 611.8 | 3059
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 26560 |  | 29880 |  | 33200 |  | 40836 |  | 44156
|  |  | 총 계 |  |  |  | 556949 |  | 591598 |  | 612324 |  | 699291 |  | 737883 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 안 적 골 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 1228 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 100 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 0 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 12 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 1916 |  | 1916
[8 empty] | 성 토 |  | 2505 | 162.5 | 2667.5
[8 empty] | 호 안 공 |  | 1965 |  | 1965
[8 empty] | 줄 떼 |  | 1992.4276 | 180.2776 | 2172.7052
[8 empty] | 면고르기 |  | 1992.4276 | 180.2776 | 2172.7052
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 1647.76 |  | 1820.2 |  | 1916 |  | 2203.4 |  | 2490.8
성 토 |  | M3 | 2294.05 |  | 2534.125 |  | 2667.5 |  | 3281.025 |  | 3547.775
호안공 |  | M2 | 1689.9 |  | 1866.75 |  | 1965 |  | 2416.95 |  | 2613.45
줄 떼 |  | M2 | 1868.5265 |  | 2064.0699 |  | 2172.7052 |  | 2672.4274 |  | 2889.6979
면고르기 |  | M2 | 1868.5265 |  | 2064.0699 |  | 2172.7052 |  | 2672.4274 |  | 2889.6979
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 4944 |  | 5562 |  | 6180 |  | 7601.4 |  | 8219.4
편입용지 | 전 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 368 |  | 414 |  | 460 |  | 565.8 |  | 611.8
편입용지 | 계 | M2 | 5312 |  | 5976 |  | 6640 |  | 8167.2 |  | 8831.2

## 확폭구간
10. | 안 적 골 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 1228 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1916 | 2505 | 1965 | 1992.4276
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 1228 |  |  |  |  | 1916 | 2505 | 1965 | 1992.4276

## 보축구간
10. | 안 적 골 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 100 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 162.5 | 180.2776
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 162.5 | 180.2776 | 0