## 공사비
70. | 점 심 골 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 1796.8 | 4851 | 2021.4 | 5457 | 2246 | 6064 | 2582.9 | 6973 | 2919.8 | 7883
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 1020.192 | 3366 | 1147.716 | 3787 | 1275.24 | 4208 | 1568.5452 | 5176 | 1696.0692 | 5597
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 636.8 | 55592 | 716.4 | 62541 | 796 | 69490 | 979.08 | 85473 | 1058.68 | 92422
|  | 0.468 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 1078.4925 | 4206 | 1213.3041 | 4731 | 1348.1156 | 5257 | 1658.1822 | 6466 | 1792.9938 | 6992
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 1078.4925 | 647 | 1213.3041 | 727 | 1348.1156 | 808 | 1658.1822 | 994 | 1792.9938 | 1075
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 2 | 112000 | 2 | 112000 | 2 | 112000 | 2 | 112000 | 2 | 112000
|  | 0.191 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 7 | 2177 | 7 | 2177 | 7 | 2177 | 7 | 2177 | 7 | 2177
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 27425 |  | 28713 |  | 30000 |  | 32888 |  | 34221
|  |  | 계 |  |  |  | 210264 |  | 220133 |  | 230004 |  | 252147 |  | 262367
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 325909 |  | 341206 |  | 356506 |  | 390827 |  | 406668 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 2487.2 | 12436 | 2798.1 | 13990 | 3109 | 15545 | 3824.07 | 19120 | 4134.97 | 20674
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 92.8 | 464 | 104.4 | 522 | 116 | 580 | 142.68 | 713 | 154.28 | 771
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 56 | 280 | 63 | 315 | 70 | 350 | 86.1 | 430 | 93.1 | 465
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 13180 |  | 14827 |  | 16475 |  | 20263 |  | 21910
|  |  | 총 계 |  |  |  | 339089 |  | 356033 |  | 372981 |  | 411090 |  | 428578 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 점 심 골 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 468 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 191 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 7 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 2 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 2246 |  | 2246
[8 empty] | 성 토 |  | 580 | 695.24 | 1275.24
[8 empty] | 호 안 공 |  | 796 |  | 796
[8 empty] | 줄 떼 |  | 590.5893 | 757.5263 | 1348.1156
[8 empty] | 면고르기 |  | 590.5893 | 757.5263 | 1348.1156
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 1796.8 |  | 2021.4 |  | 2246 |  | 2582.9 |  | 2919.8
성 토 |  | M3 | 1020.192 |  | 1147.716 |  | 1275.24 |  | 1568.5452 |  | 1696.0692
호안공 |  | M2 | 636.8 |  | 716.4 |  | 796 |  | 979.08 |  | 1058.68
줄 떼 |  | M2 | 1078.4925 |  | 1213.3041 |  | 1348.1156 |  | 1658.1822 |  | 1792.9938
면고르기 |  | M2 | 1078.4925 |  | 1213.3041 |  | 1348.1156 |  | 1658.1822 |  | 1792.9938
교량 (SLAB) |  | 개소 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
교량 (BOX) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
낙차공 |  | M당 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 2487.2 |  | 2798.1 |  | 3109 |  | 3824.07 |  | 4134.97
편입용지 | 전 | M2 | 92.8 |  | 104.4 |  | 116 |  | 142.68 |  | 154.28
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 56 |  | 63 |  | 70 |  | 86.1 |  | 93.1
편입용지 | 계 | M2 | 2636 |  | 2965.5 |  | 3295 |  | 4052.85 |  | 4382.35

## 확폭구간
70. | 점 심 골 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 468 | 3 | 2 | 1.6 | 0.4 | 2246 | 580 | 796 | 590.5893
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 468 |  |  |  |  | 2246 | 580 | 796 | 590.5893

## 보축구간
70. | 점 심 골 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 191 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.6 |  | 695.24 | 757.5263
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 191 |  |  |  |  | 0 | 695.24 | 757.5263 | 0