## 표지
용정동 배수로 수해복구공사 외5건
설계서
2017. 9.
청 주 시
목 차
|  | 1. | 설계설명서
|  | 2. | 공사시방서
|  | 3. | 예정공정표
|  | 4. | 설계예산서
|  | 5. | 단가산출서
|  | 6. | 수량산출서

## 1.설계설명서
1. 설 계 설 명 서

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 위 치
| ⊙ | 충청북도 청주시 일원
2. 공 사 명
| ⊙ | 용정동 배수로 수해복구공사 외5건
3. 목 적
| ⊙ | 농업기반시설 확충사업의 일환으로 용배수로 정비로 영농생활 불편해소
4. 공사개요
1.용정동 : 축조블럭(H=1.5m) L=59m
2.석화리 : 벤치플륨관(500X500) L=53m, 보강수로관(700X700) L=62m
3.비하지구 : 보강수로관(600X600) L=130m
4. 유두저수지 : 용수개거(2.0X1.0) L=30m
5. 어암1리 : 보강수로관(700X700) L=103m, 축조블럭(H=1.5m) L=96m
6. 성대1 양수장 : 게비온 옹벽(H=4.0m) L=12m
5. 공사용장비
장 비 명 | [5 empty] | 규 격 | 단위 | 소 요 대 수 | 비 고
백 호 우 | [5 empty] | 0.7㎥ | 대 | 6
덤프트럭(자동덮개) | [5 empty] | 15ton | 대 | 6
콘크리트펌프차 | [5 empty] | 32m, 80~95㎥/hr | 대 | 2
크레인(타이어) | [5 empty] | 10ton | 대 | 2
진동로울러(핸드가이드) | [5 empty] | 0.7ton | 대 | 6
5. 공사기간 : |  |  |  | 본 공사에 소요되는 공사기간은 착공일로부터 60일로 하며 다음의 경우에는 관의 승인을 얻어 그 기간을
연장할수 있다.
| 1) | 연평균 강우일보다 많은 강우일로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주었거나 관급자재의 공급지연으로
공사에 지장을 주었다고 인정될 때
| 2) | 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 할때
| 3) | 기타 시행청이 필요하다고 인정 할때
6. 설계변경조건 : |  |  |  |  | 본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 변경할 수 있다.
| 1) | 설계당시 조사된 자료에 의거 설계하였는바 조사 불능한 부분 및 조사 후 변경 사항이 발생하였을 때
측량 결과 지형의 차이등 현지 여건이 변경되었을 때
| 2) | 골재원 및 토취장의 위치 및 운반거리등이 변경될 경우 (유용토 운반거리가 변경될 경우).
| 3) | 공법이 변경될 경우.
| 4) | 천재지변으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우.
| 5) | 본 공사의 관급자재 규격 및 수량 인도지 등이 변경될 경우.
| 6) | 기타 시행청이 필요하다고 인정할 때
7.설계적용기준
| 1) | 환 율 : 2017년 8월 외환은행 연도초 고시 ($ : 1,121.9원 적용)
| 2) | 자 재 시 세 : 2017년 8월호 조달청 가격정보지 및 2017년 8월호 물가자료에 의거 산정
| 3) | 노임 및 품셈 : 2017년 대한건설협회 발표 상반기노임 기준 및 건설공사표준 품셈에 의거 산정

## 2.예정공정표
2. 공 사 시 방 서

## 3.예정공정표
3. 예 정 공 정 표

## 예정공정
예 정 공 정 표
공 종 |  | 구성비(%) | 공 사 기 간 ( 60 일 ) | [5 empty] | 비 고
|  |  | 착공후 10일 | 20 일 | 30 일 | 40 일 | 50 일 | 60 일
1. | 용정동 | 18 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 구 분 | 사업비 | 구성비 | 칸수 | 셀당 | 검 산 | 적 용 | 검산
[10 empty] | 용정동 | 13844066 | 17.93 | 3 | 5.98 | 17.94 | 7.3 | 21.9
2. | 배수공 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 배 수 공 | 16009613 | 20.73 | 3 | 6.91 | 20.73 | 0 | #N/A
[10 empty] | 구조물공 | 5075796 | 6.57 | 6 | 1.1 | 6.6 | 0 | #N/A
3. | 구조물공 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 교 량 공 | 9464619 | 12.26 | 6 | 2.04 | 12.24 | 0 | #N/A
[11 empty] | 18550041 | 24.02 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #N/A
2. | 석화리 | 21 |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 석화리 | 16009613 | 20.73 | 3 | 6.91 | 20.73 | 8.5 | #N/A
[10 empty] | 비하지구 | 5075796 | 6.57 | 3 | 2.19 | 6.57 | 2.7 | #N/A
2. | 포장공 | [8 empty] | 수로관공 | 5448638 | 7.06 | 7 | 1.01 | 7.07 | 1.6 | #N/A
[10 empty] | 수로관공 | 2044366 | 2.65 | 8 | 0.33 | 2.64 | 2.6 | #N/A
3. | 비하지구 | 6.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 유두저수지 | 9464619 | 12.26 | 3 | 4.09 | 12.27 | 2.5 | #N/A
[10 empty] | 어암1리 | 18550041 | 24.02 | 4 | 6.01 | 24.04 | 0.5 | #N/A
4. | 유두저수지 | 12 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 성대1리 | 14269255 | 18.48 | 3 | 6.16 | 18.48 |  | #N/A
[10 empty] | 계 | 77213390
5. | 어암1리 | 24 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | bar: 구 분 to 사업비; 칸수; 적 용
0.1793
6. | 성대1리 | 18.4 |  |  |  | 6.1 | 6.2 | 6.1
계 |  | #N/A | 6 | 13 | 25.2 | 25.3 | 18.4 | 12.1 |  | 구성비: 0.20734
누 계 |  | #N/A | 6 | 19 | 44.2 | 69.5 | 87.9 | 100 |  | 구성비: 0.065737
0.45238
동 원 인 원 계 획 표
공 종 |  | 계 | 공 사 기 간 ( 60 일 ) | [5 empty] | 비 고
|  |  | 착공후 10일 | 20 일 | 30 일 | 40 일 | 50 일 | 60 일
계 (인) |  | #N/A | #N/A | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 |  | 구 분: 보통인부; 사업비: 125
보통인부 |  | 125 | 8 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |  | 구 분: 기술인부; 사업비: 74
기술인부 |  | #N/A | #N/A | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |  | 구 분: 계; 사업비: 199

## 4.설계예산서
4. 설 계 예 산 서
5. 단 가 산 출 서
6. 수 량 산 출 서

## 설계예산서
설 계 년 월 일 | [5 empty] | 설 계 |  | 심 사 | 팀 장 | 과 장
2017 년 9 월 일
2017년도
용정동 배수로 수해복구공사 외5건
|  |  | 위 치 : | 충청북도 청주시 일원
|  |  | 공사개요 : | 1.용정동 : 축조블럭(H=1.5m) L=59m
2.석화리 : 벤치플륨관(500X500) L=53m, 보강수로관(700X700) L=62m
3.비하지구 : 보강수로관(600X600) L=130m
4. 유두저수지 : 용수개거(2.0X1.0) L=30m
5. 어암1리 : 보강수로관(700X700) L=103m, 축조블럭(H=1.5m) L=96m
6. 성대1 양수장 : 게비온 옹벽(H=4.0m) L=12m
|  | 총 공 사 비 : |  |  | 182500000 |  | #NAME?
|  |  | 도 급 예 정 액 : |  | 123838000 |  | #NAME?
|  |  | 관 급 자 재 대 : |  | 58662000 |  | #NAME?
|  |  | 보 상 비 : |  | 0 |  | #NAME?

## 총괄설계내역서
번 호 | 공 종 | 계 | 노 무 비 | 재 료 비 | 경 비 | 비 고
1 | 용정동 배수로 수해복구공사 | 13844066 | 9345595 | 2728668 | 1769803
2 | 석화리 배수로 수해복구공사 | 16009613 | 8488439 | 3614351 | 3906823
3 | 비하지구 배수로 수해복구공사 | 5075796 | 3121633 | 796395 | 1157768
4 | 유두저수지 수해복구공사 | 9464619 | 7053816 | 1370768 | 1040035
5 | 미원면 어암1리 배수로 수해복구공사 | 18550041 | 11146938 | 4706671 | 2696432
6 | 성대1리 양수장 수해복구공사 | 14269255 | 7814597 | 3083104 | 3371554
가 | 순공사비 | 77213390 | 46971018 | 16299957 | 13942415
| 간접노무비 | 5448638 | 11.6%
| 산재보험료 | 2044366 | 3.9%
| 고용보험료 | 456051 | 0.87%
| 건 강 보 험 료 | 798507 | 1.7%
| 연금보헙료 | 1169578 | 2.49%
| 노인장기요양보험료 | 52302 | 6.55%
| 산업안전보건관리비 | 2224607 | 2.93%
| 환경보전비 | 617707 | 0.8%
| 하도급대금지급보증서수수료 | 0 | 0%
| 퇴직공제부금비 | 0 | 0%
| 건설기계대여금지급보증서발급금액 | 216197 | 0.28%
| 기타경비 | 4123176 | 6%
나 | 순공사원가 | 94364519
| 일반관리비 | 5661871 | 6%
| 이윤 | 12553610 | 14.99%
폐기물처리비
다 | 공급가액 | 112580000
라 | 부가가치세 | 11258000 | 10%
마 | 도급예정액 | 123838000
바 | 관급자재대 | 58662000
사 | 보상비 | 0
| 총공사비 | 182500000
| 총공사비 | 182505889 | 조정총공사비 | 182500000 | ○ 공급가액 | 112585354
| 조정공사비차액 | 5889 | 부가세제외총공사비차액 | 5353
|  |  | 조정이윤 | 12553610 | 조정이윤 (－) 값 | 1
|  | 1055355000 | 931517000
Note on E32: 천원단위 공사비 => ,-3 십만원단위 공사비 => .-5 이런식으로 조정

## 제잡비계산서
번호 | 구 분 | 금 액 | 산 출 근 거
1 | 순 공 사 비 | 77213390 | 노무비(직접노무비) |  |  | + | 재 료 비 |  |  |  |  | + | 경 비(산출경비)
|  |  | 46971018 |  |  | + | 16299957 |  |  |  |  | + | 13942415
2 (간 접 공 사 비) | 간접노무비 | 5448638 | 직접노무비 |  |  | X | 요율
|  |  | 46971018 |  |  | X | 11.6%
| 산재보험료 | 2044366 | ( | 직접노무비 |  |  | + | 간접노무비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 46971018 |  |  | + | 5448638 |  |  |  |  | ) | X | 3.9%
| 고용보험료 | 456051 | ( | 직접노무비 |  |  | + | 간접노무비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 46971018 |  |  | + | 5448638 |  |  |  |  | ) | X | 0.87%
| 건강보험료 | 798507 | 직접노무비 |  |  | X | 요율
|  |  | 46971018 |  |  | X | 1.7%
| 연금보험료 | 1169578 | 직접노무비 |  |  | X | 요율
|  |  | 46971018 |  |  | X | 2.49%
| 노인장기요양보험료 | 52302 | 건강보험료 |  |  | X | 요율
|  |  | 798507 |  |  | X | 6.55%
| 산업안전보건관리비 | 2224607 | ⓐ | (( | 재 료 비 |  | + | 직접노무비 |  |  |  | - | 안전관리비 |  |  |  | ) | X | 요율 |  | ) | + | 기초금액 |  | ) | X | 1.2
|  |  |  | (( | 16299957 |  | + | 46971018 |  |  |  | - | 0 |  |  |  | ) | X | 2.93% |  | ) | + | 0 |  | ) | X | 1.2
|  |  | ⓑ | (( | 재 료 비 |  | + | 직접노무비 |  |  |  | + | 관급자재대 |  |  |  | - | 안전관리비 |  |  |  | ) | X | 요율 | ) | + | 기초금액
|  |  |  | (( | 16299957 |  | + | 46971018 |  |  |  | + | 53049145 |  |  |  | - | 0 |  |  |  | ) | X | 2.93% | ) | + | 0
|  |  | ⓐ | = | 2224607 |  |  |  | ⓑ | = | 3408179 |  |  |  |  | 중 작은 값을 취한다.
| 환경보전비 | 617707 | ( | 재 료 비 |  |  | + | 직접노무비 |  |  |  |  | + | 산 출 경 비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 16299957 |  |  | + | 46971018 |  |  |  |  | + | 13942415 |  |  |  |  | ) | X | 0.8%
| 하도급대금지급 | 0 | ( | 재 료 비 |  |  | + | 직접노무비 |  |  |  |  | + | 산 출 경 비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
| 보증서수수료 |  | ( | 16299957 |  |  | + | 46971018 |  |  |  |  | + | 13942415 |  |  |  |  | ) | X | 0%
| 퇴직공제부금비 | 0 | 직접노무비 |  |  | X | 요율
|  |  | 46971018 |  |  | X | 0%
| 건설기계대여금 | 216197 | ( | 재 료 비 |  |  | + | 직접노무비 |  |  |  |  | + | 산 출 경 비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
| 지급보증서발급금액 |  | ( | 16299957 |  |  | + | 46971018 |  |  |  |  | + | 13942415 |  |  |  |  | ) | X | 0.28%
| 기 타 경 비 | 4123176 | ( | 재 료 비 |  |  | + | 직접노무비 |  |  |  |  | + | 간접노무비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 16299957 |  |  | + | 46971018 |  |  |  |  | + | 5448638 |  |  |  |  | ) | X | 6%
| 소 계 | 17151129
3 | 순공사원가 | 94364519 | 순공사비 + 간접공사비
4 | 일반관리비 | 5661871 | ( | 순공사원가 |  |  | + | 관리를요하는자재 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 94364519 |  |  | + | 0 |  |  |  |  | ) | X | 6%
5 | 이 윤 | 12553610 | ( | 순공사원가 |  |  | - | 재 료 비 |  |  |  |  | + | 일반관리비 |  |  |  |  | ) | X | 요율 | [7 empty] | 실제적용 요율
|  |  | ( | 94364519 |  |  | - | 16299957 |  |  |  |  | + | 5661871 |  |  |  |  | ) | X | 15% |  | = | 12558964 |  |  | ≒ | 12553610 | 14.99%
관급자재대 |  | 58662000
|  | 58354060 | 조달수수료제외
|  | 53049145 | (조달수수료+부가세)제외
사급자재대 |  | 14269255
관리를 요하는 자재 |  | 0
안전관리비 |  | 0 | [11 empty] | 보 상 비 | [9 empty] | 폐기물처리비 |  |  | 0

## 제비율검토서
번호 | 비 목 별 | 공 사 규 모 |  |  |  |  | 공사 | 적용요율 | 금 액 | 비 고
|  | 산 출 근 거 |  |  |  | 계 | 기간
1 | 순 공 사 비 | 직접노무비 | 재 료 비 | 경 비(산출경비) |  |  | 2 |  | 77213390
|  | 46971018 | 16299957 | 13942415 |  | 77213390
2 | 간접노무비 | 직접노무비 | 재 료 비 | 산 출 경 비 |  | 50억원미만공사 | 2 | 11.6% | 5448638 | 모든공사적용
|  | 46971018 | 16299957 | 13942415 |  | 77213390
3 | 산재보험료 | 추정가격 |  |  |  | 모든공사적용 | 2 | 3.9% | 2044366
|  | 112580000 |  |  |  | 112580000
4 | 고용보험료 | 추정가격 |  |  |  | 모든공사적용 | 2 | 0.87% | 456051
|  | 112580000 |  |  |  | 112580000
5 | 건강보험료 | 추정가격 |  |  |  | 1개월이상공사적용 | 2 | 1.7% | 798507
|  | 112580000 |  |  |  | 112580000
6 | 연금보험료 | 추정가격 |  |  |  | 1개월이상공사적용 | 2 | 2.49% | 1169578
|  | 112580000 |  |  |  | 112580000
7 | 노인장기요양보험료 | 건강보험료 |  |  |  | 1개월이상공사적용 | 2 | 6.55% | 52302 | 모든공사적용 |  |  |  | 5억원미만 | 5억-50억원미만 | 50억원이상
|  | 798507 |  |  |  | 798507 | [6 empty] | 적용 | 2224607 | 2224607 | 2224607
8 | 산업안전보건관리비 | 직접노무비 | 재 료 비 | 관급자재대 |  | 5억-50억원미만공사 | 2 | 2.93% | 2224607 | 총공사금액 4천만원이상 적용 | 0 |  | a | 2224607 | 2224607 | 2224607
|  | 46971018 | 16299957 | 58662000 |  | 121932975 |  |  |  |  | 2.93% | 1.2 | b | 3408179 | 3408179 | 3408179
9 | 환경보전비 | 추정가격 |  |  |  | 기타토목 | 2 | 0.8% | 617707
|  | 112580000 |  |  |  | 112580000
10 | 하도급대금지급보증서 | 추정가격 |  |  |  | 50억원미만공사 | 2 | 0% | 0
| 수수료 | 112580000 |  |  |  | 112580000
11 | 퇴직공제부금비 | 추정금액 |  |  |  | 추정금액3억원이상 | 2 | 0% | 0
|  | 182500000 |  |  |  | 182500000
12 | 건설기계대여금 | 추정가격 |  |  |  | 종합건설업 | 2 | 0.28% | 216197
| 지급보증서발급금액 | 112580000 |  |  |  | 112580000
13 | 기 타 경 비 | 직접노무비 | 재 료 비 | 산 출 경 비 |  | 50억원미만공사 | 2 | 6% | 4123176 | 모든공사적용
|  | 46971018 | 16299957 | 13942415 |  | 77213390
14 | 일반관리비 | 추정가격 |  |  |  | 50억원미만공사 | 2 | 6% | 5661871 | 모든공사적용
|  | 112580000 |  |  |  | 112580000
15 | 이 윤 | 추정가격 |  |  |  | 50억원미만공사 | 2 | 15% | 12553610 | 모든공사적용
|  | 112580000 |  |  |  | 112580000
16 | 부 가 세 | 추정가격 |  |  |  | 모든공사적용 | 2 | 10% | 11258000
112580000
17 | 도급예정액 | [5 empty] | 2 |  | 123838000
| 관 급 자 재 대 | 58662000 | 전체금액 |  | 간접공사비 | 17151129 | 2~13까지의 합계 (간접경비)
|  | 58354060 | 조달수수료제외 |  | 공급가액 | 112580000 | 공급가액=추정가격
|  | 53049145 | (조달수수료+부가세)제외 |  | 관리자재 | 0 | 관리를 요하는 자재(철근+0)
| 추 정 금 액 | 182500000 | 추정가격+부가가치세+관급금액 |  | 안전관리비 | 0