## 표지
오창읍 소재지 종합정비사업 도로경관개선공사
설계서
2017. 8.
청 주 시
목 차
|  | 1. | 설계설명서
|  | 2. | 공사시방서
|  | 3. | 예정공정표
|  | 4. | 설계예산서
|  | 5. | 단가산출서
|  | 6. | 수량산출서

## 1.설계설명서
1. 설 계 설 명 서

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 위 치
| ⊙ | 청주시 청원구 오창읍 장대리 일원
2. 공 사 명
| ⊙ | 오창읍 소재지 종합정비사업 도로경관개선공사
3. 목 적
| ⊙ | 오창읍 소재지 내 보도를 정비하여 주민불편 해소
4. 공사개요
보도정비 - L=1,288m(투수블럭 L=465m, A=1,150㎡) , (도막식포장 L=823m, A=1,471㎡)
5. 공사용장비
장 비 명 | [5 empty] | 규 격 | 단위 | 소 요 대 수 | 비 고
백 호 우 | [5 empty] | 0.7㎥ | 대 | 1
덤프트럭(자동덮개) | [5 empty] | 15ton | 대 | 1
백 호 우 | [5 empty] | 0.6㎥ | 대 | 1
플레이트 콤팩터 | [5 empty] | 1.5ton | 대 | 1
진동로울러(핸드가이드) | [5 empty] | 0.7ton | 대 | 1
5. 공사기간 : |  |  |  | 본 공사에 소요되는 공사기간은 착공일로부터 90일로 하며 다음의 경우에는 관의 승인을 얻어 그 기간을
연장할수 있다.
| 1) | 연평균 강우일보다 많은 강우일로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주었거나 관급자재의 공급지연으로
공사에 지장을 주었다고 인정될 때
| 2) | 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 할때
| 3) | 기타 시행청이 필요하다고 인정 할때
6. 설계변경조건 : |  |  |  |  | 본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 변경할 수 있다.
| 1) | 설계당시 조사된 자료에 의거 설계하였는바 조사 불능한 부분 및 조사 후 변경 사항이 발생하였을 때
측량 결과 지형의 차이등 현지 여건이 변경되었을 때
| 2) | 골재원 및 토취장의 위치 및 운반거리등이 변경될 경우 (유용토 운반거리가 변경될 경우).
| 3) | 공법이 변경될 경우.
| 4) | 천재지변으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우.
| 5) | 본 공사의 관급자재 규격 및 수량 인도지 등이 변경될 경우.
| 6) | 기타 시행청이 필요하다고 인정할 때
7.설계적용기준
| 1) | 환 율 : 2017년 5월 외환은행 연도초 고시 ($ : 1,133.4원 적용)
| 2) | 자 재 시 세 : 2017년 5월호 조달청 가격정보지 및 2017년 5월호 물가자료에 의거 산정
| 3) | 노임 및 품셈 : 2017년 대한건설협회 발표 상반기노임 기준 및 건설공사표준 품셈에 의거 산정

## 2.시방서
2. 공 사 시 방 서

## 3.예정공정표
3. 예 정 공 정 표

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공사기간 | 90
| 공 기 | 공사착수일로부터 | [10 empty] | 보할(%) | 비 고
공 종 |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
1. 토 공 |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | [7 empty] | 22.3 |  | 5303765 | 22.3 | 29.6 | #NAME?
2. 포 장 공 |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | [6 empty] | 41 |  | 9747803 | 41 | 18.3 | #NAME?
3. 창 리 길 |  |  |  | 2.1 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | #NAME?
3. 부 대 공 |  | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | [5 empty] | 37 |  | 8752553 | 37 | 44 | #NAME?
[16 empty] | 0 | 0 | Ok
[16 empty] | 0 | 0 | Ok
[16 empty] | 0 | 0 | Ok
계 |  | 14.8 | 14.7 | 22.9 | 22.8 | 15.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 23804121 | 100.3 | 100 | #NAME?

## 4.설계예산서
4. 설 계 예 산 서
5. 단 가 산 출 서
6. 수 량 산 출 서

## 설계예산서
설 계 년 월 일 | [5 empty] | 설 계 |  | 심 사 | 팀 장 | 과 장
2017 년 7 월 일
2017년도
오창읍 소재지 종합정비사업 도로경관개선공사
|  |  | 위 치 : | 청주시 청원구 오창읍 장대리 일원
|  |  | 공사개요 : | 보도정비 - L=1,288m(투수블럭 L=465m, A=1,150㎡) , (도막식포장 L=823m, A=1,471㎡)
|  | 총 공 사 비 : |  |  | 118740000 |  | #NAME?
|  |  | 도 급 예 정 액 : |  | 36229000 |  | #NAME?
|  |  | 관 급 자 재 대 : |  | 82511000 |  | #NAME?
|  |  | 보 상 비 : |  | 0 |  | #NAME?

## 총괄설계내역서
번 호 | 공 종 | 계 | 노 무 비 | 재 료 비 | 경 비 | 비 고
1 | 토공 | 5303765 | 2536875 | 1248808 | 1518082
2 | 포장공 | 9747803 | 7423277 | 1288790 | 1035736
3 | 창리길 | 0
4 | 창말어린이공원 | 0
3 | 부대공 | 3506756 |  |  | 3506756
4 | 사급자재대 | 5245797 |  | 5245797
가 | 순공사비 | 23804121 | 9960152 | 7783395 | 6060574
| 간접노무비 | 1155377 | 11.6%
| 산재보험료 | 433505 | 3.9%
| 고용보험료 | 96705 | 0.87%
| 건 강 보 험 료 | 169322 | 1.7%
| 연금보헙료 | 248007 | 2.49%
| 노인장기요양보험료 | 11090 | 6.55%
| 산업안전보건관리비 | 623863 | 2.93%
| 환경보전비 | 190432 | 0.8%
| 하도급대금지급보증서수수료 | 19281 | 0.081%
| 퇴직공제부금비 | 0 | 0%
| 건설기계대여금지급보증서발급금액 | 97596 | 0.41%
| 기타경비 | 1133935 | 6%
나 | 순공사원가 | 27983234
| 일반관리비 | 1678994 | 6%
| 이윤 | 3273227 | 14.96%
임목폐기물처리비
다 | 공급가액 | 32935455
라 | 부가가치세 | 3293545 | 10%
마 | 도급예정액 | 36229000
바 | 관급자재대 | 82511000
사 | 보상비 | 0
| 총공사비 | 118740000
| 총공사비 | 118749457 | 조정총공사비 | 118740000 | ○ 공급가액 | 32944052
| 조정공사비차액 | 9457 | 부가세제외총공사비차액 | 8597
|  |  | 조정이윤 | 3273227 | 조정이윤 (－) 값 | 0
Note on E32: 천원단위 공사비 => ,-3 십만원단위 공사비 => .-5 이런식으로 조정

## 제잡비계산서
번호 | 구 분 | 금 액 | 산 출 근 거
1 | 순 공 사 비 | 23804121 | 노무비(직접노무비) |  |  | + | 재 료 비 |  |  |  |  | + | 경 비(산출경비)
|  |  | 9960152 |  |  | + | 7783395 |  |  |  |  | + | 6060574
2 (간 접 공 사 비) | 간접노무비 | 1155377 | 직접노무비 |  |  | X | 요율
|  |  | 9960152 |  |  | X | 11.6%
| 산재보험료 | 433505 | ( | 직접노무비 |  |  | + | 간접노무비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 9960152 |  |  | + | 1155377 |  |  |  |  | ) | X | 3.9%
| 고용보험료 | 96705 | ( | 직접노무비 |  |  | + | 간접노무비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 9960152 |  |  | + | 1155377 |  |  |  |  | ) | X | 0.87%
| 건강보험료 | 169322 | 직접노무비 |  |  | X | 요율
|  |  | 9960152 |  |  | X | 1.7%
| 연금보험료 | 248007 | 직접노무비 |  |  | X | 요율
|  |  | 9960152 |  |  | X | 2.49%
| 노인장기요양보험료 | 11090 | 건강보험료 |  |  | X | 요율
|  |  | 169322 |  |  | X | 6.55%
| 산업안전보건관리비 | 623863 | ⓐ | (( | 재 료 비 |  | + | 직접노무비 |  |  |  | - | 안전관리비 |  |  |  | ) | X | 요율 |  | ) | + | 기초금액 |  | ) | X | 1.2
|  |  |  | (( | 7783395 |  | + | 9960152 |  |  |  | - | 0 |  |  |  | ) | X | 2.93% |  | ) | + | 0 |  | ) | X | 1.2
|  |  | ⓑ | (( | 재 료 비 |  | + | 직접노무비 |  |  |  | + | 관급자재대 |  |  |  | - | 안전관리비 |  |  |  | ) | X | 요율 | ) | + | 기초금액
|  |  |  | (( | 7783395 |  | + | 9960152 |  |  |  | + | 34754918 |  |  |  | - | 0 |  |  |  | ) | X | 2.93% | ) | + | 0
|  |  | ⓐ | = | 623863 |  |  |  | ⓑ | = | 1538205 |  |  |  |  | 중 작은 값을 취한다.
| 환경보전비 | 190432 | ( | 재 료 비 |  |  | + | 직접노무비 |  |  |  |  | + | 산 출 경 비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 7783395 |  |  | + | 9960152 |  |  |  |  | + | 6060574 |  |  |  |  | ) | X | 0.8%
| 하도급대금지급 | 19281 | ( | 재 료 비 |  |  | + | 직접노무비 |  |  |  |  | + | 산 출 경 비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
| 보증서수수료 |  | ( | 7783395 |  |  | + | 9960152 |  |  |  |  | + | 6060574 |  |  |  |  | ) | X | 0.081%
| 퇴직공제부금비 | 0 | 직접노무비 |  |  | X | 요율
|  |  | 9960152 |  |  | X | 0%
| 건설기계대여금 | 97596 | ( | 재 료 비 |  |  | + | 직접노무비 |  |  |  |  | + | 산 출 경 비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
| 지급보증서발급금액 |  | ( | 7783395 |  |  | + | 9960152 |  |  |  |  | + | 6060574 |  |  |  |  | ) | X | 0.41%
| 기 타 경 비 | 1133935 | ( | 재 료 비 |  |  | + | 직접노무비 |  |  |  |  | + | 간접노무비 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 7783395 |  |  | + | 9960152 |  |  |  |  | + | 1155377 |  |  |  |  | ) | X | 6%
| 소 계 | 4179113
3 | 순공사원가 | 27983234 | 순공사비 + 간접공사비
4 | 일반관리비 | 1678994 | ( | 순공사원가 |  |  | + | 기타자재 |  |  |  |  | ) | X | 요율
|  |  | ( | 27983234 |  |  | + | 0 |  |  |  |  | ) | X | 6%
5 | 이 윤 | 3273227 | ( | 순공사원가 |  |  | - | 재 료 비 |  |  |  |  | + | 일반관리비 |  |  |  |  | ) | X | 요율 | [7 empty] | 실제적용 요율
|  |  | ( | 27983234 |  |  | - | 7783395 |  |  |  |  | + | 1678994 |  |  |  |  | ) | X | 15% |  | = | 3281824 |  |  | ≒ | 3273227 | 14.96%
관급자재대 |  | 82511000
|  | 82066210 | 조달수수료제외
|  | 34754918 | (조달수수료+부가세+관급자 관급자재대)제외
사급자재대
관리를 요하는 자재 |  | 43835800 | 관급자 관급자재
안전관리비 |  | 0 | [11 empty] | 보 상 비 | [9 empty] | 폐기물처리비 |  |  | 0

## 제비율검토서
번호 | 비 목 별 | 공 사 규 모 |  |  |  |  | 공사 | 적용요율 | 금 액 | 비 고
|  | 산 출 근 거 |  |  |  | 계 | 기간
1 | 순 공 사 비 | 직접노무비 | 재 료 비 | 경 비(산출경비) |  |  | 3 |  | 23804121
|  | 9960152 | 7783395 | 6060574 |  | 23804121
2 | 간접노무비 | 직접노무비 | 재 료 비 | 산 출 경 비 |  | 50억원미만공사 | 3 | 11.6% | 1155377 | 모든공사적용
|  | 9960152 | 7783395 | 6060574 |  | 23804121
3 | 산재보험료 | 추정가격 |  |  |  | 모든공사적용 | 3 | 3.9% | 433505
|  | 32935455 |  |  |  | 32935455
4 | 고용보험료 | 추정가격 |  |  |  | 모든공사적용 | 3 | 0.87% | 96705
|  | 32935455 |  |  |  | 32935455
5 | 건강보험료 | 추정가격 |  |  |  | 1개월이상공사적용 | 3 | 1.7% | 169322
|  | 32935455 |  |  |  | 32935455
6 | 연금보험료 | 추정가격 |  |  |  | 1개월이상공사적용 | 3 | 2.49% | 248007
|  | 32935455 |  |  |  | 32935455
7 | 노인장기요양보험료 | 건강보험료 |  |  |  | 1개월이상공사적용 | 3 | 6.55% | 11090 | 모든공사적용 |  |  |  | 5억원미만 | 5억-50억원미만 | 50억원이상
|  | 169322 |  |  |  | 169322 | [6 empty] | 적용 | 623863 | 623863 | 623863
8 | 산업안전보건관리비 | 직접노무비 | 재 료 비 | 관급자재대 |  | 5억-50억원미만공사 | 3 | 2.93% | 623863 | 총공사금액 4천만원이상 적용 | 0 |  | a | 623863 | 623863 | 623863
|  | 9960152 | 7783395 | 82511000 |  | 100254547 |  |  |  |  | 2.93% | 1.2 | b | 1538205 | 1538205 | 1538205
9 | 환경보전비 | 추정가격 |  |  |  | 기타토목 | 3 | 0.8% | 190432
|  | 32935455 |  |  |  | 32935455
10 | 하도급대금지급보증서 | 추정가격 |  |  |  | 50억원미만공사 | 3 | 0.081% | 19281
| 수수료 | 32935455 |  |  |  | 32935455
11 | 퇴직공제부금비 | 추정금액 |  |  |  | 추정금액3억원이상 | 3 | 0% | 0
|  | 118740000 |  |  |  | 118740000
12 | 건설기계대여금 | 추정가격 |  |  |  | 종합건설업 | 3 | 0.41% | 97596
| 지급보증서발급금액 | 32935455 |  |  |  | 32935455
13 | 기 타 경 비 | 직접노무비 | 재 료 비 | 산 출 경 비 |  | 50억원미만공사 | 3 | 6% | 1133935 | 모든공사적용
|  | 9960152 | 7783395 | 6060574 |  | 23804121
14 | 일반관리비 | 추정가격 |  |  |  | 50억원미만공사 | 3 | 6% | 1678994 | 모든공사적용
|  | 32935455 |  |  |  | 32935455
15 | 이 윤 | 추정가격 |  |  |  | 50억원미만공사 | 3 | 15% | 3273227 | 모든공사적용
|  | 32935455 |  |  |  | 32935455
16 | 부 가 세 | 추정가격 |  |  |  | 모든공사적용 | 3 | 10% | 3293545
32935455
17 | 도급예정액 | [5 empty] | 3 |  | 36229000
| 관 급 자 재 대 | 82511000 | 전체금액 |  | 간접공사비 | 4179113 | 2~13까지의 합계 (간접경비)
|  | 82066210 | 조달수수료제외 |  | 공급가액 | 32935455 | 공급가액=추정가격
|  | 34754918 | (조달수수료+부가세)제외 |  | 관리자재 | 43835800 | 관리를 요하는 자재(철근+0)
| 추 정 금 액 | 118740000 | 추정가격+부가가치세+관급금액 |  | 안전관리비 | 0