## 입력화면-빨간글씨입력
1. 과업명 | 수동 대한성공회(소로3-27호) 도로개설공사 |  |  | 업체명 | 위치
2. 과업위치 | 청주시 상당구 수동일원 |  |  | 건흥환경 | 충청북도 괴산군 괴산읍 검승리
3. 폐기물운반(㎥) | 691 |  |  | 청주아스콘 | 충청북도 괴산군 청천면 청천리
3. 폐콘크리트(ton) | 1123 |  |  | 금성개발㈜ | 충청북도 진천군 문백면 태락리 532번지 | 043-532-7009
4. 폐아스콘(ton) | 4 |  |  | 대교환경산업 | 충청북도 단양군 가곡면 여천리
5. 혼합폐기물(ton) | 114 |  |  | 대동개발㈜ | 충청북도 영동군 매곡면 어촌리
6. 공사기간(일) | 300 |  |  | 그린피쉬 | 충청북도 음성군 생극면 팔성리
7. 설계년월 | 2016 | 2 |  | 정화환경산업㈜ | 충청북도 음성군 원남면 하노리
8. 처리장 | 충북 청주시 흥덕구 송정동 70-61 |  | 한세이프 | 우진환경개발㈜ | 충청북도 청원군 북이면 금암리 434-1 | 043-212-8865
9. 금액정리 | 만단위 |  |  | ㈜중부환경 | 충청북도 청원군 옥산면 환희리 33-1 | 043-260-2202
|  |  |  | 환희개발㈜ | 충청북도 청원군 옥산면 환희리 42-1 | 043-260-1775 010-4564-1966
|  |  |  | 광진환경 | 충청북도 청원군 가덕면 행정리 13-1 | 043-297-3066
|  |  |  | 한국그린피스 | 충청북도 청원군 강외면 쌍청리 628 | 043-238-3381
|  |  |  | 두제산업개발㈜ | 충청북도 청원군 남이면 사동리 100 | 043-269-3885
|  |  |  | ㈜해룡산업 | 충청북도 청원군 현도면 죽암리 37-3 | 043-260-5224
|  |  |  | 금산환경재생산업㈜ | 충청남도 금산군 복수면 곡남리
|  |  |  | (유)덕유환경개발 | 전라북도 무주군 무주읍 가옥리

## 표지
수동 대한성공회(소로3-27호) 도로개설공사
폐 기 물 설 계 서
2016 . 2 .
상당구
충청북도 | 청원군 | 괴산군 | 영동군 | 진천군 | 단양군 | 보은군 | 음성군 | 증평군 | 청주시 | 상당구 | 상당구

## 목차
목 차
| 1 . | 설계설명서
| 2 . | 공사시방서
| 3 . | 예정공정표
| 4 . | 설계예산서
| 5 . | 단가산출서
| 6 . | 수량산출서

## 간1
1. 설 계 설 명 서

## 설명
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : | 수동 대한성공회(소로3-27호) 도로개설공사 폐기물처리용역
2. 위 치 : | 충청북도 청주시 상당구 수동일원 지내
3. 목 적 : | 본 공사는 수동 대한성공회(소로3-27호) 도로개설공사 에서 발생되는 폐기물을 건설폐기물
관리법 시행규칙 제6조 제1항의 규정에 의하여 적정 처리하기 위함.
4. 공사개요 :
| 공 종 | 단 위 | 수 량 |  | 비 고
| 폐 콘 크 리 트 | TON | 1123
| 폐 아 스 콘 | TON | 4
| 건 축 폐 기 물 | TON | 114
5. 공사기간 : | 본 공사에 소요되는 공사기간은 착공일로부터 300일간으로 하며 다음의 경우에는 관의 승인을 얻어
그 기간을 연장할 수 있다.
1) 연평균 강우일보다 많은 강우일로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주었을때
2) 용지보상업무 지연으로 작업이 현저하게 지연되었을 때
2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 할때
3) 기타 시행청이 필요하다고 인정 할때
6. 설계변경조건 :
1) 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 설게 한 것인바 조사불능 부분 및 조사후 변경된 사항
에 대하여는 시공당시 실지에 맞추어 설계 변경키로 한다.
7. 중기및장비사용계획 :
| 장 비 명 | 규 격 |  | 사 용 대 수 |  | 비 고
| 굴 삭 기 | 0.7㎥ |  | 1
| 덤프트럭 | 15ton |  | 1

## 간2
2. 공 사 시 방 서

## 일시
일 반 시 방 서
1. | 목 적
| □ | 건설폐기물의 배출현장에서부터 최종처리까지의 적정관리에 필요한 사항을 정하여 불법처리방지등 폐기물관리법에 의한
적정처리와 재활용을 활성화하기 위함.
2. | 적용범위
| □ | 폐기물관리법 제2조 제3호 및 동법 시행령 제2조 제2항 제3호에 해당하는 사업장폐기물 배출자(발주자 또는 발주자
로 부터 최초로 도급받은 자 )
|  | - | 1회 1톤이상 건설폐기물을 배출하거나 일련의 공사ㆍ작업 등 연속되는 행위에 의하여 1주일에 1톤이상 건설폐기물
을 배출하는자
| □ | 건설폐기물 처리업자 (수집운반ㆍ중간처리ㆍ최종처리ㆍ종합처리), 재생처리 신고자 및 재활용하는 자
| ※ | 적용배제
|  | - | 집수리, 이사, 정원손질 등으로 일시에 소량 배출되는 건설폐기물
: 생활폐기물 처리방법에 따라 처리
|  | - | 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제11조의 규정에 의한 지정부산물 배출사업자(연간
시공금액 250억원 이상 시공업자)인 경우 : 건설폐재 배출사업자의 재활용지침('95.11)에 규정하고 있는 사항에 대
하여는 재활용 지침을 따름
3. | 용어의 정의
| □ | 건설폐기물
건설공사 등과 관련하여 배출되는 모든 폐기물 가운데 폐유ㆍ폐페인트등 지정폐기물과 건설현장에 작업인력이 생활하
면서 배출시키는 음식물 쓰레기 등을 제외한 폐기물을 말하며, 레미콘 또는 시멘트 관련 제조공장에서 배출되는 폐콘크
리트 등은 건설폐기물에 해당되지 않음
| □ | 건설폐재류
건설공사등과 관련하여 공작물의 제거 또는 신축에 따라 배출되는 토사ㆍ폐콘크리트ㆍ폐아스팔트콘크리트ㆍ폐벽돌류ㆍ
폐블럭류ㆍ폐타일류ㆍ폐기와 탈수 건조된 건설오니 및 기타 비금속광물 자재류 등을 포함함.
| □ | 토 사
건설공사시 배출되는 흙ㆍ모래ㆍ자갈등에 폐기물 또는 폐기물에 의한 오염물질이 혼합된 것에 한함
|  | - | 건설공사시 배출된 토사에 혼합된 폐기물 등은 분리ㆍ선별하여 성상별로 처리하여야 하며, 폐기물 또는 폐기물에
의한 오염물질이 함유되지 아니하도록 처리된 토사는 폐기물에 해당되지 않음
| □ | 건설잔토
건설공사시 터파기작업등으로 배출되는 자연상태의 토석을 말하며 폐기물에 해당되지 않음
| □ | 재활용
건설폐재류를 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법류 제12조의 규정에 의한 지침에 적합하게 재생처리한 후 이용하는
것을 말함
4. | 건설현장에서 발생되는 폐기물 종류
토사
폐콘크리트
폐아스팔트콘크리트
[7 empty] | 건설폐재류 | 폐벽돌
폐타일
[6 empty] | 건설폐기물 |  | 폐석재
폐기와
폐블럭
건설오니(탈수건조된 것)
기타 비금속광물 자재류
폐목재류(버팀목, 목형틀, 폐가구잔재물 등)
사업장폐기물
폐합성수지류(합성수지자재, 스티로폴 등)
금속류(철근, 금속자재 등)
폐종이류(포장재, 벽지 등)
폐유리류(유리창, 거울, 유리제품 등)
오니류(굴착오니, 침전물 등)
폐섬유류(의류, 실, 끈 등)
소각잔재물(지정폐기물이 아닌 것)
기타 건설공사와 관련하여 배출되는 폐기물로
서 지정폐기물외의 폐기물
폐유(공사차량폐유, 건설장비폐유 등)
[6 empty] | 지정폐기물 | 폐석면(공작물 · 건축물의 제거시 발생되는 것)
폐페인트 및 폐락카
기타
음식물쓰레기(잔반, 조리폐기물 등)
[6 empty] | 사업장일반 | 폐가전제품(TV, 냉장고 등)
[6 empty] | 폐기물 | 기타 건설공사에서 직접배출되는 폐기물
이 아닌 폐기물로서 지정폐기물을 제외
5. | 관리방침
| 가. | 사업장폐기물배출지 신고 (시행규칙 제10조)
|  | □ | 건설폐기물 배출예정일 (공사시행일) 7일전까지 신고하여야 함
|  | □ | 사업장폐기물배출자 신고의 적정여부 검토
|  |  | - | 발주자가 직접공사를 시행하는 경우 발주자가 신고
|  |  | - | 도급의 경우 발주자로부터 최초로 도급받은자가 신고
|  | □ | 사업장폐기물배출자신고를 한자는 공사와 관련하여 배출되는 모든 폐기물의 적정관리 및 처리에 대한 책임을 짐
|  |  | - | 사업장폐기물배출자는 발주자에게 폐기물이 적법처리될 수 있도록 정당한 요구를 할 수 있으며, 하도급자가 폐기
물을 처리하는 경우에도 폐기물처리에 따른 최종 법적 책임을 짐
|  | □ | 사업장폐기물배출자 신고시 처리계획 사전 검토
|  |  | - | 신고서를 접수한 경우 반드시 <별지 제1호 서식>의 건설폐기물처리 계획검토서에 따라 검토후 민원인에게 수리여
부 통보
|  |  | - | 폐기물발생에서부터 수집ㆍ운반ㆍ중간처리ㆍ재생처리ㆍ최종처리ㆍ재활용 등 전과정을 다음의 검토요령에 따라 면
밀히 검토
|  |  | - | 검토요령 <별지 제1호 서식>
|  |  |  | ① | 건설현장현황
○ 소재지 : 건설폐기물이 배출되는 현장의 행정구역상 위치
○ 공사종류 및 규모 : 공사의 종류는 <토목, 건축(철거, 철거/신축, 개축등)>으로 기재하고 공사연면적(㎡)을
기재
|  |  |  | ② | 공사관련자 : 공사발주자와 도급자 및 하도급자까지 파악
|  |  |  | ③ | 발생폐기물의 종류 : 공사의 형태(신축,철거 등), 연면적, 공사규모에 따른 적정배출량 및 누락 폐기물 종류
여부 검토
|  |  |  | ④ | 처리방법 : 처리방법별로 폐기물 종류 및 양을 구체적으로 기재
○ 자가처리 : 소각로, 파쇄기등 처리시설명, 규모
○ 위탁처리 : 위탁처리업소별 개소수 기재
|  |  |  | ⑤ | 수집 · 운반방법
○ 자가운반 : 수집ㆍ운반차량증 발급여부
ㆍ 자가 또는 타인의 차량(인력 포함)여부와 관계 없으나 건설폐기물 배출자 신고를 한자가 수집ㆍ운반ㆍ보
관 처리기준 준수의 책임이 있음
○ 수집ㆍ운반업자 등 (처리업자, 재생처리신고자)
ㆍ 운반장소ㆍ거리ㆍ방법에 따른 수집운반비등 적법여부
ㆍ 허가증, 수집ㆍ운반차량증 발급여부 등
|  |  |  | ⑥ | 중간처리업소 처리
○ 업소명(전화번호), 소재지, 폐기물처리시설(종류, 규모), 보관시설(규모), 처리비용, 허가증 사본
○ 건설폐기물 중간처리업의 경우 소각시설(소각능력 100㎏/시 미만)을 설치하여야 하며, 건설폐기물중 소각
가능한 폐목재류, 폐합성수지류, 폐종이류 등의 가연성 폐기물을 소각처리 할 수 있음
○ 별도로 분리ㆍ수집된 가연성폐기물은 폐기물 중간처리업자 (소각전문)에게, 지정폐기물은 지정폐기물처
리업자에게 위탁
|  |  |  | ⑦ | 최종(종합)처리업소 처리
○ 업소명(전화번호), 소재지, 폐기물처리시설(면적 및 용량), 처리비용, 보관시설(규모), 허가증 사본, 적정
매립가능여부
|  |  |  | ⑧ | 재생처리신고자 처리
○ 업소명(전화번호), 소재지, 재생처리신고증 사본, 채생처리시설(종류,용량), 보관시설(규모), 재생처리후
활용방법
|  |  |  | ⑨ | 재활용
○ 폐기물 재생처리용도 및 방법(환경부고시 제196-31호)에 적합하여야 함.
ㆍ 반드시 재생처리신고한 사업장(중간처리업소 포함) 또는 자체폐기물처리시설에서 처리한 건설 페제류만
성토재 또는 도로기층재로 재활용하는 것을 인정함
ㆍ 폐기물을 재생처리하지 않고 그대로 성토재ㆍ보조기층재ㆍ도로기층재로 매립하는 경우는 재활용에
해당되지 않음
○ 타지역 재활용시 : 위치, 토지이용상황, 토지소유자 동의서, 지목, 처리량(톤), 관련서류(건설업법에 의한
인ㆍ허가된 각종 건축ㆍ토목공사 서류 및 공사설계반영 내용)을 검토하여 주변환경에 위해가 없는 경우
○ 현자재 활용 시 : 재활용면적(㎡), 재활용량(톤), 재활용방법, 보관방법, 공사설계에 근거여부 및 타당성
| 나. | 건설현장관리
|  | □ | 건설폐기물은 폐기물 성상별로 구분하여 해체 추진
|  |  | - | 구분해체 및 구분보관
○ 토사, 폐벽돌, 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐목재, 폐합성수지, 폐금속련류(철근등)등 성상별로 구분하
여 해체추진
· 작업과정에서 폐기물 성상별로 분리될 수 있도록 추진
○ 폐기물을 성상별ㆍ종류별로 구분하여 보관하되 재활용이 가능한 것은 따로 보관
· 폐콘크리트등에 붙어있는 폐목재ㆍ철근 등을 건설현장에서 분리하는 것이 불가능할 경우 함께 보관 가능
○ 총 배출량이 5톤미만인 경우 건설폐재류와 기타 성상이 다른 폐기물로 구분(마대등에 보관하는 방법등)
보관가능
|  |  | - | 보관장소(처리업소등 포함)에는 외부로부터 지표수가 흘러들어 가지 아니하도록 주변에 배수로, 차단벽(방진망
등) 필요한 조치
|  |  | - | 건설공사가 완료된 후 까지 건설폐기물을 건설현장에 보관하여서는 안됨
|  |  | - | 건설현장에는 운반차량 관련서류, 폐기물관리대장, 위탁업소허가증, 각종 신고서 등을 비치하여야 함
| 다. | 수집·운반관리
|  | □ | 사업장폐기물배출자 스스로 수집ㆍ운반, 운반업자, 중간ㆍ최종ㆍ종합처리업자, 재생처리신고자에게 위탁처리
|  |  | ※ | 건설폐기물수집ㆍ운반차량은 폐기물의 수집ㆍ운반차량증 발급에 관한 규정(환경부 고시 제1996-16호)에 따라
차량증을 발급
|  |  | - | 사업장폐기물배출자가 스스로 수집ㆍ운반하는 경우
○ 사업장 폐기물 배출신고자가 관할 시ㆍ군ㆍ구에 수집ㆍ운반차량증 발급신청
○ 수집ㆍ운반차량 적재함의 양쪽 옆면에는 건설폐기물 수집ㆍ운반차량, 회사명 및 전화번호를 부착 또는 표기하
되, 크기는 가로 100㎝이상ㆍ세로 50㎝이상, 글씨의 색깔은 흰색(바탕색은 녹색)으로 하여야 함
○ 현장분리배출 후 건설폐기물 성상별로 분리배출 운반
· 배출량이 5톤 미만인 경우 건설폐재류와 기타 성상이 다른 폐기물로 구분(차량내 적재칸을 구분하거나 마대
등을 이용하여 성상이 다른 폐기물이 혼합되지 않도록 함)하여 배출
· 폐콘크리트에 붙어있는 폐목재ㆍ철근 등을 건설현장에서 분리하는 것이 불가능할 경우 함께 수집ㆍ운반가능
○ 건설공사에서 배출되는 건설폐재류 외의 폐기물은 종류별로 분리ㆍ선별 후 처리업체등에 위탁처리
· 건설폐기물은 분리ㆍ선별한 후 재활용하거나 건설폐기물처리업자에게 위탁처리하되, 건설폐기물 중 가연성
폐기물이 댜량 배출되는 경우 가연성폐기물만을 별도로 분리ㆍ선별하여 폐기물중간 처리업자(소각전문업)
등에 위탁처리 가능
○ 수집ㆍ운반차량증을 발급받지 않은 차량으로 수집ㆍ운반시 사업장폐기물배출자는 수집ㆍ운반ㆍ보관ㆍ처리기
준 위반으로 불법운행차량은 허가를 받지 아니한 폐기물처리업 영업행위로 고발조치
|  |  | - | 수집ㆍ운반업자 등이 스스로 수집ㆍ운반하는 경우
○ 수집ㆍ운반업자 등의 영업구역, 영업대상폐기물, 허가증 확인
ㆍ 수집ㆍ운반업자는 허가받은 차량대수 이내에서 임시차량 가능
예) 허가요건인 차량3대로 허가받은 경우 3대에 한하여 임시 차량증 발급가능
○ 중간처리업소(최종ㆍ종합처리업소, 재생처리신고자)등의 수집ㆍ운반하는 장소 및 운반차량의 적정여부
ㆍ 중간처리업자 등이 스스로 수집 운반하는 차량은 전용차량에 한함
| 라. | 중간ㆍ최종처리 또는 재생처리 및 재활용 관리
|  | □ | 처리시설에서의 처리(중간ㆍ최종처리시설 또는 재생처리시설)
|  |  | - | 집하ㆍ적환ㆍ분리ㆍ선별
○ 집하ㆍ적환ㆍ분리ㆍ선별은 폐기물성상별로 실시하되 파쇄ㆍ소각 처리에 적합하도록 처리
○ 분리ㆍ선별된 폐기물중 금속류ㆍ폐콘크리트류ㆍ폐목재류 등은 재활용하거나 재활용을 목적으로 판매
○ 집하ㆍ적환ㆍ분리ㆍ선별장에서 보관 시 보관기준 준수
○ 파쇄규격은 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제 12조의 규정에 의한 지침에 따라 재활용목적에 적합하
도록 적정규모 이하로 파쇄
ㆍ 매립지에 매립처분하는 경우는 50㎝이하, 재활용목적으로 파쇄하는 경우에는 재활용목적에 부합되도록 파쇄
○ 폐기물처리시설(재생처리시설 포함)에서 일정규모이하로 파쇄하지 않은 상태로 건설폐류를 성토재ㆍ복토재ㆍ
도로기층재등으로 재활용할 수 없음
|  |  | - | 매립
○ 폐기물관리법상 폐기물매립시설로 설치허가 또는 승인받은 시설로서 건설폐기물은 50㎝이하로 파쇄ㆍ절단 한
것에 한함
○ 건설오니(굴착폐액, 침전물 등)는 탈수ㆍ건조 등에 의하여 수분함량 85%이하로 사전 처리한 후에만 매립
○ 차수시설ㆍ집수시설ㆍ침출수 처리시설 및 가스처리시설을 갖추지 않은 폐기물 매립시설에서 매립할 수 있는
건설폐기물은 폐기물 처리시설에서 파쇄처리(토사제외)된 건설폐재류만으로서 침출수의 발생으로 주변환경 오
염의 우려가 없다고 인정되는 경우에 한함
| 마. | 건설폐기물 처리종료후 처리내역 관계서류 확인
|  | □ | 사업장폐기물관리대장 <시행규칙 제12조 별지 제4호서식>
|  |  | - | 사업장 폐기물 배출자로 신고한 자(발주자 또는 도급인)가 작성
|  |  | - | 발주자는 공사준공과 함께 폐기물 처리내역을 확인한 후 사업장 폐기물 배출자로 부터 폐기물 관리대장을 인수받
아 보존ㆍ최종기재를 한 날부터 3년까지 보존하여야 함.
|  | □ | 폐기물 처리업자(재생처리 신고자 포함)의 처리확인 관계서류
|  |  | - | 반입일시, 배출자명9상호), 배출장소, 운반차량(톤수ㆍ차량번호), 운반량, 비용등이 기재된 처리업소 발행영수
증(세무관련 입증가능서류로 작성 : 사업자등록번호 및 날인 포함)
|  | □ | 수집운반내용을 입증할 수 있는 관련서류 사본
|  |  | - | 수집운반계약서(임차계약서), 수집ㆍ운반차량증 관계서류
|  | □ | 사업장 폐기물 배출자가 스스로 폐기물 처리시설을 설치하여 처리한 경우 폐기물 처리시설 설치(승인, 신고) 관계서
류 사본
|  |  | - | 수집운반계약서(임차계약서), 수집ㆍ운반차량증 관계서류
|  | □ | 폐기물 배출 및 처리실적 보고서, 시행규칙 제44조 별지 제30호 서식>
|  |  | - | 폐기물 배출종료일로 부터 15일이내 보고, 2개년도 이상에 걸쳐 배출되는 경우 전년도 배출실적은 다음년도 1월
31일까지 추가보고
6. | 관련부서간 업무협조
|  | □ | 건축물 철거ㆍ멸실, 착공신고, 도로굴착허가등 담당부서(건축ㆍ토목ㆍ주택과등)와 사업장 폐기물 배출자 신고
담당 부서간에 협조체계 구축
|  |  | - | 각종공사 관련 신고서류 사본이 폐기물 담당부서(청소)로 반드시 통보되도록 협조 촉구
|  |  |  | ※ | 폐관 67510-113('94.2.2호 참조 : 건설교통부 지시공문 첨부
7. | 행정사항
|  | □ | 시ㆍ군ㆍ구에서는 건설폐기물 배출자 신고관리대장 <별지 제2호서식>을 기록ㆍ비치하고 신고서 사본 및 처리계
획 검토 서식을 첨부하여 관리
|  |  | - | 공사현장의 건설폐기물 처리실태를 현지 확인하고 처리계획에 의한 처리사항 이행여부 지도ㆍ점검
ㆍ 건설현장 규모에 따라 읍ㆍ면ㆍ동사무소의 현장확인을 통한 이행여부 확인방안 자체마련.
|  |  | - | 건설폐기물처리 종료 시에는 신고자로부터 처리내역 관계서류를 제출받아 적정처리여부를 확인
ㆍ 신고서에 기록된 공사기간을 기준으로 하되 건설관련부서와 협조하여 공사종료기간을 확인

## 간3
3. 예 정 공 정 표

## 예정6
예 정 공 정 표
공사기간 | : | 300
공 기 |  | 착 수 일 로 부 터 | [5 empty] | 보 할 (%) | 비 고
공 종 |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
폐기물처리 |  | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 100
계 |  | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 100

## 간4
4. 설 계 예 산 서

## 예갑
설 계 년 월 일 | [8 empty] | 설 계 |  | 심 사 | 팀 장 | 과 장
2016 년 2 월 일 설계
[14 empty] | 건설교통과장 | 지방시설사무관
2 0 1 6 년 | [5 empty] | ` | [7 empty] | 과 장 | 담 당
수동 대한성공회(소로3-27호) 도로개설공사 폐기물처리용역
|  | ◆ | 위 치 |  | : | 충청북도 청주시 상당구 수동일원 지내
|  | ◆ | 공사개요 |  | : | 폐콘크리트처리 | : | 1123 |  | TON |  |  |  | 폐콘크리트처리
[6 empty] | 폐아스콘처리 | : | 4 |  | TON |  |  |  | 폐아스콘처리
[6 empty] | 혼합폐기물처리 | : | 114 |  | TON |  |  |  | 혼합폐기물처리
| 총공사비 |  |  | : | 금 | 34950000 |  |  | 34950000
| 도급예정액 |  |  | : | 금 | 34950000 |  |  | 34950000

## 총공사비
총 공 사 비 집 계 표
공 종 |  | 규 격 | 수 량 | 단위 | 총 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. | 폐기물운반비 |  |  |  |  | 4929594
2. | 폐기물처리비 |  |  |  |  | 26849663
| 순공사원가 |  |  |  |  | 31779257
| 부가가치세 | 10% |  |  |  | 3177925
| 도급예정액 |  |  |  |  | 34957182
| 총 공 사 비 |  |  |  |  | 34950000 | [6 empty] | 만단위이하절삭
[6 empty] | 7182 | [6 empty] | 만단위

## 내역
설 계 내 역 서
공종 | 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 총 액 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. | 폐기물 운반비 |  |  |  |  | 4929594 | [5 empty] | 4929594
| 폐기물 운반비 |  | 691 | ㎥ | 7134 | 4929594 |  |  |  |  | 7134 | 4929594
2. | 폐기물 처리비 |  |  |  |  | 26849663 | [5 empty] | 26849663
| 폐기물 처리비 | (폐콘크리트) | 1123 | TON | 19343 | 21722189 |  |  |  |  | 19343 | 21722189
| 폐기물 처리비 | (폐아스콘) | 4 | TON | 20088 | 80352 |  |  |  |  | 20088 | 80352
| 폐기물 처리비 | (혼합폐기물) | 114 | TON | 44273 | 5047122 |  |  |  |  | 44273 | 5047122

## 간5
5. 단 가 산 출 서

## 단가
경 비 목 록 표
코드번호 | 명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
1 | 폐기물 운반비 |  | ㎥ | 7134 | 산근1호
2 | 폐기물 처리비 | (폐콘크리트) | TON | 19343 | 자원협회
3 | 폐기물 처리비 | (폐아스콘) | TON | 20088 | 자원협회
4 | 폐기물 처리비 | (혼합폐기물) | TON | 44273 | 자원협회

## 산근
산 출 내 역 | [22 empty] | 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비
산근 1호표
◈ 폐기물운반 (덤프15.0TON) : ㎥당
※ 처리장 : (한세이프 : 충북 청주시 흥덕구 송정동 70-61 지내)
| L | = | 5.5 |  |  | ㎞
1. 현장적사(굴삭기 0.7㎥)
|  | qo = |  | 0.7 |  |  | K | = | 0.55 |  |  | f | = | 1 |  | / | 1.51 |  | = | 0.66
|  | Cms |  | = | 20 |  | sec | [10 empty] | Es |  | = | 0.35
|  | Q | = | 3600 |  |  | × | qo |  | × | K | × | f | × | Es |  | / | Cms |  | = | 16.0083 | ㎥/hr
2. 운반(덤프15TON)
|  | q1 = |  | 15 |  | / | 2.3 |  | × | 1.51 |  | = | 9.84 |  |  | ㎥ |  | E | = | 0.9
|  | n | = | q1 | / | ( | qo | × | K | ) | = | 25.56 |  |  | 회/대
|  | t1 | = | ( | Cms |  | × | n | ) | / | ( | 60 |  | × | Es |  | ) | = | 24.34
|  | t2 | = | 18.4286 |  |  | min(운반거리표 참조)
|  | t3 | = | 0.8 |  |  | t4 | = | 0.42 |  |  | t5 | = | 0.5
|  | Cm= |  | t1 | + | t2 | + | t3 | + | t4 | + | t5 | = | 44.4886
|  | To= |  | ( | Cm |  | - | t1 | ) | ／ | Cm |  | = | 0.45
|  | Q | = | 60 |  | × | q1 | × | f | × | E | / | Cm |  | = | 7.88 |  |  | ㎥/hr
| 노무비 |  |  | 28259 |  |  | / | Q | = | 3586.1 | [12 empty] | 3586.1 | 3586.1
| 재료비 |  |  | 21876 |  |  | / | Q | × | To |  | = | 1249.2 | [9 empty] | 1249.2 |  | 1249.2
| 경비 |  |  | 17744 |  |  | / | Q | = | 2251.7 | [12 empty] | 2251.7 |  |  | 2251.7
| 경비 |  |  | 374 |  |  | / | Q | = | 47.4 | [12 empty] | 47.4 |  |  | 47.4
| 합 계 | [21 empty] | 7134.4 | 3586.1 | 1249.2 | 2299.1
| 합 계 | [21 empty] | 7134 | 3586 | 1249 | 2299

## 중기
중기사용료 산출근거
중 기 명 : 덤프트럭 15.0ton | [6 empty] | 2016
덤프트럭(15.0ton) 장비가격
중 기 가 격 : |  |  |  | \ | 80182 | 천 원 | 80182 |  | 천원
항 목 | 구 분 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 기 계 손 료 | 0.2213 | 천 원 | 80182 | 17744.2 |  | 2016
| 소 계 |  | 천 원 |  | 17744 |  | 건설기계운전사 노임
노 무 비 | 건설기계운전사 | 1 | 인 | 28259 | 28259 |  | 135644 |  | 원
| 소 계 |  |  |  | 28259
재 료 비 | 주 연 료 | 15.9 | ℓ | 997 | 15852.3 | 경 유 | 2016
| 잡 재 료 | 38 | % | 15852.3 | 6023.8 |  | 유류대(저유황경유)
| 소 계 |  |  |  | 21876 |  | 997 |  | 원
합 계 |  |  |  |  | 67879
2016
[7 empty] | 상각비 | 정비비 | 관리비 | 계 | 계(암석작업 손료보정)
중 기 명 : 자동덮개시설 15.0ton | [6 empty] | 0.09 | 0.07 | 0.0613 | 0.2213 | 0.2613
중 기 가 격 : |  |  |  | \ | 1422 | 천 원 | 2016
항 목 | 구 분 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | 덤프트럭(15.0ton) 주연료
경 비 | 기 계 손 료 | 0.2637 | 천 원 | 1422 | 374.9 |  | 15.9 |  | ℓ/hr
| 소 계 |  |  |  | 374
합 계 |  |  |  |  | 374 |  | 2016
덤프트럭(15.0ton) 잡재료
[7 empty] | 38 |  | %
2016
자동덮개시설(15.0ton) 장비가격
[7 empty] | 1422 |  | 천원
2016
자동덮개시설 손료
0.2637

## 중간처리단가
II. 적용기준 및 방법
가. 도로, 교량, 옹벽 등 철거공사 |  |  |  |  | (단위:원/톤)
배출지 | 종류 및 성상 | 적용범위 |  | 처리단가
도로, 교량 옹벽 철거공사 | 폐콘크리트 | 토목 구조물 해체시 발생하는 이물질이 없는 순수한 폐콘크리트 |  | 19343
| 폐아스팔트 콘 크 리 트 | 이물질이 없는 포장도로에서 발생되는 순수한 폐아스팔트콘크리트 |  | 20088
나. 재건축ㆍ재개발 공사 |  |  |  |  | (단위:원/톤)
배출지 | 품 명 |  | 적 용 범 위 | 처리단가
재건축 및 재개발공사 (주택, 아파트 등 철거ㆍ해체 공사) | 건설폐재류 | 가연성폐기물이 제거된 상태로서 폐콘크리트, 폐아스콘이 일부 포 |  | 30855
함되어 있고, 폐벽돌, 폐기와, 폐토사 등 재활용이 가능한 비금속
광물질이 혼합 배출된 상태
| 건 설 오 니 | 연약지반을 안정화시키는 과정 중 발생하는 무기성오니로서 함수 |  | 37204
율 85%이내로 건조되어 운반 및 처리 가능한 상태
| 혼 합 건 설 폐 기 물 | 건설폐재류(폐콘크리트, 폐벽돌, 폐기와 등)에 가연성 |  | 44273
건설폐기물이 중량기준으로 5%이하 혼합된 경우
|  | 불연성 건설폐기물(폐유리, 폐타일, 폐자기 등)에 가연성 |  | 94250
건설폐기물이 중량기준으로 5%이하 혼합된경우
|  | 그 밖의 건설폐기물(폐보드류, 폐판넬 등)에 가연성 건설폐기물이 |  | 98000
중량기준으로 5%이하 혼합된 경우
[해설]
① 본 처리단가는「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제9조 제1, 2항 및 동법 시행규칙 제6조,「지방자치
단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제6조, 기획재정부 예정가격 작성기준(계약예규 제109호
2012.09.22)에 의거 산출 되었으며, 2012년 12월 1일부터 적용함.
② 동 처리단가는「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」제15조 제1항의 규정에 따라 발주하는 건설폐기물
처리 용역의 예정가격으로 적용할 수 있으며, 경유가(유류대 1,555원/ℓ, '12.08 조사가), 노임, 원부자재, 수리
수선비 소모품비 등의 기준과 2012년 표준품셈을 반영하여 원가계산한 결과임.
③ 동 처리단가에는 일반관리비, 이윤, 중간처리 후 발생하는 2차 폐기물(최종처리대상 폐기물)의 처리비 및 운반
비가 포함되었음.(수집운반비 및 부가가치세는 포함되지 않음)
④ 처리대상폐기물의 규격이 80*80㎝ 이상으로서 별도의 소할작업이 필요한 경우에는「건설공사 표준품셈 11-17
대형브레이커」소할품 등을 참고하여 별도 계상이 필요함.
⑤ 동 처리단가를 기준으로 예정가격 산출 시 건설현장(배출현장)에서의 분리ㆍ선별비용을 처리비에 포함하여
서는 안되며, 폐아스팔트콘크리트 처리비용은 재생아스팔트콘크리트 생산단가가 아님.
⑥ 가연성폐기물이 혼합되어 있음에도 이를 '폐콘크리트' 또는 '건설폐재류'로 설계하여서는 안되며, 동 처리단가
는 폐기물 발생 성상, 지역, 발생물량 등에 따라 변동될 수 있고, 3차파쇄시설 을 기준으로 산정됨.(다만, 단가
를 예외적용 할 경우 그 산출근거 및 관련 서류 등을 비치하여야 함)
⑦ 2011년도 상반기('11.1~'11.6)에 발표한 단가의 경우 기존의 원가계산 산출방법과 상이함. 따라서, 계약법령에
따른 물가변동으로 인한 계약금액 조정사유가 발생하는 경우(EBS 또는 DSC) 동일한 기준과 방법으로 별도로
재산정하여 적용해야 함.

## 운반
운 반 거 리 표 | [6 empty] | 공사명 : 수동 대한성공회(소로3-27호) 도로개설공사
| 폐기물처리 |  | 5.5
▣ | 처 리 장 | 0.1 |  | 처 리 장 입 구 | 0.1 | 직지대로 |  | 3 |  | 시계탑오거리 |  | 2.3 | 현 장 중 점
|  | 10 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  |  | 35
|  | T = | (0.10/10 + 0.10/35 + 30/40 + 2.30/35) × 2 × 60 = | [5 empty] | 18.4286 |  | min

## 간6
6. 수 량 산 출 서