## 재원조달계획
논산시 수도정비기본계획 재원조달계획
구 분 |  |  | 합계 | 단계별 재원조달계획 |  |  |  | 비고
|  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총 합계 | 계 |  | 151335 | 14837 | 95487 | 30740 | 10271
| 국비 |  | 73302 | 8121 | 58381 | 3243 | 3557
| 지방비 | 도비 | 11628 | 920 | 9542 | 556 | 610
|  | 시비 | 65808 | 5622 | 27441 | 26791 | 5954
| 민간자본 |  | 597 | 174 | 123 | 150 | 150
시설확충계획 | 계 |  | 107670 | 7756 | 79495 | 20036 | 383
| 국비 |  | 56135 | 5368 | 50767 | 0 | 0
| 지방비 | 도비 | 9623 | 920 | 8703 | 0 | 0
|  | 시비 | 41912 | 1468 | 20025 | 20036 | 383
| 민간자본 |  | 0
시설개량계획 | 계 |  | 15399 | 0 | 5650 | 4667 | 5082
| 국비 |  | 10755 | 0 | 3955 | 3243 | 3557
| 지방비 | 도비 | 1844 | 0 | 678 | 556 | 610
|  | 시비 | 2800 | 0 | 1017 | 868 | 915
| 민간자본 |  | 0
마을상수도 | 계 |  | 8190 | 3953 | 4008 | 128 | 101
| 국비 |  | 5475 | 2753 | 2722 | 0 | 0
| 지방비 | 도비 | 0
|  | 시비 | 2715 | 1200 | 1286 | 128 | 101
| 민간자본 |  | 0
물수요관리 | 계 |  | 4530 | 675 | 2402 | 680 | 773
| 국비 |  | 937 | 0 | 937 | 0 | 0
| 지방비 | 도비 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0
|  | 시비 | 2835 | 501 | 1181 | 530 | 623
| 민간자본 |  | 597 | 174 | 123 | 150 | 150
유지관리 | 계 |  | 14249 | 2453 | 3932 | 3932 | 3932
| 국비 |  | 0
| 지방비 | 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 14249 | 2453 | 3932 | 3932 | 3932
| 민간자본 |  | 0
상수도안정화 | 계 |  | 1297 | 0 | 0 | 1297 | 0
| 국비 |  | 0
| 지방비 | 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 시비 | 1297 | 0 | 0 | 1297 | 0
| 민간자본 |  | 0
기타 | 계 |  | 43665 | 7081 | 15992 | 10704 | 9888
| 국비 |  | 17167 | 2753 | 7614 | 3243 | 3557
| 지방비 | 도비 | 2005 | 0 | 839 | 556 | 610
|  | 시비 | 23896 | 4154 | 7416 | 6755 | 5571
| 민간자본 |  | 597 | 174 | 123 | 150 | 150

## 사업비집계
논산시 수도정비기본계획 사업비
구 분 |  | 총 사업비 | 단계별 사업비 |  |  |  | 비고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총 합계 |  | 151335 | 14837 | 95487 | 30740 | 10271
1. 시설확충계획 |  | 107670 | 7756 | 79495 | 20036 | 383
| - 송수관로 | 9437 | 1046 | 2991 | 5400 | 0
| - 배수지 | 15834 | 0 | 8323 | 7511 | 0
| - 배수관로 | 63616 | 6623 | 55615 | 1378 | 0
| - 가압장 | 18733 | 87 | 12516 | 5747 | 383
| - 감압변 | 50 |  | 50
2. 시설개량계획 |  | 15399 | 0 | 5650 | 4667 | 5082
| - 배수지 개량 | 34 |  |  | 34 |  |  | 0.0091504
| -노후관로 개량 | 15365 |  | 5650 | 4633 | 5082 |  | 51.7 | 42.394 | 46.5025
3. 마을상수도 |  | 8190 | 3953 | 4008 | 128 | 101
| - 유지관리 | 320 | 20 | 100 | 100 | 100
| - 마을상수도 개량 | 3362 | 3362 | 0 | 0 | 0
| - 통합관리시스템 구축 | 4459 | 571 | 3888 | 0 | 0
| - 폐공처리 | 49 | 0 | 20 | 28 | 1
4. 상수도 수요관리 |  | 4530 | 675 | 2402 | 680 | 773
| -노후계량기 교체 | 1966 | 267 | 614 | 496 | 589
| -절수기기 보급 | 597 | 174 | 123 | 150 | 150
| -빗물이용시설 | 513 | 220 | 293 | 0 | 0
| -처리수재이용 시설 | 1338 | 0 | 1338 | 0 | 0
| -교육, 홍보 | 116 | 14 | 34 | 34 | 34
5. 유지관리 |  | 14249 | 2453 | 3932 | 3932 | 3932
| -상시 유지관리비 | 6909 | 813 | 2032 | 2032 | 2032 | 마을상수도 제외
| -관망기술진단비 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
| -시설물 안전점검비 | 1280 | 80 | 400 | 400 | 400
| -수도정비기본계획 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| -현대화계획 | 60 | 60
6. 상수도 안정화 |  | 1297 | 0 | 0 | 1297 | 0
| -비상 연계관로 | 1297 | 0 | 0 | 1297 | 0

## 1.송수공사비
송수관로 공사비
급수 구역 | 송수관로 노선 | 관경 | 2015년 |  |  | 2020년 |  |  | 2025년 |  |  | 2030년 |  |  | 비고
|  |  | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원)
합계 |  |  | 2850 |  | 1046 | 9840 |  | 2991 | 13400 |  | 5400 | 0 |  | 0
마산 | 한국주유소~마산배수지 | 500 | 0 | 616000 | 0 | 0 | 616000 | 0 | 0 | 616000 | 0 | 0 | 616000 | 0
마산 | 가야곡분기~가야곡가압장 | 150 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 304000 | 0
마산 | 광역상수도~양지배수지 | 300 | 0 | 403000 | 0 | 0 | 403000 | 0 | 13400 | 403000 | 5400 | 0 | 403000 | 0
연산 | 벌곡분기~벌곡배수지 | 150 | 0 | 304000 | 0 | 9840 | 304000 | 2991 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 304000 | 0
노성 | 노성분기~노성송수관로 | 250 | 2850 | 367000 | 1046 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 | 367000 | 0

## 2.배수지공사비
배수지 공사비
배수지 | 2015년 |  |  | 2020년 |  |  | 2025년 |  |  | 2030년 |  |  | 비고
| 사업량 (㎥) | 단가 (백만원) | 공사비 (백만원) | 사업량 (㎥) | 단가 (백만원) | 공사비 (백만원) | 사업량 (㎥) | 단가 (백만원) | 공사비 (백만원) | 사업량 (㎥) | 단가 (백만원) | 공사비 (백만원)
합계 | 0 |  | 0 | 9575 |  | 8323 | 5560 |  | 7511 | 0 |  | 0
성동 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
봉화 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
논산 | 0 |  | 0 | 7575 | 0.742 | 5621 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
내동 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
내동2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
마산 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2564 | 1.335 | 3423 | 0 |  | 0
가야곡 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
양촌 | 0 |  | 0 | 1600 | 1.335 | 2136 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
벌곡 | 0 |  | 0 | 400 | 1.415 | 566 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
강경 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 696 | 1.415 | 985 | 0 |  | 0
노성 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 1.415 | 566 | 0 |  | 0
양지 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1900 | 1.335 | 2537 | 0 |  | 0

## 3.가압장공사비
가압장 공사비
급수구역 | 가압장 | 가압설비 |  | 단가 | 공사비 | 단계 | 단계별 공사비 |  |  |  | 비고
|  | 용량(㎥/일) | 양정(m) |  |  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
합계 |  | 121976 |  |  | 18733 |  | 87 | 12516 | 5747 | 383
강경 | 대흥 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
논산 | 논산(논산) | 28940 | 50 | 0.093667 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광역상수도
연산 | 논산(연산) | 9070 | 76 | 0.2032 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 광역상수도
마산 | 동산 | 13680 | 80 | 0.2032 | 2780 | 2 | 0 | 2780 | 0 | 0
봉화 | 봉화 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
논산 | 내동 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마산 | 가야곡 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산 | 연산 | 4900 | 40 | 0.284 | 1392 | 2 | 0 | 1392 | 0 | 0
노성 | 노성 | 3740 | 89 | 0.3342 | 1250 | 2 | 0 | 1250 | 0 | 0
노성 | 노성2 | 2590 | 50 | 0.3018 | 782 | 2 | 0 | 782 | 0 | 0
연산 | 벌곡1 | 790 | 85 | 0.415 | 328 | 2 | 0 | 328 | 0 | 0
연산 | 벌곡2 | 790 | 85 | 0.415 | 328 | 2 | 0 | 328 | 0 | 0
마산 | 양지 | 3740 | 50 | 0.3018 | 1129 | 3 | 0 | 0 | 1129 | 0
논산 | 지산 | 24190 | 35 | 0.090767 | 2196 | 3 | 0 | 0 | 2196 | 0
연무 | 연무 | 12100 | 35 | 0.1866 | 2258 | 2 | 0 | 2258 | 0 | 0
성동 | 성동2 | 1730 | 50 | 0.381 | 659 | 3 | 0 | 0 | 659 | 0
성동 | 성동3 | 720 | 30 | 0.35 | 252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 252
성동 | 성동4 | 20 | 20 | 0.35 | 35 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0
논산 | 내동2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마산 | 황화정 | 240 | 50 | 0.361 | 87 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0
강경 | 북옥 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산 | 양촌 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연산 | 양촌2 | 300 | 30 | 0.35 | 105 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0
연산 | 표정 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광석 | 광석 | 360 | 15 | 0.35 | 126 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0
광석 | 병사1 | 90 | 18 | 0.35 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
광석 | 병사2 | 30 | 32 | 0.35 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
광석 | 병사2 | 140 | 50 | 0.371 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52
광석 | 구암1 | 70 | 15 | 0.35 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
광석 | 구암1 | 120 | 35 | 0.361 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43
광석 | 구암2 | 15 | 15 | 0.35 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
광석 | 구암2 | 29 | 40 | 0.361 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36
광석 | 화곡 | 10 | 20 | 0.35 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
노성 | 노성3 | 120 | 20 | 0.35 | 42 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0
연산 | 부적2 | 10 | 30 | 0.35 | 35 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0
연산 | 부적3 | 360 | 30 | 0.35 | 126 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0
연산 | 연산1 | 2450 | 40 | 0.3092 | 758 | 2 | 0 | 758 | 0 | 0
연산 | 연산2 | 720 | 40 | 0.381 | 274 | 2 | 0 | 274 | 0 | 0
연산 | 연산3 | 1440 | 70 | 0.381 | 549 | 2 | 0 | 549 | 0 | 0
연산 | 연산4 | 400 | 55 | 0.381 | 152 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0
연산 | 상월1 | 600 | 40 | 0.35 | 210 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0
연산 | 상월2 | 1200 | 60 | 0.371 | 445 | 2 | 0 | 445 | 0 | 0
연산 | 벌실1 | 350 | 50 | 0.371 | 130 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0
연산 | 벌실2 | 100 | 60 | 0.381 | 38 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0
연산 | 벌실3 | 14 | 20 | 0.35 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
연산 | 벌실4 | 60 | 15 | 0.35 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
연산 | 벌실5 | 14 | 20 | 0.35 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
연무 | 가야곡1 | 480 | 30 | 0.35 | 168 | 2 | 0 | 168 | 0 | 0
연무 | 가야곡2 | 320 | 35 | 0.361 | 116 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0
채운 | 채운1 | 1440 | 30 | 0.35 | 504 | 3 | 0 | 0 | 504 | 0
마산 | 가야곡3 | 240 | 40 | 0.361 | 87 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0
마산 | 가야곡4 | 140 | 40 | 0.361 | 51 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0
마산 | 가야곡5 | 14 | 20 | 0.35 | 35 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0
마산 | 마산1 | 220 | 20 | 0.35 | 77 | 3 | 0 | 0 | 77 | 0
마산 | 마산2 | 2880 | 50 | 0.284 | 818 | 3 | 0 | 0 | 818 | 0

## 4.배수공사비
배수관로 공사비
급수구역 | 배수관로 | 관경 | 2015년 |  |  | 2020년 |  |  | 2025년 |  |  | 2030년 |  |  | 비고
|  |  | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원)
합 계 |  |  | 24480 |  | 6623 | 202990 |  | 55615 | 4030 |  | 1378 | 0 |  | 0
광석 | 소 계 |  | 0 |  | 0 | 56310 |  | 15461 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 광석 지방상수도 | 소계 | 0 |  | 0 | 56310 |  | 15461 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 80 | 0 | 261000 | 0 | 31590 | 261000 | 8245 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 261000 | 0
|  | 100 | 0 | 268000 | 0 | 15180 | 268000 | 4068 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0
|  | 200 | 0 | 330000 | 0 | 9540 | 330000 | 3148 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0
성동 | 소 계 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 330 |  | 133 | 0 |  | 0
| 통수능 부족 | 소계 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 330 |  | 133 | 0 |  | 0
|  | 300 | 0 | 403000 | 0 | 0 | 403000 | 0 | 330 | 403000 | 133 | 0 | 403000 | 0
연무 | 소 계 |  | 0 |  | 0 | 44850 |  | 12237 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 가야곡 지방상수도 | 소계 | 0 |  | 0 | 44850 |  | 12237 | 0 |  | 0 | 0 | 1163000 | 0
|  | 80 | 0 | 261000 | 0 | 11880 | 261000 | 3101 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 261000 | 0
|  | 100 | 0 | 268000 | 0 | 27350 | 268000 | 7330 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0
|  | 150 | 0 | 304000 | 0 | 1850 | 304000 | 562 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 304000 | 0
|  | 200 | 0 | 330000 | 0 | 3770 | 330000 | 1244 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0
마산 | 소 계 |  | 0 |  | 0 | 9520 |  | 2560 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 가야곡 지방상수도 | 소계 | 0 |  | 0 | 9520 |  | 2560 | 0 |  | 0 | 0 | 833000 | 0
|  | 80 | 0 | 261000 | 0 | 5090 | 261000 | 1328 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 261000 | 0
|  | 100 | 0 | 268000 | 0 | 3190 | 268000 | 855 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0
|  | 150 | 0 | 304000 | 0 | 1240 | 304000 | 377 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 304000 | 0
연산 | 소 계 |  | 0 |  | 0 | 92310 |  | 25357 | 2100 |  | 717 | 0 |  | 0
| 벌곡 지방상수도 | 소계 | 0 |  | 0 | 75640 |  | 20694 | 0 |  | 0 | 0 | 1163000 | 0
|  | 80 | 0 | 261000 | 0 | 43110 | 261000 | 11252 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 261000 | 0
|  | 100 | 0 | 268000 | 0 | 17590 | 268000 | 4714 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0
|  | 150 | 0 | 304000 | 0 | 7780 | 304000 | 2365 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 304000 | 0
|  | 200 | 0 | 330000 | 0 | 7160 | 330000 | 2363 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0
| 전용 공업용수도 | 소계 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2100 |  | 717 | 0 |  | 0
|  | 150 |  | 304000 |  |  | 304000 |  | 1300 | 304000 | 395 |  | 304000
|  | 300 | 0 | 403000 | 0 | 0 | 403000 | 0 | 800 | 403000 | 322 | 0 | 403000 | 0
| 지방상수도 변환지역 | 소계 | 0 |  | 0 | 10450 |  | 2748 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 80 | 0 | 261000 | 0 | 7520 | 261000 | 1963 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 261000 | 0
|  | 100 | 0 | 268000 | 0 | 2930 | 268000 | 785 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0
| 가야곡 지방상수도 | 소계 | 0 |  | 0 | 4110 |  | 1073 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 80 |  | 261000 |  | 4110 | 261000 | 1073 |  | 261000 |  |  | 261000
| 통수능 부족 | 소계 | 0 |  | 0 | 2110 |  | 842 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 200 | 0 | 330000 | 0 | 1060 | 330000 | 350 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0
|  | 350 | 0 | 452000 | 0 | 810 | 452000 | 366 | 0 | 452000 | 0 | 0 | 452000 | 0
|  | 400 | 0 | 526000 | 0 | 240 | 526000 | 126 | 0 | 526000 | 0 | 0 | 526000 | 0
노성 | 소계 |  | 24480 |  | 6623 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 노성·상월 지방상수도 (잔여분) | 소계 | 24480 |  | 6623 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 80 | 15920 | 261000 | 4155 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 261000 | 0
|  | 100 | 5760 | 268000 | 1544 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0
|  | 200 | 2800 | 330000 | 924 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0
논산산단 | 소계 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1600 |  | 528 | 0 |  | 0
| 전용 공업용수도 | 소계 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1600 |  | 528 | 0 |  | 0
|  | 200 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 1600 | 330000 | 528 | 0 | 330000 | 0

## 5.노후관로개량
노후관로 개량 공사비
구분 | 관경 | 2015년 |  |  | 2020년 |  |  | 2025년 |  |  | 2030년 |  |  | 비고
|  | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원)
합계 |  | 76576 |  | 20692 | 16127 |  | 5212 | 59861 |  | 19477 | 27508 |  | 7986
송수관로 | 500 |  | 616000 | 0 |  | 616000 | 0 | 832 | 616000 | 513 |  | 616000 | 0
배수관로 | 200 | 10220 | 330000 | 3373 | 14530 | 330000 | 4795 | 51548 | 330000 | 17011 | 11686 | 330000 | 3856
급수관로 | 80 | 66356 | 261000 | 17319 | 1597 | 261000 | 417 | 7481 | 261000 | 1953 | 15822 | 261000 | 4130

## 6.유지관리
유지관리비용
구분 |  | 단계별 소요사업비 |  |  |  | 비고
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
유지관리비 | 합계 | 1393 | 2932 | 2932 | 2932
| 상시 유지관리비 | 813 | 2032 | 2032 | 2032
| 관망기술진단비 | 500 | 500 | 500 | 500
| 시설물 안전점검비 | 80 | 400 | 400 | 400
물수요관리 사업비
구분 |  | 단계별 소요사업비 |  |  |  | 비고
|  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총 계 |  | 675 | 2402 | 680 | 773
유수율제고 | 소계 | 4704 | 6920 | 3466 | 3559
| 노후관로 개량 | 4437 | 6306 | 2970 | 2970
| 노후계량기 교체 | 267 | 614 | 496 | 589
절수기기 보급 |  | 174 | 123 | 150 | 150
빗물이용시설 |  | 220 | 293
처리수 재이용시설 |  |  | 1338
교육 홍보 |  | 14 | 34 | 34 | 34

## 7.상수도안정화
상수도시설 안정화 재정계획
구분 | 노선명 | 관경 | 2015년 |  |  | 2020년 |  |  | 2025년 |  |  | 2030년
|  |  | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원) | 사업량(m) | 단가(원) | 공사비 (백만원)
합계 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3140 |  | 1297 | 0 |  | 0
지역간 연계관로 | 채운~마산 급수구역간 비상연계 | 소계 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 350 |  | 150 | 0 |  | 0
|  | 150 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 304000 | 0 | 310 | 304000 | 94 | 0 | 304000 | 0
|  | 추진 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 1411314 | 56 | 0 |  | 0
| 부적~논산 급수구역간 비상연계 | 소계 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 270 |  | 394 | 0 |  | 0
|  | 100 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 0
|  | 추진 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 270 | 1460406 | 394 | 0 |  | 0
| 부적1~부적2 급수분구간 비상연계 | 소계 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 320 |  | 84 | 0 |  | 0
|  | 80 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 261000 | 0 | 320 | 261000 | 84 | 0 | 261000 | 0
|  | 추진 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 마산~연산(양촌) 급수구역간 비상연계 | 소계 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2200 |  | 669 | 0 |  | 0
|  | 150 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 304000 | 0 | 2200 | 304000 | 669 | 0 | 304000 | 0
|  | 추진 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1411

## 8.국비지원
국비지원사업
구분 |  |  | 2015년 |  |  | 2020년 |  |  | 2025년 |  |  | 2030년 |  |  | 비고
|  |  | 계 | 지원비율 | 국비 | 계 | 지원비율 | 국비 | 계 | 지원비율 | 국비 | 계 | 지원비율 | 국비
총 합계 |  |  | 11602 |  | 8121 | 83390 |  | 58381 | 4633 |  | 3243 | 5082 |  | 3557
시설확충계획 |  |  | 7669 |  | 5368 | 72514 |  | 50767 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 송수관로 |  | 1046 |  | 732 | 2991 |  | 2094 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 광석 지방상수도 | 1046 | 70% | 732 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 벌곡 지방상수도 |  | 70% | 0 | 2991 | 70% | 2094 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
| 배수지 |  | 0 |  | 0 | 8323 |  | 5826 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 벌곡배수지 |  | 70% | 0 | 566 | 70% | 396 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 양촌배수지 |  | 70% | 0 | 2136 | 70% | 1495 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 논산배수지 |  | 70% | 0 | 5621 | 70% | 3935 | 0 | 70% | 0 |  | 70% | 0
| 배수관로 |  | 6623 |  | 4636 | 53700 |  | 37591 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 광석 지방상수도 |  | 70% | 0 | 15461 | 70% | 10823 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 가야곡 지방상수도 |  | 70% | 0 | 14797 | 70% | 10358 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 벌곡 지방상수도 |  | 70% | 0 | 20694 | 70% | 14486 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 연산 지방상수도 |  | 70% | 0 | 2748 | 70% | 1924 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 노성상월 지방상수도 | 6623 | 70% | 4636 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
| 가압장 |  | 0 |  | 0 | 7500 |  | 5256 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 광석 지방상수도 | 0 |  | 0 | 175 |  | 125 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 병사1 |  | 70% | 0 | 35 | 70% | 25 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 병사2 |  | 70% | 0 | 35 | 70% | 25 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 구암1 |  | 70% | 0 | 35 | 70% | 25 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 구암2 |  | 70% | 0 | 35 | 70% | 25 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 화곡 |  | 70% | 0 | 35 | 70% | 25 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 연산 지방상수도 | 0 |  | 0 | 152 |  | 106 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 연산4 |  | 70% | 0 | 152 | 70% | 106 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 벌곡 지방상수도 | 0 |  | 0 | 2426 |  | 1701 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 연산 |  | 70% | 0 | 1392 | 70% | 974 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 양촌2 |  | 70% |  | 105 | 70% | 74 |  | 70% |  |  | 70%
|  | 벌곡1 |  | 70% | 0 | 328 | 70% | 230 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 벌곡2 |  | 70% | 0 | 328 | 70% | 230 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 벌실1 |  | 70% | 0 | 130 | 70% | 91 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 벌실2 |  | 70% | 0 | 38 | 70% | 27 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 벌실3 |  | 70% | 0 | 35 | 70% | 25 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 벌실4 |  | 70% | 0 | 35 | 70% | 25 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 벌실5 |  | 70% | 0 | 35 | 70% | 25 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 가야곡 지방상수도 | 0 |  | 0 | 2715 |  | 1902 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 연무 |  | 70% | 0 | 2258 | 70% | 1581 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 가야곡1 |  | 70% | 0 | 168 | 70% | 118 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 가야곡2 |  | 70% | 0 | 116 | 70% | 81 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 가야곡3 |  | 70% | 0 | 87 | 70% | 61 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 가야곡4 |  | 70% | 0 | 51 | 70% | 36 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 가야곡5 |  | 70% | 0 | 35 | 70% | 25 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
|  | 상월 지방상수도 | 0 |  | 0 | 2032 |  | 1422 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 노성 |  | 70% |  | 1250 | 70% | 875 |  | 70%
|  | 노성2 |  | 70% |  | 782 | 70% | 547 |  | 70%
물 수요관리 |  |  | 0 |  | 0 | 1338 |  | 937 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 처리수재이용 시설 |  |  | 70% | 0 | 1338 | 70% | 937 |  | 70% | 0 |  | 70% | 0
시설개량계획 |  |  | 0 |  | 0 | 5650 |  | 3955 | 4633 |  | 3243 | 5082 |  | 3557
| 노후관로 개량 |  | 0 | 70% | 0 | 5650 | 70% | 3955 | 4633 | 70% | 3243 | 5082 | 70% | 3557
마을상수도 개량 |  |  | 3933 | 70% | 2753 | 3888 | 70% | 2722 | 0 | 70% | 0 | 0 | 70% | 0
|  |  | 11602 |  | 8121 | 66215 |  | 46359
1392.24

## 가압장산출
가압장 공사비 산출
용량 |  | 양정 | [7 empty] | 비고
|  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
공사비 | 5000 | 1420 | 1465 | 1509 | 1546 | 1584 | 1621 | 1671 | 1720
| 10000 | 1803 | 1866 | 1929 | 1963 | 1998 | 2032 | 2086 | 2140
| 30000 | 2636 | 2723 | 2810 | 2864 | 2918 | 2972 | 3058 | 3143
| 50000 | 3639 | 3749 | 3859 | 3948 | 4037 | 4126 | 4262 | 4397
1m3 당 단가 (백만원) | 1000 | 0.35 | 0.361 | 0.371 | 0.381 | 0.392 | 0.402 | 0.415 | 0.427
| 5000 | 0.284 | 0.293 | 0.3018 | 0.3092 | 0.3168 | 0.3242 | 0.3342 | 0.344
| 10000 | 0.1803 | 0.1866 | 0.1929 | 0.1963 | 0.1998 | 0.2032 | 0.2086 | 0.214
| 30000 | 0.087867 | 0.090767 | 0.093667 | 0.095467 | 0.097267 | 0.099067 | 0.10193 | 0.10477
| 50000 | 0.07278 | 0.07498 | 0.07718 | 0.07896 | 0.08074 | 0.08252 | 0.08524 | 0.08794

## 배수지산출
배수지 공사비 산출
공정 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000
배수지공 | 1127 | 1714 | 2585 | 3300 | 4593 | 5846 | 8518 | 10895 | 12971 | 15041 | 19186
진입도로공 | 288 | 288 | 306 | 612 | 602 | 612 | 612 | 612 | 918 | 918 | 918
합계 | 1415 | 2002 | 2891 | 3912 | 5195 | 6458 | 9130 | 11507 | 13889 | 15959 | 20104
1m3 당 단가 | 1.415 | 1.335 | 0.964 | 0.782 | 0.742 | 0.646 | 0.609 | 0.575 | 0.556 | 0.532 | 0.503

## 관부설산출
상수관부설 공사비 산출
관경 | 주철관 |  |  | 강관 |  |  | 비고
| 관자재비 | 공사비 |  | 관자재비 | 공사비
|  | 토사구간 | 도로구간 |  | 토사구간 | 도로구간
80 | 26000 | 103000 | 261000
100 | 31000 | 110000 | 268000
150 | 48000 | 138000 | 304000
200 | 63000 | 156000 | 330000
250 | 83000 | 186000 | 367000
300 | 104000 | 213000 | 403000
350 | 128000 | 247000 | 452000 | 148000 | 300000 | 505000
400 | 152000 | 313000 | 526000 | 168000 | 362000 | 576000
450 | 178000 | 350000 | 571000 | 204000 | 412000 | 634000
500 | 206000 | 387000 | 616000 | 228000 | 452000 | 682000
600 | 257000 | 463000 | 709000 | 271000 | 525000 | 771000
700 | 332000 | 562000 | 824000 | 304000 | 611000 | 872000
800 | 410000 | 727000 | 1004000 | 365000 | 768000 | 1046000
900 | 512000 | 859000 | 1152000 | 409000 | 861000 | 1155000
1000 | 609000 | 1034000 | 1368000 | 518000 | 1063000 | 1396000

## 사업시행별 사업비
주요사업 사업비
사업 | 규모 |  | 사업비 | 비고
벌곡지방상수도 | 계 |  | 28863
| 배수시설 |  | 23824
| 배수지 | 양촌배수지 증설 | 2136
|  | 벌곡배수지 신설 | 566
| 배수관로 | 80 | 11252
|  | 100 | 4714
|  | 150 | 2365
|  | 200 | 2363
| 배수가압장 | 양촌2 | 105
|  | 벌실1 | 130
|  | 벌실2 | 38
|  | 벌실3 | 35
|  | 벌실4 | 35
|  | 벌실5 | 35
| 감압변 | - | 50
| 송수시설 |  | 5039
| 송수관로 | 200 | 2991
| 송수가압장 | 연산 | 1392
|  | 벌곡1 | 328
|  | 벌곡2 | 328
가야곡지방상수도 | 계 |  | 23133
| 배수시설 |  | 23133
| 배수지 | 논산배수지 증설 | 5621
| 배수관로 | 80 | 4429
|  | 100 | 8185
|  | 150 | 939
|  | 200 | 1244
| 배수가압장 | 연무 | 2258
|  | 가야곡1 | 168
|  | 가야곡2 | 116
|  | 가야곡3 | 87
|  | 가야곡4 | 51
|  | 가야곡5 | 35
연산지방상수도 | 계 |  | 2900
| 배수시설 |  | 2900
| 배수관로 | 80 | 1963
|  | 100 | 785
| 배수가압장 | 연산4 | 152
전용공업용수 | 계 |  | 10311
| 배수시설 |  | 3782
| 배수지 | 양지배수지 신설 | 2537
| 배수관로 | 150 | 395
|  | 200 | 528
|  | 300 | 322
| 송수시설 |  | 6529
| 송수관로 | 300 | 5400
| 송수가압장 | 양지 | 1129

## Sheet1
| 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년
5650 | 950 | 1500 | 1150 | 850 | 1200
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년
4633 | 857 | 829 | 909 | 879 | 1159
| 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년
5082 | 933 | 1023 | 990 | 1086 | 1050