## 1.1BTL공사추진현황분석
1.0 BTL사업추진 현황분석 및 효과분석
1.1 유입수질 및 공정률 분석
▣ BTL사업 공사추진현황-전체공정별
구 분 | 계 획 | 누계실적
|  | 08년03월 | 08년 06월 | 08년 09월 | 08년 12월 | 09년 03월 | 09년 06월 | 09년 08월
총 계 | 100 | 0.93 | 6.04 | 15.11 | 29.4 | 40.86 | 51.59 | 58.2
금 왕 | 29.53 | 0 | 0.1 | 4.79 | 9.64 | 12.93 | 16.41 | 18.48
대 소 | 31.42 | 0 | 4.22 | 7.98 | 13.88 | 17.77 | 21.09 | 23.1
생 극 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 2.79 | 4.32 | 4.93
감 곡 | 19.01 | 0 | 0.05 | 1.39 | 2.9 | 5.2 | 7.14 | 8.04
공통공 | 7.19 | 0.93 | 1.67 | 0.95 | 1.55 | 2.17 | 2.63 | 2.96
전기공사 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
기계공사 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
▣ BTL사업 공사추진현황-처리구역별 공정
구 분 | 계 획 | 누계실적
|  | 08년03월 | 08년 06월 | 08년 09월 | 08년 12월 | 09년 03월 | 09년 06월 | 09년 08월
금 왕 | 100 | 0 | 0.34 | 16.22 | 32.64 | 43.79 | 55.57 | 62.58
대 소 | 100 | 0 | 13.43 | 25.4 | 44.18 | 56.56 | 67.12 | 73.52
생 극 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 35.86 | 55.53 | 63.37
감 곡 | 100 | 0 | 0.26 | 7.31 | 15.26 | 27.35 | 37.56 | 42.29
▣ BTL사업 효과분석(유입수질분석)-금왕처리시설
구 분 |  | 유 입 수 질(mg/l)
|  | 07년03월 | 07년 06월 | 07년 09월 | 07년 12월 | 08년03월 | 08년 06월 | 08년 09월 | 08년 12월 | 09년 03월 | 09년 06월 | 09년 08월
금 왕 | BOD | 95.9213 | 91.0733 | 77.4967 | 104.5839 | 126.5806 | 94.1767 | 88.8567 | 108.3677 | 141.6 | 127.0267 | 120.3871
| COD | 70.5645 | 61.8081 | 41.6533 | 52.6194 | 59.3645 | 63.88 | 53.77 | 64.5484 | 91.5129 | 77.8833 | 75.2473
| SS | 110.6226 | 85.9771 | 79.3 | 84.4032 | 85.9484 | 86.1833 | 90.8633 | 107.6935 | 115.9484 | 120.4333 | 125.4931
| T-N | 23.9695 | 22.864 | 16.4796 | 27.2439 | 32.2027 | 32.5085 | 24.4325 | 25.2211 | 29.3695 | 33.2113 | 29.7321
| T-P | 2.4937 | 2.6205 | 1.757 | 2.7865 | 3.2064 | 3.446 | 2.993 | 3.2695 | 3.7116 | 3.493 | 3.574
주 : 차집관거 유입원수 수질분석(초침분배조의 1차처리분뇨+하수 수질아님)
▣ BTL사업 효과분석(유입수질분석)-대소처리시설
구 분 |  | 유 입 수 질(mg/l)
|  | 07년03월 | 07년 06월 | 07년 09월 | 07년 12월 | 08년03월 | 08년 06월 | 08년 09월 | 08년 12월 | 09년 03월 | 09년 06월 | 09년 08월
대 소 | BOD |  |  |  |  | 71.3919 | 51.2733 | 60.0667 | 60.3419 | 146.8323 | 136.2433 | 169.1968
| COD |  |  |  |  | 32.3129 | 25.06 | 31.18 | 30.2226 | 70.4985 | 81.39 | 74.7742
| SS |  |  |  |  | 58.3484 | 45.0167 | 67.0567 | 64.8871 | 151.7194 | 129.09 | 176.4032
| T-N |  |  |  |  | 24.6504 | 21.8222 | 24.9946 | 28.3526 | 32.9776 | 32.1866 | 26.6426
| T-P |  |  |  |  | 2.6698 | 2.4812 | 2.7037 | 3.1777 | 3.6234 | 3.5184 | 3.6989

## 1.2유입하수량 및 BTL공정분석
1.2 유입하수량 및 BTL공정률분석 | [5 empty] | ▣ 유입하수량 및 BTL공정률분석
구분 |  | 금왕 |  | 대소 |  | 구분 |  | 금왕 | 대소 | 금왕 | 대소
|  | 유입하수량(㎥/일) | BTL공정률(%) | 유입하수량(㎥/일) | BTL공정률(%) |  |  | 유입하수량(㎥/일) | 유입하수량(㎥/일) | BTL공정률(%) | BTL공정률(%)
2007년 | 1월 | 5137 |  |  |  | 2007년 | 07-1월 | 5137
| 2월 | 5193 |  |  |  |  | 07-2월 | 5193
| 3월 | 5432 |  |  |  |  | 07-3월 | 5432
| 4월 | 5539 |  |  |  |  | 07-4월 | 5539
| 5월 | 7180 |  |  |  |  | 07-5월 | 7180
| 6월 | 6826 |  |  |  |  | 07-6월 | 6826
| 7월 | 6418 |  |  |  |  | 07-7월 | 6418
| 8월 | 7321 |  |  |  |  | 07-8월 | 7321
| 9월 | 8377 |  | 1082 |  |  | 07-9월 | 8377 | 1082
| 10월 | 7255 |  | 1056 |  |  | 07-10월 | 7255 | 1056
| 11월 | 6726 |  | 1218 |  |  | 07-11월 | 6726 | 1218
| 12월 | 6522 |  | 1254 |  |  | 07-12월 | 6522 | 1254
2008년 | 1월 | 6332.0323 |  | 1227.0323 |  | 2008년 | 08-1월 | 6332.0323 | 1227.0323
| 2월 | 6112.3103 |  | 1215.1724 |  |  | 08-2월 | 6112.3103 | 1215.1724
| 3월 | 5766.1935 | 0 | 1210.0645 | 0 |  | 08-3월 | 5766.1935 | 1210.0645 | 0 | 0
| 4월 | 5740.3 |  | 1210.3333 |  |  | 08-4월 | 5740.3 | 1210.3333
| 5월 | 7246.6129 |  | 1277.4839 |  |  | 08-5월 | 7246.6129 | 1277.4839
| 6월 | 7011.3333 | 0.34 | 1527.9667 | 13.43 |  | 08-6월 | 7011.3333 | 1527.9667 | 0.34 | 13.43
| 7월 | 7270.5161 |  | 1740.7419 |  |  | 08-7월 | 7270.5161 | 1740.7419 | 0 | 0
| 8월 | 7380.9032 |  | 1527.0968 |  |  | 08-8월 | 7380.9032 | 1527.0968 | 0 | 0
| 9월 | 6970 | 16.22 | 1442.0333 | 25.4 |  | 08-9월 | 6970 | 1442.0333 | 16.22 | 25.4
| 10월 | 5698.5806 |  | 1280.2258 |  |  | 08-10월 | 5698.5806 | 1280.2258 | 0 | 0
| 11월 | 5742.7333 |  | 1352.1667 |  |  | 08-11월 | 5742.7333 | 1352.1667 | 0 | 0
| 12월 | 5719.0968 | 32.64 | 1340 | 44.18 |  | 08-12월 | 5719.0968 | 1340 | 32.64 | 44.18
2009년 | 1월 | 5671 |  | 1235 |  | 2009년 | 09-1월 | 5671 | 1235 | 0 | 0
| 2월 | 5647 |  | 1209 |  |  | 09-2월 | 5647 | 1209 | 0 | 0
| 3월 | 5879 | 43.79 | 1298 | 56.56 |  | 09-3월 | 5879 | 1298 | 43.79 | 56.56
| 4월 | 5726 |  | 1380 |  |  | 09-4월 | 5726 | 1380 | 0 | 0
| 5월 | 7168 |  | 1704 |  |  | 09-5월 | 7168 | 1704 | 0 | 0
| 6월 | 6286 | 55.57 | 1894 | 67.12 |  | 09-6월 | 6286 | 1894 | 55.57 | 67.12
| 7월 | 7078 |  | 2638 |  |  | 09-7월 | 7078 | 2638 | 0 | 0
| 8월 | 7090 | 62.58 | 2513 | 73.52 |  | 09-8월 | 7090 | 2513 | 62.58 | 73.52
| 9월 | [5 empty] | 09-9월
| 10월 | [5 empty] | 09-10월
| 11월 | [5 empty] | 09-11월
| 12월 | [5 empty] | 09-12월

## 향후사업물량
▣ BTL사업 향후 사업물량
구분 |  |  | 단위 | 계획수량 | 시공수량 | 잔여분량 | 비고
하수 관거 | 하수관거 계 |  | M | 75208 | 57147 | 18061
| 오수관거 계 |  | M | 63373 | 55252 | 8121
| 오수관거 | 신 설 | M | 61955 | 54440 | 7515
|  | 전체보수 | M | 97 | 0 | 97
|  | 부분보수 | 개소 | 369 | 0 | 369
|  | 굴착교체 | M | 952 | 812 | 140
| 우수관거 계 |  | M | 11835 | 1895 | 9940
| 우수관거 | 신 설 | M | 2832 | 534 | 2298
|  | 전체보수 | M | 216 | 0 | 216
|  | 부분보수 | 개소 | 1446 | 16 | 1430
|  | 굴착교체 | M | 7341 | 1345 | 5996
배수설비정비 |  |  | 개소 | 3214 | 1798 | 1416
맨홀펌프장 |  |  | 개소 | 10 | 6 | 4
소형자가펌프 |  |  | 개소 | 38 | 0 | 38
하수관거유지관리모니터링 시스템 |  |  | 식 | 1 | 0 | 1
| 고정식유량계 |  | 개소 | 7 | 0 | 7
| 이동식유량계 |  | set | 2 | 0 | 2