## 관거단계별사업비(총괄)
▣ 단계별 사업비
(단위 : 백만원)
구 분 | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
1) 하수관거 | 47510 | 6524 | 30899 | 7126 | 2961
- 신설관거 | 42362 | 3028 | 29247 | 7126 | 2961
- 개량관거 | 3850 | 3496 | 354 | 0 | 0
- 보수관거(전체) | 1259 | 0 | 1259 | 0 | 0
- 보수관거(부분) | 39 | 0 | 39 | 0 | 0
- 유지관리 (고정식 유량계) | 25 |  | 25
2) 배수설비 | 14515 | 851 | 10490 | 1964 | 1210
3) 중계펌프장 | 3578 | 0 | 2160 | 1418 | 0
4) 소규모하수도 | 14888 | 6375 | 5141 | 2698 | 674
주) 1.BTL사업비 제외
2.고적식 유량계는 2008년 BTL 평균단가임

## 1.1총괄사업비(총괄)
1.0 사업비산출
1.1 총괄 사업비 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 |  | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
총 괄 사 업 비 | 총 계 | 187006 | 31743 | 88876 | 40099 | 26288
| 1.공 사 비 | 124590 | 19959 | 68642 | 24226 | 11763
| 1) 하수처리시설 | 59832 | 12375 | 25449 | 14944 | 7064
| 2) 하 수 관 거 | 59393 | 7375 | 41033 | 7082 | 3903
| - 신설우수관거 | 3668 | 399 | 3269 | 0 | 0
| - 개량우수관거 | 3850 | 3496 | 354 | 0 | 0
| - 보수우수관거 | 1298 | 0 | 1298 | 0 | 0
| - 신설오수관거 | 36062 | 2629 | 25622 | 5118 | 2693
| - 배 수 설 비 | 14515 | 851 | 10490 | 1964 | 1210
| 3) 중계펌프장 | 3578 | 0 | 2160 | 1418 | 0
| 4) 모니터링시스템 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0
| 5) 초기우수처리시설 | 1578 | 0 | 0 | 782 | 796
| 2. 설계 및 감리비, 부대비 | 18160 | 3109 | 9896 | 3522 | 1633
| 3. 유지관리비 | 44256 | 8675 | 10338 | 12351 | 12892
| 2005년 물가지수 | 100
| 2008년 물가지수 | 109.7

## 1.2처리구역별 공사비
1.2 처리구역별 공사비 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 |  | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
총 공 사 비 |  | 123012 | 19959 | 68642 | 23444 | 10967
소계 | 1.공 사 비 | 108124 | 13584 | 63501 | 20746 | 10293
| 1) 하수처리시설 | 27188 | 0 | 11668 | 9188 | 6332 |  | 6375 | 16809 | 11886 | 7006 | 0
| - 처리시설증설 | 24708 | 0 | 9188 | 9188 | 6332
| - 처리시설개량 | 2480 | 0 | 2480 | 0 | 0
| 2) 하 수 관 거 | 59393 | 7375 | 41033 | 7082 | 3903
| - 신설우수관거 | 3668 | 399 | 3269 | 0 | 0
| - 개량우수관거 | 3850 | 3496 | 354 | 0 | 0
| - 보수우수관거 | 1298 | 0 | 1298 | 0 | 0
| - 신설오수관거 | 36062 | 2629 | 25622 | 5118 | 2693
| - 배 수 설 비 | 14515 | 851 | 10490 | 1964 | 1210
| 3) 중계펌프장 | 3578 | 0 | 2160 | 1418 | 0
| 4) 모니터링시스템 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0
| 5) 통 합 관 리 | 174 | 0 | 58 | 58 | 58
| 6) 재이용계획 | 8582 | 0 | 8582 | 0 | 0
| 7) 하수찌꺼기 처리시설 | 9000 | 6000 | 0 | 3000 | 0
음성 | 1.공 사 비 | 42311 | 7584 | 32930 | 831 | 966
| 1) 하수처리시설 | 1702 | 0 | 1702 | 0 | 0
| - 처리시설증설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 처리시설개량 | 1702 | 0 | 1702 | 0 | 0
| 2) 하 수 관 거 | 36969 | 7375 | 27797 | 831 | 966
| - 신설우수관거 | 3668 | 399 | 3269 | 0 | 0
| - 개량우수관거 | 3850 | 3496 | 354 | 0 | 0
| - 보수우수관거 | 1298 | 0 | 1298 | 0 | 0
| - 신설오수관거 | 19771 | 2629 | 15848 | 573 | 721
| - 배 수 설 비 | 8382 | 851 | 7028 | 258 | 245
| 3) 중계펌프장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4) 모니터링시스템 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0
| 5) 통 합 관 리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6) 재이용계획 | 3431 | 0 | 3431 | 0 | 0
| 7) 하수찌꺼기 처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
금왕 | 1.공 사 비 | 38695 | 6000 | 17255 | 7160 | 8280
| 1) 하수처리시설 | 16290 | 0 | 9958 | 0 | 6332
| - 처리시설증설 | 15520 | 0 | 9188 | 0 | 6332
| - 처리시설개량 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0
| 2) 하 수 관 거 | 8591 | 0 | 3631 | 3070 | 1890
| - 신설오수관거 | 7687 | 0 | 3301 | 3009 | 1377
| - 배 수 설 비 | 904 | 0 | 330 | 61 | 513
| 3) 중계펌프장 | 2121 | 0 | 1031 | 1090 | 0
| 4) 모니터링시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5) 통 합 관 리 | 116 | 0 | 58 | 0 | 58
| 6) 재이용계획 | 2577 | 0 | 2577 | 0 | 0
| 7) 하수찌꺼기 처리시설 | 9000 | 6000 | 0 | 3000 | 0
대소 | 1.공 사 비 | 22852 | 0 | 11180 | 10625 | 1047
| 1) 하수처리시설 | 9196 | 0 | 8 | 9188 | 0
| - 처리시설증설 | 9188 | 0 | 0 | 9188 | 0
| - 처리시설개량 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
| 2) 하 수 관 거 | 9895 | 0 | 7469 | 1379 | 1047
| - 신설오수관거 | 6291 | 0 | 4886 | 810 | 595
| - 배 수 설 비 | 3604 | 0 | 2583 | 569 | 452
| 3) 중계펌프장 | 1129 | 0 | 1129 | 0 | 0
| 4) 모니터링시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5) 통 합 관 리 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0
| 6) 재이용계획 | 2574 | 0 | 2574 | 0 | 0
| 7) 하수찌꺼기 처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
감곡 | 1.공 사 비 | 4266 | 0 | 2136 | 2130 | 0
| 1) 하수처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 처리시설증설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 처리시설개량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2) 하 수 관 거 | 3938 | 0 | 2136 | 1802 | 0
| - 신설오수관거 | 2313 | 0 | 1587 | 726 | 0
| - 배 수 설 비 | 1625 | 0 | 549 | 1076 | 0
| 3) 중계펌프장 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0
| 4) 모니터링시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5) 통 합 관 리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6) 재이용계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7) 하수찌꺼기 처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생극
소규모처리시설 |  | 14888 | 6375 | 5141 | 2698 | 674
주 : 초기우수처리시설은 제외-총괄사업비에 넣음

## 1.3처리시설별공사비
1.3 처리시설별 공사비 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 |  | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
총 공 사 비 |  | 59832 | 12375 | 25449 | 14944 | 7064
총계 | 소 계 | 44944 | 6000 | 20308 | 12246 | 6390
| 1. 처리시설증설 | 24708 | 0 | 9188 | 9188 | 6332
| 2. 처리시설개량 | 2480 | 0 | 2480 | 0 | 0
| 3. 통 합 관 리 | 174 | 0 | 58 | 58 | 58
| 4. 처리수재이용 | 8582 | 0 | 8582 | 0 | 0
| 5. 하수찌꺼기 처리시설 | 9000 | 6000 | 0 | 3000 | 0
음성 | 소 계 | 5133 | 0 | 5133 | 0 | 0
| 1. 처리시설증설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 처리시설개량 | 1702 | 0 | 1702 | 0 | 0
| 3. 통 합 관 리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. 처리수재이용 | 3431 | 0 | 3431 | 0 | 0
| 5. 하수찌꺼기 처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
금왕 | 소 계 | 27983 | 6000 | 12593 | 3000 | 6390
| 1. 처리시설증설 | 15520 | 0 | 9188 | 0 | 6332
| 2. 처리시설개량 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0
| 3. 통 합 관 리 | 116 | 0 | 58 | 0 | 58
| 4. 처리수재이용 | 2577 | 0 | 2577 | 0 | 0
| 5. 하수찌꺼기 처리시설 | 9000 | 6000 | 0 | 3000 | 0
대소 | 소 계 | 11828 | 0 | 2582 | 9246 | 0
| 1. 처리시설증설 | 9188 | 0 | 0 | 9188 | 0
| 2. 처리시설개량 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
| 3. 통 합 관 리 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0
| 4. 처리수재이용 | 2574 | 0 | 2574 | 0 | 0
| 5. 하수찌꺼기 처리시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생극 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. 처리시설증설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 처리시설개량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. 통 합 관 리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. 처리수재이용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. 하수찌꺼기 처리시설 | 0
소규모처리시설 |  | 14888 | 6375 | 5141 | 2698 | 674

## 1.4처리시설증설
1.4 처리시설증설 사업비
행정 구역 | 시설명 | 기존시설 (㎥/일) | 시설계획(㎥/일) |  |  |  | 사업비(백만원) |  |  |  | 비고 |  | 부지면적산출
|  |  | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) |  |  | 배수설비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오수,차집,압송 | 우수 | 개보수 | 계
계 |  | 17450 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 9188 | 9188 | 6332 |  |  | 구분 | 1단계 (2006∼2010) | 2단계 (2011∼2015) | 3단계 (2016∼2020) | 4단계 (2021∼2025) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
음성읍 | 음성 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BTL물량은 제외시킴 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
금왕읍 | 금왕 | 6000 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 9188 | 0 | 6332 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
대소면 | 대소 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 9188 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
생극면 | 생극 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근자료 : 1. 주택단지내 상수ㆍ오수량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구(2001.7,환경부,한국토지공사)에서 제시한 건설비 산정공식 적용
[8 empty] | 2001년 물가지수 |  | 88.3
[8 empty] | 2005년 물가지수 |  | 100
[8 empty] | 2008년 물가지수 |  | 109.7
[9 empty] | 2008/2001 | 1.24
[9 empty] | 2008/2005 | 1.1

## 공공처리시설설계부대감리
◈ 공공처리시설 설계 및 감리비, 부대비 | [9 empty] | (단위:백만원)
시설명 |  | 사업비 | 용 역 비 | [6 empty] | 비고
|  |  | 계 | 기본설계 | 실시설계 | 기타경비 (직접+간접) | 감리비 |  | 부대비
[7 empty] | 감리비 | 기타경비 (직접+간접+기술료) |  |  |  | 공사비요율표(생활하수과 소관예산 편성및 집행관리) | [5 empty] | 단위:백만원
계 |  |  | 15373 | 1365 | 2723 | 1635 | 6692 | 2676 | 282 |  |  | 공사비 | 기본설계 | 실시설계 | 기타경비 | 감리비 |  | 시 설 부대비
음성 | 1단계 | 7584 | 1086 | 97 | 194 | 116 | 469 | 188 | 22
| 2단계 | 32930 | 4609 | 400 | 800 | 480 | 2038 | 815 | 76
| 3단계 | 831 | 131 | 13 | 26 | 16 | 51 | 20 | 5 | [6 empty] | 감리비 | 기타경비
| 4단계 | 966 | 152 | 15 | 29 | 18 | 60 | 24 | 6 |  |  | 50 | 2.73 | 5.46 | 40 | 6.19 | 40 | 1.08
금왕 | 1단계 | 6000 | 861 | 78 | 155 | 93 | 371 | 148 | 16 |  |  | 100 | 2.56 | 5.11 | 40 | 6.19 | 40 | 0.9
| 2단계 | 17255 | 2433 | 214 | 427 | 256 | 1068 | 427 | 41 |  |  | 200 | 2.04 | 4.08 | 40 | 6.19 | 40 | 0.72
| 3단계 | 7160 | 1025 | 92 | 184 | 110 | 443 | 177 | 19 |  |  | 300 | 1.87 | 3.73 | 40 | 6.19 | 40 | 0.72
| 4단계 | 8280 | 1183 | 106 | 211 | 127 | 513 | 205 | 21 |  | 이하 | 500 | 1.69 | 3.39 | 40 | 6.19 | 40 | 0.72
대소 | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1.49 | 2.99 | 40 | 6.19 | 40 | 0.63
| 2단계 | 11180 | 1589 | 141 | 282 | 169 | 692 | 277 | 28 |  |  | 2000 | 1.37 | 2.75 | 40 | 6.19 | 40 | 0.36
| 3단계 | 10625 | 1511 | 135 | 268 | 161 | 658 | 263 | 26 |  |  | 3000 | 1.32 | 2.65 | 40 | 6.19 | 40 | 0.36
| 4단계 | 1047 | 163 | 16 | 31 | 19 | 65 | 26 | 6 |  |  | 5000 | 1.3 | 2.6 | 40 | 6.19 | 40 | 0.27
감곡 | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 1.27 | 2.53 | 40 | 6.19 | 40 | 0.25
| 2단계 | 2136 | 315 | 29 | 58 | 35 | 132 | 53 | 8 |  |  | 20000 | 1.23 | 2.45 | 40 | 5.26 | 40 | 0.23
| 3단계 | 2130 | 315 | 29 | 58 | 35 | 132 | 53 | 8 |  |  | 30000 | 1.22 | 2.44 | 40 | 4.75 | 40 | 0.23
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 1.19 | 2.36 | 40 | 4.18 | 40 | 0.23
생극 | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 전면감리적용
| 2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 | 1단계 |  | 1947 | 175 | 349 | 209 | 840 | 336 | 38
| 2단계 |  | 8946 | 784 | 1567 | 940 | 3930 | 1572 | 153
| 3단계 |  | 2982 | 269 | 536 | 322 | 1284 | 513 | 58
| 4단계 |  | 1498 | 137 | 271 | 164 | 638 | 255 | 33
주 : ㆍ시설부대경비요율은 '하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2009.2,환경부) 적용 ㆍ기타경비는 20%~40%
|  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
15373 |  | 1947 | 8946 | 2982 | 1498

## 1.3개량(출력no)
1.2 처리시설증설 사업비
행정 구역 | 시설명 | 사업비(백만원) | 비고 |  | 부지면적산출
|  | 2단계 |  |  | 배수설비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 오수,차집,압송 | 우수 | 개보수 | 계
계 |  |  |  |  | 구분 | 1단계 (2006∼2010) | 2단계 (2011∼2015) | 3단계 (2016∼2020) | 4단계 (2021∼2025) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
음성읍 | 음성 | 1702 |  | BTL물량은 제외시킴 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
금왕읍 | 금왕 | 770 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
대소면 | 대소 | 8 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
주 : 보고사 6장 시설개량에서 각 분야별 개량 사업비 산출 확인

## 1.5소규모하수도
1.5 소규모하수도[500㎥/일 미만] | [9 empty] | (단위 : 백만원)
행정구역 | 시설명 /단계 | 시설용량 (㎥/일) | 가구수 (가구) | 관 경 (㎜) | 관거연장 (m) | 계 | 1단계 (2010) | 2단계 (2015) | 3단계 (2020) | 4단계 (2025)
합 계 |  |  |  |  | 19384 | 14888 | 6375 | 5141 | 2698 | 674
음성읍 | 한벌/2 | 75 | 132 | 200 | 2418 | 1909 |  | 1909
|  |  |  | 80 | 167
금왕읍 | 사창/1 | 50 | 52 | 200 | 1094 | 978 | 978
소이면 | 소이/1 | 50 | 101 | 200 | 1179 | 1149 | 1149
원남면 | 원남/1 | 100 | 178 | 200 | 3164 | 2328 | 2328
맹동면 | 맹동/1 | 100 | 231 | 200 | 1833 | 1920 | 1920
삼성면 | 양덕/2 | 80 | 103 | 200 | 1535 | 1376 |  | 1376
생극면 | 생극/기존 | 450 | 517 | 200 | 6316 | 3888 | 0 | 516 | 2698 | 674
감곡면 | 주천/2 | 50 | 95 | 200 | 1678 | 1340 |  | 1340
◈ 소규모하수도 개략공사비 산출근거
▶ 사업비 총액 : C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7
C1(처리시설) |  |  | (-0.0006Q2+1.9023Q+137.76)×1.1 | [6 empty] | ※1.1은 물가 상승율 고려한 보정치
C2(통합관리시스템) |  |  | 37백만원/개소(100톤미만)×1.1, 53백만원/개소(100톤이상)×1.1 | [8 empty] | D200 | 416782
C3(관거시설) |  |  | D200 : 416,782원, D150 : 372,007원, D80 : 260,406원 | [8 empty] | D150 | 372007
C4(배수시설) |  |  | 278만원/가구 (2008BTL기본계획 취락지역 단가) | [8 empty] | D80 | 260406
C5(펌프장) |  |  | 53백만원/개소
C6(부지매입비) |  |  | 300,000원/㎡
C7(부대비) |  |  | 공사비의 20%적용 (설계, 감리, 기타)
자료) 마을하수도 종합관리대책에 관한 연구(2005. 12, 환경부)
◈ 소규모하수도 개략공사비 산정 | [9 empty] | (단위 : 백만원)
행정구역 | 시설명 /단계 | 시설용량 (㎥/일) | 총액 (부대비제외) | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |  | 총공사비 |  |  |  | 부대감리
[12 empty] | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
합 계 |  |  | 11000 | 2093 | 321 | 5420 | 2480 | 53 | 633 | 2009 | 14888 | 6375 | 5141 | 2698 | 674 | 1162 | 950 | 540 | 135
음성읍 | 한벌/2 | 75 | 1909 | 305 | 41 | 1051 | 367 | 53 | 92 | 355 | 1909 |  | 1909 |  |  |  | 355
금왕읍 | 사창/1 | 50 | 978 | 255 | 41 | 456 | 145 | 0 | 81 | 171 | 978 | 978 |  |  |  | 171
소이면 | 소이/1 | 50 | 1149 | 255 | 41 | 491 | 281 | 0 | 81 | 205 | 1149 | 1149 |  |  |  | 205
원남면 | 원남/1 | 100 | 2328 | 354 | 58 | 1319 | 495 | 0 | 102 | 434 | 2328 | 2328 |  |  |  | 434
맹동면 | 맹동/1 | 100 | 1920 | 354 | 58 | 764 | 642 | 0 | 102 | 352 | 1920 | 1920 |  |  |  | 352
삼성면 | 양덕/2 | 80 | 1376 | 315 | 41 | 640 | 286 | 0 | 94 | 248 | 1376 |  | 1376 |  |  |  | 248
감곡면 | 주천/2 | 50 | 1340 | 255 | 41 | 699 | 264 | 0 | 81 | 244 | 1340 |  | 1340 |  |  |  | 244
주) 1. 소요 부지면적은 「생활하수과 소관예산 편성 및 집행관리 실무요령(2005.1, 환경부)」상의 함수식 (A=72.809Q0.3342) 적용 2. 부대비는 통합관리시스템비 제외 공사비의 20%적용 | [10 empty] | 3888 | 0 | 516 | 2698 | 674 | 0 | 103 | 540 | 135
1.5.1 기존소규모 단계별 처리구역확장에 따른 개략공사비 |  |  |  | (단위 : 백만원) C7: (단위 : 백만원)
행정구역 | 시설명 | 시설용량 | 개략공사비 | bar: C1 to (단위 : 백만원) C7
|  |  | 구분 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 계
생극면 | 생극 | 450 | 오수관거 | 연장(M) | 0 | 854 | 4818 | 644 | 6316
|  |  |  | 공사비 | 0 | 356 | 2008 | 268 | 2632
|  |  | 배수설비 | 개소 | 0 | 66 | 284 | 167 | 517
|  |  |  | 공사비 | 0 | 160 | 690 | 406 | 1256
|  |  | 부대비 |  | 0 | 103 | 540 | 135 | 778
[7 empty] | 2001년 물가지수 |  | 88.3
[7 empty] | 2005년 물가지수 |  | 100
[7 empty] | 2008년 물가지수 |  | 109.7
[8 empty] | 2008/2001 | 1.24
[8 empty] | 2008/2005 | 1.1

## 하수관거집계(출력no)
▣ 하수관거 공사비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
처 리 구 역 | 처 리 분 구 | 구 분 |  | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
합 계 |  | 신 설 |  | 42362 | 3028 | 29247 | 7126 | 2961
|  | 개 량 |  | 3850 | 3496 | 354 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 1259 | 0 | 1259 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0
음 성 | 음성1 | 신 설 |  | 7175 | 3028 | 3574 | 573 | 0
|  | 개 량 |  | 3496 | 3496 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0
| 음성2 | 신 설 |  | 16264 | 0 | 15543 | 0 | 721
|  | 개 량 |  | 354 | 0 | 354 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
금 왕 | 금왕1 | 신 설 |  | 2353 | 0 | 1111 | 626 | 616
|  | 개 량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 금왕2 | 신 설 |  | 5334 | 0 | 2190 | 2383 | 761
|  | 개 량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대 소 | 대소1 | 신 설 |  | 2145 | 0 | 740 | 810 | 595
|  | 개 량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대소2 | 신 설 |  | 2121 | 0 | 2121 | 0 | 0
|  | 개 량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대 소 | 삼성 | 신 설 |  | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0
|  | 개 량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
감 곡 | 감곡1 | 신 설 |  | 995 | 0 | 895 | 100 | 0
|  | 개 량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 감곡2 | 신 설 |  | 1318 | 0 | 692 | 626 | 0
|  | 개 량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생 극 | 생극 | 신 설 |  | 2632 | 0 | 356 | 2008 | 268
|  | 개 량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.6오수관거 집계
1.6 오수관거 총괄 공사비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
처 리 구 역 | 처 리 분 구 | 구 분 |  | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
합 계 |  | 신 설 |  | 36062 | 2629 | 25622 | 5118 | 2693
|  | 개 량 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 | 음성1 | 신 설 |  | 6776 | 2629 | 3574 | 573 | 0
개 량
|  | 보 수 | 전 체
부 분
| 음성2 | 신 설 |  | 12995 | 0 | 12274 | 0 | 721
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0
금 왕 | 금왕1 | 신 설 |  | 2353 | 0 | 1111 | 626 | 616
개 량
|  | 보 수 | 전 체
부 분
| 금왕2 | 신 설 |  | 5334 | 0 | 2190 | 2383 | 761
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0
대 소 | 대소1 | 신 설 |  | 2145 | 0 | 740 | 810 | 595
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0
| 대소2 | 신 설 |  | 2121 | 0 | 2121 | 0 | 0
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0
| 삼성 | 신 설 |  | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0
감 곡 | 감곡1 | 신 설 |  | 995 | 0 | 895 | 100 | 0
개 량
|  | 보 수 | 전 체
부 분
| 감곡2 | 신 설 |  | 1318 | 0 | 692 | 626 | 0
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0
생 극 - 소규모로이동 | 생극 | 신 설 |  | 2632 | 0 | 356 | 2008 | 268
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0

## 오수관거
▣ 오수관거 신설
- 처리구역별 오수관거 신설물량 | [13 empty] | (단위 : m)
구 분 |  |  | 계 | D80 | D100 | D150 | D200 | D250 | D300 | D400 | D500 | D600 | D700 | 비 고
합 계 |  | 소 계 | 83029 | 4842 | 638 | 0 | 64765 | 407 | 7550 | 990 | 2194 | 1294 | 349
|  | 1단계 | 6572 | 704 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 57001 | 2204 | 638 | 0 | 41574 | 208 | 7550 | 990 | 2194 | 1294 | 349
|  | 3단계 | 13004 | 1934 | 0 | 0 | 11070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 6452 | 0 | 0 | 0 | 6253 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 | 음 성 1 | 소 계 | 14262 | 704 | 0 | 0 | 9702 | 0 | 1015 | 758 | 2083 | 0 | 0
|  | 1단계 | 6572 | 704 |  |  | 5868
|  | 2단계 | 6314 |  |  |  | 2458 |  | 1015 | 758 | 2083
|  | 3단계 | 1376 |  |  |  | 1376
|  | 4단계 | 0
| 음 성 2 | 소 계 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 25331 | 407 | 4712 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0
|  | 2단계 | 28729 |  |  |  | 23809 | 208 | 4712
|  | 3단계 | 0
|  | 4단계 | 1721 |  |  |  | 1522 | 199
금 왕 | 금 왕 1 | 소 계 | 5052 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 0 | 1661 | 196 | 0 | 217 | 0
|  | 1단계 | 0
|  | 2단계 | 2074 | [5 empty] | 1661 | 196 |  | 217
|  | 3단계 | 1501 |  |  |  | 1501
|  | 4단계 | 1477 |  |  |  | 1477
| 금 왕 2 | 소 계 | 11511 | 1179 | 638 | 0 | 7959 | 0 | 162 | 36 | 111 | 1077 | 349
|  | 1단계 | 0
|  | 2단계 | 3526 |  | 638 |  | 1153 |  | 162 | 36 | 111 | 1077 | 349
|  | 3단계 | 6159 | 1179 |  |  | 4980
|  | 4단계 | 1826 |  |  |  | 1826
대 소 | 대 소 1 | 소 계 | 5431 | 753 | 0 | 0 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0
|  | 2단계 | 2059 | 753 |  |  | 1306
|  | 3단계 | 1944 |  |  |  | 1944
|  | 4단계 | 1428 |  |  |  | 1428
| 대 소 2 | 소 계 | 5633 | 1451 | 0 | 0 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0
|  | 2단계 | 5633 | 1451 |  |  | 4182
|  | 3단계 | 0
|  | 4단계 | 0
대 소 | 삼 성 | 소 계 | 4858 | 0 | 0 | 0 | 4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0
|  | 2단계 | 4858 |  |  |  | 4858
|  | 3단계 | 0
|  | 4단계 | 0
감 곡 | 감 곡 1 | 소 계 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0
|  | 2단계 | 2148 |  |  |  | 2148
|  | 3단계 | 239 |  |  |  | 239
|  | 4단계 | 0
| 감 곡 2 | 소 계 | 3445 | 755 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0
|  | 2단계 | 1660 |  |  |  | 1660
|  | 3단계 | 1785 | 755 |  |  | 1030
|  | 4단계 | 0
생 극 -소규모로이동 | 생 극 | 소 계 | 6316 | 0 | 0 | 0 | 6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0
|  | 2단계 | 854 |  |  |  | 854
|  | 3단계 | 4818 |  |  |  | 4818
|  | 4단계 | 644 |  |  |  | 644
- 처리구역별 오수관거 신설공사비 | [13 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  |  | 계 | D80 | D100 | D150 | D200 | D250 | D300 | D400 | D500 | D600 | D700 | 비 고
m당 단가(원/m) |  |  |  | 260406 | 316206 | 372007 | 416782 | 438718 | 479569 | 609825 | 768797 | 895661 | 1023914
합 계 |  | 소 계 | 36062 | 1261 | 202 | 0 | 26993 | 178 | 3622 | 604 | 1686 | 1159 | 357
|  | 1단계 | 2629 | 183 | 0 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 25622 | 574 | 202 | 0 | 17327 | 91 | 3622 | 604 | 1686 | 1159 | 357
|  | 3단계 | 5118 | 504 | 0 | 0 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 | 음 성 1 | 소 계 | 6776 | 183 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 487 | 462 | 1601 | 0 | 0
|  | 1단계 | 2629 | 183 | 0 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 487 | 462 | 1601 | 0 | 0
|  | 3단계 | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 음 성 2 | 소 계 | 12995 | 0 | 0 | 0 | 10557 | 178 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 12274 | 0 | 0 | 0 | 9923 | 91 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 721 | 0 | 0 | 0 | 634 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
금 왕 | 금 왕 1 | 소 계 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 797 | 120 | 0 | 194 | 0
|  | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 120 | 0 | 194 | 0
|  | 3단계 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 금 왕 2 | 소 계 | 5334 | 307 | 202 | 0 | 3318 | 0 | 78 | 22 | 85 | 965 | 357
|  | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 2190 | 0 | 202 | 0 | 481 | 0 | 78 | 22 | 85 | 965 | 357
|  | 3단계 | 2383 | 307 | 0 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 761 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대 소 | 대 소 1 | 소 계 | 2145 | 196 | 0 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 740 | 196 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대 소 2 | 소 계 | 2121 | 378 | 0 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 2121 | 378 | 0 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 삼 성 | 소 계 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
감 곡 | 감 곡 1 | 소 계 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 895 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
감 곡 | 감 곡 2 | 소 계 | 1318 | 197 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 626 | 197 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생 극 | 생 극 | 소 계 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주) 관종 : 플라스틱관(PE, PVC관 등) 적용, 포장상태 : 비포장 5%, 아스팔트 60%, 콘크리트 35% 적용

## 1.7우수관거집계
1.7 우수관거 총괄 공사비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
처 리 구 역 | 처 리 분 구 | 구 분 |  | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
합 계 |  | 신 설 |  | 3668 | 399 | 3269 | 0 | 0
|  | 개 량 |  | 3850 | 3496 | 354 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 1259 | 0 | 1259 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0
음 성 | 음성1 | 신 설 |  | 399 | 399 | 0 | 0 | 0
|  | 개 량 |  | 3496 | 3496 | 0 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0
| 음성2 | 신 설 |  | 3269 | 0 | 3269 | 0 | 0
|  | 개 량 |  | 354 | 0 | 354 | 0 | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0
|  |  | 부 분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
금 왕 | 금왕1 | 신 설
개 량
|  | 보 수 | 전 체
부 분
| 금왕2 | 신 설 |  | 0
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0
대 소 | 대소1 | 신 설
개 량
|  | 보 수 | 전 체
부 분
| 대소2 | 신 설
개 량
|  | 보 수 | 전 체
부 분
대 소 | 삼성 | 신 설 |  | 0
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0
감 곡 | 감곡1 | 신 설
개 량
|  | 보 수 | 전 체
부 분
| 감곡2 | 신 설 |  | 0
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0
생 극 | 생극 | 신 설 |  | 0
|  | 개 량 |  | 0
|  | 보 수 | 전 체 | 0
|  |  | 부 분 | 0

## 우수관거(개량)
▣ 기존 합류식(우수)관거 개·보수
- 처리구역별 기존 합류식(우수)관거 개량 물량 | [16 empty] | (단위 : m)
구 분 |  | 계 | D250 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200 | U0.5×0.5 | ▣2.0×1.2 | 비 고
합 계 | 소 계 | 4293 | 0 | 284 | 441 | 505 | 787 | 1186 | 199 | 261 | 0 | 105 | 0 | 199 | 175 | 151
| 1단계 | 3802 | 0 | 146 | 441 | 496 | 674 | 1143 | 44 | 228 | 0 | 105 | 0 | 199 | 175 | 151
| 2단계 | 491 | 0 | 138 | 0 | 9 | 113 | 43 | 155 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 1 | 소 계 | 3802 | 0 | 146 | 441 | 496 | 674 | 1143 | 44 | 228 |  | 105 |  | 199 | 175 | 151
| 1단계 | 3802 |  | 146 | 441 | 496 | 674 | 1143 | 44 | 228 |  | 105 |  | 199 | 175 | 151
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
음 성 2 | 소 계 | 491 | 0 | 138 | 0 | 9 | 113 | 43 | 155 | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 491 |  | 138 |  | 9 | 113 | 43 | 155 | 33
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
금 왕 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
대 소 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
감 곡 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
생 극 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
- 처리구역별 기존 합류식(우수)관거 개량 공사비 | [16 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 계 | D250 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200 | U0.5×0.5 | ▣2.0×1.2 | 비 고
m당 단가(원/m) |  |  | 466127 | 510430 | 574814 | 609004 | 653191 | 757870 | 892869 | 1036504 | 1149309 | 1341005 | 1461057 | 1693376 | 1543548 | 3553489
합 계 | 소 계 | 3850 | 0 | 145 | 253 | 307 | 514 | 899 | 177 | 270 | 0 | 141 | 0 | 337 | 270 | 537
| 1단계 | 3496 | 0 | 75 | 253 | 302 | 440 | 866 | 39 | 236 | 0 | 141 | 0 | 337 | 270 | 537
| 2단계 | 354 | 0 | 70 | 0 | 5 | 74 | 33 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 1 | 소 계 | 3496 | 0 | 75 | 253 | 302 | 440 | 866 | 39 | 236 | 0 | 141 | 0 | 337 | 270 | 537
| 1단계 | 3496 | 0 | 75 | 253 | 302 | 440 | 866 | 39 | 236 | 0 | 141 | 0 | 337 | 270 | 537
| 2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 2 | 소 계 | 354 | 0 | 70 | 0 | 5 | 74 | 33 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 354 | 0 | 70 | 0 | 5 | 74 | 33 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
금 왕 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
대 소 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
감 곡 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
생 극 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
주) 관종 : 콘크리트관 적용, 포장상태 : 비포장 5%, 아스팔트 60%, 콘크리트 35% 적용

## 우수관거(보수,신설)
- 처리구역별 기존 합류식(우수)관거 전체보수 물량 | [13 empty] | (단위 : m)
구 분 |  | 계 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1500 | 비 고
음 성 1 | 소 계 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 919 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 1622 |  |  |  | 919 | 703
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
음 성 2 | 소 계 | 811 | 0 | 0 | 0 | 459 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 811 |  |  |  | 459 | 352
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
- 처리구역별 기존 합류식(우수)관거 전체보수 공사비 | [13 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 계 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1500 | 비 고
m당 단가(원/m) |  |  | 352257 | 407621 | 425673 | 490076 | 552721 | 675658 | 790926 | 893479 | 1044408 | 1241072 | 1441607
음 성 1 | 소 계 | 839 | 0 | 0 | 0 | 450 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 839 | 0 | 0 | 0 | 450 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 2 | 소 계 | 420 | 0 | 0 | 0 | 225 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 420 | 0 | 0 | 0 | 225 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 처리구역별 기존 합류식(우수)관거 부분보수 물량 | [13 empty] | (단위 : 개소)
구 분 |  | 계 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1500 | 비 고
음 성 1 | 소 계 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 52 |  |  |  | 32 | 20
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
음 성 2 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
- 처리구역별 기존 합류식(우수)관거 부분보수 공사비 | [13 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 계 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1500 | 비 고
m당 단가(원/m) |  |  | 402068 | 534816 | 576325 | 719632 | 795737 | 889934 | 1538942 | 1696424 | 1811603 | 2065030 | 4008161
음 성 1 | 소 계 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 2 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▣ 우수관거 신설
- 처리구역별 우수관거 신설물량 | [17 empty] | (단위 : m)
구 분 |  | 계 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | ▣1.5X1.0 | ▣1.5X1.5 | ▣2.0×1.2 | ▣2.0×2.0 | 비 고
합 계 | 소 계 | 5911 | 3794 | 0 | 750 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
| 1단계 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
| 2단계 | 5698 | 3794 | 0 | 750 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 1 | 소 계 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
| 1단계 | 213 |  |  |  |  | 128 | [8 empty] | 85
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
음 성 2 | 소 계 | 5698 | 3794 | 0 | 750 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 5698 | 3794 |  | 750 |  | 1154
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
금 왕 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
대 소 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
감 곡 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
생 극 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0
| 2단계 | 0
| 3단계 | 0
| 4단계 | 0
- 처리구역별 우수관거 신설공사비 | [17 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 계 | D300 | D400 | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1200 | D1350 | ▣1.5X1.0 | ▣1.5X1.5 | ▣2.0×1.2 | ▣2.0×2.0 | 비 고
m당 단가(원/m) |  |  | 510430 | 574814 | 609004 | 653191 | 757870 | 892869 | 1036504 | 1149309 | 1341005 | 1693376 | 2032837 | 2401714 | 2751941 | 3553489 | 2721077
합 계 | 소 계 | 3668 | 1937 | 0 | 457 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0
| 1단계 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0
| 2단계 | 3269 | 1937 | 0 | 457 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 1 | 소 계 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0
| 1단계 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0
| 2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
음 성 2 | 소 계 | 3269 | 1937 | 0 | 457 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 3269 | 1937 | 0 | 457 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
금 왕 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대 소 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
감 곡 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생 극 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4단계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주) 관종 : 콘크리트관 적용, 포장상태 : 비포장 5%, 아스팔트 60%, 콘크리트 35% 적용

## 1.8펌프장
1.8 오수중계펌프장 산출근거
◈ 오수중계펌프장
C = 45.03 × Q0.398 × 1.25 |  |  | 여기서, | C : 공사비(백만원)
Q : 시설용량(㎥/일)
1.25 : 소비자 물가지수
(2008년/2001년 = 104.8/88.3 = 1.25
자료) 주택단지내 상수·오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구(2001.7 환경부, 한국토지공사)
▣ 오수중계펌프장 신설물량 및 사업비
구 분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
맨홀 펌프장 (개소) | 합 계 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0
| 음 성 | 0
| 금 왕 | 3 |  | 1 | 2 |  | (2단계)내송+군부대 | 1488 | 1488
[7 empty] | (3단계)군부대 | 300 | 300
| 대 소 | 2 |  | 2 |  |  | (2단계)대풍 | 365 | 365
[7 empty] | (2단계)소석 | 293 | 293
| 감 곡 | 1 |  |  | 1 |  | (3단계)단평2 | 84 | 84
| 생 극 | 0
맨홀 펌프장 (백만원) | 합 계 | 3578 | 0 | 2160 | 1418 | 0
| 음 성 | 0
| 금 왕 | 2121 |  | 1031 | 1090
| 대 소 | 1129 |  | 1129
| 감 곡 | 328 |  |  | 328

## 1.9배수설비
1.9 배수설비 공사비
- 처리구역별 배수설비 대상가구 | [5 empty] | (단위 : 가구)
처리구역 | 계 | 1단계 (2010) | 2단계 (2015) | 3단계 (2020) | 4단계 (2025) | 비 고
합 계 | 5973 | 350 | 4317 | 808 | 498
음 성 | 3449 | 350 | 2892 | 106 | 101 | 1단계:2차사업분
금 왕 | 372 | 0 | 136 | 25 | 211
대 소 | 1483 | 0 | 1063 | 234 | 186
감 곡 | 669 | 0 | 226 | 443
생 극 | 517 | 0 | 66 | 284 | 167
- 처리구역별 배수설비 공사비 | [5 empty] | (단위 : 백만원)
처리구역 | 계 | 1단계 (2010) | 2단계 (2015) | 3단계 (2020) | 4단계 (2025) | 비 고
합 계 | 14515 | 851 | 10490 | 1964 | 1210 | 243
음 성 | 8382 | 851 | 7028 | 258 | 245
금 왕 | 904 | 0 | 330 | 61 | 513
대 소 | 3604 | 0 | 2583 | 569 | 452
감 곡 | 1625 | 0 | 549 | 1076 | 0
생 극 | 1256 | 0 | 160 | 690 | 406
주) 2008년 BTL기본계획 시가지역 단가적용-243만원/가구

## 1.10모니터링시스템구축비
1.10 모니터링시스템구축비 | [6 empty] | (단위:백만원/년)
구분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
처리구역 | 내 용
계 |  |  | 209 | 209 | 0 | 0 | 0
음성 | 개소수 | 모니터링분석시스템 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| 사업비 | 계 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0
|  | 모니터링분석시스템 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
금왕 | 개소수 | 모니터링분석시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업비 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 모니터링분석시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대소 | 개소수 | 모니터링분석시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업비 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 모니터링분석시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생극 | 개소수 | 모니터링분석시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업비 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 모니터링분석시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
감곡 | 개소수 | 모니터링분석시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업비 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 모니터링분석시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 유량계 및 전송장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
산근자료 : 사업비자료 : 댐상류 하수도시설 확충공사 기본계획(2005,환경관리공단) - 모니터링 분석 시스템 : 이동식 유량계 5개, 분석 프로그램, 강우량계 1개 - 89백만원/개소 - 유량계 및 전송장치 - 12백만원/개소 주 : BTL사업구역인 금왕,대소,감곡,생극은 제외

## 1.11초기우수처리시설
1.11 초기우수처리시설 사업비
구분 | 유역면적 | 초기랑우량 | 시설용량 |  | 유출계수 | 사업비 (백만원) | 단계 | 비고
| (ha) | (㎥/sec) | (㎥/day) | [5 empty] | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
계 | [5 empty] | 1578 |  |  | 0 | 0 | 782 | 796
음성읍 | 15.85 | 0.187 | 16156.8 | 16200 | 0.85 | 325 | 3단계 | 상업지역 및 도로 |  |  | 325
금왕읍 | 28.77 | 0.34 | 29376 | 29400 | 0.85 | 457 | 3단계 | 상업지역 및 도로 |  |  | 457
대소면 | 3.02 | 0.036 | 3110.4 | 3200 | 0.85 | 129 | 4단계 | 주거지역 및 도로 |  |  |  | 129
삼성면 | 7.4 | 0.087 | 7516.8 | 7600 | 0.85 | 211 | 4단계 | 상업지역 및 도로 |  |  |  | 211
생극면 | 6.81 | 0.08 | 6912 | 7000 | 0.85 | 202 | 4단계 | 주거지역 및 도로 |  |  |  | 202
감곡면 | 10.27 | 0.121 | 10454.4 | 10500 | 0.85 | 254 | 4단계 | 상업지역 및 도로 |  |  |  | 254

## 2.0유지관리비
2.0 유지관리비
2.1 총괄 유지관리비 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구 분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
계 | 44256 | 8675 | 10338 | 12351 | 12892
하수처리시설 | 38255 | 8577 | 9489 | 9993 | 10196
우수관거 | 371 | 1 | 38 | 166 | 166
오수관거 | 4573 | 37 | 503 | 1853 | 2180
펌프장 | 97 | 0 | 8 | 39 | 50
유지관리모니터링 | 960 | 60 | 300 | 300 | 300

## 2.2하수처리시설
2.2 하수처리시설 유지관리비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
계 | 시설용량(천㎥/일) | - | 17.75 | 19.955 | 21.955 | 22.955
| 유지관리비 | 38255 | 8577 | 9489 | 9993 | 10196
음성처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 7 | 7 | 7 | 7
| 유지관리비 | 10232 | 2558 | 2558 | 2558 | 2558
금왕처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 6 | 8 | 8 | 9
| 유지관리비 | 10851 | 2332 | 2772 | 2772 | 2975
대소처리시설 | 시설용량(천㎥/일) |  | 4 | 4 | 6 | 6
| 유지관리비 | 8320 | 1828 | 1828 | 2332 | 2332
생극처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
| 유지관리비 | 1968 | 492 | 492 | 492 | 492
부윤처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 유지관리비 | 796 | 199 | 199 | 199 | 199
미곡처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| 유지관리비 | 524 | 131 | 131 | 131 | 131
단평처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| 유지관리비 | 524 | 131 | 131 | 131 | 131
관성처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
| 유지관리비 | 460 | 115 | 115 | 115 | 115
오궁처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| 유지관리비 | 524 | 131 | 131 | 131 | 131
한벌처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.075
| 유지관리비 | 501 | 0 | 167 | 167 | 167
사창처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| 유지관리비 | 524 | 131 | 131 | 131 | 131
소이처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| 유지관리비 | 524 | 131 | 131 | 131 | 131
원남처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 유지관리비 | 796 | 199 | 199 | 199 | 199
맹동처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 유지관리비 | 796 | 199 | 199 | 199 | 199
양덕처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| 유지관리비 | 522 | 0 | 174 | 174 | 174
주천처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| 유지관리비 | 393 | 0 | 131 | 131 | 131
▶ 읍면지역 유지관리비
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
읍 지 역 |  | 21083 | 4890 | 5330 | 5330 | 5533
면 지 역 |  | 17172 | 3687 | 4159 | 4663 | 4663
|  |  |  | 2001년 물가지수 |  | 88.3
|  |  |  | 2005년 물가지수 |  | 100
|  |  |  | 2008년 물가지수 |  | 109.7
[5 empty] | 2008/2001 | 1.24
[5 empty] | 2008/2005 | 1.1

## 2.3하수관거
2.3 하수관거 유지관리비
2.3.1 우수관거 유지관리비 |  |  |  |  | (단위:원/mㆍ년)
구분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
1. 계획연장(m) | 5911 | 213 | 5698 | 0 | 0 | 5911 | 213 | 5698 | 0 | 0
2. 유지관리비 | 370081600 | 1192800 | 37872800 | 165508000 | 165508000 | 33101600 | 1192800 | 31908800 | 0 | 0
▶ 준설비 | 100450720 | 323760 | 10279760 | 44923600 | 44923600 | 8984720 | 323760 | 8660960 | 0 | 0
-연간소요인건비 | 66086000 | 213000 | 6763000 | 29555000 | 29555000 | 5911000 | 213000 | 5698000 | 0 | 0
-감각상각비/유지관리비 | 9252040 | 29820 | 946820 | 4137700 | 4137700 | 827540 | 29820 | 797720 | 0 | 0
-준설단가 | 25112680 | 80940 | 2569940 | 11230900 | 11230900 | 2246180 | 80940 | 2165240 | 0 | 0
▶ 관거보수비 | 269630880 | 869040 | 27593040 | 120584400 | 120584400 | 24116880 | 869040 | 23247840 | 0 | 0
2.3.2 오수관거 유지관리비 |  |  |  |  | (단위:원/mㆍ년)
구분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
1. 계획연장(m) | 83029 | 6572 | 57001 | 13004 | 6452 | 83029 | 6572 | 57001 | 13004 | 6452 | 83029 | 6572 | 57001 | 13004 | 6452
2. 유지관리비 | 4573178400 | 36803200 | 503221600 | 1852866400 | 2180287200 | 464962400 | 36803200 | 319205600 | 72822400 | 36131200 | 4573 | 37 | 503 | 1853 | 2180
▶ 준설비 | 1241291280 | 9989440 | 136588720 | 502920880 | 591792240 | 126204080 | 9989440 | 86641520 | 19766080 | 9807040
-연간소요인건비 | 816639000 | 6572000 | 89861000 | 330869000 | 389337000 | 83029000 | 6572000 | 57001000 | 13004000 | 6452000
-감각상각비/유지관리비 | 114329460 | 920080 | 12580540 | 46321660 | 54507180 | 11624060 | 920080 | 7980140 | 1820560 | 903280
-준설단가 | 310322820 | 2497360 | 34147180 | 125730220 | 147948060 | 31551020 | 2497360 | 21660380 | 4941520 | 2451760
▶ 관거보수비 | 3331887120 | 26813760 | 366632880 | 1349945520 | 1588494960 | 338758320 | 26813760 | 232564080 | 53056320 | 26324160
| 370 | 1 | 38 | 166 | 166
| 4573 | 37 | 503 | 1853 | 2180

## 2.4중계펌프장
2.4 중계펌프장 유지관리비 | [6 empty] | (단위:백만원/년)
가. 전력산정기준 : 산업전력(갑)요금기준
구 분 |  |  | 기본요금 | 전력량 요금(원/㎾h) |  |  | 비 고
|  |  |  | 여름철 | 봄·가을철 | 겨울철 |  | 300 | 0.20833
저압 |  |  | 4190 | 64.4 | 48.5 | 54.6 | 53.18
고압A | 선택Ⅰ |  | 4440 | 64.1 | 48.4 | 54.5
| 선택Ⅱ |  | 5110 | 60.6 | 45 | 50.7
고압B | 선택Ⅰ |  | 4100 | 63.2 | 47.6 | 53.6
| 선택Ⅱ |  | 4730 | 59.9 | 44.3 | 49.9
자료 : http://cyber.kepco.co.kr (한국전력공사, 2008.11자료) 주 : 2. 여름철 : 7~8월, 봄․가을철 : 3~6월, 9월~10월, 겨울철 : 11~익년 2월
나. 전력요금 산정기준
구분 |  |  | 시설용량 (㎥/일) | 양정 (m) | 동력 (kw) | 사용전력 (kwh/년) | 비 고 | 시설용량 (㎥/min)
금왕처리구역 | 금왕 내송 |  | 1488 | 29 | 7.019 | 61486 | 2단계 | 1.033
| 제6032,7252부대 |  | 300 | 52 | 2.534 | 22198 | 3단계 | 0.208
| 제9751부대 |  | 250 | 39 | 1.59 | 13928 | 3단계 | 0.174
대소처리구역 | 대소 대풍 |  | 365 | 83 | 4.92 | 43099 | 2단계 | 0.253
| 대소소석 |  | 293 | 48 | 2.283 | 19999 | 2단계 | 0.203
감곡처리구역 | 감곡단평2 |  | 84 | 48 | 0.652 | 5712 | 3단계 | 0.058
다. 연간 유지관리비
구 분 |  |  | 시설용량 (㎥/일) | 기본요금(원) | 사용요금(원) | 계(원/년) | 비 고
계 |  |  |  | 922437 | 8546558 | 9468995 |  |  | 0 | 922 | 8547 | 9469 | 0
금왕처리구역 | 금왕 내송 |  | 1488 | 352915 | 3269825 | 3622740 | 2단계 |  | 1 | 353 | 3270 | 3623 | #VALUE!
| 제6032,7252부대 |  | 300 | 127410 | 1180490 | 1307900 | 3단계 |  | 0 | 127 | 1180 | 1308 | #VALUE!
| 제9751부대 |  | 250 | 79945 | 740691 | 820636 | 3단계 |  | 0 | 80 | 741 | 821 | #VALUE!
대소처리구역 | 대소 대풍 |  | 365 | 247378 | 2292005 | 2539383 | 2단계 |  | 0 | 247 | 2292 | 2539 | #VALUE!
| 대소소석 |  | 293 | 114789 | 1063547 | 1178336 | 2단계 |  | 0 | 115 | 1064 | 1178 | #VALUE!
감곡처리구역 | 감곡단평2 |  | 84 | 32783 | 303764 | 336547 | 3단계 |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
라. 펌프시설 유지관리비
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
계 |  |  | 95091874.536 | 0 | 7677006 | 38387158.536 | 49027710 |  | 95092 | 0 | 7677 | 38387 | 49028
금왕처리구역(개소) |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0
대소처리구역(개소) |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 년
감곡처리구역(개소) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 계 | 0 | 8 | 39 | 50 | 97
유지관리비 (원/년) | 급왕 |  | 50494948.536 | 0 | 3622740 | 18115828.536 | 28756380 | 5 |  | 0 | 4 | 18 | 29 | 51
| 대소 |  | 40894909 | 0 | 3717719 | 18588595 | 18588595 | 5 |  | 0 | 4 | 19 | 19 | 42
| 감곡 |  | 3702017 | 0 | 336547 | 1682735 | 1682735 | 5 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 유지관리시스템 운영비 | [6 empty] | (단위:백만원/년)
구분 |  |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
계 |  |  | 960 | 60 | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. 인건비 | 2인(1인당 25백만원/년) |  | 800 | 50 | 250 | 250 | 250
2. 보수비 | 시스템구축비의0.5% |  | 160 | 10 | 50 | 50 | 50
2.5 처리수 재이용 펌프시설 유지관리비-미적용
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
음성처리시설 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177
금왕처리시설 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187.2
대소처리시설 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135
유지관리비 |  | 계 | 330 | 0 | 30 | 150 | 150
|  | 음성 | 110 | 0 | 10 | 50 | 50 | 10
|  | 금왕 | 110 | 0 | 10 | 50 | 50 | 10
|  | 대소 | 110 | 0 | 10 | 50 | 50 | 10
주) 처리시설 유지관리비에 합삼
구분 |  |  |  | 산근 |  | 유지관리비(천원/년) |  |  |  | C = 45.03 × Q0.398 × 1.19
Q=10㎥/hr이하 |  | 전력비 | 계약요금 | 10㎾×4,040원/㎾×10개월×1개소 |  | 404
|  |  | 사용전력 | 5㎾×365일×24시간×54.3원/㎾․h×1개소 |  | 2378
|  | 소계 |  |  |  | 2782
Q=11~100㎥/hr |  | 전력비 | 계약요금 | 10㎾×4,040원/㎾×10개월×1개소 |  | 404
|  |  | 사용전력 | 10㎾×365일×24시간×54.3원/㎾․h×1개소 |  | 4757
|  | 소계 |  |  |  | 5161
Q=101~300㎥/hr |  | 전력비 | 계약요금 | 10㎾×4,040원/㎾×10개월×1개소 |  | 404
|  |  | 사용전력 | 20㎾×365일×24시간×54.3원/㎾․h×1개소 |  | 9513
|  | 소계 |  |  |  | 9917
Q=300㎥/hr이상 |  | 전력비 | 계약요금 | 10㎾×4,040원/㎾×10개월×1개소 |  | 404
|  |  | 사용전력 | 40㎾×365일×24시간×54.3원/㎾․h×1개소 |  | 19027
|  | 소계 |  |  |  | 19431

## 3.0원인자부담금
3.0 원인자부담금
3.1 총괄 원인자부담금 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
계 | 7608 | 4047 | 2901 | 660 | 0
음성처리구역 | 1044 | 961 | 83 | 0 | 0
금왕처리구역 | 3545 | 2885 | 0 | 660 | 0
대소처리구역 | 4063 | 1162 | 2901 | 0 | 0
감곡처리구역 | 1193 | 430 | 763 | 0 | 0
생극처리구역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소규모-맹동 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0

## 3.2원인자부담금산출
3.2 원인자부담금 산출
행정구역 |  | 아파트명 | 1일1인발생 오수량(ℓ/인) | 세대 | 처리대상인원 (인) | 하수량 (㎥) | 원인자 부담금 (원) | 공공 및 소규모 처리시설 | 적용단계 | 처리시설 증설및신설 | 단계 |  |  | 사업승인일 | 준공예정일
음성읍 | 읍내리 | 장원아파트 | 294 | 90 | 2.6 | 69 | 82793100 | 음성 | 0 |  | 2단계 | 234 | 1199900 | 92.10.02
| 신천리 | 음성 신천지구-주공 | 294 | 516 | 2.6 | 394 | 472760600 | 음성 | 0 |  | 1단계 | 1342 |  | 05.11.25 | 09.12.30.예정
| 평곡리 | 광개토아파트 | 294 | 532 | 2.6 | 407 | 488359300 | 음성 | 0 |  | 1단계 | 1383 |  | 07.10.30
금왕읍 | 오선리 | 극동2차아파트 | 294 | 200 | 2.6 | 153 | 183584700 | 처리구역외 | 0 | 2단계 | 1단계 | 520 |  | 03.03.25
| 무극리 | 주공3단지 | 294 | 737 | 2.6 | 563 | 675543700 | 금왕 | 1단계 | 2단계 | 1단계 | 1916 |  | 03.12.12 | 07.6.1 356세대
| 금석리 | 두진하트리움 | 294 | 360 | 2.6 | 275 | 329972500 | 금왕 | 1단계 | 2단계 | 1단계 | 936 |  | 05.05.31
| 용계리 | 원부성아파트 | 294 | 298 | 2.6 | 228 | 273577200 | 금왕 | 1단계 | 2단계 | 1단계 | 775 |  | 01.07.19
| 금석리 | 금왕 금석지구-주공 | 170 | 690 | 2.6 | 305 | 365969500 | 금왕 | 0 | 2단계 | 2단계 | 1794 | 금석지구포함제외 | 07.12.28 | 2012.06.예정
맹동면 | 용촌리 | 미영아파트 | 200 | 170 | 2.6 | 88 | 105591200 | 처리구역외 | 0 |  | 2단계 | 442 |  | 99.11.27
| 쌍정 | 맹동쌍정지구-주공 | 200 | 261 | 2.6 | 136 | 163186400 | 처리구역외 | 0 | 1단계 | 1단계 | 679 |  | 06.09.29 | 2010.06예정
대소면 | 소석리 | 베스타빌아파트 | 243 | 120 | 2.6 | 76 | 91192400 | 대소 | 1단계 | 3단계 | 1단계 | 312 |  | 00.11.24
| 태생리 | 대소세계로아파트 | 243 | 39 | 2.6 | 25 | 29997500 | 대소 | 1단계 | 3단계 | 1단계 | 101 |  | 07.07.20
| 태생리 | 대소두진하트리움 | 243 | 380 | 2.6 | 240 | 287976000 | 대소 | 2단계 | 3단계 | 2단계 | 988
| 태생리 | 대소주공2단지 | 243 | 302 | 2.6 | 191 | 229180900 | 대소 | 2단계 | 3단계 | 2단계 | 785
삼성면 | 덕정리 | 명지아파트 | 243 | 38 | 2.6 | 24 | 28797600 | 대소 | 1단계 | 3단계 | 기존(1단계) | 99 |  | 03.09.01 | 2008.2.18
| 덕정리 | 삼성 덕정지구-주공 | 243 | 419 | 2.6 | 265 | 317973500 | 대소 | 2단계 | 3단계 | 2단계 | 1089 |  | 07.06.27 | 2011.12.예정
감곡면 | 오향리 | 도원임대아파트 | 243 | 420 | 2.6 | 265 | 317973500 | 장호원 | 0 |  | 2단계 | 1092 |  | 99.04.22
| 오향리 | 청문임대아파트 | 243 | 438 | 2.6 | 277 | 332372300 | 장호원 | 0 |  | 2단계 | 1139 |  | 99.04.22
| 오향리 | 산광아파트 | 243 | 149 | 2.6 | 94 | 112790600 | 장호원 | 0 |  | 2단계 | 387 |  | 96.12.06
| 오향리 | 감곡 오향지구-주공 | 243 | 566 | 2.6 | 358 | 429564200 | 장호원 | 0 |  | 1단계 | 1472 |  | 06.05.30 | 2010.03.예정
계 | [6 empty] | 5319156700
주 : 1. 오수발생량 원단위는 금회산정 계획 일최대원단위 적용 2. 원인자 부담금=하수처리장 원인자부담금x톤당(하수량) 3. ㎥당 원인자 부담금 부과금액 : 1,199,900원/㎥(음성군 공고 제2009-55호) 4. 금왕 금석지구(주공아파트)는 금석지구 원인자 부담금에 포함으로 제외, 처리구역외 지역도 원인자 부담금 금회 적용에서 제외함. 5. 금회 원인자 부담금은 처리시설 증설계획이 있는 금왕읍과 대소,삼성면에 대하여 산출ㆍ적용하였음 | [10 empty] | 오수발생량 처리대상인원산정식 3.5+(r-2)*0.5 r=거실수(거실이 하나이면 2인으로 간주) |  | 주 : 1. 오수발생량 원단위 산정은 "건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정기준" 적용 - 처리대상 인원은 통계연보(2008,음성군)의 세대당 2.6인 적용(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정기준적용시 인원 과다산정됨) 2. 원인자 부담금=하수처리장 원인자부담금x톤당(하수량) 3. ㎥당 원인자 부담금 부과금액 : 1,199,900원/㎥(음성군 공고 제2009-55호) 4.
3.3 기타 원인자부담금 산출
3.3.1 군부대
행정구역 |  | 군부대명 |  | 하수량(㎥) |  | 원인자 부담금 (원/㎥) |  | 공공 및 소규모 처리시설 | 연계처리 |  | 단계 |  |  | 사업승인일 | 준공예정일
금왕읍 |  | 제9715부대 |  | 250 |  | 299975000 |  | 금왕 | 3단계 |  | 3단계
|  | 제6032ㆍ7252부대 |  | 300 |  | 359970000 |  | 금왕 | 3단계 |  | 3단계
3.3.2 개발계획
행정구역 |  | 개발계획명 |  | 하수량(㎥) |  | 원인자 부담금 (원/㎥) |  | 공공 및 소규모 처리시설 | 비고 |  | 단계 |  |  | 사업승인일 | 준공예정일
금왕읍 금석리 |  | 금석택지개발지구 |  | 1338 |  | 1605466200 |  | 금왕 | 1단계 |  | 1단계 |  | 준공계획 2010.12
대소면 상정리 |  | 대소택지개발지구 |  | 1722 |  | 2066227800 |  | 대소 | 2단계 |  | 2단계
대소면 오류리 |  | 음성유통단지 |  |  |  | 1012480740 |  | 대소 | 1단계 |  | 1단계
주 : 1. 금석택지개발지구 하수량은 "실시계획승인서(2007.12)"의 일최대 하수량 적용 2. 음성 대수지구 택지개발사업 기본구상 및 타당성조사(2008.12,음성군)의 일최대 하수량 적용 3. 음성유통단지는 "음성군 공고 제2007-689호"의 원인자부담금 부과내역 적용
3.4 읍면 금회원인자부담금 산출 | [9 empty] | (단위 : 백만원)
행정구역 |  | 계 | 1단계 |  | 2단계 |  | 3단계 | 4단계 | 비고
읍지역 |  | 4589 | 3846 |  | 83 |  | 660 | 0
면지역 |  | 4063 | 1162 |  | 2901 |  | 0 | 0
계 |  | 8652 | 5008 |  | 2984 |  | 660 | 0
| 구분 |  | 계 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
| 계 |  | 8652 |  | 5008 | 2984 | 660 | 0
| 음성읍 | 장원아파트 | 83 |  | 0 | 83
|  | 음성 신천지구-주공 | 473 |  | 473
|  | 광개토아파트 | 488 |  | 488
| 금왕읍 | 주공3단지 | 676 |  | 676
|  | 두진하트리움 | 330 |  | 330
|  | 원부성아파트 | 274 |  | 274
| 대소면 | 베스타빌아파트 | 91 |  | 91
|  | 대소세계로아파트 | 30 |  | 30
|  | 대소두진하트리움 | 288 |  |  | 288
|  | 대소주공2단지 | 229 |  |  | 229
| 삼성면 | 명지아파트 | 29 |  | 29
|  | 삼성 덕정지구-주공 | 318 |  |  | 318
| 군부대 연계 | 제9715부대 | 300 |  |  |  | 300
|  | 제6032ㆍ7252부대 | 360 |  |  |  | 360
| 기타개발 | 금석택지개발지구 | 1605 |  | 1605
|  | 대소택지개발지구 | 2066 |  |  | 2066
|  | 음성유통단지 | 1012 |  | 1012
|  | 음성처리구역 | 1044 |  | 961 | 83 | 0 | 0
|  | 금왕처리구역 | 3545 |  | 2885 | 0 | 660 | 0
|  | 대소처리구역 | 4063 |  | 1162 | 2901 | 0 | 0
|  | 생극처리구역 | 0
|  | 계 | 8652 | 0 | 5008 | 2984 | 660 | 0
|  | 총 계 | 10663276440
|  | 적용계 | 8652244040

## 3.3 금회원인자적용
3.4 금회 원인자 부담금 적용
구분 | 개발계획 | 계획처리인구 (인) (2025년기준) | 개발유입인구 (인) | 계획하수량 (㎥/일) (2025년기준) | 신설/증설용량 (㎥/일) | 부담금 부과대상 하수량 (㎥/일) |  | 부담금 부과대상하수량비율(%) | 총공사비 (백만원) | 원인자부담금 (백만원) | 원인자 부담금 부과비율 (%) | 적용 단계 | 비고
[6 empty] | 개발사업 | 기타
금 왕 처리시설 | 주공3단지 | 21725 | 1916 | 8391 | 3000 | 563 |  | 6.71 | 15520 | 676 | 4.36 | 1단계 | ▩ 단계별증설 -2015년:Q=2,000㎥/일 -2025년:Q=1,000㎥/일 | 8391
| 두진하트리움 | 21725 | 936 | 8391 | 3000 | 275 |  | 3.28 | 15520 | 330 | 2.13 | 1단계
| 원부성아파트 | 21725 | 775 | 8391 | 3000 | 228 |  | 2.72 | 15520 | 274 | 1.77 | 1단계
| 제9715부대 | 21725 | 0 | 8391 | 3000 | 250 |  | 2.98 | 15520 | 300 | 1.93 | 3단계
| 제6032ㆍ7252부대 | 21725 | 0 | 8391 | 3000 | 300 |  | 3.58 | 15520 | 360 | 2.32 | 3단계
| 금석택지개발지구 | 21725 | 0 | 8391 | 3000 | 1338 |  | 15.95 | 15520 | 1605 | 10.34 | 1단계
대 소 처리시설 | 베스타빌아파트 | 20681 | 312 | 5522 | 2000 | 76 |  | 1.38 | 9188 | 91 | 0.99 | 1단계 | ▩ 증 설 -2020년:Q=2,000㎥/일
| 대소세계로아파트 | 20681 | 101 | 5522 | 2000 | 25 |  | 0.45 | 9188 | 30 | 0.33 | 1단계
| 대소두진하트리움 | 20681 | 988 | 5522 | 2000 | 240 |  | 4.35 | 9188 | 288 | 3.13 | 2단계
| 대소주공2단지 | 20681 | 785 | 5522 | 2000 | 191 |  | 3.46 | 9188 | 229 | 2.49 | 2단계
| 명지아파트 | 20681 | 99 | 5522 | 2000 | 24 |  | 0.43 | 9188 | 29 | 0.32 | 1단계
| 삼성 덕정지구-주공 | 20681 | 1089 | 5522 | 2000 | 265 |  | 4.8 | 9188 | 318 | 3.46 | 2단계
| 대소택지개발지구 | 20681 | 0 | 5522 | 2000 | 1722 |  | 31.18 | 9188 | 2066 | 22.49 | 2단계
| 음성유통단지 | 20681 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 9188 | 1012 | 11.01 | 1단계
주 : 1. 금회 계획에서의 원인자 부담금은 처리시설 증설계획이 있는 금왕읍과 대소,삼성면에 대하여 산출ㆍ적용하였음 2. 금석택지개발지구 하수량은 "실시계획승인서(2007.12)"의 일최대 하수량 적용 3. 음성 대수지구 택지개발사업 기본구상 및 타당성조사(2008.12,음성군)의 일최대 하수량 적용 4. 음성유통단지는 "음성군 공고 제2007-689호"의 원인자부담금 부과내역 적용
3.5 읍면 금회원인자부담금 산출 | [6 empty] | (단위 : 백만원)
행정구역 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
읍지역 |  | 3545 | 2885 | 0 | 660 | 0
면지역 |  | 4063 | 1162 | 2901 | 0 | 0
계 |  | 7608 | 4047 | 2901 | 660 | 0

## 4.0재원조달계획
4.0 재원조달계획
4.1 댠계별 재원조달계획 총괄 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
투 자 비 | 계 | 187006 | 31743 | 88876 | 40099 | 26288
| 사 업 비 | 142750 | 23068 | 78538 | 27748 | 13396
| 유지관리비 | 44256 | 8675 | 10338 | 12351 | 12892
재원조달 | 계 | 187004 | 31742 | 88876 | 40098 | 26288
| 국고보조금 | 87285 | 11293 | 49400 | 18493 | 8099
| 지 방 비 | 92111 | 16402 | 36575 | 20945 | 18189
| 원인자부담금 | 7608 | 4047 | 2901 | 660 | 0
3.2 읍지역 하수처리시설 단계별 재원조달계획 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
투 자 비 | 계 | 54199 | 10890 | 23056 | 8330 | 11923 | 12375 | 25449 | 14944 | 7064 | 투 자 비 | 계 | 98087 | 20952 | 34938 | 24937 | 17260
| 사 업 비 | 33116 | 6000 | 17726 | 3000 | 6390 | 8577 | 9489 | 9993 | 10196 |  | 사 업 비 | 59832 | 12375 | 25449 | 14944 | 7064
| 유지관리비 | 21083 | 4890 | 5330 | 5330 | 5533 | [5 empty] | 유지관리비 | 38255 | 8577 | 9489 | 9993 | 10196
재원조달 | 계 | 54199 | 10890 | 23056 | 8330 | 11923 |  |  |  |  | 재원조달 | 계 | 98087 | 20952 | 34938 | 24937 | 17260
| 국고보조금 | 14786 | 1558 | 8863 | 1170 | 3195 | [5 empty] | 국고보조금 | 30643 | 5207 | 12238 | 9531 | 3667
| 지 방 비 | 35868 | 6447 | 14193 | 6500 | 8728 | [5 empty] | 지 방 비 | 59836 | 11698 | 19799 | 14746 | 13593
| 원인자부담금 | 3545 | 2885 | 0 | 660 | 0 | [5 empty] | 원인자부담금 | 7608 | 4047 | 2901 | 660 | 0
3.2 면지역 하수처리시설 단계별 재원조달계획 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
투 자 비 | 계 | 43888 | 10062 | 11882 | 16607 | 5337
| 사 업 비 | 26716 | 6375 | 7723 | 11944 | 674
| 유지관리비 | 17172 | 3687 | 4159 | 4663 | 4663
재원조달 | 계 | 43888 | 10062 | 11882 | 16607 | 5337
| 국고보조금 | 15857 | 3649 | 3375 | 8361 | 472
| 지 방 비 | 23968 | 5251 | 5606 | 8246 | 4865
| 원인자부담금 | 4063 | 1162 | 2901 | 0 | 0
3.3 하수관거신설 단계별 재원조달계획 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
투 자 비 | 계 | 59189 | 3917 | 39922 | 9101 | 6249 | 신설,배수설비까지
| 사 업 비 | 54245 | 3879 | 39381 | 7082 | 3903
| 유지관리비 | 4944 | 38 | 541 | 2019 | 2346
재원조달 | 계 | 59189 | 3917 | 39922 | 9101 | 6249
| 국고보조금 | 37971 | 2715 | 27567 | 4957 | 2732
| 지 방 비 | 21218 | 1202 | 12355 | 4144 | 3517
3.4 하수관거 개ㆍ보수 단계별 재원조달계획 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
투 자 비 | 계 | 5148 | 3496 | 1652 | 0 | 0 | 개보수
| 사 업 비 | 5148 | 3496 | 1652 | 0 | 0
| 유지관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재원조달 | 계 | 5148 | 3496 | 1652 | 0 | 0
| 국고보조금 | 2205 | 1049 | 1156 | 0 | 0
| 지 방 비 | 2943 | 2447 | 496 | 0 | 0
3.5 중계펌프장 단계별 재원조달계획 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
투 자 비 | 계 | 3675 | 0 | 2168 | 1457 | 50
| 사 업 비 | 3578 | 0 | 2160 | 1418 | 0
| 유지관리비 | 97 | 0 | 8 | 39 | 50
재원조달 | 계 | 3675 | 0 | 2168 | 1457 | 50
| 국고보조금 | 2505 | 0 | 1512 | 993 | 0
| 지 방 비 | 1170 | 0 | 656 | 464 | 50
3.6 유지관리 모니터링 단계별 재원조달계획 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
투 자 비 | 계 | 1169 | 269 | 300 | 300 | 300
| 사 업 비 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0
| 유지관리비 | 960 | 60 | 300 | 300 | 300
재원조달 | 계 | 1168 | 268 | 300 | 300 | 300
| 국고보조금 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0
| 지 방 비 | 1022 | 122 | 300 | 300 | 300
3.7 초기우수처리시설 단계별 재원조달계획 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
투 자 비 | 계 | 1578 | 0 | 0 | 782 | 796
| 사 업 비 | 1578 | 0 | 0 | 782 | 796
재원조달 | 계 | 1578 | 0 | 0 | 782 | 796
| 국고보조금 | 1104 | 0 | 0 | 547 | 557
| 지 방 비 | 474 | 0 | 0 | 235 | 239
3.7 설계 및 감리,부대비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
재원조달 | 계 | 18160 | 3109 | 9896 | 3522 | 1633
| 국고보조금 | 12711 | 2176 | 6927 | 2465 | 1143
| 지 방 비 | 5448 | 933 | 2969 | 1056 | 490
|  |  | 3109 | 9896 | 3521 | 1633

## 배수-총괄
▣ 가구당 배수설비 공사비(신설)
1. 취락지역 | [6 empty] | D=150MM 기준
| 공 종 |  | 단위 | 일반토사 | 콘크리트 | 계 | 비 고
| 관거연장 |  | m | 5 | 22 | 27
| 토공 | 단가 | m/원 | 14052 | 46864
|  | 금액 | 원 | 70260 | 1031008 | 1101268
| 관로공 | 단가 | m/원 | 14929
|  | 금액 | 원 | 74645 | 328438 | 403083
| 오수받이 |  | 개 | D=300mm(1개소) |  | 228042 | 신설
| 소계 |  | 원 | 1732393 |  | 1732393
| 부대공[소계]의 |  | % | 15% |  |  | 정화조 폐쇄비 (청소,천공,되메우기)
|  | 금액 | 원 | 259858 |  | 259858
| 제경비[소계+부대공]의 |  | % | 35%
|  | 금액 | 원 | 697287 |  | 697287
| 이설비[소계+부대공]의 |  | % | 5%
|  | 금액 | 원 | 99612 |  | 99612
| 공사비 |  | 원 |  |  | 2789150
2. 시가지역 | [6 empty] | D=150MM 기준
| 공 종 |  | 단위 | 일반토사 | 콘크리트 | 계 | 비 고
| 관거연장 |  | m | 2 | 19 | 21
| 토공 | 단가 | m/원 | 14052 | 46864
|  | 금액 | 원 | 28104 | 890416 | 918520
| 관로공 | 단가 | m/원 | 14929
|  | 금액 | 원 | 29858 | 283651 | 313509
| 오수받이 |  | 개 | D=300mm(1개소) |  | 228042 | 신설
| 소계 |  | 원 | 1460071 |  | 1460071
| 부대공[소계]의 |  | % | 15% |  |  | 정화조 폐쇄비 (청소,천공,되메우기)
|  | 금액 | 원 | 219010 |  | 219010
| 제경비[소계+부대공]의 |  | % | 35%
|  | 금액 | 원 | 587678 |  | 587678
| 이설비[소계+부대공]의 |  | % | 10%
|  | 금액 | 원 | 167908 |  | 167908
| 공사비 |  | 원 |  |  | 2434667

## 배수-단위
▣ 연결관 단위공사비(자연터파기)
1. 취락지 및 시가지
| 공 종 |  | 규 격 | 단위 | 단 가 | 일반토사 |  | 콘크리트 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| 터파기 |  | 토사 | m3 | 3361 | 0.74 | 2487 | 0.53 | 1781
| 기 초 |  | 모래 | m3 | 25934 | 0.32 | 8298 | 0.32 | 8298
| 되메우기 |  | 토사 | m3 | 2860 | 0.4 | 1144 | 0 | 0
| 잔 토 |  | 토사 | m3 | 6245 | 0.34 | 2123 | 0.53 | 3309
| CON'c 절단 |  |  | m | 1888 |  |  | 2 | 3776
| 콘크리트포장복구 |  |  | m3 | 134362 |  |  | 0.2 | 26872
| 보조기층 |  |  | m3 | 14886 |  |  | 0.19 | 2828
| 계 | [5 empty] | 14052 |  | 46864
| 폐기물(CON'c) |  |  | m3 |  |  |  | 0.46 | 0 | 2.3TON
▣ 관로 부설비(배수설비관)
구 분 |  | 평균부설비 |  | 내충격PVC관(HI-VG2) |  |  | 고강성PVC이중벽관 |  |  | 비 고
D150 |  | 14929 |  | 13976 |  |  | 15882
D250 |  | 32172 |  | 31071 |  |  | 33273

## 토공기초단가
▣ 토공 및 포장공 기초단가
공종명 |  | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 적용 |  | 비고
[6 empty] | 비 율 | 금 액
토 공 | 터파기[토사] | (B.H 0.7㎥ 90+인력10%) | 1 | ㎥ | 2413 | 50% | 3361
|  | (B.H 0.4㎥ 90+인력10%) | 1 | ㎥ | 4308 | 50%
| 되메우기:토사[관상부] | (B.H 0.7㎥ 90+인력10%+콤펙터) | 1 | ㎥ | 2801 | 50% | 2860
|  | (B.H 0.4㎥ 90+인력10%+콤펙터) | 1 | ㎥ | 2918 | 50%
| 되메우기:토사[관주위] | (B.H 0.7㎥ 90+인력10%+램머) | 1 | ㎥ | 4478 | 50% | 4537
|  | (B.H 0.4㎥ 90+인력10%+램머) | 1 | ㎥ | 4595 | 50%
| 관부사(모래기초) | (B.H 0.7㎥ 90+인력10%) | 1 | ㎥ | 25880 | 50% | 25934
|  | (B.H 0.4㎥ 90+인력10%) | 1 | ㎥ | 25988 | 50%
| 잔토처리:토 사,L=10km | (B.H 0.7㎥+D.T+B.D) | 1 | ㎥ | 5355 | 50% | 6245
|  | (B.H 0.4㎥+D.T+B.D) | 1 | ㎥ | 7135 | 50%
포장공 | 아스팔트 포장절단 |  | 1 | m | 1761 | - | 1761
| 아스팔트 노면파쇄복구 | (T=5㎝):취락지역1.0m, 시가화지역2.0m(표층여유폭) | 1 | ㎡ | 11090 | - | 11090
| 아스팔트 포장파취복구 | (T=15㎝) | 1 | ㎡ | 20560 | 50% | 26637
|  | (T=15㎝:소형) | 1 | ㎡ | 32713 | 50%
| 콘크리트 포장절단 |  | 1 | m | 1888 | - | 1888
| 콘크리트 노면파쇄복구 | (T=20㎝):취락지역:1.0m, 시가화지역:2.0m | 1 | ㎡ | 19651 | 50% | 23967
|  | (T=20㎝:소형):취락지역:1.0m, 시가화지역:2.0m | 1 | ㎡ | 28282 | 50%
| 콘크리트 포장파취복구 | (T=20㎝):0.7(50%)+0.4(50%) | 1 | ㎥ | 127302 | 50% | 134362
|  | (T=20㎝:소형):0.7(50%)+0.4(50%) | 1 | ㎥ | 141421 | 50%
| 보조기층 포설 및 다짐 | (T=30㎝) | 1 | ㎥ | 14886 | 50% | 19610
|  | (T=30㎝:소형) | 1 | ㎥ | 24333 | 50%

## 배수-토공
▣ 토공산출
1. 취락지 및 시가지
가. 일반토사구간
D(내경) |  |  | t(관두께) | D1 |  |  | H |  | T1 | T2 | H1 |  | H2 | b |  |  | B1 |  |  | B2 |  |  | B3 |  |  | 터파기 |  |  | 모래기초 |  |  | 되메우기 |  |  | 잔토
(mm) |  |  | (mm) | (mm) |  |  | (m) |  | (m) | (m) | (m) |  | (m) | (m) |  |  | (m) |  |  | (m) |  |  | (m) |  |  | (m3) |  |  | (m3) |  |  | (m3) |  |  | (m3)
150 |  |  | 14 | 178 |  |  | 0.6 |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.88 | 0.2 |  |  | 0.58 |  |  | 0.87 |  |  | 1.11 |  |  | 0.74 |  |  | 0.32 |  |  | 0.4 |  |  | 0.34
▶ | 표준단면도
B3
[14 empty] | ▶ | 기호정의
[11 empty] | H1 | H2 |  |  | T1 | : | 기초모래두께
[15 empty] | T2 | : | 관상단모래두께
[15 empty] | H | : | 토피(= H1 + T2)
|  | 관상단 | [12 empty] | b | : | 터파기여유폭 |  |  |  | (= | 0.2 |  | )
|  | 양질토사 | [12 empty] | D1 | : | 관외경( = D + t)
[6 empty] | B2 | [8 empty] | B1 | : | 터파기저면폭( = D1 + 2b)
[11 empty] | T2 |  |  |  | 터파기경사 = |  |  |  | 1 | : | 0.3
|  | 관주위 | [8 empty] | D1 |  |  | ▶ | 산출식
|  | 모래채움 | [12 empty] | 터파기 |  |  | : | ( | B1 | + | B3 | ) | × | ½ | × | H2
[15 empty] | 되메우기 |  |  | :
[11 empty] | T1 |  |  |  | - | 관주위 |  |  | : | ( | B1 | + | B2 | ) | × | ½ | × | ( | H2 | - | H1 | ) | - | 관체적
[15 empty] | - | 관상단 |  |  | : | ( | B2 | + | B3 | ) | × | ½ | × | H1
[5 empty] | b |  | D1 | b | [6 empty] | 잔토 |  |  | : | 터파기 - 되메우기
B1
나. 콘크리트구간
D(내경) |  |  | t(관두께) | D1 |  |  | H |  | H2 | B1 | B2 |  | B3 | B4 |  |  | 터파기 |  |  | 모래기초 |  |  | 되메우기 |  |  | 잔토 |  |  | 콘크리트 | [5 empty] | 보조기층
(mm) |  |  | (mm) | (mm) |  |  | (m) |  | (m) | (m) | (m) |  | (m) | (m) |  |  | (m3) |  |  | (m3) |  |  | (m3) |  |  | (m3) |  |  | 면적(m2) |  |  | 체적(m3) |  |  | (m3)
150 |  |  | 14 | 178 |  |  | 0.6 |  | 0.878 | 0.58 | 0.87 |  | 0.99 | 0.87 |  |  | 0.53 |  |  | 0.32 |  |  | 0 |  |  | 0.53 |  |  | 0.99 |  |  | 0.2 |  |  | 0.19
▶ | 표준단면도
[5 empty] | B3 | [5 empty] | 200
[14 empty] | ▶ | 기호정의
[11 empty] | 200 | H2 |  |  | T1 | : | 기초모래두께 |  |  |  | (= | 0.1 |  | )
[15 empty] | T2 | : | 관상단모래두께 |  |  |  |  | (= | 0.2 |  | )
[7 empty] | B4 |  |  |  | H1 |  |  |  | H | : | 토피(= H1 + T2 + 0.5)
|  | 관상단 | [12 empty] | b | : | 터파기여유폭 |  |  |  | (= | 0.2 |  | )
|  | 양질토사 | [12 empty] | D1 | : | 관외경( = D + t)
[6 empty] | B2 | [8 empty] | B1 | : | 터파기저면폭( = D1 + 2b)
[11 empty] | T2 |  |  |  | 터파기경사 = |  |  |  | 1 | : | 0.3
|  | 관주위 | [8 empty] | D1 |  |  | ▶ | 산출식
|  | 모래채움 | [12 empty] | 터파기 |  |  | : | ( | B1 | + | B3 | ) | × | ½ | × | ( | H2 | - | 0.2 |  | )
[15 empty] | 되메우기 |  |  | :
[11 empty] | T1 |  |  |  | - | 관주위 |  |  | : | ( | B1 | + | B2 | ) | × | ½ | × | ( | D1 | + | T1 | + | T2 | ) | - | 관체적
[15 empty] | - | 관상단 |  |  | : | ( | B2 | + | B4 | ) | × | ½ | × | H1
[5 empty] | b |  | D1 | b | [6 empty] | 잔토 |  |  | : | (관주위되메우기 + 관체적) + 보조기층
B1
보조기층
콘크리트

## 단위공사비
▣ 하수관거 m당 공사비 | [5 empty] | D80 | 170181 | 273588 | 250697 | ▣ 전체보수 단위공사비 | [7 empty] | ▣ 차집관거 m당 공사비 | [9 empty] | ▣ m당 공사비 | [5 empty] | D80 | 154710 | 248716 | 227906
[6 empty] | D100 | 206648 | 332213 | 304417 | [24 empty] | D100 | 187862 | 302012 | 276743
[5 empty] | 0.1 | D150 | 243115 | 390839 | 358138 | [7 empty] | (단위 : 원/m) | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | D150 | 221014 | 355308 | 325580
관종 | 관경 | 포 장 상 태 |  |  | 관종 | 관경(mm) | 포 장 상 태 |  |  | 구분 | TPLS | TRL | ITL | 평균 | 부대공 (10%) | 제경비 (30%) | 공사비 | 관종 | 관경 | 포 장 상 태 |  |  | 관종 | 관경(mm) | 포 장 상 태 |  |  | 관종 | 관경 | 포 장 상 태 |  |  | 관종 | 관경(mm) | 포 장 상 태
| (mm) | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트 |  | 박스(m×m) | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트 | [9 empty] | (mm) | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트 |  | 박스(m×m) | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트 |  | (mm) | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트 |  | 박스(m×m) | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트
콘크리트관 (토피2.0m 기준) | 250 | 296789 | 460471 | 500014 | 플라스틱관 (토피2.0m 기준) | 200 | 255911 | 411409 | 448974 | D300 | 344141 | 239310 | 155551 | 246334 | 24633 | 81290 | 352257 | 콘크리트관 (토피2.0m 기준) | 250 | 0 | 0 | 0 | 플라스틱관 (토피2.0m 기준) | 200 | 0 | 0 | 0 | 콘크리트관 (토피2.0m 기준) | 250 | 269808 | 418610 | 454558 | 플라스틱관 (토피2.0m 기준) | 200 | 232646 | 374008 | 408158
| 300 | 334773 | 504568 | 545574 |  | 250 | 269379 | 433062 | 472604 | D350 | 359465 | 0 | 0 | 359465 | 35946 | 118623 | 514034 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 304339 | 458698 | 495976 |  | 250 | 244890 | 393693 | 429640
| 350 | 365340 | 541246 | 583717 |  | 300 | 303911 | 473707 | 514713 | D400 | 378774 | 273216 | 203161 | 285050 | 28505 | 94066 | 407621 |  | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 332127 | 492042 | 530652 |  | 300 | 276283 | 430643 | 467921
| 400 | 386520 | 568537 | 612475 |  | 350 | 346105 | 522012 | 564483 | D450 | 426443 | 244508 | 222071 | 297674 | 29767 | 98232 | 425673 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 351382 | 516852 | 556795 |  | 350 | 314641 | 474556 | 513166
| 450 | 414391 | 602520 | 647922 |  | 400 | 421530 | 603548 | 647484 | D500 | 450116 | 301317 | 276700 | 342711 | 34271 | 113094 | 490076 |  | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 450 | 376719 | 547745 | 589020 |  | 400 | 383209 | 548680 | 588622
| 500 | 452260 | 646500 | 693367 |  | 450 | 472006 | 660135 | 705536 | D600 | 532662 | 324686 | 302209 | 386519 | 38651 | 127551 | 552721 |  | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 411145 | 587727 | 630334 |  | 450 | 429096 | 600123 | 641396
| 600 | 544302 | 750764 | 800561 |  | 500 | 567865 | 762105 | 808973 | D700 | 664212 | 387907 | 365348 | 472489 | 47248 | 155921 | 675658 |  | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 494820 | 682513 | 727783 |  | 500 | 516241 | 692823 | 735430
| 700 | 666663 | 885348 | 938076 |  | 600 | 682092 | 888555 | 938352 | D800 | 800048 | 431485 | 427755 | 553096 | 55309 | 182521 | 790926 |  | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 606057 | 804862 | 852796 |  | 600 | 620084 | 807777 | 853047
| 800 | 797662 | 1028569 | 1084228 |  | 700 | 797708 | 1016393 | 1069121 | D900 | 892574 | 491492 | 490367 | 624811 | 62481 | 206187 | 893479 |  | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 725147 | 935063 | 985662 |  | 700 | 725189 | 923994 | 971928
| 900 | 897828 | 1140960 | 1199547 |  | 800 | 977156 | 1208065 | 1263723 | D1000 | 1035998 | 578099 | 576973 | 730356 | 73035 | 241017 | 1044408 |  | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 816207 | 1037236 | 1090497 |  | 800 | 888324 | 1098241 | 1148839
| 1000 | 1076844 | 1332244 | 1393762 |  | 900 | 1134880 | 1378011 | 1436598 | D1100 | 1186988 | 711632 | 705031 | 867883 | 86788 | 286401 | 1241072 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 978949 | 1211131 | 1267056 |  | 900 | 1031709 | 1252737 | 1305998
| 1100 | 1184302 | 1451879 | 1516327 |  | 1000 | 1371578 | 1626932 | 1688449 | D1200 | 1271069 | 720192 | 718042 | 903101 | 90310 | 298023 | 1291434 |  | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 1076638 | 1319890 | 1378479 |  | 1000 | 1246889 | 1479029 | 1534954
| 1200 | 1403983 | 1683783 | 1751162 |  | 1200 | 1760340 | 2040140 | 2107518 | D1350 | 0 | 0 | 853122 | 853122 | 85312 | 281530 | 1219964 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1276348 | 1530712 | 1591965 |  | 1200 | 1600309 | 1854673 | 1915925
| 1350 | 1724489 | 2022623 | 2094397 | 사각형거 (Box)1련 (토피0.7m 기준) | H1.0×W1.0 | 2083118 | 2200968 | 2229521 | D1500 | 0 | 0 | 1008118 | 1008118 | 100811 | 332678 | 1441607 |  | 1350 | 0 | 0 | 0 | 사각형거 (Box)1련 (토피0.7m 기준) | H1.0×W1.0 | 0 | 0 | 0 |  | 1350 | 1567717 | 1838748 | 1903997 | 사각형거 (Box)1련 (토피0.7m 기준) | H1.0×W1.0 | 1893744 | 2000880 | 2026837
| 1500 | 2155611 | 2528279 | 2617996 |  | H1.0×W1.2 | 2231342 | 2349192 | 2377745 | [9 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | H1.0×W1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 1959646 | 2298435 | 2379996 |  | H1.0×W1.2 | 2028493 | 2135629 | 2161586
강 관 (토피2.0m 기준) | 250 | 382504 | 546186 | 585729 |  | H1.2×W1.2 | 2360564 | 2478412 | 2506965 | ▣ 부분보수 단위공사비 | [7 empty] | 강 관 (토피2.0m 기준) | 250 | 803258 | 1146991 | 1230031 |  | H1.2×W1.2 | 0 | 0 | 0 | 강 관 (토피2.0m 기준) | 250 | 347731 | 496533 | 532481 |  | H1.2×W1.2 | 2145967 | 2253102 | 2279059
| 300 | 443018 | 612812 | 653820 |  | H1.0×W1.5 | 2406171 | 2524019 | 2552573 | [7 empty] | (단위 : 원/개소) |  | 300 | 930338 | 1286905 | 1373022 |  | H1.0×W1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 402744 | 557102 | 594382 |  | H1.0×W1.5 | 2187428 | 2294563 | 2320521
| 350 | 513734 | 689641 | 732113 |  | H1.5×W1.5 | 2774830 | 2892679 | 2921232 | 구분 | MSRS | MPL | KA-TE | 평균 | 부대공 (10%) | 제경비 (10%) | 공사비 |  | 350 | 1078841 | 1448246 | 1537437 |  | H1.5×W1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 467031 | 626946 | 665557 |  | H1.5×W1.5 | 2522573 | 2629708 | 2655665
| 400 | 593230 | 775248 | 819184 |  | H1.5×W1.8 | 3086480 | 3204329 | 3232881 | [9 empty] | 400 | 1245783 | 1628021 | 1720286 |  | H1.5×W1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 539300 | 704771 | 744713 |  | H1.5×W1.8 | 2805891 | 2913026 | 2938983
| 450 | 667354 | 855482 | 900884 |  | H1.8×W1.8 | 3637568 | 3755418 | 3783970 | D300 | 490508 | 485000 | 353650 | 332289 | 33228 | 36551 | 402068 |  | 450 | 1401443 | 1796512 | 1891856 |  | H1.8×W1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 450 | 606685 | 777711 | 818985 |  | H1.8×W1.8 | 3306880 | 3414016 | 3439973
| 500 | 746109 | 940349 | 987217 |  | H1.5×W2.0 | 3618566 | 3736414 | 3764967 | D350 | 530570 | 0 | 381700 | 304090 | 30409 | 33449 | 367948 |  | 500 | 1566829 | 1974733 | 2073156 |  | H1.5×W2.0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 678281 | 854863 | 897470 |  | H1.5×W2.0 | 3289605 | 3396740 | 3422697
| 600 | 901463 | 1107927 | 1157724 |  | H2.0×W2.0 | 4089841 | 4207690 | 386243 | D400 | 652604 | 644000 | 471390 | 441998 | 44199 | 48619 | 534816 |  | 600 | 1893072 | 2326647 | 2431220 |  | H2.0×W2.0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 819512 | 1007206 | 1052476 |  | H2.0×W2.0 | 3718037 | 3825173 | 351130
| 700 | 1096127 | 1314814 | 1367540 | 2련박스는 동일규격의 1.5배 적용 | H1.5×W2.5 | 4637129 | 4754978 | 4783530 | D450 | 706520 | 681000 | 517690 | 476302 | 47630 | 52393 | 576325 |  | 700 | 2301867 | 2761109 | 2871834 | 2련박스는 동일규격의 1.5배 적용 | H1.5×W2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 996479 | 1195285 | 1243218 | 2련박스는 동일규격의 1.5배 적용 | H1.5×W2.5 | 4215572 | 4322707 | 4348664
| 800 | 1334645 | 1565554 | 1621211 |  | H2.0×W2.5 | 5230024 | 5347873 | 5376426 | D500 | 916382 | 840000 | 622570 | 594738 | 59473 | 65421 | 719632 |  | 800 | 2802755 | 3287663 | 3404543 |  | H2.0×W2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 1213314 | 1423231 | 1473828 |  | H2.0×W2.5 | 4754567 | 4861703 | 4887660
| 900 | 1581001 | 1824134 | 1882720 |  | H2.5×W2.5 | 5587282 | 5705130 | 5733683 | D600 | 1040371 | 896000 | 694170 | 657635 | 65763 | 72339 | 795737 |  | 900 | 3320102 | 3830681 | 3953712 |  | H2.5×W2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 1437274 | 1658304 | 1711564 |  | H2.5×W2.5 | 5079347 | 5186482 | 5212439
| 1000 | 1855852 | 2111206 | 2172723 |  | H1.5×W3.0 | 5511270 | 5629118 | 5657671 | D700 | 1235653 | 898000 | 808280 | 735483 | 73548 | 80903 | 889934 |  | 1000 | 3897289 | 4433533 | 4562718 |  | H1.5×W3.0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1687138 | 1919278 | 1975203 |  | H1.5×W3.0 | 5010245 | 5117380 | 5143337
| 1100 | 2211459 | 2479036 | 2543484 |  | H2.0×W3.0 | 6225783 | 6343633 | 6372186 | D800 | 1644642 | 1325000 | 845920 | 1271854 | 127185 | 139903 | 1538942 |  | 1100 | 4644064 | 5205976 | 5341316 |  | H2.0×W3.0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 2010417 | 2253669 | 2312258 |  | H2.0×W3.0 | 5659803 | 5766939 | 5792896
| 1200 | 2526061 | 2805860 | 2429306 |  | H2.5×W3.0 | 6746467 | 6864317 | 6892870 | D900 | 1928574 | 1327000 | 950440 | 1402004 | 140200 | 154220 | 1696424 |  | 1200 | 5304728 | 5892306 | 5101543 |  | H2.5×W3.0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 2296419 | 2550782 | 2208460 |  | H2.5×W3.0 | 6133152 | 6240288 | 6266245
[6 empty] | H3.0×W3.0 | 7141731 | 7259580 | 7288133 | D1000 | 2144499 | 1329000 | 1018080 | 1497193 | 149719 | 164691 | 1811603 | [6 empty] | H3.0×W3.0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | H3.0×W3.0 | 6492483 | 6599618 | 6625575
주 : 자재운반비 및 폐기물처리비(시설비의 10%) 포함 | [9 empty] | D1100 | 2278935 | 0 | 1134340 | 1706637 | 170663 | 187730 | 2065030 | 주 : 하수관거 m당 시설비에 가시설설비 포함하여 산정 | [9 empty] | 주 : 자재운반비 및 폐기물처리비 불포함
자료 : 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2009.2,환경부) | [9 empty] | D1200 | 2477846 | 1419000 | 1171980 | 1689608 | 168960 | 185856 | 2044424 | [10 empty] | 자료 : 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2009.2,환경부)
[10 empty] | D1350 | 0 | 1739000 | 1247070 | 2986070 | 298607 | 328467 | 3613144
[10 empty] | D1500 | 0 | 1951000 | 1361530 | 3312530 | 331253 | 364378 | 4008161
2.1
3713347.9212