## 단계별투자계획
1.소요사업비 산정
1.1 소요사업비(총괄) | [7 empty] | (단위:백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
총 계 |  |  |  | 138525.3822 | 80427.3053 | 22916.4044 | 28575.2708 | 6606.4017
사업비 | 합 계 |  |  | 115868.9713 | 76387.2397 | 17222.8626 | 22258.869 | 0
| 시설비 | 계 |  | 113441.9729 | 74976.5562 | 16567.2273 | 21898.1894 | 0
|  | 하수 처리시설 | 소계 | 34839.397 | 22721.3976 | 6728.2345 | 5389.7649 | 0
|  |  | 하수처리시설신ㆍ증설 | 31182.397 | 19064.3976 | 6728.2345 | 5389.7649 | 0
|  |  | 하수처리시설개량 | 3657 | 3657 | 0 | 0 | 0
|  | 관거 | 소계 | 78602.576 | 52255.1586 | 9838.9928 | 16508.4245 | 0
|  |  | 오수관거 | 33169.5258 | 23696.431 | 7220.1928 | 2252.902 | 0
|  |  | 우수관거 | 1221.6902 | 1171.5677 | 0 | 50.1225 | 0
|  |  | 배수설비 | 5915.7 | 3349.5 | 2368.8 | 197.4 | 0
|  |  | 하수저류시설 | 701.66 | 701.66 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수펌프장 | 30190 | 16332 | 0 | 13858 | 0
|  |  | 초기우수처리시설 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0
|  |  | 모니터링시스템 | 4964 | 4964 | 0 | 0 | 0
|  |  | 오수중계펌프장 | 1700 | 1300 | 250 | 150 | 0
|  | 시설부대비 |  | 1869.6276 | 1157.7909 | 406.2371 | 305.5997 | 0
|  | 토지매입비 |  | 557.3707 | 252.8925 | 249.3982 | 55.08 | 0
유지 관리비 | 합 계 |  |  | 22656.411 | 4040.0657 | 5693.5418 | 6316.4017 | 6606.4017
| 하수처리시설 |  |  | 11383 | 2144 | 2694 | 3161 | 3384
| 관로 시설 |  |  | 9507.411 | 1502.0657 | 2600.5418 | 2702.4017 | 2702.4017
| 분뇨처리시설 |  |  | 1766 | 394 | 399 | 453 | 520

## 시설비(총괄)-2
1.3 소요사업비(공공하수처리시설)
▣ 하수처리시설 집계 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 |  |  | 계 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
합 계 |  |  | 115868.9713 | 76387.2397 | 17222.8626 | 22258.869 | 0
하수 처리 시설 | 계 |  | 37266.3953 | 24132.081 | 7383.8697 | 5750.4445 | 0
| 공공 하수처리 시설 | 소 계 | 26623.0783 | 15218.1078 | 5654.5261 | 5750.4445 | 0
|  | 공사비 | 24970.9944 | 14379.3566 | 5201.8729 | 5389.7649 | 0
|  | 시설부대비 | 1439.297 | 838.7511 | 294.9462 | 305.5997 | 0
|  | 토지매입비 | 212.787 | 0 | 157.707 | 55.08 | 0
| 소규모 하수처리 시설 | 소 계 | 6986.3169 | 5256.9733 | 1729.3437
|  | 공사비 | 6211.4026 | 4685.041 | 1526.3616
|  | 시설부대비 | 430.3307 | 319.0397 | 111.2909
|  | 토지매입비 | 344.5837 | 252.8925 | 91.6912
| 개량 사업비 | 소 계 | 3657 | 3657 | 0 | 0 | 0
|  | 인제 공공하수처리시설 | 847 | 847 | 0 | 0 | 0
|  | 북면 공공하수처리시설 | 847 | 847 | 0 | 0 | 0
|  | 용대 공공하수처리시설 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0
|  | 기린 공공하수처리시설 | 1494 | 1494 | 0 | 0 | 0
|  | 서화 공공하수처리시설 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0
관거 | 소계 |  | 78602.576 | 52255.1586 | 9838.9928 | 16508.4245
| 오수관거 |  | 33169.5258 | 23696.431 | 7220.1928 | 2252.902 | 0
| 우수관거 |  | 1221.6902 | 1171.5677 | 0 | 50.1225 | 0
| 배수설비 |  | 5915.7 | 3349.5 | 2368.8 | 197.4 | 0
| 하수저류시설 |  | 701.66 | 701.66
| 배수펌프장 |  | 30190 | 16332 | 0 | 13858
| 초기우수처리시설 |  | 740 | 740
| 모니터링시스템 |  | 4964 | 4964 | 0 | 0 | 0
| 오수중계펌프장 |  | 1700 | 1300 | 250 | 150 | 0

## 처리장사업비 합계
1.3 소요사업비(공공하수처리시설)
▣ 하수처리시설 집계 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 |  |  | 계 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
하수 처리 시설 | 계 | 소 계 | 37266.3953 | 24132.081 | 7383.8697 | 5750.4445 | 0
|  | 공사비 | 31182.397 | 19064.3976 | 6728.2345 | 5389.7649 | 0
|  | 기타 설비 | 3657 | 3657 | 0 | 0 | 0
|  | 시설부대비 | 1869.6276 | 1157.7909 | 406.2371 | 305.5997 | 0
|  | 토지매입비 | 557.3707 | 252.8925 | 249.3982 | 55.08 | 0
| 공공 하수처리 시설 | 소 계 | 26623.0783 | 15218.1078 | 5654.5261 | 5750.4445 | 0
|  | 공사비 | 24970.9944 | 14379.3566 | 5201.8729 | 5389.7649 | 0
|  | 시설부대비 | 1439.297 | 838.7511 | 294.9462 | 305.5997 | 0
|  | 토지매입비 | 212.787 | 0 | 157.707 | 55.08 | 0
| 소규모 하수처리 시설 | 소 계 | 6986.3169 | 5256.9733 | 1729.3437
|  | 공사비 | 6211.4026 | 4685.041 | 1526.3616
|  | 시설부대비 | 430.3307 | 319.0397 | 111.2909
|  | 토지매입비 | 344.5837 | 252.8925 | 91.6912
| 처리시설 개량 사업비 | 소 계 | 3657 | 3657 | 0 | 0 | 0
|  | 인제 공공하수처리시설 | 847 | 847
|  | 북면 공공하수처리시설 | 847 | 847
|  | 용대 공공하수처리시설 | 185 | 185
|  | 기린 공공하수처리시설 | 1494 | 1494
|  | 서화 공공하수처리시설 | 284 | 284

## 공공하수처리장 사업비
▣ 공공하수처리시설 | [7 empty] | (단위:백만원)
구 분 |  |  | 계 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 부대비적용요율 | 처리장사업비 산근
공공 하수 처리 시설 | 계 | 계 | 26623.0783 | 15218.1078 | 5654.5261 | 5750.4445 | 0 |  | 구분 |  | 2010년 함수식
|  | 공사비 | 24970.9944 | 14379.3566 | 5201.8729 | 5389.7649 | 0 |  | 하수처리장 | 복개 | Y = 95.478 × x0.5978
|  | 시설부대비 | 1439.297 | 838.7511 | 294.9462 | 305.5997 | 0 |  |  | 비복개 | Y = 179.03 × x0.5143 | 179.03 | 0.5143
|  | 토지매입비 | 212.787 | 0 | 157.707 | 55.08 | 0 |  |  | 고도처리 | Y = 7.8941 × x0.7363
| 인제 | 소 계 | 4128.7168 | 4128.7168 | 0 | 0 | 0 |  | 소규모 하수처리장 |  | Y = 40.09 × x0.644
|  | 공사비 | 3900.904 | 3900.904
|  | 시설부대비 | 227.8128 | 227.8128 |  |  |  | 5.84 | 처리시설 신,증설계획
|  | 토지매입비 | 0 | [6 empty] | 기존 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 남면 | 소 계 | 2031.6774 | 2031.6774 | 0 | 0 | 0
|  | 공사비 | 1912.167 | 1912.167
|  | 시설부대비 | 119.5104 | 119.5104 |  |  |  | 6.25
|  | 토지매입비 | 0
| 어론 | 소 계 | 5654.5261 | 0 | 5654.5261 | 0 | 0 |  | 인제 |  | 400
|  | 공사비 | 5201.8729 |  | 5201.8729 |  |  |  | 남면 |  | 100
|  | 시설부대비 | 294.9462 |  | 294.9462 |  |  | 5.67 | 어론 |  |  | 700
|  | 토지매입비 | 157.707 |  | 157.707 |  |  |  | 북면 |  | 700
| 북면 | 소 계 | 5496.8191 | 5496.8191 | 0 | 0 | 0 |  | 용대
|  | 공사비 | 5201.8729 | 5201.8729 |  |  |  |  | 기린
|  | 시설부대비 | 294.9462 | 294.9462 |  |  |  | 5.67 | 서화 |  | 300
|  | 토지매입비 | 0 | [5 empty] | 상남 |  |  |  | 750
| 서화 | 소 계 | 3560.8945 | 3560.8945 | 0 | 0 | 0
|  | 공사비 | 3364.4128 | 3364.4128
|  | 시설부대비 | 196.4817 | 196.4817 |  |  |  | 5.84 | 토지 매입비
|  | 토지매입비 | 0 | [5 empty] | 토지 매입비 | 면적 | 공시지가 | 할증(3배) | 계(백만원) | 주소
| 상남 | 소 계 | 5750.4445 | 0 | 0 | 5750.4445 | 0 |  | 어론 | 810 | 64900 | 194700 | 157.707 | 남면 어론 871번지
|  | 공사비 | 5389.7649 | 0 |  | 5389.7649 |  |  | 상남 | 850 | 21600 | 64800 | 55.08 | 상남면 미산리 801번지
|  | 시설부대비 | 305.5997 | 0 |  | 305.5997 |  | 5.67
|  | 토지매입비 | 55.08 |  |  | 55.08
주) 하수처리장 공사비 산정식 (Y = 179.03 × x0.5143)

## 소규모하수처리장 사업비
▣ 소규모 하수처리장 시설계획
구 분 |  |  | 단위 | 시설용량 |  |  | 소요사업비 (단위:백만원) |  |  | 적용요율 | 부지면적 | 공시지가 | 비고
|  |  |  | 2010년 | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | 계 | 1단계 (2015년) | 2단계 (2020년) | (%) | (㎡) | 2.5배 적용
합 계 |  | 시설용량 | ㎥/일 |  |  |  | 960 | 750 | 210 |  |  |  |  | 신 증설 처리시설
|  | 공사비 | 백만원 |  |  |  | 6211.4026 | 4685.041 | 1526.3616 |  |  |  |  | 처리장 | 행정구역 | 시설용량 |  |  | 비 고
|  | 시설부대비 | 백만원 |  |  |  | 430.3307 | 319.0397 | 111.2909 | [6 empty] | 기존 | 1단계 | 2단계
|  | 토지매입비 | 백만원 |  |  |  | 344.5837 | 252.8925 | 91.6912 | [6 empty] | 2010 | 2015 | 2020
|  | 계 | 백만원 |  |  |  | 6986.3169 | 5256.9733 | 1729.3437 |  |  |  |  | 인제군 | 합계 | 2565 | 3285 | 3415 | 0
남면 | 성재 | 시설용량 | ㎥/일 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |  |  |  | 신설
|  | 공사비 | 백만원 |  |  |  | 673.9474 | 673.9474 | 0 |  |  |  |  | 성재 | 남면 | 0 | 80 | 80 | 신설(1단계)
|  | 시설부대비 | 백만원 |  |  |  | 47.3111 | 47.3111 | 0 | 7.02 | 629.8364 | 70000 |  | 월학(말거리) | 북면 | 0 | 40 | 40 | 신설(1단계)
|  | 토지매입비 | 백만원 |  |  |  | 44.0885 | 44.0885 | [5 empty] | 어두원 관벌 | 북면 | 0 | 60 | 60 | 신설(1단계)
|  | 계 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | 765.3471 | 765.3471 | 0
북면 | 월학(말거리) | 시설용량 | ㎥/일 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 신설 | 토현 | 기린면 | 0 | 50 | 50 | 신설(1단계)
|  | 공사비 | 백만원 |  |  |  | 431.2833 | 0 | 431.2833
|  | 시설부대비 | 백만원 |  |  |  | 34.4164 | 0 | 34.4164 | 7.98 | 499.6012 | 70000 |  | 서화(구구골) | 서화면 | 0 | 400 | 400 | 신설(1단계)
|  | 토지매입비 | 백만원 |  |  |  | 34.9721 |  | 34.9721 |  |  |  |  | 광주(후평동) | 상남면 | 0 | 170 | 170 | 신설(1단계)
|  | 계 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | 500.6718 | 0 | 500.6718 |  |  |  |  | 하남 | 상남면 | 0 | 160 | 160 | 신설(1단계)
북면 | 어두원 관벌 | 시설용량 | ㎥/일 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  |  | 신설
|  | 공사비 | 백만원 |  |  |  | 559.9709 | 559.9709 | 0
|  | 시설부대비 | 백만원 |  |  |  | 39.31 | 39.31 |  | 7.02 | 572.1017 | 70000
|  | 토지매입비 | 백만원 |  |  |  | 40.0471 | 40.0471
|  | 계 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | 639.328 | 639.328 | 0
기린면 | 토현 | 시설용량 | ㎥/일 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 신설
|  | 공사비 | 백만원 |  |  |  | 497.9351 | 497.9351 | 0
|  | 시설부대비 | 백만원 |  |  |  | 39.7352 | 39.7352 |  | 7.98 | 538.2832 | 70000
|  | 토지매입비 | 백만원 |  |  |  | 37.6798 | 37.6798
|  | 계 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | 575.3501 | 575.3501 | 0
서화면 | 서화(구구골) | 시설용량 | ㎥/일 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 신설
|  | 공사비 | 백만원 |  |  |  | 1900.0398 | 1900.0398 | 0
|  | 시설부대비 | 백만원 |  |  |  | 118.7525 | 118.7525 |  | 6.25 | 1078.5083 | 70000
|  | 토지매입비 | 백만원 |  |  |  | 75.4956 | 75.4956
|  | 계 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | 2094.2878 | 2094.2878 | 0
상남면 | 광주(후평동) | 시설용량 | ㎥/일 | 0 |  | 170 | 170 | 0 | 170 |  |  |  | 신설
|  | 공사비 | 백만원 |  |  |  | 1095.0783 | 0 | 1095.0783
|  | 시설부대비 | 백만원 |  |  |  | 76.8745 | 0 | 76.8745 | 7.02 | 810.2725 | 70000
|  | 토지매입비 | 백만원 |  |  |  | 56.7191 |  | 56.7191
|  | 계 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | 1228.6718 | 0 | 1228.6718
상남면 | 하남 | 시설용량 | ㎥/일 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |  |  |  | 신설
|  | 공사비 | 백만원 |  |  |  | 1053.1478 | 1053.1478 | 0
|  | 시설부대비 | 백만원 |  |  |  | 73.931 | 73.931 |  | 7.02 | 794.0209 | 70000
|  | 토지매입비 | 백만원 |  |  |  | 55.5815 | 55.5815
|  | 계 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | 1182.6602 | 1182.6602 | 0

## 개량 사업비
▣ 처리시설 개량 사업비 | [7 empty] | (단위:백만원)
구 분 |  |  | 계 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
시설개량 | 계 |  | 3657 | 3657
| 인제 공공하수처리시설 | 탈수설비 증설 | 847 | 847 |  |  |  | 견적가
| 북면 공공하수처리시설 | 탈수설비 증설 | 847 | 847 |  |  |  | 견적가
| 용대 공공하수처리시설 | 총인 처리시설 설치 | 185 | 185
| 기린 공공하수처리시설 | 소 계 | 1494 | 1494 | 0 | 0 | 0
|  | 공정 및 운영분야 | 7 | 7 |  |  |  | 기술진단
|  | 기계 및 배관설비 | 650 | 650 |  |  |  | 기술진단 |  | 1000
|  | 전기 및 계측제어설비 | 60 | 60 |  |  |  | 기술진단 | 구 분 | 1천톤미만 | 1-5천톤 | 5-1만톤 | 1만톤-5만톤 | 5만톤이상 | 비 고
|  | 탈수설비 증설 | 777 | 777 |  |  |  | 견적가
| 서화 공공하수처리시설 | 탈수설비 증설 | 284 | 284 |  |  |  | 견적가 | 화학적 처리 | 185 | 110 | 90 | 60 | 50

## 시설부대비요율 (2)
▣ 시설부대비 요율 |  |  |  |  | (단위 : %)
공사비 | 기본설계비 | 실시설계비 | 공사감리비 | 시설부대비 | 계
5천만원까지 | 2.88 | 5.77 | 3.02 | 1.08 | 12.75
1억원까지 | 2.7 | 5.4 | 2.85 | 0.9 | 11.85
2억원까지 | 2.15 | 4.31 | 2.26 | 0.72 | 9.44
3억원까지 | 1.98 | 3.94 | 2.06 | 0.72 | 8.7
5억원까지 | 1.79 | 3.58 | 1.89 | 0.72 | 7.98
10억원까지 | 1.57 | 3.16 | 1.66 | 0.63 | 7.02
20억원까지 | 1.45 | 2.91 | 1.53 | 0.36 | 6.25
30억원까지 | 1.4 | 2.8 | 1.48 | 0.36 | 6.04
50억원까지 | 1.37 | 2.75 | 1.45 | 0.27 | 5.84
100억원까지 | 1.34 | 2.67 | 1.41 | 0.25 | 5.67
200억원까지 | 1.3 | 2.59 | 1.37 | 0.23 | 5.49
300억원까지 | 1.29 | 2.58 | 1.35 | 0.23 | 5.45
500억원까지 | 1.26 | 2.5 | 1.33 | 0.23 | 5.32
1,000억원까지 | 1.25 | 2.48 | 1.3 | 0.23 | 5.26
2,000억원까지 | 1.23 | 2.45 | 1.28 | 0.21 | 5.17
3,000억원까지 | 1.22 | 2.42 | 1.25 | 0.19 | 5.08
5,000억원까지 | 1.19 | 2.4 | 1.23 | 0.17 | 4.99

## 관거 사업비
▣ 하수관거 사업비
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
계 |  |  | 78602.576 | 52255.1586 | 9838.9928 | 16508.4245 | 0
관거 | 신 설 | 오 수 | 21708.9201 | 14845.1803 | 4874.9879 | 1988.7519
|  | 우 수 | 92.9721 | 73.7365 | 0 | 19.2356 | 0
| 개 량 | 오 수 | 11460.6057 | 8851.2506 | 2345.205 | 264.1501
|  | 우 수 | 1128.7181 | 1097.8312 | 0 | 30.8869 | 0
하수저류시설 |  |  | 701.66 | 701.66 |  |  |  | 견적금액
배수펌프장 |  |  | 30190 | 16332 |  | 13858
초기우수처리시설 |  |  | 740 | 740 |  |  |  | 견적금액
유지관리모니터링 |  | 메인 | 3600 | 3600
|  | 관거 | 1364 | 1364 |  |  |  | 견적금액
배수설비 |  |  | 5915.7 | 3349.5 | 2368.8 | 197.4
중계펌프장 |  |  | 1700 | 1300 | 250 | 150
내용
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비고
|  |  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
계 |  |  | 75963 | 53540 | 18133 | 4290 | 0
관거 | 신 설 | 오 수 | 47090 | 32220 | 10580 | 4290
|  | 우 수 | 0
| 교 체 | 오 수 | 26117 | 19697 | 6420
|  | 우 수 | 0
| 보 수 | 오 수 | 0
|  | 우 수 | 0
하수저류시설 |  |  | 1 | 1
유지관리모니터링 |  |  | 1 | 1
배수설비 |  |  | 2723 | 1595 | 1128
중계펌프장 |  |  | 31 | 26 | 5
하수저류시설
구분 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
계 |  |  |  |  | 701660000 | 장치형제외
침투통 | D300x0.7 | 20 | 개소 | 43000 | 860000
침투관 | D150x6.0 | 240 | m | 45000 | 10800000
침투화분 |  | 170 | ㎡ | 500000 | 85000000
수목여과박스 | 1.8x1.8 | 15 | 개소 | 7000000 | 105000000
저류조 |  | 1000 | ㎥ | 500000 | 500000000
장치형 | 여과형 | 1 | 식 | - | -
배수펌프장
|  | 분당 | 시간당 | 일당
| 상남 | 245.6 | 14736 | 353664 | 354000
| 서화 | 346.1 | 20766 | 498384 | 498000
구분 | 용량 | 금액 | 단위금액 | 공사금액 | 공사금액
상남 | 300000 | 11744000000 | 39146.6667 | 13858000000 | 1단계
서화 | 500000 | 16398000000 | 32796 | 16332000000 | 1단계

## 공공하수처리시설 우수관거 신설
▣ 공공 하수처리시설 우수관거 신설사업비
구 분 |  | 공사비 합계 | 1단계(2015) |  |  |  | 2단계(2020) |  |  |  | 3단계(2025) |  |  |  | 4단계(2030) |  |  |  | 요율 |  | m당 금액
|  |  | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) |  |  | 568680 | 350MM적용
계 |  | 92.9721 | 115 | 65.3982 | 8.3383 | 73.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17.0604 | 2.1752 | 19.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
남면 | 남면 | 28.8534 | 45 | 25.5906 | 3.2628 | 28.8534 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.75
서화면 | 서화 | 44.8831 | 70 | 39.8076 | 5.0755 | 44.8831 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.75
상남면 | 상남 | 19.2356 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 17.0604 | 2.1752 | 19.2356 |  | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75
주) 하수도 분야 보조금 편성및 집행관리 실무요령 (2012, 환경부) 관거사업비 적용(흄관 D400적용 568,680원/m)

## 공공하수처리시설 오수관거 신설
▣ 공공 하수처리시설 오수관거 신설사업비
구 분 |  | 공사비 합계 | 1단계(2015) |  |  |  | 2단계(2020) |  |  |  | 3단계(2025) |  |  |  | 4단계(2030) |  |  |  | 요율 |  | m당 금액
|  |  | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) |  |  | 433170 | 250MM적용
계 |  | 10400.6599 | 11280 | 4886.1576 | 315.0095 | 5201.1671 | 6990 | 3027.8583 | 182.8826 | 3210.7409 | 4290 | 1858.2993 | 130.4526 | 1988.7519 | 0 | 0 | 0 | 0
인제읍 | 인제 | 723.1825 | 1560 | 675.7452 | 47.4373 | 723.1825 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.02
남면 | 남면 | 1348.5124 | 2930 | 1269.1881 | 79.3243 | 1348.5124 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25
| 어론 | 3210.7409 |  | 0 | 0 | 0 | 6990 | 3027.8583 | 182.8826 | 3210.7409 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.04
북면 | 북면 | 1744.3214 | 3790 | 1641.7143 | 102.6071 | 1744.3214 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25
| 용대 | 1109.1859 | 2410 | 1043.9397 | 65.2462 | 1109.1859 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25
기린면 | 기린 | 275.9648 | 590 | 255.5703 | 20.3945 | 275.9648 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.98
상남면 | 상남 | 1988.7519 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4290 | 1858.2993 | 130.4526 | 1988.7519 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.02
주) 하수도 분야 보조금 편성및 집행관리 실무요령 (2012, 환경부) 관거사업비 적용(433,170원/m)
연장
구분 |  |  |  | 계 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
처리시설 | 행정구역 | 처리구역 | 처리분구
인제 공공 | 인제읍 | 인제 | 합강 | - | - | - | - | -
|  |  | 남북 | 1.56 | 1.56 | - | - | -
남면 공공 | 남면 | 남면 | 남면1 | 1.08 | 1.08 | - | - | -
|  |  | 남면2 | - | - | - | - | -
|  |  | 남면3 | 1.85 | 1.85 | - | - | -
어론 공공 | 남면 | 어론 | 어론 | 6.99 | - | 6.99 | - | -
북면 공공 | 북면 | 북면 | 북면1 | - | - | - | - | -
|  |  | 북면2 | 3.79 | 3.79 | - | - | -
|  |  | 북면3 | - | - | - | - | -
용대 공공 | 북면 | 용대 | 용대1 | 0.37 | 0.37 | - | - | -
|  |  | 용대2 | 1.16 | 1.16 | - | - | -
|  |  | 용대3 | 0.88 | 0.88 | - | - | -
기린 공공 | 기린면 | 기린 | 기린1 | - | - | - | - | -
|  |  | 기린2 | - | - | - | - | -
|  |  | 기린3 | - | - | - | - | -
|  |  | 기린4 | 0.59 | 0.59 | - | - | -
서화 공공 | 서화면 | 서화 | 서화1 | - | - | - | - | -
|  |  | 서화2 | - | - | - | - | -
|  |  | 서화3 | - | - | - | - | -
상남 공공 | 상남면 | 상남 | 상남1 | 0.82 | - | - | 0.82 | -
|  |  | 상남2 | 3.47 | - | - | 3.47 | -

## 소규모 오수관거 신설
▣ 소규모 하수처리시설 오수관거 신설사업비
구 분 |  | 공사비 합계 | 1단계(2015) |  |  |  | 2단계(2020) |  |  |  | 요율 | m당 금액
|  |  | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) |  | 433170
계 |  | 11308.2602 | 20940 | 9070.5798 | 573.4335 | 9644.0133 | 3590 | 1555.0803 | 109.1666 | 1664.2469
남면 | 성 재 | 1721.3093 | 3740 | 1620.0558 | 101.2535 | 1721.3093 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25
북면 | 월학(말거리) | 686.0962 |  | 0 | 0 | 0 | 1480 | 641.0916 | 45.0046 | 686.0962 | 7.02
| 어두원(관벌) | 1661.4777 | 3610 | 1563.7437 | 97.734 | 1661.4777 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25
기린면 | 방 동 | 547.0227 | 1180 | 511.1406 | 35.8821 | 547.0227 |  |  |  |  | 7.02
| 토 현 | 1149.6748 | 2480 | 1074.2616 | 75.4132 | 1149.6748 |  | 0 | 0 | 0 | 7.02
서화면 | 서 화(구구골) | 1693.6947 | 3680 | 1594.0656 | 99.6291 | 1693.6947 |  |  |  | 0 | 6.25
상남면 | 광주(후평동) | 978.1507 |  | 0 | 0 | 0 | 2110 | 913.9887 | 64.162 | 978.1507 | 7.02
| 하 남 | 2870.8342 | 6250 | 2707.3125 | 163.5217 | 2870.8342 |  |  |  | 0 | 6.04
주) 하수도 분야 보조금 편성및 집행관리 실무요령 (2012, 환경부) 관거사업비 적용(433,170원/m)
소규모 처리시설 신설관거 연장
구 분 |  |  | 기존 | 1단계 | 2단계
| 성재 | 기존 |  | 0 | 3740
|  | 신설 |  | 3740
|  | 계 | 0 | 3740 | 3740
| 월학(말거리) | 기존 |  | 0 | 0
|  | 신설 |  |  | 1480
|  | 계 | 0 | 0 | 1480
| 어두원 관벌 | 기존 |  | 0 | 3610
|  | 신설 |  | 3610
|  | 계 | 0 | 3610 | 3610
| 방동(약수터) | 기존 | 2400 | 2400 | 3580
|  | 신설 |  | 1180
|  | 계 | 2400 | 3580 | 3580
| 토현 | 기존 |  | 0 | 2480
|  | 신설 |  | 2480
|  | 계 | 0 | 2480 | 2480
서화면 | 서화(구구골) | 기존 |  | 0 | 3680
|  | 신설 |  | 3680
|  | 계 | 0 | 3680 | 3680
| 광주(후평동) | 기존 |  | 0 | 0
|  | 신설 |  |  | 2110
|  | 계 | 0 | 0 | 2110
| 하남 | 기존 |  | 0 | 6250
|  | 신설 |  | 6250
|  | 계 | 0 | 6250 | 6250

## 공공하수처리시설 우수관거 개량)
▣ 공공 하수처리시설 우수관거 개량사업비
구 분 |  | 공사비 합계 | 1단계(2015) |  |  |  | 2단계(2020) |  |  |  | 3단계(2025) |  |  |  | 4단계(2030) |  |  |  | 요율 | m당 금액
|  |  | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) |  | 365309
계 |  | 1128.7181 | 2789 | 1018.8468 | 78.9844 | 1097.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 27.7635 | 3.1234 | 30.8869 | 0 | 0 | 0 | 0
인제읍 | 인제 | 760.4049 | 1945 | 710.526 | 49.8789 | 760.4049 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.02
기린면 | 기린 | 214.2897 | 536 | 195.8056 | 18.4841 | 214.2897 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.44
서화면 | 서화 | 123.1366 | 308 | 112.5152 | 10.6214 | 123.1366 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.44
상남면 | 상남 | 30.8869 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 27.7635 | 3.1234 | 30.8869 |  | 0 | 0 | 0 | 11.25
주) 환경부 현지조사 적용단가 (2008, 환경부) 관거사업비 적용(365,309원/m)
구 분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | (2015) | (2020) | (2025) | (2030)
계 |  | 2865.3 | 2789 | 0 | 76.3 | 0
인제 | 소 계 | 1945 | 1945
합 강
남 북
남면 | 소 계
남면1
남면2
북면 | 소 계
북면1
북면2
북면3
기린 | 소계 | 536 | 536
남부
북부
진달
서화 | 소계 | 308 | 308
서화1
서화2
상남 | 소계 | 76.3 |  |  | 76.3
상남1
상남2

## 공공하수처리시설 오수관거 개량
▣ 공공 하수처리시설 오수관거 개량사업비
구 분 |  | 공사비 합계 | 1단계(2015) |  |  |  | 2단계(2020) |  |  |  | 3단계(2025) |  |  |  | 4단계(2030) |  |  |  | 요율 | m당 금액
|  |  | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) |  | 433170 | 300MM적용
계 |  | 8309.9326 | 17477 | 7570.5121 | 475.2704 | 8045.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 243.0084 | 21.1417 | 264.1501 | 0 | 0 | 0 | 0
인제읍 | 인제 | 1203.0755 | 2614 | 1132.3064 | 70.7691 | 1203.0755 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25
남면 | 남면 | 1364.1606 | 2964 | 1283.9159 | 80.2447 | 1364.1606 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25
북면 | 북면 | 2922.2795 | 6362 | 2755.8275 | 166.452 | 2922.2795 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.04
| 용대 | 1850.1774 | 4020 | 1741.3434 | 108.834 | 1850.1774 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.25
기린면 | 기린 | 128.4706 | 271 | 117.3891 | 11.0815 | 128.4706 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.44
서화면 | 서화 | 577.6189 | 1246 | 539.7298 | 37.889 | 577.6189 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.02
상남면 | 상남 | 264.1501 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 561 | 243.0084 | 21.1417 | 264.1501 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7
주) 환경부 현지조사 적용단가 (2008, 환경부) 관거사업비 적용(365,309원/m)
구 분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  | -2015 | -2020 | -2025 | -2030
계 |  | 18038 | 17477 | 0 | 561 | 0
인제 | 소 계 | 2614 | 2614
| 합 강 | 426 | 426
| 남 북 | 2188 | 2188
남면 | 소 계 | 2964 | 2964
| 남 면1 | 2964 | 2964
| 남 면2 | 0
| 남 면3 | 0
북면 | 소 계 | 6362 | 6362
| 북 면1 | 3551 | 3551
| 북 면2 | 2318 | 2318
| 북 면3 | 493 | 493
용대 | 소 계 | 4020 | 4020
| 용 대1 | 0
| 용 대2 | 2120 | 2120
| 용 대3 | 1900 | 1900
기린 | 소 계 | 271 | 271
| 기 린1 | 40 | 40
| 기 린2 | 49 | 49
| 기 린3 | 118 | 118
| 기 린4 | 64 | 64
서화 | 소 계 | 1246 | 1246
| 서 화1 | 1246 | 1246
| 서 화2 | 0
| 서 화3 | 0
상남 | 소 계 | 561 | 0 |  | 561
| 상 남1 | 561 |  |  | 561
| 상 남2 | 0

## 소규모 오수관거 개량
▣ 소규모 하수처리시설 오수관거 개량사업비
구 분 |  | 공사비 합계 | 1단계(2015) |  |  |  | 2단계(2020) |  |  |  | 요율 | m당 금액
|  |  | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) | 연장(M) | 공사비 (백만원) | 부대비 (백만원) | 계 (백만원) |  | 339024
계 |  | 3150.6731 | 2220 | 752.6333 | 52.8349 | 805.4681 | 6420 | 2176.5341 | 168.6709 | 2345.205
인제읍 | 고사(텃말) | 257.9634 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 237.3168 | 20.6466 | 257.9634 | 8.7
| 귀둔(양지말) | 102.3836 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 91.5365 | 10.8471 | 102.3836 | 11.85
남면 | 신월(안골) | 181.8037 |  | 0 | 0 | 0 | 490 | 166.1218 | 15.6819 | 181.8037 | 9.44
북면 | 용 대2 | 388.0428 |  | 0 | 0 | 0 | 1060 | 359.3654 | 28.6774 | 388.0428 | 7.98
기린면 | 방 동 | 870.7764 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 | 813.6576 | 57.1188 | 870.7764 | 7.02
| 서 리 | 544.2352 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 508.536 | 35.6992 | 544.2352 | 7.02
서화면 | 서 화2 | 805.4681 | 2220 | 752.6333 | 52.8349 | 805.4681 |  |  |  | 0 | 7.02
주) 환경부 현지조사 적용단가 (2008, 환경부) 관거사업비 적용(339,024원/m)
구 분 |  |  | 계 | 2015 | 2020 | 비 고
소 | 계 |  | 8640 | 2220 | 6420
규 | 인제읍 | 소계 | 970 | 0 | 970
모 |  | 가리산 | 0 | - | - | 2007
하 |  | 고사(텃말) | 700 | - | 700 | 2005
수 |  | 덕산(수해) | 0 | - | - | 2007
처 |  | 덕산(댐상류) | 0 | - | - | 2011
리 |  | 귀둔(군량밭) | 0 | - | - | 2007
시 |  | 귀둔(평동) | 0 | - | - | 2007
설 |  | 귀둔(양지말) | 270 | - | 270 | 2004
| 남면 | 소계 | 490 | 0 | 490
|  | 어 론 | 0 | - | - | 2004
|  | 신월(안골) | 490 | - | 490 | 2002
|  | 관 대 | 0 | - | - | 2006
| 북면 | 소계 | 1060 | 0 | 1060
|  | 용 대2 | 1060 | - | 1060 | 2002
|  | 용대3(댐상류) | 0 | - | - | 2011
|  | 월학(사현동) | 0 | - | - | 2006
|  | 월학(구미동) | 0 | - | - | 2008
|  | 월학3(송학동) | 0 | - | - | 2006
|  | 한계(댐상류) | 0 | - | - | 2011
|  | 한계3(민박촌) | 0 | - | - | 2007
|  | 한계(수해) | 0 | - | - | 2006
| 기린면 | 소계 | 3900 | 0 | 3900
|  | 방동(도채동) | 0 | - | - | 2006
|  | 방 동 | 2400 | - | 2400 | 2005
|  | 서 리 | 1500 | - | 1500 | 2005
| 서화면 | 소 계 | 2220 | 2220 | 0
|  | 서 화2 | 2220 | 2220 | - | 1993
|  | 서흥(댐상류) | 0 | - | - | 2011

## 오수중계펌프장 신설
▣ 오수중계펌프장 신설사업비
구 분 |  | 공사비 합계 | 1단계(2015) |  | 2단계(2020) |  | 3단계(2025) |  | 비고 | 개소당 금액
|  |  | 개소(EA) | 사업비 (백만원) | 개소(EA) | 사업비 (백만원) | 개소(EA) | 사업비 (백만원) |  | 50
계 |  | 1700 | 26 | 1300 | 5 | 250 | 3 | 150
공공하수 처리시설 | 인제 | 50 | 1 | 50 |  | 0 |  | 0
| 남면 | 150 | 3 | 150 |  | 0 |  | 0
| 어론 | 150 |  | 0 | 3 | 150 |  | 0
| 북면 | 50 | 1 | 50 |  | 0 |  | 0
| 용대 | 250 | 5 | 250 |  | 0 |  | 0
| 상남 | 150 |  | 0 |  | 0 | 3 | 150
소규모 처리시설 |  | 900 | 16 | 800 | 2 | 100 |  | 0
주) 50,000,000원 / 개소

## 배수설비1
▣ 배수설비 사업비
구 분 |  | 공사비 합계 | 1단계(2015) |  | 2단계(2020) |  | 3단계(2025) |  | 비고 | 개소당 금액
|  |  | 개소(EA) | 사업비 (백만원) | 개소(EA) | 사업비 (백만원) | 개소(EA) | 사업비 (백만원) |  | 2.1
계 |  | 5718.3 | 1595 | 3349.5 | 1128 | 2368.8 | 94 | 197.4
공공하수 처리구역 | 소계 | 2179.8 | 496 | 1041.6 | 495 | 1039.5 | 47 | 98.7
| 인제 | 58.8 | 28 | 58.8 |  | 0 |  | 0
| 남면 | 443.1 | 211 | 443.1 |  | 0 |  | 0
| 어론 | 1039.5 |  | 0 | 495 | 1039.5 |  | 0
| 북면 | 231 | 110 | 231 |  | 0 |  | 0
| 용대 | 212.1 | 101 | 212.1 |  | 0 |  | 0
| 기린 | 46.2 | 22 | 46.2 |  | 0 |  | 0
| 서화 | 50.4 | 24 | 50.4 |  | 0 |  | 0
| 상남 | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 98.7
소규모 처리구역 |  | 1556.1 | 603 | 1266.3 | 138 | 289.8 |  | 0
주) 2,100,000원 / 개소
배수설비 계획
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
|  |  |  | -2015 | -2020 | -2025 | -2030
합 계 |  |  | 1779 | 1099 | 633 | 47 | -
공 공 | 계 |  | 1038 | 496 | 495 | 47 | -
하 수 | 인 제 | 소 계 | 28 | 28 | - | - | -
처 리 |  | 합 강 | - | - | - | - | -
시 설 |  | 남 북 | 28 | 28 | - | - | -
| 남 면 | 소 계 | 211 | 211 | - | - | -
|  | 남면1 | 47 | 47 | - | - | -
|  | 남면2 | 39 | 39 | - | - | -
|  | 남면3 | 125 | 125 | - | - | -
| 어 론 | 소 계 | 495 | - | 495 | - | -
|  | 어 론 | 495 | - | 495 | - | -
| 북 면 | 소 계 | 110 | 110 | - | - | -
|  | 북면1 | 32 | 32 | - | - | -
|  | 북면2 | 78 | 78 | - | - | -
|  | 북면3 | - | - | - | - | -
| 용 대 | 소 계 | 101 | 101 | - | - | -
|  | 용대1 | 30 | 30 | - | - | -
|  | 용대2 | 60 | 60 | - | - | -
|  | 용대3 | 12 | 12 | - | - | -
| 기 린 | 소 계 | 22 | 22 | - | - | -
|  | 기린1 | - | - | - | - | -
|  | 기린2 | - | - | - | - | -
|  | 기린3 | - | - | - | - | -
|  | 기린4 | 22 | 22 | - | - | -
| 서 화 | 소 계 | 24 | 24 | - | - | -
|  | 서화1 | 12 | 12 | - | - | -
|  | 서화2 | 12 | 12 | - | - | -
|  | 서화3 | - | - | - | - | -
| 상 남 | 소 계 | 47 | - | - | 47 | -
|  | 상남1 | 18 | - | - | 18 | -
|  | 상남2 | 29 | - | - | 29 | -
소규모 | 계 |  | 741 | 603 | 138 | - | -
공 공 | 인제읍 |  | 103 | 95 | - | - | -
하 수 | 남면 |  | 49 | 49 | - | - | -
처 리 | 북면 |  | 142 | 95 | 47 | - | -
시 설 | 기린면 |  | 50 | 50 | - | - | -
| 서화면 |  | 187 | 187 | - | - | -
| 상남면 |  | 218 | 127 | 91 | - | -

## 유지관리비(총괄)
2. 유지관리비 산정
2.1. 유지관리비(총괄)
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
총괄 |  |  | 22656.411 | 4040.0657 | 5693.5418 | 6316.4017 | 6606.4017
인제군 | 계 | 계 | 20890.411 | 3646.0657 | 5294.5418 | 5863.4017 | 6086.4017
|  | 하수처리시설 | 11383 | 2144 | 2694 | 3161 | 3384
|  | 하수관거 | 9507.411 | 1502.0657 | 2600.5418 | 2702.4017 | 2702.4017
| 인제 공공하수 처리시설 | 소계 | 6150.6583 | 1129.6097 | 1599.3495 | 1744.3495 | 1677.3495
|  | 하수처리시설 | 3993 | 770 | 1000 | 1145 | 1078
|  | 하수관거 | 2157.6583 | 359.6097 | 599.3495 | 599.3495 | 599.3495
| 남면 공공하수 처리시설 | 소계 | 1305.8378 | 235.8063 | 344.0105 | 356.0105 | 370.0105
|  | 하수처리시설 | 449 | 93 | 106 | 118 | 132
|  | 하수관거 | 856.8378 | 142.8063 | 238.0105 | 238.0105 | 238.0105
| 어론 공공하수 처리시설 | 소계 | 529.4823 | 0 | 161.1608 | 176.1608 | 192.1608
|  | 하수처리시설 | 337 | 0 | 97 | 112 | 128
|  | 하수관거 | 192.4823 | 0 | 64.1608 | 64.1608 | 64.1608
| 북면 공공하수 처리시설 | 소계 | 3228.0241 | 600.8374 | 826.0622 | 874.0622 | 927.0622
|  | 하수처리시설 | 1561 | 323 | 363 | 411 | 464
|  | 하수관거 | 1667.0241 | 277.8374 | 463.0623 | 463.0623 | 463.0623
| 용대 공공하수 처리시설 | 소계 | 694.7264 | 129.2877 | 171.8129 | 187.8129 | 205.8129
|  | 하수처리시설 | 429 | 85 | 98 | 114 | 132
|  | 하수관거 | 265.7264 | 44.2877 | 73.8129 | 73.8129 | 73.8129
| 기린 공공하수 처리시설 | 소계 | 1936.5785 | 362.0964 | 492.8274 | 523.8274 | 557.8274
|  | 하수처리시설 | 976 | 202 | 226 | 257 | 291
|  | 하수관거 | 960.5785 | 160.0964 | 266.8274 | 266.8274 | 266.8274
| 서화 공공하수 처리시설 | 소계 | 1696.3989 | 315.3998 | 431.333 | 459.333 | 490.333
|  | 하수처리시설 | 860 | 176 | 199 | 227 | 258
|  | 하수관거 | 836.3989 | 139.3998 | 232.333 | 232.333 | 232.333
| 상남 공공하수 처리시설 | 소계 | 458.7199 | 0 | 0 | 219.8599 | 238.8599
|  | 하수처리시설 | 255 | 0 | 0 | 118 | 137
|  | 하수관거 | 203.7199 | 0 | 0 | 101.8599 | 101.8599
| 소규모 하수 처리시설 | 소계 | 4889.9848 | 873.0284 | 1267.9855 | 1321.9855 | 1426.9855
|  | 하수처리시설 | 2523 | 495 | 605 | 659 | 764
|  | 하수관거 | 2366.9848 | 378.0283 | 662.9855 | 662.9855 | 662.9855
| 분뇨처리시설 |  | 1766 | 394 | 399 | 453 | 520

## 유지관리비(처리시설 집계)
2.2 처리시설 유지관리비 집계 | [6 empty] | ▣ 종합(물가상승률 고려) |  |  | 물가상승률 | 0.03 | %
▣ 하수처리시설 | [7 empty] | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
구 분 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 계 | 2538 | 3093 | 3614 | 3904
총 괄 |  |  | 2189 | 2301 | 2321 | 2162 | 소계 | 2144 | 2694 | 3161 | 3384
공 공 하 수 처 리 시 설 | 인제 | 공공하수처리시설 | 664 | 744 | 735 | 597 | 인제 | 770 | 1000 | 1145 | 1078
| 남면 | 공공하수처리시설 | 80 | 79 | 76 | 73 | 남면 | 93 | 106 | 118 | 132
| 어론 | 공공하수처리시설 | 0 | 72 | 72 | 71 | 어론 | 0 | 97 | 112 | 128
| 북면 | 공공하수처리시설 | 279 | 270 | 264 | 257 | 북면 | 323 | 363 | 411 | 464
| 용대 | 공공하수처리시설 | 73 | 73 | 73 | 73 | 용대 | 85 | 98 | 114 | 132
| 기린 | 공공하수처리시설 | 174 | 168 | 165 | 161 | 기린 | 202 | 226 | 257 | 291
| 서화 | 공공하수처리시설 | 152 | 148 | 146 | 143 | 서화 | 176 | 199 | 227 | 258
| 상남 | 공공하수처리시설 | 0 | 0 | 76 | 76 | 상남 | 0 | 0 | 118 | 137
| 소규모 | 공공하수처리시설 | 427 | 450 | 423 | 423 | 소규모 | 495 | 605 | 659 | 764
분뇨처리시설 |  |  | 340 | 297 | 291 | 288 | 홍천분뇨 | 394 | 399 | 453 | 520
▣ 하수처리시설 (물가상승률 고려) |  |  |  | (물가 상슬률 3.0% 적용)
구 분 |  |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
총 괄 |  |  | 2538 | 3093 | 3614 | 3904
공 공 하 수 처 리 시 설 | 소 계 |  | 2144 | 2694 | 3161 | 3384
| 인제 | 공공하수처리시설 | 770 | 1000 | 1145 | 1078
| 남면 | 공공하수처리시설 | 93 | 106 | 118 | 132
| 어론 | 공공하수처리시설 | 0 | 97 | 112 | 128
| 북면 | 공공하수처리시설 | 323 | 363 | 411 | 464
| 용대 | 공공하수처리시설 | 85 | 98 | 114 | 132
| 기린 | 공공하수처리시설 | 202 | 226 | 257 | 291
| 서화 | 공공하수처리시설 | 176 | 199 | 227 | 258
| 상남 | 공공하수처리시설 | 0 | 0 | 118 | 137
| 소규모 | 공공하수처리시설 | 495 | 605 | 659 | 764
분뇨처리시설 |  |  | 394 | 399 | 453 | 520

## 유지관리비(공공 및 분뇨)
2.3 유지관리비( 공공하수처리시설 )
▣ 인제 하수처리장 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인) |  | 20 | 25 | 25 | 18 | 인원총괄 | *소규모처리시설 인원도 포함
| 유입하수량(㎥/일) |  | 2998.446 | 2906.0068 | 2813.431 | 2706.3481
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 1.7688 | 1.7145 | 1.6597 | 1.5965
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 664 | 744 | 735 | 597 |  |  | 공공하수처리시설
| 1. 인건비 | 18백만원/년 | 360 | 450 | 450 | 324 |  |  | 1. 인건비 | 18 |  | 백만원
| 2. 전력비 | 87.4원/㎥ | 96 | 93 | 90 | 86 |  |  | 2. 전력비 | 87.4 |  | 원
| 3. 약품비 | 30.34원/㎥ | 33 | 32 | 31 | 30 |  |  | 3. 약품비 | 30.34 |  | 원
| 4. 찌꺼기처리비 | 19,700원/톤 | 13 | 12 | 12 | 11 |  |  | 4. 찌꺼기처리비 | 19700 | 19700 | 원
| 5. 개ㆍ보수비 | 97.56원/㎥ | 107 | 103 | 100 | 96 |  |  | 5. 개ㆍ보수비 | 97.56 |  | 원
| 6. 기 타 | 50.52원/㎥ | 55 | 54 | 52 | 50 |  |  | 6. 기 타 | 50.52 |  | 원
▣ 남면하수처리장 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인)
| 유입하수량(㎥/일) |  | 795.5315 | 774.1525 | 754.3184 | 731.3943
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.46964 | 0.45666 | 0.44486 | 0.43129
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 80 | 79 | 76 | 73
| 1. 인건비 | 18백만원/년 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 전력비 | 87.4원/㎥ | 25 | 25 | 24 | 23
| 3. 약품비 | 30.34원/㎥ | 9 | 9 | 8 | 8
| 4. 찌꺼기처리비 | 19,700원/톤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| 5. 개ㆍ보수비 | 97.56원/㎥ | 28 | 28 | 27 | 26
| 6. 기 타 | 50.52원/㎥ | 15 | 14 | 14 | 13
▣ 어론하수처리장 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 유입하수량(㎥/일) |  | 0 | 710.5868 | 705.6563 | 700.4657
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | - | 0.41949 | 0.41654 | 0.413
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 0 | 72 | 72 | 71
| 1. 인건비 | 18백만원/년 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 전력비 | 87.4원/㎥ | 0 | 23 | 23 | 22
| 3. 약품비 | 30.34원/㎥ | 0 | 8 | 8 | 8
| 4. 찌꺼기처리비 | 19,700원/톤 |  | 3 | 3 | 3 | 0
| 5. 개ㆍ보수비 | 97.56원/㎥ | 0 | 25 | 25 | 25
| 6. 기 타 | 50.52원/㎥ | 0 | 13 | 13 | 13
▣ 북면하수처리장 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인)
| 유입하수량(㎥/일) |  | 2745.6745 | 2674.1544 | 2607.6249 | 2530.9073
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 1.6201 | 1.5777 | 1.5387 | 1.4933
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 279 | 270 | 264 | 257
| 1. 인건비 | 18백만원/년 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 전력비 | 87.4원/㎥ | 88 | 85 | 83 | 81
| 3. 약품비 | 30.34원/㎥ | 30 | 30 | 29 | 28
| 4. 찌꺼기처리비 | 19,700원/톤 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0
| 5. 개ㆍ보수비 | 97.56원/㎥ | 98 | 95 | 93 | 90
| 6. 기 타 | 50.52원/㎥ | 51 | 49 | 48 | 47
▣ 용대하수처리장 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인)
| 유입하수량(㎥/일) |  | 731.1134 | 731.1134 | 731.1134 | 731.1134
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.43129 | 0.43129 | 0.43129 | 0.43129
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 73 | 73 | 73 | 73
| 1. 인건비 | 18백만원/년 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 전력비 | 87.4원/㎥ | 23 | 23 | 23 | 23
| 3. 약품비 | 30.34원/㎥ | 8 | 8 | 8 | 8
| 4. 찌꺼기처리비 | 19,700원/톤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| 5. 개ㆍ보수비 | 97.56원/㎥ | 26 | 26 | 26 | 26
| 6. 기 타 | 50.52원/㎥ | 13 | 13 | 13 | 13
▣ 기린하수처리장 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인)
| 유입하수량(㎥/일) |  | 1711.6952 | 1669.704 | 1630.8347 | 1585.9132
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 1.0101 | 0.9853 | 0.96229 | 0.93574
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 174 | 168 | 165 | 161
| 1. 인건비 | 18백만원/년 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 전력비 | 87.4원/㎥ | 55 | 53 | 52 | 51
| 3. 약품비 | 30.34원/㎥ | 19 | 18 | 18 | 18
| 4. 찌꺼기처리비 | 19,700원/톤 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
| 5. 개ㆍ보수비 | 97.56원/㎥ | 61 | 59 | 58 | 56
| 6. 기 타 | 50.52원/㎥ | 32 | 31 | 30 | 29
▣ 서화하수처리장 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인)
| 유입하수량(㎥/일) |  | 1494.8134 | 1466.3298 | 1439.7194 | 1409.1587
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0.88205 | 0.86494 | 0.8496 | 0.83131
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 152 | 148 | 146 | 143
| 1. 인건비 | 18백만원/년 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 전력비 | 87.4원/㎥ | 48 | 47 | 46 | 45
| 3. 약품비 | 30.34원/㎥ | 17 | 16 | 16 | 16
| 4. 찌꺼기처리비 | 19,700원/톤 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
| 5. 개ㆍ보수비 | 97.56원/㎥ | 53 | 52 | 51 | 50
| 6. 기 타 | 50.52원/㎥ | 28 | 27 | 27 | 26
▣ 상남하수처리장 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인)
| 유입하수량(㎥/일) |  |  |  | 761.7807 | 754.5923
| 찌꺼기발생량(톤/일) |  | 0 | 0 | 0.44958 | 0.44545
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 0 | 0 | 76 | 76
| 1. 인건비 | 18백만원/년 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 전력비 | 87.4원/㎥ | 0 | 0 | 24 | 24
| 3. 약품비 | 30.34원/㎥ | 0 | 0 | 8 | 8
| 4. 찌꺼기처리비 | 19,700원/톤 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
| 5. 개ㆍ보수비 | 97.56원/㎥ | 0 | 0 | 27 | 27
| 6. 기 타 | 50.52원/㎥ | 0 | 0 | 14 | 14
▣ 분뇨처리장 | [6 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 적용기준 |  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
산출기준 | 유지관리인원(인) |  | 5 | 5 | 5 | 5
| 유입분뇨량(㎥/일) |  | 15.6389 | 7.656 | 6.8076 | 6.0012
유지관리비용 (백만원) | 계 |  | 340 | 297 | 291 | 288 |  |  | 분뇨처리시설
| 1. 인건비 | 51백만원/년 | 255 | 255 | 255 | 255 |  |  | 1. 인건비 | 51 |  | 백만원
| 2. 전력비 | 4840.27원/㎥ | 28 | 14 | 12 | 11 |  |  | 2. 전력비 | 4840.27 |  | 원
| 3. 약품비 | 5711.52원/㎥ | 33 | 16 | 14 | 13 |  |  | 3. 약품비 | 5711.52 |  | 원
| 4. 찌꺼기처리비 | 2,807/㎥ | 16 | 8 | 7 | 6 |  |  | 4. 찌꺼기처리비 | 2807.36 |  | 원
| 5. 개ㆍ보수비 | 1355.28원/㎥ | 8 | 4 | 3 | 3 |  |  | 5. 개ㆍ보수비 | 1355.28 |  | 원
| 6. 기 타 | 0원/㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6. 기 타 | 0 |  | 원

## 유지관리비(소규모하수도)
▣. 소규모하수도(처리시설) | [10 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 소규모 하수도 | 단위 | 시 설 용 량 |  |  |  | 유지관리비 |  |  |  | 비 고
|  |  | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 |  | C = (0.18030 * Q^0.9488)
인제군 |  | ㎥/일 | 3045 | 3205 | 3005 | 3005 | 427 | 450 | 423 | 423
인제읍 | 가리산리 | ㎥/일 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.1803
| 고사(텃말) | ㎥/일 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 0.9488
| 덕산(수해) | ㎥/일 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1.159
| 덕산(댐상류) | ㎥/일 | 130 | 130 | 130 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18
| 귀둔(군량밭) | ㎥/일 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 14 | 14 | 14
| 귀둔리(평동) | ㎥/일 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7
| 귀둔(양지말) | ㎥/일 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5
남면 | 어론(절골) | ㎥/일 | 50 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
| 신월(안골) | ㎥/일 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5
| 관대 | ㎥/일 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5
| 신남 | ㎥/일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 성재 | ㎥/일 | 80 | 80 | 80 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12
북면 | 용대2 | ㎥/일 | 200 | 200 | 200 | 200 | 27 | 27 | 27 | 27
| 용대(구만동) | ㎥/일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용대3(댐상류) | ㎥/일 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 14 | 14 | 14
| 월학(사현동) | ㎥/일 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5
| 월학(구미) | ㎥/일 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 7 | 7 | 7
| 월학3(송학) | ㎥/일 | 120 | 120 | 120 | 120 | 17 | 17 | 17 | 17
| 한계(댐상류) | ㎥/일 | 180 | 180 | 180 | 180 | 25 | 25 | 25 | 25
| 한계3(민박촌) | ㎥/일 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 7 | 7 | 7
| 한계2리(수해) | ㎥/일 | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10
| 월학(말거리) | ㎥/일 |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 6 | 6 | 6
| 어두원 관벌 | ㎥/일 | 60 | 60 | 60 | 60 | 9 | 9 | 9 | 9
기린 | 방동(도채동) | ㎥/일 | 170 | 170 | 170 | 170 | 24 | 24 | 24 | 24
| 방동(약수터) | ㎥/일 | 300 | 300 | 300 | 300 | 40 | 40 | 40 | 40
| 서리(양지말) | ㎥/일 | 60 | 60 | 60 | 60 | 9 | 9 | 9 | 9
| 토현 | ㎥/일 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 7 | 7 | 7
서화 | 서화2 | ㎥/일 | 150 | 150 | 150 | 150 | 21 | 21 | 21 | 21
| 서흥(댐상류) | ㎥/일 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 7 | 7 | 7
| 서화(구구골) | ㎥/일 | 400 | 400 | 400 | 400 | 53 | 53 | 53 | 53
상남 | 상남소규모 | ㎥/일 | 200 | 200 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0
| 광주(후평동) | ㎥/일 |  | 170 | 170 | 170 | 0 | 24 | 24 | 24
| 하남 | ㎥/일 | 160 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 22 | 22
가리산리 | 인제읍 | 30 | 시 설 용 량 2015년: 30; 시 설 용 량 2020년: 30; 시 설 용 량 2025년: 30; 시 설 용 량 2030년: 30
고사(텃말) | 인제읍 | 90 | 시 설 용 량 2015년: 90; 시 설 용 량 2020년: 90; 시 설 용 량 2025년: 90; 시 설 용 량 2030년: 90
덕산(수해) | 인제읍 | 30 | 시 설 용 량 2015년: 30; 시 설 용 량 2020년: 30; 시 설 용 량 2025년: 30; 시 설 용 량 2030년: 30
덕산(댐상류) | 인제읍 | 130 | 시 설 용 량 2015년: 130; 시 설 용 량 2020년: 130; 시 설 용 량 2025년: 130; 시 설 용 량 2030년: 130
귀둔(군량밭) | 인제읍 | 100 | 시 설 용 량 2015년: 100; 시 설 용 량 2020년: 100; 시 설 용 량 2025년: 100; 시 설 용 량 2030년: 100
귀둔리(평동) | 인제읍 | 45 | 시 설 용 량 2015년: 45; 시 설 용 량 2020년: 45; 시 설 용 량 2025년: 45; 시 설 용 량 2030년: 45
귀둔(양지말) | 인제읍 | 30 | 시 설 용 량 2015년: 30; 시 설 용 량 2020년: 30; 시 설 용 량 2025년: 30; 시 설 용 량 2030년: 30
소계 |  | 455 | 시 설 용 량 2015년: 455; 시 설 용 량 2020년: 455; 시 설 용 량 2025년: 455; 시 설 용 량 2030년: 455
어론(절골) | 남면 | 50 | 시 설 용 량 2015년: 50; 시 설 용 량 2020년: 0; 시 설 용 량 2025년: 0; 시 설 용 량 2030년: 0
신월(안골) | 남면 | 30 | 시 설 용 량 2015년: 30; 시 설 용 량 2020년: 30; 시 설 용 량 2025년: 30; 시 설 용 량 2030년: 30
관대 | 남면 | 30 | 시 설 용 량 2015년: 30; 시 설 용 량 2020년: 30; 시 설 용 량 2025년: 30; 시 설 용 량 2030년: 30
신남 | 남면 | 240 | 시 설 용 량 2015년: 0; 시 설 용 량 2020년: 0; 시 설 용 량 2025년: 0; 시 설 용 량 2030년: 0
성재 | 남면 | 0 | 시 설 용 량 2015년: 80; 시 설 용 량 2020년: 80; 시 설 용 량 2025년: 80; 시 설 용 량 2030년: 80
소계 |  | 350 | 시 설 용 량 2015년: 190; 시 설 용 량 2020년: 140; 시 설 용 량 2025년: 140; 시 설 용 량 2030년: 140
용대2 | 북면 | 200 | 시 설 용 량 2015년: 200; 시 설 용 량 2020년: 200; 시 설 용 량 2025년: 200; 시 설 용 량 2030년: 200
용대(구만동) | 북면 | 30 | 시 설 용 량 2015년: 0; 시 설 용 량 2020년: 0; 시 설 용 량 2025년: 0; 시 설 용 량 2030년: 0
용대3(댐상류) | 북면 | 100 | 시 설 용 량 2015년: 100; 시 설 용 량 2020년: 100; 시 설 용 량 2025년: 100; 시 설 용 량 2030년: 100
월학(사현동) | 북면 | 30 | 시 설 용 량 2015년: 30; 시 설 용 량 2020년: 30; 시 설 용 량 2025년: 30; 시 설 용 량 2030년: 30
월학(구미) | 북면 | 50 | 시 설 용 량 2015년: 50; 시 설 용 량 2020년: 50; 시 설 용 량 2025년: 50; 시 설 용 량 2030년: 50
월학3(송학) | 북면 | 120 | 시 설 용 량 2015년: 120; 시 설 용 량 2020년: 120; 시 설 용 량 2025년: 120; 시 설 용 량 2030년: 120
한계(댐상류) | 북면 | 180 | 시 설 용 량 2015년: 180; 시 설 용 량 2020년: 180; 시 설 용 량 2025년: 180; 시 설 용 량 2030년: 180
한계3(민박촌) | 북면 | 50 | 시 설 용 량 2015년: 50; 시 설 용 량 2020년: 50; 시 설 용 량 2025년: 50; 시 설 용 량 2030년: 50
한계2리(수해) | 북면 | 70 | 시 설 용 량 2015년: 70; 시 설 용 량 2020년: 70; 시 설 용 량 2025년: 70; 시 설 용 량 2030년: 70
월학(말거리) | 북면 | 0 | 시 설 용 량 2015년: 0; 시 설 용 량 2020년: 40; 시 설 용 량 2025년: 40; 시 설 용 량 2030년: 40
어두원 관벌 | 북면 | 0 | 시 설 용 량 2015년: 60; 시 설 용 량 2020년: 60; 시 설 용 량 2025년: 60; 시 설 용 량 2030년: 60
소계 |  | 830 | 시 설 용 량 2015년: 860; 시 설 용 량 2020년: 900; 시 설 용 량 2025년: 900; 시 설 용 량 2030년: 900
방동(도채동) | 기린 | 170 | 시 설 용 량 2015년: 170; 시 설 용 량 2020년: 170; 시 설 용 량 2025년: 170; 시 설 용 량 2030년: 170
방동(약수터) | 기린 | 300 | 시 설 용 량 2015년: 300; 시 설 용 량 2020년: 300; 시 설 용 량 2025년: 300; 시 설 용 량 2030년: 300
서리(양지말) | 기린 | 60 | 시 설 용 량 2015년: 60; 시 설 용 량 2020년: 60; 시 설 용 량 2025년: 60; 시 설 용 량 2030년: 60
토현 | 기린 | 0 | 시 설 용 량 2015년: 50; 시 설 용 량 2020년: 50; 시 설 용 량 2025년: 50; 시 설 용 량 2030년: 50
소계 |  | 530 | 시 설 용 량 2015년: 580; 시 설 용 량 2020년: 580; 시 설 용 량 2025년: 580; 시 설 용 량 2030년: 580
서화2 | 서화 | 150 | 시 설 용 량 2015년: 150; 시 설 용 량 2020년: 150; 시 설 용 량 2025년: 150; 시 설 용 량 2030년: 150
서흥(댐상류) | 서화 | 50 | 시 설 용 량 2015년: 50; 시 설 용 량 2020년: 50; 시 설 용 량 2025년: 50; 시 설 용 량 2030년: 50
서화(구구골) | 서화 | 0 | 시 설 용 량 2015년: 400; 시 설 용 량 2020년: 400; 시 설 용 량 2025년: 400; 시 설 용 량 2030년: 400
소계 |  | 200 | 시 설 용 량 2015년: 600; 시 설 용 량 2020년: 600; 시 설 용 량 2025년: 600; 시 설 용 량 2030년: 600
상남소규모 | 상남 | 200 | 시 설 용 량 2015년: 200; 시 설 용 량 2020년: 200; 시 설 용 량 2025년: 0; 시 설 용 량 2030년: 0
광주(후평동) | 상남 | 0 | 시 설 용 량 2015년: 0; 시 설 용 량 2020년: 170; 시 설 용 량 2025년: 170; 시 설 용 량 2030년: 170
하남 | 상남 | 0 | 시 설 용 량 2015년: 160; 시 설 용 량 2020년: 160; 시 설 용 량 2025년: 160; 시 설 용 량 2030년: 160
소계 |  | 200 | 시 설 용 량 2015년: 360; 시 설 용 량 2020년: 530; 시 설 용 량 2025년: 330; 시 설 용 량 2030년: 330

## 단위운영비(공공 및 분뇨)
▣ 단위운영비(공공하수처리시설)
* 인건비
구 분 | 인건비(천원/년) | 인원(인) | 단위 인건비 (백만원/년ㆍ인) | 비 고
계 | 350937 | 20 | 18
* 전력비
구 분 | 전력비(천원/년) | 유입하수량 (천㎥/년) | 단위 전력비 (원/㎥) | 비 고
계 | 105315 | 1205 | 87.4
* 약품비
구 분 | 약품비(천원/년) | 유입하수량 (천㎥/년) | 단위 약품비 (원/㎥) | 비 고
계 | 36560 | 1205 | 30.34
* 찌꺼기처리비
구 분 | 찌꺼기처리비 (천원/년) | 찌꺼기처리량 (톤/년) | 단위 찌꺼기처리비 (원/톤) | 비 고
계 | 9210 | 467 | 19700
* 개ㆍ보수비
구 분 | 개ㆍ보수비 (천원/년) | 유입하수량 (천㎥/년) | 단위 개ㆍ보수비 (원/㎥) | 비 고
계 | 117554 | 1205 | 97.56
* 기타
구 분 | 기타 (천원/년) | 유입하수량 (천㎥/년) | 단위 기타 (원/㎥) | 비 고
계 | 60872 | 1205 | 50.52
▣ 단위운영비(인제분뇨처리장)
* 인건비
구 분 | 인건비(천원/년) | 인원(인) | 단위 인건비 (백만원/년ㆍ인) | 비 고
계 | 255000 | 5 | 51
* 전력비
구 분 | 전력비(천원/년) | 유입분뇨량 (천㎥/년) | 단위 전력비 (원/㎥) | 비 고
계 | 50000 | 10.33 | 4840.27
* 약품비
구 분 | 약품비(천원/년) | 유입분뇨량 (천㎥/년) | 단위 약품비 (원/㎥) | 비 고
계 | 59000 | 10.33 | 5711.52
* 찌꺼기처리비
구 분 | 찌꺼기처리비 (천원/년) | 유입분뇨량 (천㎥/년) | 단위 찌꺼기처리비 (원/㎥) | 비 고
계 | 29000 | 10.33 | 2807.36
* 개ㆍ보수비
구 분 | 개ㆍ보수비 (천원/년) | 유입분뇨량 (천㎥/년) | 단위 개ㆍ보수비 (원/㎥) | 비 고
계 | 14000 | 10.33 | 1355.28
* 기타
구 분 | 기타 (천원/년) | 유입분뇨량 (천㎥/년) | 단위 기타 (원/㎥) | 비 고
계 |  | 10.33 | 0

## 관로 유지관리비
▣ 하수관거 유지관리비
구 분 |  | 합계 | 1단계(2015) |  | 2단계(2020) |  | 3단계(2025) |  | 4단계(2030) |  | 비고 |  | m당 금액
|  |  | 연장(M) | 유지관리비 (백만원) | 연장(M) | 유지관리비 (백만원) | 연장(M) | 유지관리비 (백만원) | 연장(M) | 유지관리비 (백만원) |  |  | 36700
계 |  | 9507.411 | 13642.74 | 1502.0657 | 14171.89 | 2600.5418 | 14726.985 | 2702.4017 | 14726.985 | 2702.4017
공공하수 처리구역 | 인제 | 2157.6583 | 3266.21 | 359.6097 | 3266.21 | 599.3495 | 3266.21 | 599.3495 | 3266.21 | 599.3495
| 남면 | 856.8378 | 1297.06 | 142.8063 | 1297.06 | 238.0105 | 1297.06 | 238.0105 | 1297.06 | 238.0105
| 어론 | 192.4823 | 0 | 0 | 349.65 | 64.1608 | 349.65 | 64.1608 | 349.65 | 64.1608
| 북면 | 1667.0241 | 2523.5 | 277.8374 | 2523.5 | 463.0623 | 2523.5 | 463.0623 | 2523.5 | 463.0623
| 용대 | 265.7264 | 402.25 | 44.2877 | 402.25 | 73.8129 | 402.25 | 73.8129 | 402.25 | 73.8129
| 기린 | 960.5785 | 1454.1 | 160.0964 | 1454.1 | 266.8274 | 1454.1 | 266.8274 | 1454.1 | 266.8274
| 서화 | 836.3989 | 1266.12 | 139.3998 | 1266.12 | 232.333 | 1266.12 | 232.333 | 1266.12 | 232.333
| 상남 | 203.7199 |  | 0 |  | 0 | 555.095 | 101.8599 | 555.095 | 101.8599
소규모하수처리구역 |  | 2366.9848 | 3433.5 | 378.0283 | 3613 | 662.9855 | 3613 | 662.9855 | 3613 | 662.9855
주) 유지관리비는 대상관거연장의 5%를 기준으로 목표연도까지 누적값임.
처리구역별 관거연장(m) |  |  |  |  | 변 경 (안) |  |  |  |  | 5%
[5 empty] | 기존 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
인제 처리시설 | 분류식 | 오수 | 지선 | 기존 | 2723.4 | 2015: 2723.4; 2020: 3238.8; 2025: 3238.8; 2030: 3238.8
|  |  |  | 신설 | 0 | 2015: 515.4; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 간선 | 기존 | 31411.4 | 2015: 31411.4; 2020: 32455.4; 2025: 32455.4; 2030: 32455.4
|  |  | (차집) | 신설 | 0 | 2015: 1044; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 소 계 |  | 34134.8 | 2015: 35694.2; 2020: 35694.2; 2025: 35694.2; 2030: 35694.2
|  | 우수 | 기존 |  | 29630 | 2015: 29630; 2020: 29630; 2025: 29630; 2030: 29630
|  |  | 신설 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
합류식활용
|  |  | 소 계 |  | 29630 | 2015: 29630; 2020: 29630; 2025: 29630; 2030: 29630
| 계 |  |  |  | 63764.8 | 65324.2 | 65324.2 | 65324.2 | 65324.2 | 3266.21 | 3266.21 | 3266.21 | 3266.21
남면 처리시설 | 분류식 | 오수 | 지선 | 기존 | 5728.7 | 2015: 5728.7; 2020: 7189.9; 2025: 7189.9; 2030: 7189.9
|  |  |  | 신설 | 0 | 2015: 1461.2; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 간선 | 기존 | 2537.5 | 2015: 2537.5; 2020: 4006.3; 2025: 4006.3; 2030: 4006.3
|  |  | (차집) | 신설 | 0 | 2015: 1468.8; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 소 계 |  | 8266.2 | 2015: 11196.2; 2020: 11196.2; 2025: 11196.2; 2030: 11196.2
|  | 우수 | 기존 |  | 14700 | 2015: 14700; 2020: 14745; 2025: 14745; 2030: 14745
|  |  | 신설 |  | 0 | 2015: 45; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
합류식활용
|  |  | 소 계 |  | 14700 | 2015: 14745; 2020: 14745; 2025: 14745; 2030: 14745
| 계 |  |  |  | 22966.2 | 25941.2 | 25941.2 | 25941.2 | 25941.2 | 1297.06 | 1297.06 | 1297.06 | 1297.06
어론 처리시설 | 분류식 | 오수 | 지선 | 기존 | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 782.3; 2030: 782.3
|  |  |  | 신설 | 0 | 2015: 0; 2020: 782.3; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 간선 | 기존 | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 6210.7; 2030: 6210.7
|  |  | (차집) | 신설 | 0 | 2015: 0; 2020: 6210.7; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 소 계 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 6993; 2025: 6993; 2030: 6993
|  | 우수 | 기존 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 신설 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
합류식활용
|  |  | 소 계 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
| 계 |  |  |  | 0 | 0 | 6993 | 6993 | 6993 | 0 | 349.65 | 349.65 | 349.65
북면 처리시설 | 분류식 | 오수 | 지선 | 기존 | 12926.9 | 2015: 12926.9; 2020: 14239.2; 2025: 14239.2; 2030: 14239.2
|  |  |  | 신설 | 0 | 2015: 1312.3; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 간선 | 기존 | 12703.1 | 2015: 12703.1; 2020: 15180.8; 2025: 15180.8; 2030: 15180.8
|  |  | (차집) | 신설 | 0 | 2015: 2477.7; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 소 계 |  | 25630 | 2015: 29420; 2020: 29420; 2025: 29420; 2030: 29420
|  | 우수 | 기존 |  | 21050 | 2015: 21050; 2020: 21050; 2025: 21050; 2030: 21050
|  |  | 신설 |  |  | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
합류식활용
|  |  | 소 계 |  | 21050 | 2015: 21050; 2020: 21050; 2025: 21050; 2030: 21050
| 계 |  |  |  | 46680 | 50470 | 50470 | 50470 | 50470 | 2523.5 | 2523.5 | 2523.5 | 2523.5
용대 처리시설 | 분류식 | 오수 | 지선 | 기존 | 2622 | 2015: 2622; 2020: 2749.2; 2025: 2749.2; 2030: 2749.2
|  |  |  | 신설 | 0 | 2015: 127.2; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 간선 | 기존 | 3011 | 2015: 3011; 2020: 5295.8; 2025: 5295.8; 2030: 5295.8
|  |  | (차집) | 신설 | 0 | 2015: 2284.8; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 소 계 |  | 5633 | 2015: 8045; 2020: 8045; 2025: 8045; 2030: 8045
|  | 우수 | 기존 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 신설 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
합류식활용
|  |  | 소 계 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
| 계 |  |  |  | 5633 | 8045 | 8045 | 8045 | 8045 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25
기린 처리시설 | 분류식 | 오수 | 지선 | 기존 | 1807.4 | 2015: 1807.4; 2020: 2004.5; 2025: 2004.5; 2030: 2004.5
|  |  |  | 신설 | 0 | 2015: 197.1; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 간선 | 기존 | 12802.2 | 2015: 12802.2; 2020: 13197.5; 2025: 13197.5; 2030: 13197.5
|  |  | (차집) | 신설 | 0 | 2015: 395.3; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 소 계 |  | 14609.6 | 2015: 15202; 2020: 15202; 2025: 15202; 2030: 15202
|  | 우수 | 기존 |  | 13880 | 2015: 13880; 2020: 13880; 2025: 13880; 2030: 13880
|  |  | 신설 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
합류식활용
|  |  | 소 계 |  | 13880 | 2015: 13880; 2020: 13880; 2025: 13880; 2030: 13880
| 계 |  |  |  | 28489.6 | 29082 | 29082 | 29082 | 29082 | 1454.1 | 1454.1 | 1454.1 | 1454.1
서화 처리시설 | 분류식 | 오수 | 지선 | 기존 | 9098.3 | 2015: 9098.3; 2020: 9098.3; 2025: 9098.3; 2030: 9098.3
|  |  |  | 신설 | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 간선 | 기존 | 1224.1 | 2015: 1224.1; 2020: 1224.1; 2025: 1224.1; 2030: 1224.1
|  |  | (차집) | 신설 | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
|  |  | 소 계 |  | 10322.4 | 2015: 10322.4; 2020: 10322.4; 2025: 10322.4; 2030: 10322.4
|  | 우수 | 기존 |  | 14930 | 2015: 14930; 2020: 15000; 2025: 15000; 2030: 15000
|  |  | 신설 |  | 0 | 2015: 70; 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
합류식활용
|  |  | 소 계 |  | 14930 | 2015: 15000; 2020: 15000; 2025: 15000; 2030: 15000
| 계 |  |  |  | 25252.4 | 25322.4 | 25322.4 | 25322.4 | 25322.4 | 1266.12 | 1266.12 | 1266.12 | 1266.12
상남 처리시설 | 분류식 | 오수 | 지선 | 기존 | 2191 | 2015: 2191; 2020: 2191; 2025: 2191; 2030: 4406.3
|  |  |  | 신설 | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 2215.3; 2030: 0
|  |  | 간선 | 기존 | 1200.9 | 2015: 1200.9; 2020: 1200.9; 2025: 1200.9; 2030: 3275.6
|  |  | (차집) | 신설 | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 2074.7; 2030: 0
|  |  | 소 계 |  | 3391.9 | 2015: 3391.9; 2020: 3391.9; 2025: 7681.9; 2030: 7681.9
|  | 우수 | 기존 |  | 3390 | 2015: 3390; 2020: 3390; 2025: 3390; 2030: 3420
|  |  | 신설 |  | 0 | 2015: 0; 2020: 0; 2025: 30; 2030: 0
합류식활용
|  |  | 소 계 |  | 3390 | 2015: 3390; 2020: 3390; 2025: 3420; 2030: 3420
| 계 |  |  |  | 6781.9 | 6781.9 | 6781.9 | 11101.9 | 11101.9 | 339.095 | 339.095 | 555.095 | 555.095
소규모 |  |  |  |  | 47730 | 68670 | 72260 | 72260 | 72260 | 3433.5 | 3613 | 3613 | 3613
[6 empty] | 68670 | 72260

## 재원조달집계
3.2 단계별 재원조달계획 | [6 empty] | 단위:백만원
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
총 계 |  | 계 | 138525.3822 | 80427.3053 | 22916.4044 | 28575.2708 | 6606.4017
|  | 국비 | 79928.4356 | 52776.6678 | 12056.0038 | 15095.7641 | 0
|  | 지방비 | 57903.4548 | 27650.6376 | 10860.4006 | 12786.0149 | 6606.4017
|  | 원인자부담 | 693.4918 | 0 | 0 | 693.4918 | 0
사업비 | 공공하수 처리시설 | 계 | 37266.3953 | 24132.081 | 7383.8697 | 5750.4445 | 0
|  | 국비 | 24906.6324 | 16198.0567 | 5168.7088 | 3539.8669 | 0
|  | 지방비 | 11666.271 | 7934.0243 | 2215.1609 | 1517.0858 | 0
|  | 원인자부담 | 693.4918 | 0 | 0 | 693.4918 | 0
| 하수관거 | 계 | 78602.576 | 52255.1586 | 9838.9928 | 16508.4245 | 0
|  | 국비 | 55021.8032 | 36578.611 | 6887.295 | 11555.8971 | 0
|  | 지방비 | 23580.7728 | 15676.5476 | 2951.6979 | 4952.5273 | 0
|  | 원인자부담 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유지관리비 |  | 계 | 22656.411 | 4040.0657 | 5693.5418 | 6316.4017 | 6606.4017
|  | 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지방비 | 22656.411 | 4040.0657 | 5693.5418 | 6316.4017 | 6606.4017

## 재원산근
▣ 단계별 재원조달 산출근거
구 분 |  |  | 재원 | 분담비율 | 계 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년
총계 |  |  | 합계 | 100% | 138525.3822 | 80427.3053 | 22916.4044 | 28575.2708 | 6606.4017
|  |  | 국비 | 57.7% | 79928.4356 | 52776.6678 | 12056.0038 | 15095.7641 | 0
|  |  | 지방비 | 41.8% | 57903.4548 | 27650.6376 | 10860.4006 | 12786.0149 | 6606.4017
|  |  | 원인자부담 | 0.5006% | 693.4918 | 0 | 0 | 693.4918 | 0
처리시설 | 계 |  | 소계 | 100% | 37266.3953 | 24132.081 | 7383.8697 | 5750.4445 | 0
|  |  | 국비 | 66.83% | 24906.6324 | 16198.0567 | 5168.7088 | 3539.8669 | 0
|  |  | 지방비 | 31.31% | 11666.271 | 7934.0243 | 2215.1609 | 1517.0858 | 0
|  |  | 원인자부담 | 1.861% | 693.4918 | 0 | 0 | 693.4918 | 0
| 공공하수 처리시설 | 인제 | 소계 | 100% | 4128.7168 | 4128.7168 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 70% | 2890.1018 | 2890.1018
|  |  | 지방비 | 30% | 1238.615 | 1238.615
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0
|  | 남면 | 소계 | 100% | 2031.6774 | 2031.6774
|  |  | 국비 | 70% | 1422.1742 | 1422.1742
|  |  | 지방비 | 30% | 609.5032 | 609.5032
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0
|  | 어론 | 소계 | 100% | 5654.5261 | 0 | 5654.5261 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 70% | 3958.1682 | 0 | 3958.1682
|  |  | 지방비 | 30% | 1696.3578 | 0 | 1696.3578
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0 | 0
|  | 북면 | 소계 | 100% | 5496.8191 | 5496.8191 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 70% | 3847.7733 | 3847.7733 |  | 0
|  |  | 지방비 | 30% | 1649.0457 | 1649.0457 |  | 0
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0 |  | 0
|  | 서화 | 소계 | 100% | 3560.8945 | 3560.8945 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 70% | 2492.6261 | 2492.6261
|  |  | 지방비 | 30% | 1068.2683 | 1068.2683
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0
|  | 상남 | 소계 | 100% | 5750.4445 | 0 | 0 | 5750.4445 | 0
|  |  | 국비 | 61.56% | 3539.8669 | 0 |  | 3539.8669
|  |  | 지방비 | 26.38% | 1517.0858 | 0 |  | 1517.0858
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 12.06% | 693.4918 | 0 |  | 693.4918
| 소규모 하수처리 시설 | 성재 | 소계 | 100% | 765.3471 | 765.3471
|  |  | 국비 | 70% | 535.7429 | 535.7429
|  |  | 지방비 | 30% | 229.6041 | 229.6041
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0
|  | 월학 (말거리) | 소계 | 100% | 500.6718 | 0 | 500.6718
|  |  | 국비 | 70% | 350.4703 | 0 | 350.4703
|  |  | 지방비 | 30% | 150.2016 | 0 | 150.2016
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0 | 0
처리시설 | 소규모 하수처리 시설 | 어두원 관벌 | 소계 | 100% | 639.328 | 639.328
|  |  | 국비 | 70% | 447.5296 | 447.5296
|  |  | 지방비 | 30% | 191.7984 | 191.7984
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0
|  | 토현 | 소계 | 100% | 575.3501 | 575.3501
|  |  | 국비 | 70% | 402.7451 | 402.7451
|  |  | 지방비 | 30% | 172.605 | 172.605
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0
|  | 서화 (구구골) | 소계 | 100% | 2094.2878 | 2094.2878
|  |  | 국비 | 70% | 1466.0015 | 1466.0015
|  |  | 지방비 | 30% | 628.2864 | 628.2864
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0
|  | 광주 (후평동) | 소계 | 100% | 1228.6718 | 0 | 1228.6718
|  |  | 국비 | 70% | 860.0703 | 0 | 860.0703
|  |  | 지방비 | 30% | 368.6016 | 0 | 368.6016
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0 | 0
|  | 하남 | 소계 | 100% | 1182.6602 | 1182.6602
|  |  | 국비 | 70% | 827.8622 | 827.8622
|  |  | 지방비 | 30% | 354.7981 | 354.7981
|  |  | 군부대(원인자부담금) | 0% | 0 | 0
| 개량사업비 | 인제 공공하수처리시설 | 소계 | 100% | 847 | 847 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 50% | 423.5 | 423.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 50% | 423.5 | 423.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 군부대(원인자부담금) |  | 0
|  | 기린 공공하수처리시설 | 소계 | 100% | 1494 | 1494 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 50% | 747 | 747
|  |  | 지방비 | 50% | 747 | 747
|  |  | 군부대(원인자부담금) |  | 0
|  | 용대 공공하수처리시설 | 소계 | 100% | 185 | 185 | 0 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 70% | 129.5 | 129.5
|  |  | 지방비 | 30% | 55.5 | 55.5
|  |  | 군부대(원인자부담금) |  | 0
|  | 서화공공하수처리시설 | 소계 | 100% | 284 | 284 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 50% | 142 | 142
|  |  | 지방비 | 50% | 142 | 142
|  |  | 군부대(원인자부담금) |  | 0
|  | 북면 공공하수처리시설 | 소계 | 100% | 847 | 847 | 0 | 0
|  |  | 국비 | 50% | 423.5 | 423.5
|  |  | 지방비 | 50% | 423.5 | 423.5
|  |  | 군부대(원인자부담금) |  | 0
관거 | 계 |  | 소계 | 100% | 78602.576 | 52255.1586 | 9838.9928 | 16508.4245 | 0
|  |  | 국비 | 70% | 55021.8032 | 36578.611 | 6887.295 | 11555.8971 | 0
|  |  | 지방비 | 30% | 23580.7728 | 15676.5476 | 2951.6979 | 4952.5273 | 0
|  |  | 원인자부담 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 오수관거 (신설) |  | 소계 | 100% | 21708.9201 | 14845.1803 | 4874.9879 | 1988.7519
|  |  | 국비 | 70% | 15196.2441 | 10391.6262 | 3412.4915 | 1392.1263
|  |  | 지방비 | 30% | 6512.676 | 4453.5541 | 1462.4964 | 596.6256
|  |  | 원인자부담 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 오수관거 (교체) |  | 소계 | 100% | 11460.6057 | 8851.2506 | 2345.205 | 264.1501
|  |  | 국비 | 70% | 8022.424 | 6195.8754 | 1641.6435 | 184.9051
|  |  | 지방비 | 30% | 3438.1817 | 2655.3752 | 703.5615 | 79.245
|  |  | 원인자부담 |  | 0
| 우수관거 (신설) |  | 소계 | 100% | 92.9721 | 73.7365 | 0 | 19.2356
|  |  | 국비 | 70% | 65.0805 | 51.6155 | 0 | 13.4649
|  |  | 지방비 | 30% | 27.8916 | 22.1209 | 0 | 5.7707
|  |  | 원인자부담 |  | 0
| 우수관거 (교체) |  | 소계 | 100% | 1128.7181 | 1097.8312 | 0 | 30.8869
|  |  | 국비 | 70% | 790.1027 | 768.4818 | 0 | 21.6208
|  |  | 지방비 | 30% | 338.6154 | 329.3494 | 0 | 9.2661
|  |  | 원인자부담 |  | 0
| 하수저류시설 |  | 소계 | 100% | 701.66 | 701.66
|  |  | 국비 | 70% | 491.162 | 491.162 |  | 0
|  |  | 지방비 | 30% | 210.498 | 210.498 |  | 0
|  |  | 원인자부담 |  | 0
| 배수펌프장 |  | 소계 | 100% | 30190 | 16332 | 0 | 13858
|  |  | 국비 | 70% | 21133 | 11432.4 | 0 | 9700.6
|  |  | 지방비 | 30% | 9057 | 4899.6 | 0 | 4157.4
|  |  | 원인자부담 |  | 0
| 초기우수처리시설 |  | 소계 | 100% | 740 | 740
|  |  | 국비 | 70% | 518 | 518 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 30% | 222 | 222 | 0 | 0
|  |  | 원인자부담 |  | 0
| 배수설비 |  | 소계 | 100% | 5915.7 | 3349.5 | 2368.8 | 197.4
|  |  | 국비 | 70% | 4140.99 | 2344.65 | 1658.16 | 138.18
|  |  | 지방비 | 30% | 1774.71 | 1004.85 | 710.64 | 59.22
|  |  | 원인자부담 |  | 0
| 모니터링 시스템 |  | 소계 | 100% | 4964 | 4964 | 0
|  |  | 국비 | 70% | 3474.8 | 3474.8 | 0 | 0
|  |  | 지방비 | 30% | 1489.2 | 1489.2 | 0 | 0
원인자부담
| 중계펌프장 |  | 소계 | 100% | 1700 | 1300 | 250 | 150
|  |  | 국비 | 70% | 1190 | 910 | 175 | 105
|  |  | 지방비 | 30% | 510 | 390 | 75 | 45
원인자부담
유지관리비 |  |  | 소계 | 100% | 22656.411 | 4040.0657 | 5693.5418 | 6316.4017 | 6606.4017
|  |  | 국비 | 0% | 0
|  |  | 지방비 | 100% | 22656.411 | 4040.0657 | 5693.5418 | 6316.4017 | 6606.4017

## 원인자부담금 집계 (3)
▣ 원인자 부담금 비율 산정
| 구 분 |  | 원인자부담 시설 | 계획 처리인구 | 원인자 부담인구 | 계 획 하수량 | 시설 용량 | 신ㆍ증설 용량 | 임시비율 | 부담금 부과대상 하수량 | 부담금 부과대상 하수량 비율 | 전체 사업비(백만원) |  |  |  | 원인자 부담금(백만원) |  |  |  | 원인자 부담금 부과비율(%) |  | 비 고
[12 empty] | A |  |  |  | B |  |  |  | B/A
|  |  |  | (인) | (인) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) |  | (㎥/일) | (%) | 처리시설 | 관거 | 관로연장 | 계 | 처리시설 | 관로연장 | 관거 | 계 | 처리시설 | 관거
20 | 공공하수 처리시설 | 상남 (3단계) | 과훈단관사 (BTL) | 1461 | 670(+1030) | 726 | 750 | 750 |  | 330.836 | 44.11% | 5750.4445 | 1988.7519 | 4290 | 7739.1964 | 693.4918 |  | 0 | 693.4918 | 12.06% | 0% | 3단계 신설 (2025년)
주) 1. 원인자 부담 사업비는 인제군 조례에 의하여 2,096,180원/㎥(2012년 현재) 적용. 2. 군부대 연계시 처리구역내 오수지선 및 간선까지 군부대연결 관로는 부대에서 해당관거비용 부담
[15 empty] | 관거 원인자 | 전체 | 1단계 | 2단계 | 3단계
[16 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!

## 원인자 발생하수량 산정
▣ 원인자 부담시설 하수처리인구 현황 및 발생하수량
구분 | 읍,면 | 명칭 | 기존용량 (톤/일) | 군부대명 | 단계 |  |  |  | 하수량 | 비고
[5 empty] | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
공공 하수처리시설 | 남면 | 남면하수처리장 | 700 | 2063부대(13보급대) | 280 | 280 | 280 | 280 | 108.416 | 1단계 | 1
|  |  |  | 3135부대(13화학대) | 280 | 280 | 280 | 280 | 108.416 | 1단계 | 2
|  | 어론하수처리장 | 600 | 13보급대(132중대) |  | 90 | 90 | 90 | 34.848 | 2단계 | 3
|  |  |  | 7165부대(603수송대) |  | 150 | 150 | 150 | 58.08 | 2단계 | 4
|  |  |  | 9627부대(155대대) |  | 390 | 390 | 390 | 151.008 | 2단계 | 5
|  |  |  | 3005부대(83정비대대) |  | 220 | 220 | 220 | 85.184 | 2단계 | 6
| 북면 | 북면하수처리장 | 2000 | 12사단사령부(본부,통신) | 550 | 550 | 550 | 550 | 212.96 | 1단계 | 7
|  |  |  | 12사단 검찰부,헌병대 | 110 | 110 | 110 | 110 | 42.592 | 1단계 | 8
|  |  |  | 6159부대(512기무대) | 30 | 30 | 30 | 30 | 11.616 | 1단계 | 9
|  |  |  | 6093부대 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38.72 | 1단계 | 10
|  |  |  | 1862-02부대(정비대대) | 270 | 270 | 270 | 270 | 104.544 | 1단계 | 11
| 서화면 | 서화하수처리장 | 1200 | 5776(379부대) | 340 | 340 | 340 | 340 | 131.648 | 1단계 | 12
|  |  |  | 8690(89포대),1862-01 | 360 | 360 | 360 | 360 | 139.392 | 1단계 | 13
|  |  |  | 7623(52연대본부) | 400 | 400 | 400 | 400 | 154.88 | 1단계 | 14
|  |  |  | 3856부대 | 390 | 390 | 390 | 390 | 151.008 | 1단계 | 15
| 상남면 | 상남하수처리장 | 550 (800) | 7877부대 | 0 |  | 320 | 320 | 123.904 | 3단계 | 16
|  |  |  | 3227부대(732통신대) | 0 |  | 350 | 350 | 135.52 | 3단계 | 17
소규모 처리시설 | 남면 | 성재 | 70 | 도하중대 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50.336 | 1단계 | 18
|  | 어두원 관벌 | 30 | 1862부대(보충병대) | 70 | 70 | 70 | 70 | 27.104 | 1단계 | 19
|  | 서화(구구골) | 400 | 5969-1부대 | 450 | 450 | 450 | 450 | 174.24 | 1단계 | 20
|  |  |  | 8227부대 | 370 | 370 | 370 | 370 | 143.264 | 1단계 | 21
| 상남면 | 광주(후평동) | 130 | 3723공병대 |  | 310 | 310 | 310 | 120.032 | 2단계 | 22
|  | 하남 | 120 | 3005부대(2중대) | 110 | 110 | 110 | 110 | 42.592 | 1단계 | 23
|  |  |  | 2063-134중대 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30.976 | 1단계 | 24
|  |  |  | 2063-4중대 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19.36 | 1단계 | 25
군부대 관사 | 어론 | 어론 |  | 과학화훈련단 |  | 520 | 520 | 520 | 167.024 | 2단계 | 292
| 북면 | 북면 |  | 3723부대 관사 | 48 | 48 | 48 | 48 | 18.744 | 1단계 | 355
|  |  |  | 세륭스카이빌 | 387 | 387 | 387 | 387 | 151.1235 | 1단계 | 355
| 서화 | 서화 |  | 백동관사 | 49 | 49 | 49 | 49 | 15.1459 | 1단계 | 281
| 상남 | 상남 |  | BTL |  |  | 1030 | 1030 | 330.836 | 3단계 | 292