## 총괄
Ⅳ. 하수관거 계획 | [7 empty] | 2 처리구역별 하수관거계획
1. 하수관거계획 총괄 | [7 empty] | 2.1 천안처리구역 하수관거계획 | [7 empty] | 2.2 성환처리구역 하수관거계획 | [7 empty] | 2.3 병천처리구역 하수관거계획
구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 | 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 | 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 | 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
하수관거 신설(m) |  | 162444.33 | 68982.39 | 67360.24 | 26101.7 | 0 |  | 하수관거 신설(m) |  | 19086.23 | 3674.09 | 15412.14 | 0 | 0 |  | 하수관거 신설(m) |  | 82988.4 | 29086.5 | 32725 | 21176.9 | 0 |  | 하수관거 신설(m) |  | 60369.7 | 36221.8 | 19223.1 | 4924.8 | 0
하수관거 개량(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 하수관거 개량(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 하수관거 개량(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 하수관거 개량(m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수 관거 보수 | 전체보수(m) | 5727 | 551 | 0 | 5176 | 0 |  | 하수 관거 보수 | 전체보수(m) | 5176 | 0 | 0 | 5176 | 0 |  | 하수 관거 보수 | 전체보수(m) | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 하수 관거 보수 | 전체보수(m) | 445 | 445 | 0 | 0 | 0
| 부분보수(개소) |  | 339 | 0 | 612 | 0 |  |  | 부분보수(개소) |  | 0 | 0 | 612 | 0 |  |  | 부분보수(개소) |  | 305 | 0 | 0 | 0 |  |  | 부분보수(개소) |  | 34 | 0 | 0 | 0
배수설비(개소) |  | 7914 | 3150 | 3292 | 1472 | 0 |  | 배수설비(개소) |  | 834 | 27 | 807 | 0 | 0 |  | 배수설비(개소) |  | 4578 | 1593 | 1644 | 1341 | 0 |  | 배수설비(개소) |  | 2502 | 1530 | 841 | 131 | 0
오수중계펌프장(개소) |  | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 오수중계펌프장(개소) |  | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 오수중계펌프장(개소) |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 오수중계펌프장(개소) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
차집관거 | 신설(m) | 6927 | 671 | 3081 | 3175 | 0 |  | 차집관거 | 신설(m) | 3752 | 671 | 3081 | 0 | 0 |  | 차집관거 | 신설(m) | 3175 | 0 | 0 | 3175 | 0 |  | 차집관거 | 신설(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 개량(m) | 4120 | 1920 | 123 | 2077 | 0 |  |  | 개량(m) | 2043 | 1920 | 123 | 0 | 0 |  |  | 개량(m) | 2077 | 0 | 0 | 2077 | 0 |  |  | 개량(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 주) 천안시 하수관거정비 BTL사업(1,2단계) 제외 | [7 empty] | 주) 기 시행중인 성환처리구역 하수관거정비사업(2007.8, 천안시) 제외

## 천안
가. 하수관거 신설
(단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
오수관거 신설 |  |  |  | 19086.23 | 3674.09 | 15412.14 | 0 | 0
|  | 청당 | 소계 | 14484.23 | 3674.09 | 10810.14 | 0 | 0
|  |  | D80(압송) | 1930.03 | 348.69 | 1581.34 | 0 | 0
|  |  | 200 | 10328.2 | 1551.4 | 8776.8 | 0 | 0
|  |  | 300 | 939.8 | 553.8 | 386 | 0 | 0
|  |  | 400 | 1286.2 | 1220.2 | 66 | 0 | 0
|  | 풍세 | 소계 | 4602 | 0 | 4602 | 0 | 0
|  |  | 200 | 4602 | 0 | 4602 | 0 | 0
주) 천안시 하수관거정비 BTL사업(1,2단계) 사업물량 제외
나. 하수관거 보수
(단위 : m, 개소)
구 분 |  | 처리 분구 | 공법 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
하수관거 보수 |  |  | 전체보수 | 5176 | 0 | 0 | 5176 | 0
|  |  | 부분보수 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0
| 오수 관거 | 매곡 | 전체보수 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0
|  |  | 부분보수 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0
| 우수 관거 | 매곡 | 전체보수 | 3682 | 0 | 0 | 3682 | 0
|  |  | 부분보수 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
주) 천안시 하수관거정비 BTL사업(1,2단계) 사업물량 제외
다. 배수설비
(단위 : 개소)
처리분구 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 834 | 27 | 807 | 0 | 0
청 당 |  |  |  | 634 | 27 | 607 | 0 | 0
풍 세 |  |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0
라. 오수중계펌프장
처리분구 |  |  |  | 펌프장명 | 유입하수량 (㎥/일) | 시설용량 (㎥/일) | 펌프 규격 |  | 비고 | 단위공사비 | 공사비
[10 empty] | (천원/㎥) | (백만원)
장재 |  |  |  | 불당2 | 49489 | 50000 | 7.0㎥/분×22mH×7대 |  | 1단계 | 103.3779 | 5169
|  |  |  | 제3산단 | 7027 | 7100 | 10.0㎥/분×48mH×2대 |  | 2단계 | 212.8536 | 1511
청당 |  |  |  | 구룡1 | 1836 | 1900 | 2.5㎥/분×30mH×2대 |  | 2단계 | 346.6632 | 659
|  |  |  | 구룡2 | 4285 | 4300 | 4.5㎥/분×28mH×2대 |  | 2단계 | 256.2496 | 1102
마. 차집관거
(단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 5795 | 2591 | 3204 | 0 | 0
차집관로 신설 |  |  |  | 3752 | 671 | 3081 | 0 | 0
|  | 장재 | 소계 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0
|  |  | 700 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0
|  | 풍세 | 소계 | 3081 | 0 | 3081 | 0 | 0
|  |  | 300 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0
|  |  | 400 | 2680 | 0 | 2680 | 0 | 0
차집관로 개량 |  |  |  | 2043 | 1920 | 123 | 0 | 0
|  | 장재 | 소계 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0
|  |  | 800 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 900 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1000 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0
|  | 풍세 | 소계 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0
|  |  | 400 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0

## 성환
가. 하수관거 신설
(단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
오수관거 신설 |  |  |  | 82988.4 | 29086.5 | 32725 | 21176.9 | 0
|  | 성환 | 소계 | 23998.8 | 6772.8 | 11691 | 5535 | 0
|  |  | D80(압송) | 1743 | 0 | 869 | 874 | 0
|  |  | 200 | 12555.6 | 2094.6 | 8077 | 2384 | 0
|  |  | 250 | 6017.2 | 4678.2 | 485 | 854 | 0
|  |  | 300 | 3683 | 0 | 2260 | 1423 | 0
|  | 입장 | 소계 | 40274.6 | 8623.7 | 16009 | 15641.9 | 0
|  |  | D80(압송) | 3515.9 | 189 | 697 | 2629.9 | 0
|  |  | 200 | 31994.8 | 6435.8 | 14679 | 10880 | 0
|  |  | 250 | 3168.9 | 1998.9 | 633 | 537 | 0
|  |  | 300 | 1595 | 0 | 0 | 1595 | 0
|  | 업성 | 소계 | 18715 | 13690 | 5025 | 0 | 0
|  |  | D80(압송) | 675 | 0 | 675 | 0 | 0
|  |  | 200 | 10366 | 6016 | 4350 | 0 | 0
|  |  | 250 | 7398.3 | 7398.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 300 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 | 0
주) 기 시행중인 성환처리구역 하수관거정비사업(2007.8, 천안시) 사업물량 제외
나. 하수관거 보수
(단위 : m, 개소)
구 분 |  | 처리 분구 | 공법 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
하수관거 보수 |  |  | 전체보수 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0
| 우수 관거 | 입장 | 전체보수 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0
다. 배수설비
(단위 : 개소)
처리분구 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 4578 | 1593 | 1644 | 1341 | 0
성 환 |  |  |  | 954 | 251 | 311 | 392 | 0
입 장 |  |  |  | 2319 | 455 | 915 | 949 | 0
업 성 |  |  |  | 1305 | 887 | 418 | 0 | 0
라. 오수중계펌프장
처리분구 |  |  |  | 펌프장명 | 유입하수량 (㎥/일) | 시설용량 (㎥/일) | 펌프 규격 |  | 비고 | 단위공사비 | 공사비
[10 empty] | (천원/㎥) | (백만원)
입 장 |  |  |  | 천흥 | 7109 | 7200 | 7.0㎥/분×22mH×2대 |  | 1단계 | 211.7549 | 1525
|  |  |  | 군동3 | 3212 | 3300 | 4.5㎥/분×28mH×2대 |  | 2단계 | 282.6158 | 933
바. 차집관거
(단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 5252 | 0 | 0 | 5252 | 0
차집관로 신설 |  |  |  | 3175 | 0 | 0 | 3175 | 0
|  | 입장 | 소계 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 0
|  |  | 300 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 0
|  | 업성 | 소계 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0
|  |  | 500 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0
차집관로 개량 |  |  |  | 2077 | 0 | 0 | 2077 | 0
|  | 성환 | 소계 | 2077 | 0 | 0 | 2077 | 0
|  |  | 600 | 774 | 0 | 0 | 774 | 0
|  |  | 700 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0
|  |  | 800 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0

## 병천
가. 하수관거 신설
(단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
오수관거 신설 |  |  |  | 60369.7 | 36221.8 | 19223.1 | 4924.8 | 0
|  | 병천 | 소계 | 17476 | 7495.5 | 5055.7 | 4924.8 | 0
|  |  | D80(압송) | 618 | 0 | 393 | 225 | 0
|  |  | 200 | 8068 | 2937 | 3858 | 1273 | 0
|  |  | 250 | 3828.7 | 789 | 804.7 | 2235 | 0
|  |  | 300 | 4961.3 | 3769.5 | 0 | 1191.8 | 0
|  | 승천 | 소계 | 38240.3 | 24072.9 | 14167.4 | 0 | 0
|  |  | D80(압송) | 738 | 503 | 235 | 0 | 0
|  |  | 200 | 15362.9 | 3378.9 | 11984 | 0 | 0
|  |  | 250 | 12072.8 | 11209.3 | 863.5 | 0 | 0
|  |  | 300 | 9200.6 | 8115.7 | 1084.9 | 0 | 0
|  |  | 400 | 866 | 866 | 0 | 0 | 0
|  | 광기 | 소계 | 4653.4 | 4653.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 | 2388 | 2388 | 0 | 0 | 0
|  |  | 250 | 2265.4 | 2265.4 | 0 | 0 | 0
주) 기 시행중인 성환처리구역 하수관거정비사업(2007.8, 천안시) 사업물량 제외
나. 하수관거 보수
(단위 : m, 개소)
구 분 |  | 처리 분구 | 공법 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
하수관거 보수 |  |  | 전체보수 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
| 우수 관거 | 병천 | 전체보수 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
다. 배수설비
(단위 : 개소)
처리분구 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 2502 | 1530 | 841 | 131 | 0
병 천 |  |  |  | 785 | 296 | 358 | 131 | 0
승 천 |  |  |  | 1349 | 866 | 483 | 0 | 0
광 기 |  |  |  | 368 | 368 | 0 | 0 | 0

## BTL사업
▣ 천안시 하수관거정비 BTL사업(1단계) 사업물량 | [5 empty] | ▣ 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 사업물량
구 분 | 사업물량 |  |  |  | 비 고 | 구 분 | 사업물량 |  |  | 비 고
| 계 | 천안상류 | 원 성 | 성 정 |  |  | 계 | 천안하류 | 삼 룡
계 | [5 empty] | 계
Ⅰ. 하수관거(m) | 193906 | 100893 | 40861 | 52152 |  | Ⅰ. 하수관거(m) | 69004 | 44199 | 24805
1. 오수관거(m) | 169739 | 95520 | 36477 | 37742 |  | 1. 오수관거(m) | 51260 | 34374 | 16886
1) 개·보수(m) | 6179 | 987 | 989 | 4203 |  | 1) 개·보수(m) | 8657 | 7738 | 919
가. 교 체(m) | 3695 | 616 | 772 | 2307 |  | 가. 교 체(m) | 8526 | 7646 | 880
나. 보 수 | 2484 | 371 | 217 | 1896 |  | 나. 보 수 | 131 | 92 | 39
- 전체보수(m) | 2484 | 371 | 217 | 1896 |  | - 전체보수(m) | 0 | 0 | 0
- 부분보수(개소) | 770 | 33 | 62 | 675 |  | - 부분보수(개소) | 131 | 92 | 39
2) 신 설(m) | 163560 | 94533 | 35488 | 33539 |  | 2) 신 설(m) | 42603 | 26636 | 15967
3) 오수펌프장(개소) | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 3) 오수펌프장(개소) | 0 | 0 | 0
2. 우수관거(m) | 24167 | 5373 | 4384 | 14410 |  | 2. 우수관거(m) | 17744 | 9825 | 7919
1) 개·보수(m) | 24167 | 5373 | 4384 | 14410 |  | 1) 개·보수(m) | 17744 | 9825 | 7919
가. 교 체(m) | 18149 | 4117 | 2566 | 11466 |  | 가. 교 체(m) | 13391 | 5917 | 7474
나. 보 수 | 6018 | 1256 | 1818 | 2944 |  | 나. 보 수 | 4353 | 3908 | 445
- 전체보수(m) | 6018 | 1256 | 1818 | 2944 |  | - 전체보수(m) | 3095 | 3004 | 91
- 부분보수(개소) | 1858 | 799 | 456 | 603 |  | - 부분보수(개소) | 1258 | 904 | 354
2) 신 설(m) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2) 신 설(m) | 0 | 0 | 0
3) 기존관 철거(m) | 2967 | 0 | 1654 | 1313 |  | 3) 기존관 철거(m) | 1001 | 0 | 1001
Ⅱ. 배수설비(개소) | 15386 | 6864 | 3805 | 4717 |  | Ⅱ. 배수설비(개소) | 3172 | 1550 | 1622
Ⅲ. 유지관리모니터링시스템(식) | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Ⅲ. 유지관리모니터링시스템(식) | 0 | 0 | 0
- 유량계(개소) | 10 | 5 | 2 | 3 |  | - 유량계(개소) | 5 | 5 | 0
Ⅳ. CCTV조사(㎞) | 177 | 95 | 37 | 45 |  | Ⅳ. CCTV조사(㎞) | 64 | 40 | 24
Ⅴ. 폐기물처리(ton) | 316520 | 183135 | 64881 | 68504 |  | Ⅴ. 폐기물처리(ton) | 82787 | 51392 | 31395
자료) 천안시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시설계 보고서(2008.4) | [5 empty] | Ⅵ. 준공시험검사비 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ⅶ. 설계 및 감리비 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ⅷ. 기타 부대비 | 0 | 0 | 0
자료) 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 기본계획 보고서(2008.12)

## 성환관거정비
▣ 성환처리구역 하수관거정비공사 사업물량
처리 분구 | 소처리 분 구 | 오수관거 | [6 empty] | 비 고
관경별 연장(m)
|  | 계 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
계 |  | 72406.5 | 213.4 | 8426.1 | 54009.4 | 5749.5 | 2640.8 | 1367.3
성환 | 소 계 | 45887.9 | 0 | 4846.6 | 32452.5 | 4782 | 2439.5 | 1367.3
| 직산 | 9687 | 0 | 1156 | 5491 | 2346 | 694 | 0 | 직산읍
| 삼은 | 1143 | 0 | 142 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 직산읍
| 성환 | 29701.1 | 0 | 2870 | 21282.3 | 2436 | 1745.5 | 1367.3 | 성환읍
| 대홍1 | 1834.5 | 0 | 508.2 | 1326.3 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
| 대홍2 | 830.9 | 0 | 0 | 830.9 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
| 대홍3 | 922.4 | 0 | 124.1 | 798.3 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
| 대홍5 | 1769 | 0 | 46.3 | 1722.7 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
입장 | 소 계 | 26518.6 | 213.4 | 3579.5 | 21556.9 | 967.5 | 201.3 | 0
| 요방 | 5026.7 | 0 | 961.3 | 4065.4 | 0 | 0 | 0 | 성거읍
| 성거 | 8752.3 | 213.4 | 1735 | 6041.9 | 693.5 | 68.5 | 0 | 성거읍
| 입장 | 10619.6 | 0 | 770.7 | 9442.1 | 274 | 132.8 | 0 | 입장면
| 안궁1 | 884.5 | 0 | 112.5 | 772 | 0 | 0 | 0 | 성환읍
| 안궁4 | 1235.5 | 0 | 0 | 1235.5 | 0 | 0 | 0 | 성환읍