## 사업우선순위
사업우선순위 평가
구 분 |  |  | 처리시설 운영 및 가동계획 (20점) |  | 침입율(20점) |  | 관 거 통수능 (20점) | I/I량 대비 소 요 공사비 (20점) | 계 획 하수량 (20점) | 기 타 특수조건 (가.감점) | 계 | 사 업 우 선 순 위 (위) | 비 고
[5 empty] | 관 거 연장당 | 처리분구 면 적 당
천안 처리 구역 | 삼룡 | 삼룡 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 삼룡1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 25 | 65 | 106 | 완료
|  | 삼룡2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
| 천안상류처리분구 |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 | 30 | 78 | 14 | 완료
| 천안 하류 | 천안하류 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 16 | 4 | 30 | 65 | 106 | 완료
|  | 천안하류1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
| 장재 | 장재 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 장재1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 장재2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 장재3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 5 | 41 | 208 | 2단계
|  | 불당 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
| 성정처리분구 |  | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 4 | 35 | 68 | 74 | 완료
| 원성처리분구 |  | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 4 | 35 | 68 | 74 | 완료
| 청당 | 청당1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | 4 | 30 | 70 | 60 | 1단계
|  | 청당2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 20 | 8 | 35 | 83 | 5 | 1단계
|  | 청당3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 30 | 70 | 60 | 2단계
|  | 청당4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 20 | 12 | 35 | 91 | 1 | 3단계
|  | 청당5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 | 35 | 83 | 5 | 4단계
|  | 청당6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | 12 | 35 | 83 | 5 | 5단계
|  | 청당7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 20 | 4 | 30 | 78 | 14 | 6단계
|  | 청당8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 7단계
|  | 청당9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 8단계
|  | 청당10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 30 | 82 | 8 | 9단계
|  | 청당11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 30 | 82 | 8 | 10단계
|  | 청당12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 12 | 35 | 79 | 12 | 11단계
| 풍세 | 풍세1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 풍세2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 풍세3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 풍세4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 풍세5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 36 | 217 | 3단계
|  | 풍세6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 36 | 217 | 3단계
|  | 풍세7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | -5 | 31 | 223 | 3단계
|  | 풍세8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | -5 | 31 | 223 | 3단계
|  | 풍세9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | -10 | 42 | 207 | 3단계
|  | 풍세10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 5 | 41 | 208 | 3단계
|  | 풍세11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 풍세12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 풍세13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
병천 처리 구역 | 병천 | 병천1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 20 | 4 | 30 | 71 | 29 | 1단계
|  | 병천2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 완료
|  | 병천3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 병천4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 병천5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 병천6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 병천7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 완료
|  | 병천8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 30 | 70 | 60 | 완료
|  | 병천9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 12 | 25 | 69 | 68 | 1단계
|  | 병천10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 20 | 4 | 25 | 69 | 68 | 완료
|  | 병천11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 8 | 25 | 69 | 68 | 완료
|  | 병천11-1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 8 | 30 | 74 | 24 | 완료
|  | 병천12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 35 | 75 | 18 | 1단계
|  | 병천13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 60 | 142 | 완료
|  | 병천13-1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 30 | 70 | 60 | 1단계
|  | 병천14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 35 | 75 | 18 | 완료
병천 처리 구역 | 병천 | 병천15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 30 | 70 | 60 | 완료
|  | 병천16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 4 | 10 | 47 | 180 | 2단계
|  | 병천17 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 30 | 70 | 60 | 완료
|  | 병천18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 병천18-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 병천19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 35 | 75 | 18 | 완료
|  | 병천20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 64 | 118 | 완료
|  | 병천20-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 병천21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 0 | 40 | 213 | 3단계
|  | 병천22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 12 | 15 | 59 | 145 | 완료
|  | 병천23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
| 승천 | 승천1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 3단계
|  | 승천2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 4단계
|  | 승천3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 완료
|  | 승천5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 5 | 41 | 208 | 3단계
|  | 승천9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 5 | 41 | 208 | 3단계
|  | 승천10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 5 | 41 | 208 | 3단계
|  | 승천11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 승천12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 승천13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 승천14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | 4 | 25 | 65 | 106 | 1단계
|  | 승천15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 12 | 30 | 74 | 24 | 1단계
|  | 승천15-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 1단계
|  | 승천15-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 승천16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 25 | 77 | 17 | 완료
|  | 승천16-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 완료
|  | 승천18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 승천19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 15 | 51 | 163 | 2단계
|  | 승천20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 15 | 51 | 163 | 2단계
|  | 승천21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 승천22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 35 | 87 | 2 | 1단계
|  | 승천23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 승천24 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 승천25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 승천26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 승천31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천32 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 승천33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 승천35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 승천36 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 승천37 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
| 광기 | 광기1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 광기2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 광기3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 1단계
|  | 광기4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 25 | 65 | 106 | 완료
|  | 광기5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 광기6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 광기7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 20 | 4 | 35 | 87 | 2 | 1단계
|  | 광기8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 광기8-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 광기9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
성환 처리 구역 | 성환 | 성환1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 10 | 50 | 170 | 2단계
|  | 성환1-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 성환2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 성환3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 25 | 65 | 106 | 완료
|  | 성환3-1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 20 | 60 | 142 | 완료
|  | 성환4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 15 | 55 | 157 | 완료
|  | 성환5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 35 | 63 | 119 | 완료
|  | 성환6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 15 | 55 | 157 | 완료
|  | 성환7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 15 | 55 | 157 | 완료
|  | 성환8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 10 | 50 | 170 | 2단계
|  | 성환9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 25 | 65 | 106 | 완료
|  | 성환10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 50 | 170 | 2단계
|  | 성환10-1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 10 | 50 | 170 | 2단계
|  | 성환10-2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 20 | 8 | 35 | 80 | 11 | 완료
|  | 성환11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 성환11-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 1단계
|  | 성환12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 25 | 65 | 106 | 완료
|  | 성환13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 성환14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 35 | 75 | 18 | 1단계
|  | 성환14-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 성환14-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 성환15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 30 | 70 | 60 | 1단계
|  | 성환16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 20 | 30 | 82 | 8 | 1단계
|  | 성환17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 12 | 35 | 79 | 12 | 1단계
|  | 성환18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 52 | 162 | 2단계
|  | 성환19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 20 | 72 | 26 | 완료
|  | 성환19-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 성환20 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 20 | 4 | 10 | 51 | 163 | 2단계
|  | 성환21 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 20 | 12 | 20 | 84 | 4 | 완료
|  | 성환21-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 72 | 26 | 완료
|  | 성환22 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 20 | 4 | 20 | 72 | 26 | 완료
|  | 성환23 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 16 | 4 | 10 | 49 | 177 | 2단계
|  | 성환24 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 10 | 50 | 170 | 2단계
|  | 성환25 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 25 | 65 | 106 | 완료
|  | 성환26 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 | 10 | 48 | 179 | 2단계
|  | 성환26-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 성환26-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 10 | 50 | 170 | 2단계
|  | 성환26-3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 25 | 65 | 106 | 완료
|  | 성환27 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 8 | 5 | 49 | 177 | 2단계
|  | 성환27-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 12 | 25 | 69 | 68 | 완료
|  | 성환27-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 | 30 | 78 | 14 | 완료
|  | 성환28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 성환29 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 0 | 40 | 213 | 3단계
|  | 성환30 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 0 | 40 | 213 | 3단계
|  | 성환30-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 성환31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 완료
|  | 성환32 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 10 | 50 | 170 | 2단계
| 업성 | 업성31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 1단계
|  | 업성31-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 1단계
|  | 업성32 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 업성33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 업성34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 업성35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 35 | 75 | 18 | 1단계
|  | 업성36 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 1단계
|  | 업성37 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 업성38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 업성39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 업성40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 35 | 75 | 18 | 1단계
|  | 업성41 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 15 | 51 | 163 | 2단계
|  | 업성42 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 15 | 51 | 163 | 2단계
성환 처리 구역 | 입장 | 입장01 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장02 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 15 | 51 | 163 | 2단계
|  | 입장03 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 15 | 51 | 163 | 2단계
|  | 입장04 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장05 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 완료
|  | 입장06 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 입장06-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 입장07 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 입장08 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장09 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 입장10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 입장12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 입장12-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 25 | 65 | 106 | 완료
|  | 입장12-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 입장13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 36 | 217 | 3단계
|  | 입장13-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 36 | 217 | 3단계
|  | 입장13-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 0 | 40 | 213 | 3단계
|  | 입장14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 20 | 16 | 5 | 65 | 106 | 2단계
|  | 입장15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 1단계
|  | 입장18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장18-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 20 | 4 | 25 | 69 | 68 | 완료
|  | 입장18-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 입장19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 입장20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 12 | 25 | 69 | 68 | 완료
|  | 입장20-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 입장22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 입장24 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 입장25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 25 | 61 | 120 | 완료
|  | 입장26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 완료
|  | 입장27-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 10 | 46 | 181 | 2단계
|  | 입장28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 30 | 70 | 60 | 완료
|  | 입장29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 36 | 217 | 3단계
|  | 입장30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 36 | 217 | 3단계
|  | 입장31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 입장32 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 20 | 60 | 142 | 완료
|  | 입장33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 56 | 146 | 완료
|  | 입장34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 15 | 67 | 76 | 완료
|  | 입장34-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 15 | 55 | 157 | 완료
|  | 입장35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 35 | 71 | 29 | 완료
|  | 입장35-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 입장35-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 30 | 66 | 77 | 완료
|  | 입장36 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | 4 | 15 | 55 | 157 | 완료
|  | 입장36-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 8 | 25 | 65 | 106 | 완료