## 사업비 총괄
Ⅷ. 소요 사업비 | [7 empty] | 8.2 처리구역별 소요사업비 | [23 empty] | 8.2.4 소규모 하수처리구역 사업비
8.1 소요사업비 총괄 | [7 empty] | 8.2.1 천안 처리구역 사업비 | [7 empty] | 8.2.2 성환 처리구역 사업비 | [7 empty] | 8.2.3 병천 처리구역 사업비 | [16 empty] | (단위 : 백만원)
[7 empty] | (단위 : 백만원) | [7 empty] | (단위 : 백만원) | [7 empty] | (단위 : 백만원) | [7 empty] | (단위 : 백만원) | 구 분 |  | 행정 구역 | 소규모 하수도 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 | 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 | 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 | 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 | 합 계 |  |  |  | 40334 | 31797 | 8537 | 0 | 0
계 |  | 335853 | 131850 | 144338 | 59665 | 0 |  | 계 |  | 88534 | 18216 | 65545 | 4773 | 0 |  | 계 |  | 110326 | 22721 | 35321 | 52284 | 0 |  | 계 |  | 96659 | 59116 | 34935 | 2608 | 0 |  | 공사비 | 계 |  |  | 34919 | 27529 | 7390 | 0 | 0
공사비 | 소 계 | 292003 | 115378 | 124967 | 51658 | 0 |  | 공사비 | 소 계 | 76653 | 15771 | 56749 | 4133 | 0 |  | 공사비 | 소 계 | 95520 | 19671 | 30582 | 45267 | 0 |  | 공사비 | 소 계 | 84911 | 52407 | 30246 | 2258 | 0 |  |  | 개량 | 소 계 |  | 5102 | 5102 | 0 | 0 | 0
| 하수관거 신설 | 61457 | 27348 | 24716 | 9393 | 0 |  |  | 하수관거 신설 | 7074 | 1558 | 5516 | 0 | 0 |  |  | 하수관거 신설 | 30662 | 11178 | 12008 | 7476 | 0 |  |  | 하수관거 신설 | 23721 | 14612 | 7192 | 1917 | 0 |  |  |  | 북면 | 양곡지구 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0
| 하수관거 개량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 하수관거 개량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 하수관거 개량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 하수관거 개량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 광덕면 | 학교말지구 | 2226 | 2226 | 0 | 0 | 0
| 하수관거 보수 | 4903 | 770 | 0 | 4133 | 0 |  |  | 하수관거 보수 | 4133 | 0 | 0 | 4133 | 0 |  |  | 하수관거 보수 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 |  |  | 하수관거 보수 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 상사지구 | 2545 | 2545 | 0 | 0 | 0
| 배수설비 | 20574 | 8188 | 8559 | 3827 | 0 |  |  | 배수설비 | 2168 | 70 | 2098 | 0 | 0 |  |  | 배수설비 | 11901 | 4141 | 4274 | 3486 | 0 |  |  | 배수설비 | 6505 | 3977 | 2187 | 341 | 0 |  |  | 신설 | 소 계 |  | 29817 | 22427 | 7390 | 0 | 0
| 공공하수처리시설 | 109726 | 8353 | 70881 | 30492 | 0 |  |  | 공공하수처리시설 | 44147 | 0 | 44147 | 0 | 0 |  |  | 공공하수처리시설 | 43859 | 0 | 13367 | 30492 | 0 |  |  | 공공하수처리시설 | 21720 | 8353 | 13367 | 0 | 0 |  |  |  | 성환읍 | 신방지구 | 1593 | 0 | 1593 | 0 | 0
| 오수중계펌프장 | 10899 | 6694 | 4205 | 0 | 0 |  |  | 오수중계펌프장 | 8441 | 5169 | 3272 | 0 | 0 |  |  | 오수중계펌프장 | 2458 | 1525 | 933 | 0 | 0 |  |  | 오수중계펌프장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 북면 | 오곡지구 | 2192 | 2192 | 0 | 0 | 0
| 차집관거 | 8444 | 2915 | 1716 | 3813 | 0 |  |  | 차집관거 | 4631 | 2915 | 1716 | 0 | 0 |  |  | 차집관거 | 3813 | 0 | 0 | 3813 | 0 |  |  | 차집관거 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 목천읍 | 석천지구 | 3924 | 3924 | 0 | 0 | 0
| 처리수 재이용시설 | 8479 | 8479 | 0 | 0 | 0 |  |  | 처리수 재이용시설 | 6059 | 6059 | 0 | 0 | 0 |  |  | 처리수 재이용시설 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | 0 |  |  | 처리수 재이용시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 교천지구 | 1958 | 1958 | 0 | 0 | 0
| 하수찌꺼기 처분시설 | 32602 | 25102 | 7500 | 0 | 0 |  |  | 하수찌꺼기 처분시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 하수찌꺼기 처분시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 하수찌꺼기 처분시설 | 32602 | 25102 | 7500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 도장지구 | 2227 | 0 | 2227 | 0 | 0
| 소규모하수도 | 34919 | 27529 | 7390 | 0 | 0 |  | 설계·감리비 |  | 7667 | 1578 | 5676 | 413 | 0 |  | 설계·감리비 |  | 9553 | 1968 | 3058 | 4527 | 0 |  | 설계·감리비 |  | 8377 | 5126 | 3025 | 226 | 0 |  |  |  | 병천면 | 봉항지구 | 2156 | 2156 | 0 | 0 | 0
설계·감리비 |  | 29090 | 11426 | 12498 | 5166 | 0 |  | 기타 부대비 |  | 4214 | 867 | 3120 | 227 | 0 |  | 기타 부대비 |  | 5253 | 1082 | 1681 | 2490 | 0 |  | 기타 부대비 |  | 3371 | 1583 | 1664 | 124 | 0 |  |  |  |  | 용두지구 | 1969 | 1969 | 0 | 0 | 0
기타 부대비 |  | 14760 | 5046 | 6873 | 2841 | 0 |  | 주) 천안시 하수관거정비 BTL사업(1,2단계) 제외 | [7 empty] | 주) 기 시행중인 성환처리구역 하수관거정비사업(2007.8, 천안시) 제외 | [17 empty] | 동면 | 수남지구 | 2219 | 2219 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 장송지구 | 3614 | 3614 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 수신면 | 백자지구 | 1386 | 1386 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 풍세면 | 용정지구 | 1921 | 0 | 1921 | 0 | 0
[34 empty] | 광덕면 | 지장지구 | 1098 | 1098 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 행정지구 | 1911 | 1911 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 원덕지구 | 1649 | 0 | 1649 | 0 | 0
[32 empty] | 설계·감리비 |  |  |  | 3493 | 2754 | 739 | 0 | 0
[32 empty] | 기타 부대비 |  |  |  | 1922 | 1514 | 408 | 0 | 0

## 천안
가. 하수관거 신설
1) 하수관거 신설 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 8171 | 1800 | 6371 | 0 | 0
1. 공사비 |  |  |  | 7074 | 1558 | 5516 | 0 | 0
| 오수 관거 | 청당 | 소계 | 5346 | 1558 | 3788 | 0 | 0
|  |  | D80(압송) | 354 | 64 | 290 | 0 | 0
|  |  | 200 | 3878 | 583 | 3295 | 0 | 0
|  |  | 300 | 406 | 239 | 167 | 0 | 0
|  |  | 400 | 708 | 672 | 36 | 0 | 0
|  | 풍세 | 소계 | 1728 | 0 | 1728 | 0 | 0
|  |  | 200 | 1728 | 0 | 1728 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 708 | 156 | 552 | 0 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 389 | 86 | 303 | 0 | 0
주) 천안시 하수관거정비 BTL사업(1,2단계) 사업비 제외
2) 하수관거 신설 물량 | [8 empty] | (단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
오수관거 신설 |  |  |  | 19086.23 | 3674.09 | 15412.14 | 0 | 0
|  | 청당 | 소계 | 14484.23 | 3674.09 | 10810.14 | 0 | 0
|  |  | D80(압송) | 1930.03 | 348.69 | 1581.34 | 0 | 0
|  |  | 200 | 10328.2 | 1551.4 | 8776.8 | 0 | 0
|  |  | 300 | 939.8 | 553.8 | 386 | 0 | 0
|  |  | 400 | 1286.2 | 1220.2 | 66 | 0 | 0
|  | 풍세 | 소계 | 4602 | 0 | 4602 | 0 | 0
|  |  | 200 | 4602 | 0 | 4602 | 0 | 0
주) 천안시 하수관거정비 BTL사업(1,2단계) 사업물량 제외
나. 하수관거 보수
1) 하수관거 보수 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리 분구 | 공법 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 4773 | 0 | 0 | 4773 | 0
1. 공사비 |  |  |  | 4133 | 0 | 0 | 4133 | 0
| 오수 관거 | 매곡 | 소계 | 913 | 0 | 0 | 913 | 0
|  |  | 전체보수 | 789 | 0 | 0 | 789 | 0
|  |  | 부분보수 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0
| 우수 관거 | 매곡 | 소계 | 3220 | 0 | 0 | 3220 | 0
|  |  | 전체보수 | 2701 | 0 | 0 | 2701 | 0
|  |  | 부분보수 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 413 | 0 | 0 | 413 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 227 | 0 | 0 | 227 | 0
주) 천안시 하수관거정비 BTL사업(1,2단계) 사업비 제외
2) 하수관거 보수 물량 | [8 empty] | (단위 : m, 개소)
구 분 |  | 처리 분구 | 공법 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
하수관거 보수 |  |  | 전체보수 | 5176 | 0 | 0 | 5176 | 0
|  |  | 부분보수 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0
| 오수 관거 | 매곡 | 전체보수 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0
|  |  | 부분보수 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0
| 우수 관거 | 매곡 | 전체보수 | 3682 | 0 | 0 | 3682 | 0
|  |  | 부분보수 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0
주) 천안시 하수관거정비 BTL사업(1,2단계) 사업물량 제외
다. 배수설비
1) 배수설비 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리분구 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 2504 | 81 | 2423 | 0 | 0
1. 공사비 |  |  |  | 2168 | 70 | 2098 | 0 | 0
|  | 청당 |  | 1648 | 70 | 1578 | 0 | 0
|  | 풍세 |  | 520 | 0 | 520 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 217 | 7 | 210 | 0 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 119 | 4 | 115 | 0 | 0
2) 배수설비 물량 | [8 empty] | (단위 : 개소)
처리분구 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 834 | 27 | 807 | 0 | 0
청 당 |  |  |  | 634 | 27 | 607 | 0 | 0
풍 세 |  |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0
라. 공공하수처리시설
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
시 설 용 량 (㎥/일) |  | 기 존 |  |  | 150000 | 180000 | 220000 | 220000
|  | 증 설 |  |  | 30000 | 40000 | 0 | 0
|  | 계 |  |  | 180000 | 220000 | 220000 | 220000
소 요 부 지(㎡) |  |  |  |  | 0 | 51307 | 0 | 0
사업비 (백만원) |  | 계 |  | 50990 | 0 | 50990 | 0 | 0
|  | 공 사 비 |  | 44147 | 0 | 44147 | 0 | 0
|  | 설계·감리비 |  | 4415 | 0 | 4415 | 0 | 0
|  | 기타 부대비 |  | 2428 | 0 | 2428 | 0 | 0
주) 1단계 30,000㎥/일 증설사업은 현재 공사중인 사업으로 사업비 제외
마. 오수중계펌프장
1) 오수중계펌프장 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 9749 | 5970 | 3779 | 0 | 0
1. 공 사 비 |  |  |  | 8441 | 5169 | 3272 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 844 | 517 | 327 | 0 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 464 | 284 | 180 | 0 | 0
2) 오수중계펌프장 물량 집계
처리분구 |  |  |  | 펌프장명 | 유입하수량 (㎥/일) | 시설용량 (㎥/일) | 펌프 규격 |  | 비고 | 단위공사비 | 공사비
[10 empty] | (천원/㎥) | (백만원)
장재 |  |  |  | 불당2 | 49489 | 50000 | 7.0㎥/분×22mH×7대 |  | 1단계 | 103.3779 | 5169
|  |  |  | 제3산단 | 7027 | 7100 | 10.0㎥/분×48mH×2대 |  | 2단계 | 212.8536 | 1511
청당 |  |  |  | 구룡1 | 1836 | 1900 | 2.5㎥/분×30mH×2대 |  | 2단계 | 346.6632 | 659
|  |  |  | 구룡2 | 4285 | 4300 | 4.5㎥/분×28mH×2대 |  | 2단계 | 256.2496 | 1102
바. 차집관거
1) 차집관거정비 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 5349 | 3367 | 1982 | 0 | 0
1. 공사비 |  |  |  | 4631 | 2915 | 1716 | 0 | 0
| 차집관거 신설 |  |  | 2269 | 621 | 1648 | 0 | 0
|  | 장재 | 소계 | 621 | 621 | 0 | 0 | 0
|  |  | 700 | 621 | 621 | 0 | 0 | 0
|  | 풍세 | 소계 | 1648 | 0 | 1648 | 0 | 0
|  |  | 300 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0
|  |  | 400 | 1475 | 0 | 1475 | 0 | 0
| 차집관거 개량 |  |  | 2362 | 2294 | 68 | 0 | 0
|  | 장재 | 소계 | 2294 | 2294 | 0 | 0 | 0
|  |  | 800 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0
|  |  | 900 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1000 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0
|  | 풍세 | 소계 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0
|  |  | 400 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 464 | 292 | 172 | 0 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 254 | 160 | 94 | 0 | 0
2) 차집관거정비 물량 집계 | [8 empty] | (단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 5795 | 2591 | 3204 | 0 | 0
차집관로 신설 |  |  |  | 3752 | 671 | 3081 | 0 | 0
|  | 장재 | 소계 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0
|  |  | 700 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0
|  | 풍세 | 소계 | 3081 | 0 | 3081 | 0 | 0
|  |  | 300 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0
|  |  | 400 | 2680 | 0 | 2680 | 0 | 0
차집관로 개량 |  |  |  | 2043 | 1920 | 123 | 0 | 0
|  | 장재 | 소계 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0
|  |  | 800 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 900 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1000 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0
|  | 풍세 | 소계 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0
|  |  | 400 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0
사. 하수처리수 재이용시설
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
시설용량(㎥/일) |  |  |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0
사업비 (백만원) |  | 계 |  | 6998 | 6998 | 0 | 0 | 0
|  | 공 사 비 |  | 6059 | 6059 | 0 | 0 | 0
|  | 설계·감리비 |  | 606 | 606 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 부대비 |  | 333 | 333 | 0 | 0 | 0
주) 하수처리수재이용시설은 "천안·성환 하수종말처리시설 하수처리수 재이용시설공사"상의 공사비 반영
9793
8479

## 성환
가. 하수관거 신설
1) 하수관거 신설 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 35415 | 12911 | 13869 | 8635 | 0
1. 공 사 비 |  |  |  | 30662 | 11178 | 12008 | 7476 | 0
| 오수 관거 | 성환 | 소계 | 9004 | 2635 | 4361 | 2008 | 0
|  |  | D80(압송) | 319 | 0 | 159 | 160 | 0
|  |  | 200 | 4714 | 786 | 3033 | 895 | 0
|  |  | 250 | 2379 | 1849 | 192 | 338 | 0
|  |  | 300 | 1592 | 0 | 977 | 615 | 0
|  | 입장 | 소계 | 14599 | 3241 | 5890 | 5468 | 0
|  |  | D80(압송) | 645 | 35 | 128 | 482 | 0
|  |  | 200 | 12013 | 2416 | 5512 | 4085 | 0
|  |  | 250 | 1252 | 790 | 250 | 212 | 0
|  |  | 300 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0
|  | 업성 | 소계 | 7059 | 5302 | 1757 | 0 | 0
|  |  | D80(압송) | 124 | 0 | 124 | 0 | 0
|  |  | 200 | 3892 | 2259 | 1633 | 0 | 0
|  |  | 250 | 2924 | 2924 | 0 | 0 | 0
|  |  | 300 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 3067 | 1118 | 1201 | 748 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 1686 | 615 | 660 | 411 | 0
주) 기 시행중인 성환처리구역 하수관거정비사업(2007.8, 천안시) 사업비 제외
2) 하수관거 신설 물량 | [8 empty] | (단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
오수관거 신설 |  |  |  | 82988.4 | 29086.5 | 32725 | 21176.9 | 0
|  | 성환 | 소계 | 23998.8 | 6772.8 | 11691 | 5535 | 0
|  |  | D80(압송) | 1743 | 0 | 869 | 874 | 0
|  |  | 200 | 12555.6 | 2094.6 | 8077 | 2384 | 0
|  |  | 250 | 6017.2 | 4678.2 | 485 | 854 | 0
|  |  | 300 | 3683 | 0 | 2260 | 1423 | 0
|  | 입장 | 소계 | 40274.6 | 8623.7 | 16009 | 15641.9 | 0
|  |  | D80(압송) | 3515.9 | 189 | 697 | 2629.9 | 0
|  |  | 200 | 31994.8 | 6435.8 | 14679 | 10880 | 0
|  |  | 250 | 3168.9 | 1998.9 | 633 | 537 | 0
|  |  | 300 | 1595 | 0 | 0 | 1595 | 0
|  | 업성 | 소계 | 18715 | 13690 | 5025 | 0 | 0
|  |  | D80(압송) | 675 | 0 | 675 | 0 | 0
|  |  | 200 | 10366 | 6016 | 4350 | 0 | 0
|  |  | 250 | 7398.3 | 7398.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 300 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 | 0
주) 기 시행중인 성환처리구역 하수관거정비사업(2007.8, 천안시) 사업물량 제외
나. 하수관거 보수
1) 하수관거 보수 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리 분구 | 공법 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 470 | 470 | 0 | 0 | 0
1. 공사비 |  |  |  | 407 | 407 | 0 | 0 | 0
| 우수 관거 | 입장 | 소계 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전체보수 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 41 | 41 | 0 | 0 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0
2) 하수관거 보수 물량 | [8 empty] | (단위 : m, 개소)
구 분 |  | 처리 분구 | 공법 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
하수관거 보수 |  |  | 전체보수 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0
| 우수 관거 | 입장 | 전체보수 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0
다. 배수설비
1) 배수설비 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리분구 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 13746 | 4783 | 4936 | 4027 | 0
1. 공사비 |  |  |  | 11901 | 4141 | 4274 | 3486 | 0
|  | 성 환 |  | 2479 | 652 | 808 | 1019 | 0
|  | 입 장 |  | 6029 | 1183 | 2379 | 2467 | 0
|  | 업 성 |  | 3393 | 2306 | 1087 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 1190 | 414 | 427 | 349 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 655 | 228 | 235 | 192 | 0
2) 배수설비 물량 | [8 empty] | (단위 : 개소)
처리분구 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 4578 | 1593 | 1644 | 1341 | 0
성 환 |  |  |  | 954 | 251 | 311 | 392 | 0
입 장 |  |  |  | 2319 | 455 | 915 | 949 | 0
업 성 |  |  |  | 1305 | 887 | 418 | 0 | 0
라. 공공하수처리시설
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
시 설 용 량 (㎥/일) |  | 기 존 |  |  | 24000 | 24000 | 30000 | 52000
|  | 증 설 |  |  | 0 | 6000 | 22000 | 0
|  | 계 |  |  | 24000 | 30000 | 52000 | 52000
소 요 부 지(㎡) |  |  |  |  | 0 | 17138 | 36317 | 0
사업비 (백만원) |  | 계 |  | 50657 | 0 | 15439 | 35218 | 0
|  | 공 사 비 |  | 43859 | 0 | 13367 | 30492 | 0
|  | 설계·감리비 |  | 4386 | 0 | 1337 | 3049 | 0
|  | 기타 부대비 |  | 2412 | 0 | 735 | 1677 | 0
마. 오수중계펌프장
1) 오수중계펌프장 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 2839 | 1762 | 1077 | 0 | 0
1. 공 사 비 |  |  |  | 2458 | 1525 | 933 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 246 | 153 | 93 | 0 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 135 | 84 | 51 | 0 | 0
2) 오수중계펌프장 물량 집계
처리분구 |  |  |  | 펌프장명 | 유입하수량 (㎥/일) | 시설용량 (㎥/일) | 펌프 규격 |  | 비고 | 단위공사비 | 공사비
[10 empty] | (천원/㎥) | (백만원)
입 장 |  |  |  | 천흥 | 7109 | 7200 | 7.0㎥/분×22mH×2대 |  | 1단계 | 211.7549 | 1525
|  |  |  | 군동3 | 3212 | 3300 | 4.5㎥/분×28mH×2대 |  | 2단계 | 282.6158 | 933
바. 차집관거
1) 차집관거정비 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 4404 | 0 | 0 | 4404 | 0
1. 공사비 |  |  |  | 3813 | 0 | 0 | 3813 | 0
| 차집관거 신설 |  |  | 1792 | 0 | 0 | 1792 | 0
|  | 입장 | 소계 | 681 | 0 | 0 | 681 | 0
|  |  | 300 | 681 | 0 | 0 | 681 | 0
|  | 업성 | 소계 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0
|  |  | 500 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0
| 차집관거 개량 |  |  | 2021 | 0 | 0 | 2021 | 0
|  | 성환 | 소계 | 2021 | 0 | 0 | 2021 | 0
|  |  | 600 | 627 | 0 | 0 | 627 | 0
|  |  | 700 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0
|  |  | 800 | 1183 | 0 | 0 | 1183 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 381 | 0 | 0 | 381 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 210 | 0
2) 차집관거정비 물량 집계 | [8 empty] | (단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 5252 | 0 | 0 | 5252 | 0
차집관로 신설 |  |  |  | 3175 | 0 | 0 | 3175 | 0
|  | 입장 | 소계 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 0
|  |  | 300 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 0
|  | 업성 | 소계 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0
|  |  | 500 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0
차집관로 개량 |  |  |  | 2077 | 0 | 0 | 2077 | 0
|  | 성환 | 소계 | 2077 | 0 | 0 | 2077 | 0
|  |  | 600 | 774 | 0 | 0 | 774 | 0
|  |  | 700 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0
|  |  | 800 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0
사. 하수처리수 재이용시설
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
시설용량(㎥/일) |  |  |  |  | 24000 | 0 | 0 | 0
사업비 (백만원) |  | 계 |  | 2795 | 2795 | 0 | 0 | 0
|  | 공 사 비 |  | 2420 | 2420 | 0 | 0 | 0
|  | 설계·감리비 |  | 242 | 242 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 부대비 |  | 133 | 133 | 0 | 0 | 0
주) 하수처리수재이용시설은 "천안·성환 하수종말처리시설 하수처리수 재이용시설공사"상의 공사비 반영

## 병천
가. 하수관거 신설
1) 하수관거 신설 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 27398 | 16877 | 8307 | 2214 | 0
1. 공 사 비 |  |  |  | 23721 | 14612 | 7192 | 1917 | 0
| 오수 관거 | 병천 | 소계 | 6800 | 3044 | 1839 | 1917 | 0
|  |  | D80(압송) | 113 | 0 | 72 | 41 | 0
|  |  | 200 | 3030 | 1103 | 1449 | 478 | 0
|  |  | 250 | 1513 | 312 | 318 | 883 | 0
|  |  | 300 | 2144 | 1629 | 0 | 515 | 0
|  | 승천 | 소계 | 15129 | 9776 | 5353 | 0 | 0
|  |  | D80(압송) | 135 | 92 | 43 | 0 | 0
|  |  | 200 | 5769 | 1269 | 4500 | 0 | 0
|  |  | 250 | 4771 | 4430 | 341 | 0 | 0
|  |  | 300 | 3977 | 3508 | 469 | 0 | 0
|  |  | 400 | 477 | 477 | 0 | 0 | 0
|  | 광기 | 소계 | 1792 | 1792 | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 | 897 | 897 | 0 | 0 | 0
|  |  | 250 | 895 | 895 | 0 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 2372 | 1461 | 719 | 192 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 1305 | 804 | 396 | 105 | 0
주) 기 시행중인 성환처리구역 하수관거정비사업(2007.8, 천안시) 사업비 제외
2) 하수관거 신설 물량 | [8 empty] | (단위 : m)
구 분 |  | 처리 분구 | 관경(mm) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
오수관거 신설 |  |  |  | 60369.7 | 36221.8 | 19223.1 | 4924.8 | 0
|  | 병천 | 소계 | 17476 | 7495.5 | 5055.7 | 4924.8 | 0
|  |  | D80(압송) | 618 | 0 | 393 | 225 | 0
|  |  | 200 | 8068 | 2937 | 3858 | 1273 | 0
|  |  | 250 | 3828.7 | 789 | 804.7 | 2235 | 0
|  |  | 300 | 4961.3 | 3769.5 | 0 | 1191.8 | 0
|  | 승천 | 소계 | 38240.3 | 24072.9 | 14167.4 | 0 | 0
|  |  | D80(압송) | 738 | 503 | 235 | 0 | 0
|  |  | 200 | 15362.9 | 3378.9 | 11984 | 0 | 0
|  |  | 250 | 12072.8 | 11209.3 | 863.5 | 0 | 0
|  |  | 300 | 9200.6 | 8115.7 | 1084.9 | 0 | 0
|  |  | 400 | 866 | 866 | 0 | 0 | 0
|  | 광기 | 소계 | 4653.4 | 4653.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 | 2388 | 2388 | 0 | 0 | 0
|  |  | 250 | 2265.4 | 2265.4 | 0 | 0 | 0
주) 기 시행중인 성환처리구역 하수관거정비사업(2007.8, 천안시) 사업물량 제외
나. 하수관거 보수
1) 하수관거 보수 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리 분구 | 공법 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 419 | 419 | 0 | 0 | 0
1. 공사비 |  |  |  | 363 | 363 | 0 | 0 | 0
| 우수 관거 | 병천 | 소계 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전체보수 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 36 | 36 | 0 | 0 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
2) 하수관거 보수 물량 | [8 empty] | (단위 : m, 개소)
구 분 |  | 처리 분구 | 공법 | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
하수관거 보수 |  |  | 전체보수 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
| 우수 관거 | 병천 | 전체보수 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0
|  |  | 부분보수 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
다. 배수설비
1) 배수설비 사업비 | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 처리분구 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 7514 | 4594 | 2526 | 394 | 0
1. 공사비 |  |  |  | 6505 | 3977 | 2187 | 341 | 0
|  | 병 천 |  | 2041 | 769 | 931 | 341 | 0
|  | 승 천 |  | 3507 | 2251 | 1256 | 0 | 0
|  | 광 기 |  | 957 | 957 | 0 | 0 | 0
2. 설계·감리비 |  |  |  | 651 | 398 | 219 | 34 | 0
3. 기타 부대비 |  |  |  | 358 | 219 | 120 | 19 | 0
2) 배수설비 물량 | [8 empty] | (단위 : 개소)
처리분구 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비고
합 계 |  |  |  | 2502 | 1530 | 841 | 131 | 0
병 천 |  |  |  | 785 | 296 | 358 | 131 | 0
승 천 |  |  |  | 1349 | 866 | 483 | 0 | 0
광 기 |  |  |  | 368 | 368 | 0 | 0 | 0
라. 공공하수처리시설
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
시 설 용 량 (㎥/일) |  | 기 존 |  |  | 9500 | 12000 | 18000 | 18000
|  | 증 설 |  |  | 2500 | 6000 | 0 | 0
|  | 계 |  |  | 12000 | 18000 | 18000 | 18000
소 요 부 지(㎡) |  |  |  |  | 10332 | 17138 | 0 | 0
사업비 (백만원) |  | 계 |  | 25086 | 9647 | 15439 | 0 | 0
|  | 공 사 비 |  | 21720 | 8353 | 13367 | 0 | 0
|  | 설계·감리비 |  | 2172 | 835 | 1337 | 0 | 0
|  | 기타 부대비 |  | 1194 | 459 | 735 | 0 | 0
마. 하수찌꺼기 처분시설
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
시 설 용 량 (㎥/일) |  | 기 존 |  |  | 0 | 150 | 200 | 200
|  | 신·증설 |  |  | 150 | 50 | 0 | 0
|  | 계 |  |  | 150 | 200 | 200 | 200
사업비 (백만원) |  | 계 |  | 36242 | 27579 | 8663 | 0 | 0
|  | 공 사 비 |  | 32602 | 25102 | 7500 | 0 | 0
|  | 설계·감리비 |  | 3146 | 2396 | 750 | 0 | 0
|  | 기타 부대비 |  | 494 | 81 | 413 | 0 | 0
주) 1단계 슬러지처리시설 사업비는 "천안시 하수슬러지 자원화 처리시설 기본 및 실시설계(2007.12, 천안시)"상의 사업비 적용

## 소규모하수도
가. 소규모하수도 개량 사업비 | [8 empty] | 나. 소규모하수도 신설 사업비
▣ 소규모 공공하수처리시설 시설계획
읍면동 | 소규모 하수도 | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 비 고 | 읍면동 | 소규모 하수도 | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 비 고 | 구분 | 읍면동 | 소규모 하수도 | 하수처리 시설용량 (㎥/일) | 하수관거 시설 |  |  | 비 고
북 면 | 양 곡 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 0 | 0 | 0 |  | 성환읍 | 신 방 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 60 | 0 | 60 | [5 empty] | 오수관거(m) | 맨홀펌프장 (개소) | 배수설비 (개소)
|  |  | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 817 | 817 | 0 |  |  |  |  | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 2659 | 0 | 2659
|  |  |  | 맨홀펌프장(개소) | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 0 | 0 | 0 |  | 신 설 | 성환읍 | 신방지구 | 60 | 2659 | 0 | 125 | 2단계
|  |  |  | 배수설비(개소) | 13 | 13 | 0 | [5 empty] | 배수설비(개소) | 125 | 0 | 125 |  |  | 북 면 | 오곡지구 | 50 | 4463 | 1 | 100 | 1단계
|  | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 286 | 0 | 286 |  |  | 목천읍 | 석천지구 | 80 | 8334 | 3 | 164 | 1단계
|  | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 269 | 0 | 269 |  |  |  | 교천지구 | 50 | 3842 | 1 | 96 | 1단계
|  |  |  | 오수관거 | 292 | 292 | 0 | [5 empty] | 오수관거 | 951 | 0 | 951 |  |  |  | 도장지구 | 70 | 3957 | 2 | 143 | 2단계
|  |  |  | 맨홀펌프장 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 맨홀펌프장 | 0 | 0 | 0 |  |  | 병천면 | 봉항지구 | 50 | 4496 | 0 | 100 | 1단계
|  |  |  | 배수설비 | 39 | 39 | 0 | [5 empty] | 배수설비 | 373 | 0 | 373 |  |  |  | 용두지구 | 40 | 4020 | 0 | 101 | 1단계
|  |  |  | 소 계 | 331 | 331 | 0 | [5 empty] | 소 계 | 1593 | 0 | 1593 |  |  | 동 면 | 수남지구 | 50 | 4715 | 0 | 95 | 1단계
|  |  | 설계·감리비 |  | 33 | 33 | 0 |  |  |  |  | 설계·감리비 |  | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 장송지구 | 70 | 7952 | 1 | 145 | 1단계
|  |  | 기타 부대비 |  | 18 | 18 | 0 |  |  |  |  | 기타 부대비 |  | 88 | 0 | 88 |  |  | 수신면 | 백자지구 | 50 | 2426 | 0 | 90 | 1단계
|  |  | 계 |  | 382 | 382 | 0 |  |  |  |  | 계 |  | 1840 | 0 | 1840 |  |  | 풍세면 | 용정지구 | 60 | 3609 | 0 | 121 | 2단계
광덕면 | 학교말 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 130 | 130 | 0 |  | 북 면 | 오 곡 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 50 | 50 | 0 |  |  | 광덕면 | 지장지구 | 80 | 1354 | 2 | 70 | 1단계
|  |  | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 3073 | 3073 | 0 |  |  |  |  | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 4463 | 4463 | 0 |  |  |  | 행정지구 | 70 | 3216 | 1 | 142 | 1단계
|  |  |  | 맨홀펌프장(개소) | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 원덕지구 | 50 | 2961 | 1 | 98 | 2단계
|  |  |  | 배수설비(개소) | 225 | 225 | 0 | [5 empty] | 배수설비(개소) | 100 | 100 | 0 |  |  | 소 계 |  | 830 | 58004 | 12 | 1590
|  | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 370 | 370 | 0 |  |  |  | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 269 | 269 | 0 |  | 개 량 | 북 면 | 양곡지구 | 0 | 817 | 0 | 13 | 1단계
|  | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 407 | 407 | 0 |  |  |  | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 249 | 249 | 0 |  |  | 광덕면 | 학교말지구 | 130 | 3073 | 1 | 225 | 1단계
|  |  |  | 오수관거 | 1099 | 1099 | 0 | [5 empty] | 오수관거 | 1596 | 1596 | 0 |  |  |  | 상사지구 | 200 | 4750 | 1 | 87 | 1단계
|  |  |  | 맨홀펌프장 | 48 | 48 | 0 | [5 empty] | 맨홀펌프장 | 48 | 48 | 0 |  |  | 소 계 |  | 330 | 8640 | 2 | 325
|  |  |  | 배수설비 | 672 | 672 | 0 | [5 empty] | 배수설비 | 299 | 299 | 0 |  | 합 계 |  |  | 1160 | 66644 | 14 | 1915
|  |  |  | 소 계 | 2226 | 2226 | 0 | [5 empty] | 소 계 | 2192 | 2192 | 0
|  |  | 설계·감리비 |  | 223 | 223 | 0 |  |  |  |  | 설계·감리비 |  | 219 | 219 | 0
|  |  | 기타 부대비 |  | 122 | 122 | 0 |  |  |  |  | 기타 부대비 |  | 121 | 121 | 0
|  |  | 계 |  | 2571 | 2571 | 0 |  |  |  |  | 계 |  | 2532 | 2532 | 0
| 상 사 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 200 | 200 | 0 |  | 목천읍 | 석 천 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 80 | 80 | 0
|  |  | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 4750 | 4750 | 0 |  |  |  |  | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 8334 | 8334 | 0
|  |  |  | 맨홀펌프장(개소) | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 3 | 3 | 0
|  |  |  | 배수설비(개소) | 87 | 87 | 0 | [5 empty] | 배수설비(개소) | 164 | 164 | 0
|  | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 428 | 428 | 0 |  |  |  | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 315 | 315 | 0
|  | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 538 | 538 | 0 |  |  |  | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 309 | 309 | 0
|  |  |  | 오수관거 | 1699 | 1699 | 0 | [5 empty] | 오수관거 | 2981 | 2981 | 0
|  |  |  | 맨홀펌프장 | 48 | 48 | 0 | [5 empty] | 맨홀펌프장 | 144 | 144 | 0
|  |  |  | 배수설비 | 260 | 260 | 0 | [5 empty] | 배수설비 | 490 | 490 | 0
|  |  |  | 소 계 | 2545 | 2545 | 0 | [5 empty] | 소 계 | 3924 | 3924 | 0
|  |  | 설계·감리비 |  | 255 | 255 | 0 |  |  |  |  | 설계·감리비 |  | 392 | 392 | 0
|  |  | 기타 부대비 |  | 140 | 140 | 0 |  |  |  |  | 기타 부대비 |  | 216 | 216 | 0
|  |  | 계 |  | 2940 | 2940 | 0 |  |  |  |  | 계 |  | 4532 | 4532 | 0
[9 empty] | 읍면동 | 소규모 하수도 | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 비 고
[9 empty] | 목천읍 | 교 천 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 50 | 50 | 0
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 3842 | 3842 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 배수설비(개소) | 96 | 96 | 0
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 269 | 269 | 0
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 249 | 249 | 0
[13 empty] | 오수관거 | 1374 | 1374 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 48 | 48 | 0
[13 empty] | 배수설비 | 287 | 287 | 0
[13 empty] | 소 계 | 1958 | 1958 | 0
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 196 | 196 | 0
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 108 | 108 | 0
[12 empty] | 계 |  | 2262 | 2262 | 0
[10 empty] | 도 장 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 70 | 0 | 70
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 3957 | 0 | 3957
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 2 | 0 | 2
[13 empty] | 배수설비(개소) | 143 | 0 | 143
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 301 | 0 | 301
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 289 | 0 | 289
[13 empty] | 오수관거 | 1415 | 0 | 1415
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 96 | 0 | 96
[13 empty] | 배수설비 | 427 | 0 | 427
[13 empty] | 소 계 | 2227 | 0 | 2227
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 223 | 0 | 223
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 123 | 0 | 123
[12 empty] | 계 |  | 2573 | 0 | 2573
[9 empty] | 병천면 | 봉 항 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 50 | 50 | 0
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 4496 | 4496 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비(개소) | 100 | 100 | 0
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 269 | 269 | 0
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 249 | 249 | 0
[13 empty] | 오수관거 | 1608 | 1608 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비 | 299 | 299 | 0
[13 empty] | 소 계 | 2156 | 2156 | 0
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 216 | 216 | 0
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 119 | 119 | 0
[12 empty] | 계 |  | 2491 | 2491 | 0
[9 empty] | 읍면동 | 소규모 하수도 | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 비 고
[9 empty] | 병천면 | 용 두 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 40 | 40 | 0
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 4020 | 4020 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비(개소) | 101 | 101 | 0
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 250 | 250 | 0
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 229 | 229 | 0
[13 empty] | 오수관거 | 1438 | 1438 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비 | 302 | 302 | 0
[13 empty] | 소 계 | 1969 | 1969 | 0
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 197 | 197 | 0
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 108 | 108 | 0
[12 empty] | 계 |  | 2274 | 2274 | 0
[9 empty] | 동 면 | 수 남 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 50 | 50 | 0
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 4715 | 4715 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비(개소) | 95 | 95 | 0
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 269 | 269 | 0
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 249 | 249 | 0
[13 empty] | 오수관거 | 1686 | 1686 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비 | 284 | 284 | 0
[13 empty] | 소 계 | 2219 | 2219 | 0
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 222 | 222 | 0
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 122 | 122 | 0
[12 empty] | 계 |  | 2563 | 2563 | 0
[10 empty] | 장 송 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 70 | 70 | 0
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 7952 | 7952 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 배수설비(개소) | 145 | 145 | 0
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 301 | 301 | 0
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 289 | 289 | 0
[13 empty] | 오수관거 | 2844 | 2844 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 48 | 48 | 0
[13 empty] | 배수설비 | 433 | 433 | 0
[13 empty] | 소 계 | 3614 | 3614 | 0
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 361 | 361 | 0
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 199 | 199 | 0
[12 empty] | 계 |  | 4174 | 4174 | 0
[9 empty] | 읍면동 | 소규모 하수도 | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 비 고
[9 empty] | 수신면 | 백 자 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 50 | 50 | 0
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 2426 | 2426 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비(개소) | 90 | 90 | 0
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 269 | 269 | 0
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 249 | 249 | 0
[13 empty] | 오수관거 | 868 | 868 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비 | 269 | 269 | 0
[13 empty] | 소 계 | 1386 | 1386 | 0
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 139 | 139 | 0
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 76 | 76 | 0
[12 empty] | 계 |  | 1601 | 1601 | 0
[9 empty] | 풍세면 | 용 정 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 60 | 0 | 60
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 3609 | 0 | 3609
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비(개소) | 121 | 0 | 121
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 286 | 0 | 286
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 269 | 0 | 269
[13 empty] | 오수관거 | 1291 | 0 | 1291
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 배수설비 | 361 | 0 | 361
[13 empty] | 소 계 | 1921 | 0 | 1921
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 192 | 0 | 192
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 106 | 0 | 106
[12 empty] | 계 |  | 2219 | 0 | 2219
[9 empty] | 광덕면 | 지 장 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 80 | 80 | 0
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 1354 | 1354 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 2 | 2 | 0
[13 empty] | 배수설비(개소) | 70 | 70 | 0
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 315 | 315 | 0
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 309 | 309 | 0
[13 empty] | 오수관거 | 484 | 484 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 96 | 96 | 0
[13 empty] | 배수설비 | 209 | 209 | 0
[13 empty] | 소 계 | 1098 | 1098 | 0
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 110 | 110 | 0
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 60 | 60 | 0
[12 empty] | 계 |  | 1268 | 1268 | 0
[9 empty] | 읍면동 | 소규모 하수도 | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 비 고
[9 empty] | 광덕면 | 행 정 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 70 | 70 | 0
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 3216 | 3216 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 배수설비(개소) | 142 | 142 | 0
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 301 | 301 | 0
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 289 | 289 | 0
[13 empty] | 오수관거 | 1150 | 1150 | 0
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 48 | 48 | 0
[13 empty] | 배수설비 | 424 | 424 | 0
[13 empty] | 소 계 | 1911 | 1911 | 0
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 191 | 191 | 0
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 105 | 105 | 0
[12 empty] | 계 |  | 2207 | 2207 | 0
[10 empty] | 원 덕 지 구 | 하수도 시 설 계 획 | 하수처리시설(㎥/일) |  | 50 | 0 | 50
[12 empty] | 하수 관거 시설 | 오수관거(m) | 2961 | 0 | 2961
[13 empty] | 맨홀펌프장(개소) | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 배수설비(개소) | 98 | 0 | 98
[11 empty] | 소 요 부 지 면 적(㎡) |  |  | 269 | 0 | 269
[11 empty] | 사업비 (백만원) | 공사비 (백만원) | 하수처리시설 | 249 | 0 | 249
[13 empty] | 오수관거 | 1059 | 0 | 1059
[13 empty] | 맨홀펌프장 | 48 | 0 | 48
[13 empty] | 배수설비 | 293 | 0 | 293
[13 empty] | 소 계 | 1649 | 0 | 1649
[12 empty] | 설계·감리비 |  | 165 | 0 | 165
[12 empty] | 기타 부대비 |  | 91 | 0 | 91
[12 empty] | 계 |  | 1905 | 0 | 1905

## BTL사업
▣ 천안시 하수관거정비 BTL사업(1단계) 사업물량 및 사업비 | [6 empty] | ▣ 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 사업물량 및 사업비
구 분 | 사업물량 |  |  |  | 공사비 (백만원) | 비 고 | 구 분 | 사업물량 |  |  | 공사비(백만원)
| 계 | 천안상류 | 원 성 | 성 정 |  |  |  | 계 | 천안하류 | 삼 룡 | 계 | 천안하류 | 삼 룡
계 |  |  |  |  | 119180 |  | 계 |  |  |  | 57900 | 37412 | 20488
Ⅰ. 하수관거(m) | 193906 | 100893 | 40861 | 52152 | 83931 |  | Ⅰ. 하수관거(m) | 69004 | 44199 | 24805 | 42783 | 27641 | 15142
1. 오수관거(m) | 169739 | 95520 | 36477 | 37742 | 70618 |  | 1. 오수관거(m) | 51260 | 34374 | 16886 | 27585 | 18905 | 8680
1) 개·보수(m) | 6179 | 987 | 989 | 4203 | 2742 |  | 1) 개·보수(m) | 8657 | 7738 | 919 | 5810 | 5385 | 425
가. 교 체(m) | 3695 | 616 | 772 | 2307 | 1525 |  | 가. 교 체(m) | 8526 | 7646 | 880 | 5732 | 5330 | 402
나. 보 수 | 2484 | 371 | 217 | 1896 | 1217 |  | 나. 보 수 | 131 | 92 | 39 | 78 | 55 | 23
- 전체보수(m) | 2484 | 371 | 217 | 1896 | 875 |  | - 전체보수(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- 부분보수(개소) | 770 | 33 | 62 | 675 | 342 |  | - 부분보수(개소) | 131 | 92 | 39 | 78 | 55 | 23
2) 신 설(m) | 163560 | 94533 | 35488 | 33539 | 67818 |  | 2) 신 설(m) | 42603 | 26636 | 15967 | 21775 | 13520 | 8255
3) 오수펌프장(개소) | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 |  | 3) 오수펌프장(개소) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 우수관거(m) | 24167 | 5373 | 4384 | 14410 | 13313 |  | 2. 우수관거(m) | 17744 | 9825 | 7919 | 15198 | 8736 | 6462
1) 개·보수(m) | 24167 | 5373 | 4384 | 14410 | 13313 |  | 1) 개·보수(m) | 17744 | 9825 | 7919 | 15070 | 8736 | 6334
가. 교 체(m) | 18149 | 4117 | 2566 | 11466 | 8878 |  | 가. 교 체(m) | 13391 | 5917 | 7474 | 11297 | 5332 | 5965
나. 보 수 | 6018 | 1256 | 1818 | 2944 | 4435 |  | 나. 보 수 | 4353 | 3908 | 445 | 3773 | 3404 | 369
- 전체보수(m) | 6018 | 1256 | 1818 | 2944 | 2649 |  | - 전체보수(m) | 3095 | 3004 | 91 | 2938 | 2825 | 113
- 부분보수(개소) | 1858 | 799 | 456 | 603 | 1786 |  | - 부분보수(개소) | 1258 | 904 | 354 | 835 | 579 | 256
2) 신 설(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2) 신 설(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) 기존관 철거(m) | 2967 | 0 | 1654 | 1313 | 0 |  | 3) 기존관 철거(m) | 1001 | 0 | 1001 | 128 | 0 | 128
Ⅱ. 배수설비(개소) | 15386 | 6864 | 3805 | 4717 | 27753 |  | Ⅱ. 배수설비(개소) | 3172 | 1550 | 1622 | 8289 | 4057 | 4232
Ⅲ. 유지관리모니터링시스템(식) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1949 |  | Ⅲ. 유지관리모니터링시스템(식) | 0 | 0 | 0 | 589 | 589 | 0
- 유량계(개소) | 10 | 5 | 2 | 3 |  |  | - 유량계(개소) | 5 | 5 | 0
Ⅳ. CCTV조사(㎞) | 177 | 95 | 37 | 45 | 474 |  | Ⅳ. CCTV조사(㎞) | 64 | 40 | 24 | 430 | 267 | 163
Ⅴ. 폐기물처리(ton) | 316520 | 183135 | 64881 | 68504 | 5073 |  | Ⅴ. 폐기물처리(ton) | 82787 | 51392 | 31395 | 2525 | 1574 | 951
자료) 천안시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시설계 보고서(2008.4) | [6 empty] | Ⅵ. 준공시험검사비 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0
[7 empty] | Ⅶ. 설계 및 감리비 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028 | 0
[7 empty] | Ⅷ. 기타 부대비 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1198 | 0
자료) 천안시 하수관거정비 BTL사업(2단계) 기본계획 보고서(2008.12)

## 유지관리비
8.3 유지관리비 | [5 empty] | 8.3.2 유지관리비 산정 | [9 empty] | 마. 소규모 하수처리구역
8.3.1 유지관리비 산정 기준 | [6 empty] | 가. 유지관리비 총괄 | [17 empty] | (단위 : 백만원)
| 가. 하수관거 | [13 empty] | (단위 : 백만원) | 구 분 |  |  | 시설용량 (㎥/일) | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
| 구 분 |  | 유지관리비 산출내역 |  | 비 고 |  | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 | 합 계 |  |  | 2087 | 1929 | 110 | 561 | 629 | 629
| 산 정 기 준 | 준설회수 | 1 |  |  |  | 합 계 |  |  | 250957 | 26485 | 73028 | 75722 | 75722 |  | 기 존 | 소 계 |  | 529 | 588 | 72 | 182 | 167 | 167
|  | 작 업 조 | 4 |  |  |  | 천안처리구역 |  |  | 164297 | 18017 | 48760 | 48760 | 48760 |  |  | 입장면 | 양대지구 | 48 | 61 | 7 | 18 | 18 | 18
|  | 작업능력 | 200 |  |  |  | 성환처리구역 |  |  | 56181 | 5463 | 15232 | 17743 | 17743 |  |  | 북 면 | 운용지구 | 30 | 44 | 5 | 13 | 13 | 13
|  | 준설기 가격 | 48160000 |  |  |  | 병천처리구역 |  |  | 28550 | 2895 | 8475 | 8590 | 8590 |  |  |  | 대평지구 | 16 | 31 | 4 | 9 | 9 | 9
|  | 감가상각비 | 15 |  |  |  | 소규모 하수처리구역 |  |  | 1929 | 110 | 561 | 629 | 629 |  |  |  | 납안지구 | 30 | 44 | 5 | 13 | 13 | 13
|  | 평균 작업일수 | 250 | [14 empty] | 전곡지구 | 20 | 34 | 4 | 10 | 10 | 10
|  | 관거보수비 | 0.6 |  |  |  | 나. 천안처리구역 | [9 empty] | 목천읍 | 서흥지구 | 100 | 99 | 12 | 29 | 29 | 29
|  | 인 건 비 | 250000 | [11 empty] | (단위 : 백만원) |  | 성남면 | 공달원지구 | 35 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2015년 폐쇄
|  | 관거 m당 부설비 | 550392 |  | D400㎜ 기준 |  | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 |  | 풍세면 | 미죽지구 | 140 | 122 | 14 | 36 | 36 | 36
| 유 지 관리비 산 정 | 작업능력 | 200m/조·일 × 250일/년 = | 50000 |  |  | 유지관리비 합계 |  |  | 164297 | 18017 | 48760 | 48760 | 48760 |  |  | 광덕면 | 대덕지구 | 70 | 78 | 9 | 23 | 23 | 23
|  | 관거보수비 | 550392원/m × 0.6%/년 = | 3302 |  |  | 하수관거 | 연장(m) |  |  | 1196032.09 | 1256127.23 | 1256127.23 | 1256127.23 |  |  |  | 댓거리지구 | 40 | 54 | 6 | 16 | 16 | 16
|  | 인 건 비 | 250000원/조·일 × 250일/년 ÷ 50000m/조·년 = | 1250 |  |  |  | 유지관리비 |  | 99715 | 11233 | 29494 | 29494 | 29494 |  | 개 량 | 소 계 |  | 368 | 323 | 38 | 95 | 95 | 95
|  | 준설기 유지관리비 | 48160000원/대 × 15%/년 ÷ 50000m/조·년 = | 144 |  |  | 중계펌프장 | 시설용량(㎥/일) |  |  | 50000 | 63300 | 63300 | 63300 |  |  | 북 면 | 양곡지구 | 38 | 54 | 6 | 16 | 16 | 16
|  | 계 | 관거 보수비+인건비+준설기 유지관리비 = | 4696 |  |  |  | 유지관리비 |  | 9621 | 975 | 2882 | 2882 | 2882 |  |  | 광덕면 | 학교말지구 | 130 | 116 | 14 | 34 | 34 | 34
[9 empty] | 전력비 | 5486 | 560 | 1642 | 1642 | 1642 |  |  |  | 상사지구 | 200 | 153 | 18 | 45 | 45 | 45
| 나. 오수중계펌프장 | [7 empty] | 개보수비 | 4135 | 415 | 1240 | 1240 | 1240 |  | 신 설 | 소 계 |  | 1190 | 1018 | 0 | 284 | 367 | 367
| 1) 전력비 | [5 empty] | 공공하수 처리시설 | 시설용량(㎥/일) |  |  | 180000 | 220000 | 220000 | 220000 |  |  | 성환읍 | 신방지구 | 60 | 42 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2단계
|  | ▶ 산정공식 : | C = 20,030 × Q0.6743 |  |  |  |  | 유지관리비 |  | 54961 | 5809 | 16384 | 16384 | 16384 |  |  | 북 면 | 오곡지구 | 50 | 54 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1단계
| 2) 개보수비 | [15 empty] | 목천읍 | 석천지구 | 80 | 75 | 0 | 25 | 25 | 25 | 1단계
|  | ▶ 산정공식 : | C = 10,707 × Q0.7577 |  |  |  | 다. 성환처리구역 | [10 empty] | 교천지구 | 50 | 54 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1단계
|  | 여기서, | C : 유지관리비(천원/년), Q : 시설용량(천㎥/일) | [11 empty] | (단위 : 백만원) |  |  | 도장지구 | 70 | 46 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2단계
[7 empty] | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고 |  | 병천면 | 매성지구 | 100 | 87 | 0 | 29 | 29 | 29 | 1단계
| 다. 공공하수처리시설 | [5 empty] | 유지관리비 합계 |  |  | 56181 | 5463 | 15232 | 17743 | 17743 |  |  |  | 봉항지구 | 50 | 54 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1단계
| 1) 공공하수처리시설 | [5 empty] | 하수관거 | 연장(m) |  |  | 370949.5 | 403674.5 | 428026.4 | 428026.4 |  |  |  | 용두지구 | 40 | 48 | 0 | 16 | 16 | 16 | 1단계
|  | ▶ 산정공식 : | C = 128.13 × Q0.601 |  |  |  |  | 유지관리비 |  | 33062 | 3484 | 9478 | 10050 | 10050 |  |  | 동 면 | 화계지구 | 260 | 159 | 0 | 53 | 53 | 53 | 1단계
|  | 여기서, | C : 유지관리비(백만원/년), Q : 시설용량(천㎥/일) |  |  |  | 중계펌프장 | 시설용량(㎥/일) |  |  | 7200 | 10500 | 10500 | 10500 |  |  |  | 수남지구 | 50 | 54 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1단계
| 2) 소규모 공공하수처리시설 | [6 empty] | 유지관리비 |  | 2669 | 248 | 807 | 807 | 807 |  |  |  | 장송지구 | 70 | 69 | 0 | 23 | 23 | 23 | 1단계
|  | ▶ 산정공식 : | C = 0.299 × Q0.643 | [5 empty] | 전력비 | 1619 | 152 | 489 | 489 | 489 |  |  | 수신면 | 백자지구 | 50 | 54 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1단계
|  | 여기서, | C : 유지관리비(백만원/년), Q : 시설용량(㎥/일) | [5 empty] | 개보수비 | 1050 | 96 | 318 | 318 | 318 |  |  | 풍세면 | 용정지구 | 60 | 42 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2단계
[7 empty] | 공공하수 처리시설 | 시설용량(㎥/일) |  |  | 24000 | 30000 | 52000 | 52000 |  |  | 광덕면 | 지장지구 | 80 | 75 | 0 | 25 | 25 | 25 | 1단계
[8 empty] | 유지관리비 |  | 20450 | 1731 | 4947 | 6886 | 6886 |  |  |  | 행정지구 | 70 | 69 | 0 | 23 | 23 | 23 | 1단계
[18 empty] | 원덕지구 | 50 | 36 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2단계
라. 병천처리구역
(단위 : 백만원)
[7 empty] | 구 분 |  |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
[7 empty] | 유지관리비 합계 |  |  | 28550 | 2895 | 8475 | 8590 | 8590
[7 empty] | 하수관거 | 연장(m) |  |  | 186726.8 | 205949.9 | 210874.7 | 210874.7
[8 empty] | 유지관리비 |  | 16492 | 1754 | 4836 | 4951 | 4951
[7 empty] | 중계펌프장 | 시설용량(㎥/일) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 유지관리비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 전력비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 개보수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 공공하수 처리시설 | 시설용량(㎥/일) |  |  | 12000 | 18000 | 18000 | 18000
[8 empty] | 유지관리비 |  | 12058 | 1141 | 3639 | 3639 | 3639

## 재원조달계획
8.4 재원조달계획
8.4.1 국고보조율 기준
| 구분 |  |  | 국비 | 지방비 | 비 고
| 하수관거정비사업 |  | 신설 및 교체 | 70% | 30%
|  |  | 보수 | 30% | 70%
| 소규모하수도 정비 |  |  | 70% | 30%
| 공공하수처리시설 (차집관거 및 중계펌프장 포함) |  | 읍 이상 | 50% | 50%
|  |  | 면 이하 | 70% | 30%
| 하수찌꺼기처분시설 |  |  | 70% | 30%
| 하수처리수재이용시설 |  |  | 70% | 30%
8.4.2 재원조달계획
가. 재원조달계획 총괄
| 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
| 소 요 사업비 | 계 | 335853 | 131850 | 144338 | 59665 | 0
|  | 하수관거 신설 | 70984 | 31588 | 28547 | 10849 | 0
|  | 하수관거 보수 | 5662 | 889 | 0 | 4773 | 0
|  | 배수설비 | 23764 | 9458 | 9885 | 4421 | 0
|  | 공공하수처리시설 | 126733 | 9647 | 81868 | 35218 | 0
|  | 오수중계펌프장 | 12588 | 7732 | 4856 | 0 | 0
|  | 차집관거 | 9753 | 3367 | 1982 | 4404 | 0
|  | 처리수 재이용시설 | 9793 | 9793 | 0 | 0 | 0
|  | 하수찌꺼기 처분시설 | 36242 | 27579 | 8663 | 0 | 0
|  | 소규모하수도 | 40334 | 31797 | 8537 | 0 | 0
| 재 원 조 달 계 획 | 계 | 335852 | 131849 | 144338 | 59665 | 0
|  | 국 비 | 181019 | 87711 | 72385 | 20923 | 0
|  | 지 방 비 | 104260 | 41267 | 46271 | 16722 | 0
|  | 원인자부담금 | 50573 | 2871 | 25682 | 22020 | 0
나. 천안처리구역
| 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
| 합 계 | 계 | 88534 | 18216 | 65545 | 4773 | 0
|  | 국 비 | 40923 | 10885 | 28606 | 1432 | 0
|  | 지 방 비 | 35758 | 7331 | 25086 | 3341 | 0
|  | 원인자부담금 | 11853 | 0 | 11853 | 0 | 0
| 하수관거 신 설 | 소 계 | 8171 | 1800 | 6371 | 0 | 0
|  | 국 비 | 5720 | 1260 | 4460 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 2451 | 540 | 1911 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수관거 보 수 | 소 계 | 4773 | 0 | 0 | 4773 | 0
|  | 국 비 | 1432 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 30%
|  | 지 방 비 | 3341 | 0 | 0 | 3341 | 0 | 70%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수설비 | 소 계 | 2504 | 81 | 2423 | 0 | 0
|  | 국 비 | 1753 | 57 | 1696 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 751 | 24 | 727 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공공하수 처리시설 | 소 계 | 50990 | 0 | 50990 | 0 | 0
|  | 국 비 | 19569 | 0 | 19569 | 0 | 0 | 50%
|  | 지 방 비 | 19568 | 0 | 19568 | 0 | 0 | 50%
|  | 원인자부담금 | 11853 | 0 | 11853 | 0 | 0
| 오수중계 펌프장 | 소 계 | 9749 | 5970 | 3779 | 0 | 0
|  | 국 비 | 4875 | 2985 | 1890 | 0 | 0 | 50%
|  | 지 방 비 | 4874 | 2985 | 1889 | 0 | 0 | 50%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차집관거 | 소 계 | 5349 | 3367 | 1982 | 0 | 0
|  | 국 비 | 2675 | 1684 | 991 | 0 | 0 | 50%
|  | 지 방 비 | 2674 | 1683 | 991 | 0 | 0 | 50%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리수 재이용시설 | 소 계 | 6998 | 6998 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 4899 | 4899 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 2099 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수찌꺼기 처분시설 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
다. 성환처리구역
| 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
| 합 계 | 계 | 110325 | 22720 | 35321 | 52284 | 0
|  | 국 비 | 50434 | 15364 | 17405 | 17665 | 0
|  | 지 방 비 | 29837 | 7356 | 9882 | 12599 | 0
|  | 원인자부담금 | 30054 | 0 | 8034 | 22020 | 0
| 하수관거 신 설 | 소 계 | 35415 | 12911 | 13869 | 8635 | 0
|  | 국 비 | 24791 | 9038 | 9708 | 6045 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 10624 | 3873 | 4161 | 2590 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수관거 보 수 | 소 계 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | 지 방 비 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수설비 | 소 계 | 13746 | 4783 | 4936 | 4027 | 0
|  | 국 비 | 9622 | 3348 | 3455 | 2819 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 4124 | 1435 | 1481 | 1208 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공공하수 처리시설 | 소 계 | 50657 | 0 | 15439 | 35218 | 0
|  | 국 비 | 10302 | 0 | 3703 | 6599 | 0 | 50%
|  | 지 방 비 | 10301 | 0 | 3702 | 6599 | 0 | 50%
|  | 원인자부담금 | 30054 | 0 | 8034 | 22020 | 0
| 오수중계 펌프장 | 소 계 | 2839 | 1762 | 1077 | 0 | 0
|  | 국 비 | 1420 | 881 | 539 | 0 | 0 | 50%
|  | 지 방 비 | 1419 | 881 | 538 | 0 | 0 | 50%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차집관거 | 소 계 | 4404 | 0 | 0 | 4404 | 0
|  | 국 비 | 2202 | 0 | 0 | 2202 | 0 | 50%
|  | 지 방 비 | 2202 | 0 | 0 | 2202 | 0 | 50%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리수 재이용시설 | 소 계 | 2795 | 2795 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 1956 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수찌꺼기 처분시설 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
라. 병천처리구역
| 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
| 합 계 | 계 | 96659 | 59116 | 34935 | 2608 | 0
|  | 국 비 | 61428 | 39204 | 20398 | 1826 | 0
|  | 지 방 비 | 26565 | 17041 | 8742 | 782 | 0
|  | 원인자부담금 | 8666 | 2871 | 5795 | 0 | 0
| 하수관거 신 설 | 소 계 | 27398 | 16877 | 8307 | 2214 | 0
|  | 국 비 | 19179 | 11814 | 5815 | 1550 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 8219 | 5063 | 2492 | 664 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수관거 보 수 | 소 계 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | 지 방 비 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수설비 | 소 계 | 7514 | 4594 | 2526 | 394 | 0
|  | 국 비 | 5260 | 3216 | 1768 | 276 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 2254 | 1378 | 758 | 118 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 공공하수 처리시설 | 소 계 | 25086 | 9647 | 15439 | 0 | 0
|  | 국 비 | 11494 | 4743 | 6751 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 4926 | 2033 | 2893 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 8666 | 2871 | 5795 | 0 | 0
| 오수중계 펌프장 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 차집관거 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 처리수 재이용시설 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 하수찌꺼기 처분시설 | 소 계 | 36242 | 27579 | 8663 | 0 | 0
|  | 국 비 | 25369 | 19305 | 6064 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 10873 | 8274 | 2599 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마. 소규모하수처리구역
| 구 분 |  | 계 | 1단계 (2009~2010년) | 2단계 (2011~2015년) | 3단계 (2016~2020년) | 4단계 (2021~2025년) | 비 고
| 재 원 조 달 계 획 | 소 계 | 40334 | 31797 | 8537 | 0 | 0
|  | 국 비 | 28234 | 22258 | 5976 | 0 | 0 | 70%
|  | 지 방 비 | 12100 | 9539 | 2561 | 0 | 0 | 30%
|  | 원인자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 원인자부담금
8.4.3 원인자 부담금 현황
가. 천안처리구역
구 분 | 하수처리인구 (인) | 개발유입인구 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일) | 증설용량 | 부담금 부과대상 하수량(㎥/일) |  | 부담금 부과대상 하수량 비율(%) | 총사업비 (백만원) | 원인자부담금 (백만원) | 원인자부담금 부과비율(%)
[5 empty] | 개발사업 | 하수량
천안공공하수처리시설 | 500300 | 11900 | 206856 | 40000 | 제3산단 주거지역 | 2380 | 6 | 50990 | 3134 | 23.2
|  | 30200 |  |  | 탕정지구 | 6040 | 15.1 |  | 7955
|  | 2900 |  |  | 새텃말지구 | 580 | 1.5 |  | 764
합 계 | 500300 | 45000 | 206856 | 40000 |  | 9000 | 22.6 | 50990 | 11853 | 23.2
나. 성환처리구역
구 분 | 하수처리인구 (인) | 개발유입인구 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일) | 증설용량 | 부담금 부과대상 하수량(㎥/일) |  | 부담금 부과대상 하수량 비율(%) | 총사업비 (백만원) | 원인자부담금 (백만원) | 원인자부담금 부과비율(%)
[5 empty] | 개발사업 | 하수량
성환공공하수처리시설 (2단계) | 110100 | 14300 | 29626 | 6000 | 신월 국민임대주택 | 2860 | 47.7 | 15439 | 3767 | 52
|  | 5100 |  |  | 매주 지구 | 1020 | 17 |  | 1343
|  | 11100 |  |  | 성환 국민임대주택 | 2220 | 37 |  | 2924
성환공공하수처리시설 (3단계) | 179800 | 39000 | 51543 | 22000 | 제6산단 주거지역 | 7800 | 35.5 | 35218 | 10273 | 62.5
|  | 11000 |  |  | 북부지구 | 2200 | 10 |  | 2897
|  | 33600 |  |  | 국제비즈니스파크 조성사업 | 6720 | 30.5 |  | 8850
합 계 |  | 114100 |  | 28000 |  | 22820 |  | 50657 | 30054 | 59.3
다. 병천처리구역
구 분 | 하수처리인구 (인) | 개발유입인구 (㎥/일) | 계획하수량 (㎥/일) | 증설용량 | 부담금 부과대상 하수량(㎥/일) |  | 부담금 부과대상 하수량 비율(%) | 총사업비 (백만원) | 원인자부담금 (백만원) | 원인자부담금 부과비율(%)
[5 empty] | 개발사업 | 하수량
병천공공하수처리시설 (1단계) | 26900 | 400 | 12053 | 2500 | 병천 모드니에APT | 80 | 3.2 | 9647 | 105 | 29.8
|  | 0 |  |  | 천안종합휴양관광지(1단계) | 2100 | 84 |  | 2766
병천공공하수처리시설 (2단계) | 32900 | 3000 | 18073 | 6000 | 제5산단 주거지역 | 600 | 10 | 15439 | 790 | 37.5
|  | 0 |  |  | 천안종합휴양관광지(2단계) | 3800 | 63.3 |  | 5005
합 계 |  | 3400 |  | 8500 |  | 6580 |  | 25086 | 8666 | 34.5
가. 천안처리구역 | [5 empty] | 200
구 분 | 계획인구 (인) | 유입시기 | 계획하수량 (㎥/일) | 원인자부담금(백만원) |  |  |  | 비 고 | 원인자부담금 단가(2009년 기준)
|  |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 |  | 1317000
계 | 143700 |  | 28740 | 20073 | 11853 | 5926 | 0
제3산단 주거지역 | 11900 | 2 | 2380 | - | 3134 | - | -
청수지구 | 20400 | 1 | 4080 | 5373 | - | - | -
배방지구 | 3100 | 1 | 620 | 817 | - | - | -
탕정지구 | 30200 | 2 | 6040 | - | 7955 | - | -
신방 통정지구 | 13100 | 1 | 2620 | 3451 | - | - | -
쌍용·신방지구 | 1400 | 1 | 280 | 369 | - | - | -
쌍용지구 | 2500 | 1 | 500 | 659 | - | - | -
백석지구 | 2700 | 1 | 540 | 711 | - | - | -
백석2지구 | 2400 | 1 | 480 | 632 | - | - | -
백석3지구 | 2000 | 1 | 400 | 527 | - | - | -
백석4지구 | 3500 | 1 | 700 | 922 | - | - | -
백석 미개발지구 | 14800 | 3 | 2960 | - | - | 3898 | -
새텃말지구 | 2900 | 2 | 580 | - | 764 | - | -
용곡2지구 | 2800 | 1 | 560 | 738 | - | - | -
청당지구 | 7700 | 3 | 1540 | - | - | 2028 | -
용곡 삼성쉐르빌 | 800 | 1 | 160 | 211 | - | - | -
두정역 iann | 2500 | 1 | 500 | 659 | - | - | -
용곡 한라비발디 | 3100 | 1 | 620 | 817 | - | - | -
용곡 동훈더쉴 | 700 | 1 | 140 | 184 | - | - | -
두정 대우푸르지오 | 2500 | 1 | 500 | 659 | - | - | -
안서 금호어울림 | 1300 | 1 | 260 | 342 | - | - | -
용곡 우림필유 | 1300 | 1 | 260 | 342 | - | - | -
불당 한화꿈에그린 | 800 | 1 | 160 | 211 | - | - | -
청수 경남아너스빌 | 600 | 1 | 120 | 158 | - | - | -
다가 서해그랑블 | 800 | 1 | 160 | 211 | - | - | -
쌍용 범양2차마더빌 | 100 | 1 | 20 | 26 | - | - | -
다가 웰스빌APT | 600 | 1 | 120 | 158 | - | - | -
청광 플러스원APT | 600 | 1 | 120 | 158 | - | - | -
청당 신도브레뉴 | 2400 | 1 | 480 | 632 | - | - | -
안서 고운여의주APT | 800 | 1 | 160 | 211 | - | - | -
다가 금호어울림 | 1200 | 1 | 240 | 316 | - | - | -
용곡 e-편한세상 | 1100 | 1 | 220 | 290 | - | - | -
용곡 동일하이빌3차 | 700 | 1 | 140 | 184 | - | - | -
용곡 동일하이빌2차 | 400 | 1 | 80 | 105 | - | - | -
천안 유통단지 | 0 | 1 | 1500 | 1976 | - | - | -
나. 성환처리구역 | [5 empty] | 200
구 분 | 계획인구 (인) | 유입시기 | 계획하수량 (㎥/일) | 원인자부담금(백만원) |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
계 |  |  | 24880 | 2711 | 8034 | 22020 | 0
제6산단 주거지역 | 39000 | 3 | 7800 | - | - | 10273 | -
북부지구 | 11000 | 3 | 2200 | - | - | 2897 | -
신월 국민임대주택 | 14300 | 2 | 2860 | - | 3767 | - | -
매주 지구 | 5100 | 2 | 1020 | - | 1343 | - | -
성환 국민임대주택 | 11100 | 2 | 2220 | - | 2924 | - | -
국제비즈니스파크 조성사업 | 33600 | 3 | 6720 | - | - | 8850 | -
성거 파크자이 | 3600 | 1 | 720 | 948 | - | - | -
성환 부자마을 | 100 | 1 | 20 | 26 | - | - | -
성환 e-편한세상 | 1500 | 1 | 300 | 395 | - | - | -
성환3차 부영사랑으로 | 400 | 1 | 80 | 105 | - | - | -
신당 코아루APT | 400 | 1 | 80 | 105 | - | - | -
직산 코아루APT | 800 | 1 | 160 | 211 | - | - | -
성거 삼환나우빌 | 2400 | 1 | 480 | 632 | - | - | -
입장 주성레이크빌 | 400 | 1 | 80 | 105 | - | - | -
삼정위례성아파트 | 700 | 1 | 140 | 184 | - | - | -
다. 병천처리구역 | [5 empty] | 200
구 분 | 계획인구 (인) | 유입시기 | 계획하수량 (㎥/일) | 원인자부담금(백만원) |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년
계 |  |  | 680 | 105 | 790 | 0 | 0
제5산단 주거지역 | 3000 | 2 | 600 | - | 790 | - | -
병천 모드니에APT | 400 | 1 | 80 | 105 | - | - | -
천안종합휴양관광지(1단계) | 0 | 1 | 2100 | 2766 | - | - | -
천안종합휴양관광지(2단계) | 0 | 2 | 3800 | - | 5005 | - | -

## 관거 단위 공사비
1.2 하수관거 공사비
▣ 오수관로 공사비(총괄)
관경 | M당 공사비(플라스티관 기준) |  |  | 지역별 포장상태 적용 | [5 empty] | 공사비(원/m)
| 포 장 상 태 |  |  | 시가화지역(%) |  |  | 취락지역(%) |  |  | 시가화지역 | 취락지역
| 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트 | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트 | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트
200 | 232646 | 374008 | 408158 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 375477 | 357688
250 | 244890 | 393693 | 429640 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 395240 | 376514
300 | 276283 | 430643 | 467921 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 432245 | 412818
350 | 314641 | 474556 | 513166 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 476213 | 456087
400 | 383209 | 548680 | 588622 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 550392 | 529566
450 | 429096 | 600123 | 641396 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 601890 | 580363
500 | 516241 | 692823 | 735430 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 694646 | 672419
600 | 620084 | 807777 | 853047 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 809710 | 786083
700 | 725189 | 923994 | 971928 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 926037 | 901010
800 | 888324 | 1098241 | 1148839 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1100395 | 1073967
900 | 1031709 | 1252737 | 1305998 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1255001 | 1227173
1000 | 1246889 | 1479029 | 1534954 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1481403 | 1452175
1200 | 1600309 | 1854673 | 1915925 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1857268 | 1825238
주) M당 공사비는 "하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2009.2, 환경부 생활하수과)"상의 시설비 적용
▣ 우수관로 공사비(총괄)
관경 | M당 공사비(콘크리트관 기준) |  |  | 지역별 포장상태 적용 | [5 empty] | 공사비(원/m)
| 포 장 상 태 |  |  | 시가화지역(%) |  |  | 취락지역(%) |  |  | 시가화지역 | 취락지역
| 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트 | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트 | 비포장 | 아스팔트 | 콘크리트
250 | 269808 | 418610 | 454558 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 420157 | 401431
300 | 304339 | 458698 | 495976 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 460300 | 440874
350 | 332127 | 492042 | 5530652 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1743699 | 2223573
400 | 351382 | 516852 | 556795 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 518564 | 497738
450 | 376719 | 547745 | 589020 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 549512 | 527986
500 | 411145 | 587727 | 630334 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 589550 | 567323
600 | 494820 | 682513 | 727783 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 684446 | 660819
700 | 606057 | 804862 | 852796 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 806905 | 781878
800 | 725147 | 935063 | 985662 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 937217 | 910789
900 | 816207 | 1037236 | 1090497 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1039500 | 1011672
1000 | 978949 | 1211131 | 1267056 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1213503 | 1184268
1100 | 1076638 | 1319890 | 1378479 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1322375 | 1291746
1200 | 1276348 | 1530712 | 1591965 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1533307 | 1501278
1350 | 1567717 | 1838748 | 1903997 | 5% | 70% | 25% | 20% | 45% | 35% | 1841509 | 1807379
주) M당 공사비는 "하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2009.2, 환경부 생활하수과)"상의 시설비 적용
▣ 압송관로 공사비(총괄)
구분 | 관경 | 순공사비 |  |  | 부대공 | 제경비 | 이설비 | 총공사비
|  | 토 공 | 관부설공 | 소 계 | 15% | 35% | 7%
(토피H=1.0m) | D= 80mm | 87547 | 24708 | 112255 | 16838 | 45182 | 9036 | 183311
| D= 100mm | 89939 | 25710 | 115649 | 17347 | 46548 | 9309 | 188853
| D= 150mm | 96075 | 38442 | 134517 | 20177 | 54142 | 10828 | 219664
| D= 200mm | 102404 | 51189 | 153593 | 23038 | 61820 | 12364 | 250815
| D= 250mm | 109076 | 64794 | 173870 | 26080 | 69982 | 13996 | 283928
| D= 300mm | 115793 | 79743 | 195536 | 29330 | 78703 | 15740 | 319309
| D= 350mm | 122820 | 97280 | 220100 | 33015 | 88590 | 17718 | 359423
| D= 400mm | 129927 | 120081 | 250008 | 37501 | 100628 | 20125 | 408262
| D= 450mm | 137235 | 139265 | 276500 | 41475 | 111291 | 22258 | 451524
▣ 맨홀펌프장 공사비 (1㎥/min미만)
명 칭 |  | 수 량 | 단 위 | 공 사 비 |  | 비 고
맨홀펌프장(1.5x1.65x2.9) |  | 1 | 개소 | 32259601
계 |  |  |  | 32259601
부대공[계의 10%] |  | 1 | 식 | 3225960
제경비[계+부대공의 35%] |  | 1 | 식 | 12419946
계 |  |  |  | 47905507
▣ 배수설비 공사비
명 칭 |  | 신 설 |  | 정 비 |  | 비 고
취락지역 |  | 2986861 |  | 1817391
시가지역 |  | 2599553 |  | 1898368
공동주택 |  | 5679489 |  | 4281812
▣ 비굴착 전체보수 공사비(M당)
구 분 | 전체보수 | 물돌리기 | CCTV조사 | 소 계 | 제경비 | 계 | 비 고
250 | 234446.6667 | 3354 | 4000 | 241800.6667 | 35% | 326431
300 | 261173.1429 | 3354 | 4000 | 268527.1429 | 35% | 362512
400 | 317789 | 3354 | 4000 | 325143 | 35% | 438943
450 | 345498.7143 | 3354 | 4000 | 352852.7143 | 35% | 476351
500 | 384082.1429 | 3354 | 4000 | 391436.1429 | 35% | 528439
600 | 445827.5714 | 3354 | 4000 | 453181.5714 | 35% | 611795
700 | 535985.5714 | 3354 | 4000 | 543339.5714 | 35% | 733508
800 | 626156.2857 | 3354 | 4000 | 633510.2857 | 35% | 855239
900 | 691176.8571 | 3354 | 4000 | 698530.8571 | 35% | 943017
1000 | 816794.1429 | 3354 | 1900 | 822048.1429 | 35% | 1109765
1100 | 906571.5714 | 3354 | 1900 | 911825.5714 | 35% | 1230965
1200 | 1009245.5714 | 3354 | 1900 | 1014499.5714 | 35% | 1369574
1350 | 1227779.6667 | 3354 | 1900 | 1233033.6667 | 35% | 1664595
1500 | 1482886.1667 | 3354 | 1900 | 1488140.1667 | 35% | 2008989
□ 비굴착 전체보수 단가 비교 (m당) - 순공사비 업체견적 단가(2008)
구 분 | A-HLS 공법 | S.E.Tec공법 | TLS 공법 | TPLS 공법 | P & I 공법 | TRL 공법 | ACE 공법 | 평균값적용 | 비 고
250 | 275000 | 258140 |  | 170200 |  |  |  | 234446.6667
300 | 275000 | 293700 | 215435 | 220061 | 240621 | 240049 | 343346 | 261173.1429
400 | 320100 | 355510 | 249405 | 276360 | 325145 | 295944 | 402059 | 317789
450 | 341000 | 384190 | 267564 | 302065 | 373502 | 323274 | 426896 | 345498.7143
500 | 392700 | 407730 | 307432 | 325356 | 402389 | 393095 | 459873 | 384082.1429
600 | 426800 | 501710 | 341692 | 399751 | 498467 | 425501 | 526872 | 445827.5714
700 | 510400 | 618160 | 413591 | 477337 | 597708 | 506109 | 628594 | 535985.5714
800 | 646800 | 748300 | 564271 | 545622 | 618390 | 577362 | 682349 | 626156.2857
900 | 697400 | 820030 | 610627 | 616694 | 682966 | 658322 | 752199 | 691176.8571
1000 | 806300 | 964570 | 663954 | 721515 | 899222 | 781310 | 880688 | 816794.1429
1100 | 913000 | 1030390 | 759292 | 767591 | 976971 | 887490 | 1011267 | 906571.5714
1200 | 1035100 | 1190630 | 816221 | 886737 | 1075987 | 970191 | 1089853 | 1009245.5714
1350 | 1225400 | 1415480 | 1038530 |  | 1314450 | 1098302 | 1274516 | 1227779.6667
1500 | 1580189 | 1678910 | 1229141 |  | 1608865 | 1317327 | 1482885 | 1482886.1667
▣ 비굴착 부분보수 공사비(개소당)
구 분 | 순공사비 | 연결관절단 25M/개소 | 물돌리기 | CCTV조사 | 소 계 | 제경비 | 계 | 비 고
250 | 371698.75 | 12320 | 3354 | 4000 | 391372.75 | 35% | 528353
300 | 390759.25 | 12320 | 3354 | 4000 | 410433.25 | 35% | 554085
400 | 530089.75 | 12320 | 3354 | 4000 | 549763.75 | 35% | 742181
450 | 558125.5 | 12320 | 3354 | 4000 | 577799.5 | 35% | 780029
500 | 682600.75 | 12320 | 3354 | 4000 | 702274.75 | 35% | 948071
600 | 727684 | 12320 | 3354 | 4000 | 747358 | 35% | 1008933
700 | 779203.5 | 12320 | 3354 | 4000 | 798877.5 | 35% | 1078485
800 | 1002007.25 | 2930 | 3354 | 4000 | 1012291.25 | 35% | 1366593
900 | 1050172 | 2930 | 3354 | 4000 | 1060456 | 35% | 1431616
1000 | 1091097.25 | 2930 | 3354 | 1900 | 1099281.25 | 35% | 1484030
1100 | 1167286.75 | 2930 | 3354 | 1700 | 1175270.75 | 35% | 1586616
1200 | 1204229.5 | 2930 | 3354 | 1700 | 1212213.5 | 35% | 1636488
□ 비굴착 부분보수 단가 비교 (개소당) - 순공사비 업체견적 단가(2008)
구분 | RGLC-L 공법 | RGLC-G 공법 | MPL 공법 | STRS 공법 | 평균값적용 | 비 고
250 | 381950 | 409140 | 372405 | 323300 | 371698.75
300 | 400260 | 430152 | 378975 | 353650 | 390759.25
400 | 546486 | 597163 | 505320 | 471390 | 530089.75
450 | 566528 | 610414 | 537870 | 517690 | 558125.5
500 | 693859 | 755591 | 658383 | 622570 | 682600.75
600 | 722723 | 787648 | 706195 | 694170 | 727684
700 | 761973 | 838528 | 708033 | 808280 | 779203.5
800 | 995626 | 1122451 | 1044032 | 845920 | 1002007.25
900 | 1036033 | 1168240 | 1045975 | 950440 | 1050172
1000 | 1082926 | 1215571 | 1047812 | 1018080 | 1091097.25
1100 | 1148691 | 1262131 | 1123985 | 1134340 | 1167286.75
1200 | 1201321 | 1317847 | 1125770 | 1171980 | 1204229.5

## 처리장 공사비 기준
1. 소요 사업비 산정 기준
| 1.1 공공하수처리시설 공사비 | [8 empty] | 100
| 가 공공하수처리시설[주택단지내 상수·오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소용비용연구(2001.7, 환경부)] | [8 empty] | 103
|  | 1) 시설용량이 10,000㎥/일 이상 - A2O계열에 의한 표준시설비 적용 | [7 empty] | 106.09
|  | ▶ 산정공식 : | C = 62.55 × Q0.619 × α | [6 empty] | 109.2727
|  | 여기서, | C : 공사비(백만원), Q : 시설용량(㎥/일) | [6 empty] | 112.5509
|  |  | α : 물가변동지수 | 1 | 기준년도:2000년 4분기, 적용연도:2008년 4분기) |  |  |  |  | 115.9274
2) 시설용량이 10,000㎥/일 미만 - SBR계열에 의한 표준시설비 적용
|  | ▶ 산정공식 : | C = 125.07 × Q0.537 × α
|  | 여기서, | C : 공사비(백만원), Q : 시설용량(㎥/일) |  |  | 경제활동별 국내총생산(디플레이터)
|  |  | α : 물가변동지수 | 1 | 기준년도:2000년 4분기, 적용연도:2008년 4분기)
[6 empty] | 통계표 | 항목명1 | 단위 | 년＼분기 | 1 | 2 | 3 | 4
| 나. 고도처리시설 개선[공공하수도시설 설치사업 업무지침(2007.10, 환경부)] |  |  |  |  | 5.경제활동별 국내총생산(디플레이터) (분기 및 연간) | 건설업 | 2005=100 | 2000 |  |  |  | 77.8 | 100 | 100
|  | ▶ 산정공식 : | C = 119.74 × Q0.542 × 30% × α | [5 empty] | 2001 | 77.7 | 79.4 | 80.4 | 81.6 | 103 | 104
|  | 여기서, | C : 공사비(백만원), Q : 시설용량(㎥/일) | [5 empty] | 2002 | 82.2 | 84.3 | 85.9 | 88.3 | 106.09 | 108.16
|  |  | α : 물가변동지수 | 1 | 기준년도:2000년 4분기, 적용연도:2008년 4분기) |  |  |  | 2003 | 91.3 | 92.9 | 94.7 | 96.4 | 109.2727 | 112.4864
[9 empty] | 2004 | 95.8 | 96.6 | 97.8 | 98.5 | 112.5509 | 116.9859
| 다. 하수처리수 재이용설비[하수처리수 재이용 촉진 시범사업 추진계획(2005.3, 환경부)] | [7 empty] | 2005 | 99.6 | 98.4 | 100.6 | 101.2 | 115.9274 | 121.6653
|  | ▶ 산정공식 : | C=1.25×(3,024×Q0.643-1,795.2×Q0.622)+48.95×Q0.3855 | [5 empty] | 2006 | 100.3 | 99.4 | 102 | 103 | 119.4052 | 126.5319
|  | 여기서, | C : 공사비(백만원), Q : 시설용량(천㎥/일) | [5 empty] | 2007 | 103.3 | 102.3 | 105.3 | 106.8 | 122.9874 | 131.5932
|  |  | α : 물가변동지수 | 1 | 기준년도:2004년 4분기, 적용연도:2008년 4분기) |  |  |  | 2008 | 106.9 | 103.8 | 107.1 | 108.3 | 126.677 | 136.8569
[9 empty] | 2009 | 107
| 라. 소규모 공공하수처리시설[생활하수과 소관예산 편성 및 집행관리 실무요령(2005.1, 환경부)] |  |  |  |  | 자료) 한국은행 경제통계시스템
|  | ▶ 산정공식 : | C = (-0.0006Q2+1.9023Q+132.76) × 1.1
|  | 여기서, | C : 공사비(백만원), Q : 시설용량(㎥/일)
|  |  | α : 물가변동지수 | 1 | 기준년도:2004년 4분기, 적용연도:2008년 4분기)
마. 오수중계펌프장[2008년도 조성원가 추정자료(2008.5, 한국토지공사)를 근거로 산정]
|  | ▶ 산정공식 : | C = 5,663 × Q-0.37
|  | 여기서, | C : 단위 공사비(천원/㎥), Q : 계획유량(㎥/일)
1.3 소요 부지면적
가. 공공하수처리시설[주택단지내 상수·오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소용비용연구(2001.7, 환경부)]
|  | ▶ 산정공식 : | A = 6.084 × Q0.578
|  | 여기서, | A : 소요 부지면적(천㎡), Q : 시설용량(천㎥/일)
나. 소규모 공공하수처리시설[생활하수과 소관예산 편성 및 집행관리 실무요령, 2005.1, 환경부)]
|  | ▶ 산정공식 : | A = 72.809 × Q0.3342
|  | 여기서, | A : 소요 부지면적(㎡), Q : 시설용량(㎥/일)
1.4 용역비
가. 설계 및 감리비
|  | ▶ 산정기준 : | 공사비의 10% 적용
나. 기타 부대비용
|  | ▶ 산정기준 : | (공사비+용지보상비+설계 및 감리비)의 5% 적용