## 전체분 (예천-지보2)
▣ 예정공정표
단계별 | 과 업 내 용 | 보할 (%) | 보할(%) | 18.08 | 18.09 | 18.10 | 18.11 | 18.12 | 19.01 | 19.02 | 19.03 | 19.04 | 19.05 | 19.06 | 19.07 | 19.08 | 19.09 | 19.10 | 19.11 | 19.12 | 20.01 | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 20.05 | 20.06 | 20.07 | 비고
|  |  |  | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 | 13개월 | 14개월 | 15개월 | 16개월 | 17개월 | 18개월 | 19개월 | 20개월 | 21개월 | 22개월 | 23개월 | 24개월
제1단계 | 1.타당성검토 및 관련계획검토 | 12.7 | 12.7 | 1개월: 4.2; 2개월: 4.2; 3개월: 4.3
| 1)착수준비 | 1.3 | 1.3 | 1개월: 1.3
| 2)관련계획검토 | 2.8 | 2.8 | 1개월: 1.4; 2개월: 1.4
| 3)현황조사 및 분석 | 3.4 | 3.4 | 2개월: 1.3; 3개월: 2.1
| 4)타당성검토 | 5.2 | 5.2 | 1개월: 1.5; 2개월: 1.5; 3개월: 2.2
제2단계 | 2.노선선정 및 시설규모 검토단계 | 32.4 | 32.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1)설계기준 검토 | 1.6 | 1.6 | 2개월: 1.6
| 2)선형검토 | 12.2 | 12.2 | 2개월: 1.8; 3개월: 1.8; 4개월: 1.8; 5개월: 1.8; 6개월: 1; 7개월: 1; 8개월: 1; 9개월: 1; 10개월: 1
| 3)교통수요 예측 및 분석 |  | 5.1 | 3개월: 1.6; 4개월: 1.6; 5개월: 1.4; 6개월: 0.5
| 4)관계기관협의(노선) | 1.2 | 1.2 | 5개월: 0.2; 6개월: 0.5; 7개월: 0.5
| 5)유·출입시설 검토 | 2.3 | 2.3 | 6개월: 0.3; 7개월: 0.5; 8개월: 0.5; 9개월: 0.5; 10개월: 0.5
| 6)교량형식 검토 | 2 | 2 | 7개월: 0.5; 8개월: 0.5; 9개월: 0.5; 10개월: 0.5
| 7)설계방침심의 | 1 | 1 | bar: 9개월
설계방침
| 8)현황측량 | 7 | 7 | 6개월: 3.5; 7개월: 3.5
제3단계 | 3.실시설계 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.4 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 15.2
| 1)설계기준 확정 및 표준도작성 | 0.5 | 0.5 | 11개월: 0.5
| 2)선형설계 및 유·출입시설 설계 | 5.7 | 5.7 | 11개월: 0.5; 12개월: 0.5; 13개월: 0.5; 14개월: 0.5; 15개월: 0.5; 16개월: 0.5; 17개월: 0.5; 18개월: 0.5; 19개월: 0.5; 20개월: 0.3; 21개월: 0.3; 22개월: 0.3; 23개월: 0.3
| 3)중심선측량 및 횡단측량 | 5.9 | 5.9 | 11개월: 3; 12개월: 2.9
| 4)지반조사(주요구조물 위치 등) 및 시험 | 11.7 | 11.7 | 11개월: 3; 12개월: 3; 13개월: 2.9; 14개월: 2.8
| 5)토공 설계 | 6 | 6 | bar: 15개월 to 20개월
| 6)배수 설계 | 5 | 5 | bar: 16개월 to 20개월
| 7)교량 설계 | 3.2 | 3.2 | 16개월: 0.8; 17개월: 0.8; 18개월: 0.8; 19개월: 0.8
| 8)포장 및 부대시설 설계 | 3 | 3 | 16개월: 0.7; 17개월: 0.7; 18개월: 0.8; 19개월: 0.8
| 9)관계기관협의(세부설계) |  | 1.5 | 15개월: 0.5; 16개월: 0.5; 17개월: 0.5
| 10)사전재해 영향성 검토 | 4.1 | 4.1 | 15개월: 0.7; 16개월: 0.7; 17개월: 0.7; 18개월: 0.7; 19개월: 0.7; 20개월: 0.6
| 11)설계안전성 검토 | 2.4 | 2.4 | 17개월: 0.6; 18개월: 0.6; 19개월: 0.6; 20개월: 0.6
제4단계 | 4.설계도서 및 인허가서류 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5
| 1)설계도 작성 | 0.6 | 0.6 | 21개월: 0.2; 22개월: 0.2; 23개월: 0.2
| 2)수량 및 보고서 작성 | 0.8 | 0.8 | 21개월: 0.2; 22개월: 0.2; 23개월: 0.2; 24개월: 0.2
| 3)용지 및 지장물도 작성 | 1.2 | 1.2 | 22개월: 0.4; 23개월: 0.4; 24개월: 0.4
| 4)단가 및 설계서 작성 | 0.4 | 0.4 | 23개월: 0.2; 24개월: 0.2
| 5)인허가서류작성 | 2 | 2 | 21개월: 0.5; 22개월: 0.5; 23개월: 0.5; 24개월: 0.5
| 6)기술자문 및 경관심의 |  | 0.7 | 8개월: 0.2; 15개월: 0.2; 21개월: 0.3
[11 empty] | 착수단계 | [6 empty] | 중간단계 | [5 empty] | 마무리 및경관
| 7)최종성과품 인쇄 및 제출 | 0.2 | 0.2 | 24개월: 0.2
계 |  | 100 | 100 | 4.2 | 7.6 | 7.7 | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 6 | 2.2 | 3 | 2 | 7 | 6.4 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5
누 계 |  |  |  | 4.2 | 11.8 | 19.5 | 22.9 | 26.3 | 32.1 | 38.1 | 40.3 | 43.3 | 45.3 | 52.3 | 58.7 | 62.1 | 65.4 | 68.3 | 73.5 | 79.3 | 84.7 | 90.1 | 93.6 | 95.1 | 96.7 | 98.5 | 100
과 업 기 간 |  |  | 720일 | 1개월: 1차(150일); 6개월: 장래(570일)
|  | 25.2 | 25.2 | 13개월: 0.5; 17개월: 4; 18개월: 4.1; 19개월: 4.1; 24개월: 0.4 | 13.1
[7 empty] | 적용 |  | 내역 | 검산
[6 empty] | 타당성및 관련계획검토 | 12.7 |  | 12.7 | 0
[6 empty] | 측량 | 12.9 |  | 12.9 | 0
[6 empty] | 지반조사 | 11.7 |  | 11.7 | 0
[6 empty] | 사전재해 | 4.1 |  | 4.1 | 0
[6 empty] | 설계안전성 | 2.4 |  | 2.4 | 0
[6 empty] | 인쇄 | 0.2 |  | 0.2 | 0